## 개발-기능
1.1. 기능 개발 관리 List
| : 기재 요령 | [28 empty] | -14
| O, X 표시는 해당부서 의견 표시 사항이며, 회의 최종 결과가 한부서라도 반대면 미 합의, 최초 부정이어서 X표시였지만, 최종 회의 결과를 개발로 동의 하면 X 는 그대로 두고 개발, 미개발 중에 결론 결과 표기 바람 | [28 empty] | 0
| 제품구분란에 InfraEye, BigEye, LogSee 3.0. nNM6.0등과 같이 기재 | [23 empty] | 필터선택시 계 |  |  | 2691 |  | 47 |  | 217 | 1212.7
| 구분 | 요청자 기재 | [9 empty] | 개발팀장 |  |  |  | 해당본부 팀장 |  |  | 본부장 | 개발팀장 기재 |  |  |  |  | 개발자 기재 | [9 empty] | 본부장
[5 empty] | 등록일 |  |  | 완료요청일 |  |  |  | 개발 기능 속성 | [7 empty] | 완료예정일 |  |  |  |  | 개발완료일 |  |  | 등록일~ | 완료요청일~ | 완료예정일~ |  |  |  |  | 개발완료
| No | 제품 | 요청 부서명 | 요청자 | 년 | 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | 요청내용 | 연초/신규 | 표준여부 | 필요성 | 난이도 | 영업 | 기술 | 개발 | 합의 | 년 | 월 | 일 | 진행여부 | 합의 내용(요약) | 년 | 월 | 일 | 개발총 소요일 | 개발총 소요일 | 지연일 | 지연사유 | 개발참여 인원수 | 총 투입 M/Day | 개발자 | 여부
예시 | [27 empty] | - | - | -
| 1 | InfraEye | 인프라기술팀 | 고영석 | 18 | 12 | 31 | 19 | 3 | 31 | 가상 서버 모니터링 기능 - VMware, Hiper-V, Xen server 지원 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]snmp로 수집이 가능한 정보인지 확인필요 |  |  |  | - | - | -
| 2 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | DB 쿼리 기능 추가 - 테이블 조회, 쿼리 실행시 결과, 엑셀 내보내기 등 쿼리 실행 창 추가 보안 강화로 접속 불가시 웹을 통한 바로 처리 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 하 | 하 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 엔지니어를 위한 기능으로 추후 필요성 더 증가시 다시 검토하기로 함 |  |  |  | - | - | -
| 3 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 디폴트 토폴로지 추가 - 장비 등록시 기존 nNM6과 같이 연동하는 디폴트 토폴로지 처리 | 연초 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 |  |  |  | 완료 | [개발]개발 로드맵에 포함된 기능(토폴로지맵 안정화)으로 진행 |  |  |  | - | - | -
| 4 | InfraEye | 인프라기술팀 | 고영석 | 18 | 12 | 31 | 19 | 3 | 31 | 취약점점검 페이지 개발 - KISA에서 매년 제공하는 취약점 리스트를 점검하여 결과를 화면에 표출하는 기능 구현 필요함. | 연초 | 표준본 | 하 | 중 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]화면 표출 기능은 아니나 구축 엔지니어를 위한 util 형태로 제공 |  |  |  | - | - | -
| 5 | InfraEye | 인프라기술팀 | 송기범 | 18 | 12 | 31 | 19 | 3 | 31 | 장비등록시 전송 그룹에 자동 추가 필요. - 1.NMS에 등록되는 장비는 모니터링 대상 장비 이므로..전송 별도의 전송 그룹이 설정이 안되어 있으면(그룹 2개 이상) 기본 모든 장비 그룹에 전송 그룹 설정이 장비 등록 후 적용 되었음함. | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 |  |  |  |  | [개발]개발 로드맵에 포함된 기능(템플릿 자동화)으로 진행 |  |  |  | - | - | -
| 6 | InfraEye | 인프라기술팀 | 송기범 | 18 | 12 | 31 | 19 | 3 | 31 | 가상본 생성 불편함 - 1.인프라 아이는 가상본 추가시 실 장비에서 가상본을 추가하고 원하는 네트워크로 이동하는 불편함이 있음. | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 |  | 19 | 1 | 30 | 30 | -1 | 5 |  | 1 | 6 | 강승연 | O
| 7 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 파일 업로드 기능 추가 - ftp 기능 (특정 경로에 파일을 옮기는 기능) 점점 보안강화 추세에서 서버실 작업을 최소화 할 수 있는 작업 | 신규 | 표준본 | 하 | 중 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 현재는 게시판 기능으로 대체 사용하고 있으며 추후 필요성 더 증가시 다시 검토하기로 함 |  |  |  | - | - | -
| 8 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 상위맵/하위맵 이동시 라인을 포함하여 이동 현재는 장비만 이동하고 장비간 연결된 라인은 이동하지 않음 | 연초 | 표준본 | 중 | 상 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]상위맵, 하위맵 이동 기능은 개별 객체 혹은 멀티 객체 선택 후 가능한 기능으로 라인을 이동 시킬 경우 연결된 장비가 없는 경우가 발생함. 기존 nNM6.0과 기능 동일 |  |  |  | - | - | -
| 9 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 한화 손해보험에 적용된 스케쥴 마지막 실행 일시 표시 하는 기능 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 7 | 완료 | [개발]한화손해보험에 적용된 내용으로 표준본에 반영 | 19 | 1 | 7 | 26 | -24 | 0 |  | 1 | 0.1 | 조예빈 | O
| 10 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 위젯 대시보드 디자인 개선 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 |  |  |  | 완료 | [개발]개발 로드맵에 포함된 기능 |  |  |  | - | - | -
| 11 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | 장비 교체에 따른 백업된 Config 선택하여 복원 기능 요청 -전체 백업 리스트에서 선택하여 push 기능으로 복원이 가능하도록 | 신규 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]복원 후에 대한 risk가 있음. 타 솔루션의 경우도 해당 기능이 없는 것으로 알고 있음. risk 발생에 대한 대안이 있어야 개발 가능할 것으로 보임. 협의 필요 |  |  |  | - | - | -
| 12 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | 현재 장비기준으로 Syslog 메시지 Rule에 따른 이벤트 발생 또는 자동 컨피그 백업이 실행되도록 되어 있습니다. 위 두 기능이 선택적(둘중하나 또는 둘다)으로 기능이 될 수 있도록 기능 요청 | 신규 | 표준본 | 하 | 하 | X | X | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]특정 syslog 메시지를 받을 경우 자동으로 config백업이 수행되도록 한 기능, 이 내용은 이벤트성이 아니기에 이벤트 발생은 불필요하며 발생시에 운영자 혼란이 예상됨 |  |  |  | - | - | -
| 13 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | InfraEye 패치 버전을 UI에서 조회할 수 있는 기능 요청 | 신규 | 표준본 | 하 | 하 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]화면 표출 기능은 아니나 구축 엔지니어를 위한 util 형태로 제공 |  |  |  | - | - | -
| 14 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | [표준본] 모델에 특화기능을 설정하였으면, 해당 장비가 등록될 때 특화기능이 자동으로 설정되도록 처리 => 현재는 별도로 설정해야함 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | X | X | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]이미 있는 기능(centOS의 경우 제외) |  |  |  | - | - | -
| 15 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | [표준본] 인벤토리>디바이스 상태조회에 Syslog 수집여부, TrapLog 수집여부를 볼 수 있는 부분을 필드관리에 추가 => 로그가 실재 수집되는지 여부 판단을 위해 필요 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 15 | 완료 | [개발]syslog 혹은 trap 메세지가 수집된 마지막 시간을 표시하는 형태로 개발 | 19 | 2 | 15 | 12 | -16 | 0 |  | 1 | 1 | 박상용 | O
| 16 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | [표준본] 인트로페이지 요약 부분에 등록수가 0인 장비구분 항목은 보이지 안도록 처리 => 현재는 0인 장비도 전부 보이고 있음 | 신규 | 표준본 | 하 | 하 | X | X | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]기본으로 장비 구분이 있고 해당 구분에 장비수가 없다면 0으로 표시가 필요하다고 생각함 |  |  |  | - | - | -
| 17 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 1 | 4 | 19 | 3 | 31 | [표준본] 고객 사이트에서 서버에 직접 접속할 수 없는 사이트가 많아지고 있음 => UI에서 솔루션 정보 (예.엔진 버전, UI버전, DB버전)을 볼 수 있는 페이지 필요함 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 |  |  |  | 완료 | [개발]화면 표출 기능은 아니나 구축 엔지니어를 위한 util 형태로 제공 |  |  |  | - | - | -
| 18 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 1. Bigeye 성능 개선 - 필터/태깅 - Common 태깅 및 다중 Lookup 태깅 성능 개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 | 2019-02-18 ~ 2019-02-22 (4MD) 코드맵 lookup 태깅 안정화 진행중 2019-02-26 ~ 2019-02-28 (3MD) 코드맵 lookup 태깅 안정화 진행중 | 19 | 2 | 27 | 25 | -1 | -1 |  | 1 | 8 | 안희준 | O
| 19 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 1. Bigeye 성능 개선 - 필터/태깅 - 필터 처리 성능 개선 (다중패치 및 Sub-Filter) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 1. 서브필터 기능 추가 완료 2. index Off 기능 추가 | 19 | 1 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 이갑상 | O
| 20 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 1. Bigeye 성능 개선 - 필터/태깅 - logs(전체INDEX) Mapping 안정화 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 3.5 | 이갑상 | O
| 21 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 1. Bigeye 성능 개선 - 필터/태깅 - 필터 자동 매핑 기능 (필터 테스트 시) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 샘플 로그를가지고 필터찾기를 하게되면 등록된 필터중 매치되는 필터 목록을 보여줌 | 19 | 1 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 안희준 | O
| 22 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 1. Bigeye 성능 개선 - 수집/검색 성능 개선 - 수집 방식 변경 (FIFO --> Spool) 및 수집 예외 처리 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | 완료 | timeout 데이터 재수집 처리 (2019년 3월 6일 ~ 8일) [3일 소요] timeout 데이터 재수집 처리 (2019년 3월 11일 ~ 14일) [4일 소요] timeout 데이터 재수집 처리 (2019년 3월 18일 ~ 22일) [5일 소요] timeout 데이터 재수집 처리 (2019년 3월 26일, 28일) [2일 소요] | 19 | 3 | 28 | 26 | -1 | -1 |  | 1 | 4 | 안희준 | O
| 23 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 1. Bigeye 성능 개선 - 수집/검색 성능 개선 - 수집 방식 변경 (FIFO --> Spool) 및 수집 예외 처리 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | 완료 |  | 19 | 3 | 28 | 26 | -1 | -1 |  | 1 | 4 | 이갑상 | O
| 24 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 1. Bigeye 성능 개선 - 수집/검색 성능 개선 - 검색쿼리 제어 : 검색 시간 과다 제한 / 검색 리소스 제한 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 3 | 28 | 26 | -2 | -2 |  | 1 | 11.5 | 김경완 | O
| 25 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 1. Bigeye 성능 개선 - 수집/검색 성능 개선 - 대량 데이터 탑재 후, 검색 느림 현상 해소 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 26 | 24 | -4 | -4 |  | 1 | 2.5 | 김경완 | O
| 26 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 6 | 14 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 - 에이전트 - On-Site Upgrade 및 안정화(동부증권) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 14 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 나대호
| 27 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 6 | 14 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 - 에이전트 - On-Site Upgrade 및 안정화(동부증권) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 14 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김수호
| 28 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 - 에이전트 - Multiline 데이터 처리 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | 완료 | 정규식 수집 방식, 특정 구분자 추출 방식 추가 | 19 | 3 | 29 | 27 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 나대호 | O
| 29 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 5 | 31 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 : 에이전트 - Agent Receiver Fail-Over 기능 추가 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 김수호
| 30 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 : BigEye 패키징 - Logsee Data Importer 개발 (기존 Logsee3.0 데이타 이관) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 8 | 이왕수 | O
| 31 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 : BigEye 패키징 - BigEye Data Re-index 제작 (기존 과거버전 데이타 혹은 필요시 Re-index) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 4 | 안희준 | O
| 32 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - ES Major version Upgrade (6.2.4 --> 6.5.1) - ML 엔진 Update (6.2.4 --> 6.5.1) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 3 | 29 | 27 | -1 | -1 |  | 1 | 5 | 김경완 | O
| 33 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 3 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - ES Major version Upgrade (6.2.4 --> 6.5.1) - ML 엔진 Update (6.2.4 --> 6.5.1) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 3 | 29 | 27 | -2 | -1 |  | 1 | 1 | 이갑상 | O
| 34 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 5 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - 필드 Mapping 구조 개선 (Dynamic --> Strict 매핑) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | 완료 |  | 19 | 5 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 21 | 이갑상 | O
| 35 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 5 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - 클러스터 구조 개선 (backup/re-balance/아키텍쳐 구조 개선) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | 완료 |  | 19 | 5 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 안희준 | O
| 36 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 5 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - 클러스터 구조 개선 (backup/re-balance/아키텍쳐 구조 개선) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | 완료 |  | 19 | 5 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 9 | 이갑상 | O
| 37 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 12 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : DB/파일 수집 엔진 - DB 수집엔진 기능 추가 : SQL-Based 수집 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 12 | 완료 |  | 19 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | 13 | 나대호 | O
| 38 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 12 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : DB/파일 수집 엔진 - DB 수집엔진 기능 추가 : SQL-Based 수집 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 12 | 완료 |  | 19 | 4 | 12 | 10 | 0 | 0 |  | 1 | 6.5 | 진예지 | O
| 39 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : DB/파일 수집 엔진 - 파일 수집 Offset 구조 개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 6 | 안희준 | O
| 40 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - Sourcetype별 View Table 자동 생성 기능 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | 완료 |  | 19 | 3 | 28 | 26 | -1 | -1 |  | 1 | 6 | 이갑상 | O
| 41 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - 고급 검색 메뉴 기능 : DB 스키마 View | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 19 | 17 | -11 | -11 |  | 1 | 10 | 박경완 | O
| 42 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - 고급 검색 메뉴 기능 : DB 스키마 View | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 19 | 17 | -11 | -11 |  | 1 | 12.5 | 진예지 | O
| 43 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 6 | 28 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - Query Builder | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 완료 |  | 19 | 6 | 21 | 19 | -7 | -7 |  | 1 | 13.5 | 진예지 | O
| 44 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 시각화 기능 - 반응형 대시보드 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 박경완 | O
| 45 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 시각화 기능 - 반응형 대시보드 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 진예지 | O
| 46 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 6 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 시각화 기능 - 데이타 Pivot 기능 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 진행 |  | 19 | 6 | 28 | 26 | -2 | 0 |  | 1 | 24 | 김경완 | O
| 47 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 자동화 보고서 - PPT 보고서 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 9 | 박경완 | O
| 48 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 자동화 보고서 - PPT 보고서 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 10 | 김세린 | O
| 49 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 8 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : Bigeye v1.2 릴리즈 - BigEye 1.2 Release | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 12 | 13 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이택준
| 50 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - nSIEM 관제 UI 완성 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 8 | 박경완 | O
| 51 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - nSIEM 관제 UI 완성 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 6 | 김도경 | O
| 52 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - nSIEM 관제 UI 완성 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 30 | 김은지 | O
| 53 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - nSIEM 관제 UI 완성 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 27 | 김세린 | O
| 54 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - CEP 엔진 신규 개발(기존 실시간 이벤트 엔진 대체) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 20 | 김경완 | O
| 55 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 |  | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 13 | 김경완 | O
| 56 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | Performing system checks... | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 15 | 안희준 | O
| 57 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 5 | 31 |  | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | 완료 |  | 19 | 5 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 8 | 안희준 | O
| 58 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | System check identified no issues (0 silenced). | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 22 | 김은지 | O
| 59 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 |  | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 12 | 김세린 | O
| 60 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 6 | 28 | You have 5 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): bigeye. | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 완료 |  | 19 | 6 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 15 | 김은지 | O
| 61 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 29 | 6 | 28 | Run 'python manage.py migrate' to apply them. | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 완료 |  | 19 | 6 | 28 | 26 | -0 | 0 |  | 1 | 10.5 | 김세린 | O
| 62 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | July 19, 2019 - 09:18:53 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 김세린 | O
| 63 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.1 - 종합상황판 3D 대시보드 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 박경완 | O
| 64 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 5 | 10 | 4. Elastic ML 개발 : Kibana UI 포팅 - ML Kibana UI 포팅 (Elasti 6.5.1) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 10 | 완료 |  | 19 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 |  | 1 | 17 | 김경완 | O
| 65 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 6 | 28 | 4. Elastic ML 개발 : ML Alert 기능 - ML Anomaly Detection 실시간 Alert 엔진 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 완료 |  | 19 | 6 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 14 | 이갑상 | O
| 66 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 6 | 28 | 4. Elastic ML 개발 : ML Alert 기능 - ML Anomaly Detection 실시간 Alert 엔진 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 완료 |  | 19 | 6 | 28 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 8 | 안희준 | O
| 67 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 대시보드 - Anomaly Explorer <--> 반응형 대시보드 연동 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 68 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 대시보드 - Anomaly Explorer <--> 반응형 대시보드 연동 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 69 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 연계분석 - Bigeye 이벤트와 ML AD Alert 연계 이벤트 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 70 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 연계분석 - Bigeye 이벤트와 ML AD Alert 연계 이벤트 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 71 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 연계분석 - ML 멀티 Job 연계 이벤트 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 72 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 연계분석 - ML 멀티 Job 연계 이벤트 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 73 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 8 | 30 | 5. 어플라이언스 추가 개발 - 필터/보고서/대시보드 업데이트 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 74 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 8 | 30 | 5. 어플라이언스 추가 개발 - 필터/보고서/대시보드 업데이트 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김수호
| 75 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 8 | 30 | 5. 어플라이언스 추가 개발 - 원격패치/라이센트 관리 시스템 구축 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 안희준
| 76 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 8 | 30 | 5. 어플라이언스 추가 개발 - 원격패치/라이센트 관리 시스템 구축 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이갑상
| 77 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 패키징 및 릴리즈 - bigeye v1.2 패키징 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 |  |  | - | -1 | -1 |  | 1 |  | 김경완
| 78 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 패키징 및 릴리즈 - bigeye v1.2 패키징 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 |  |  | - | -1 | -1 |  | 1 |  | 이갑상
| 79 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 8 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 패키징 및 릴리즈 - agent 패키징 및 DB 수집 라이브러리 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | 진행 |  | 19 |  |  | - | -0 | -0 |  | 1 |  | 안희준
| 80 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 패키징 및 릴리즈 - UI 개선사항 반영 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 |  |  | - | -1 | -1 |  | 1 |  | 진예지
| 81 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 패키징 및 릴리즈 - UI 개선사항 반영 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 |  |  | - | -1 | -1 |  | 1 |  | 김은지
| 82 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 패키징 및 릴리즈 - UI 개선사항 반영 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 |  |  | - | -1 | -1 |  | 1 |  | 김세린
| 83 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 31 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 패키징 및 릴리즈 - 설치 스크립트 개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 |  |  | - | -1 | -1 |  | 1 |  | 안희준
| 84 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 19 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 패키징 및 릴리즈 - 설치 스크립트 개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 19 | 진행 |  | 19 |  |  | - | -19 | -19 |  | 1 |  | 김수호
| 85 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 11 | 보고서: 보고서 서식 관리 기능강화 -> 서식 수정시, 이미 작성된 서식의 쿼리를 업데이트 하는 기능 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 9 | 완료 |  | 19 | 1 | 9 | 7 | -2 | 0 |  | 1 | 4 | 박경완 | O
| 86 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 모니터링-시스템-샤드관련 페이지 날짜별 형식 tree구조로 개선, 샤드상태정보 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 4 | 완료 |  | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 정건주 | O
| 87 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 메뉴얼 1. TCP/UDP, 파일, SFTP, SNMP, NetFlow, OPSEC, 데이터베이스 수집 방법 기술 2. 환경설정에 대한 메뉴얼 기술 3. 인증에 대한 메뉴얼 기술 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 진행 경과: 환경설정 메뉴얼 작성 | 19 | 1 | 31 | 29 | -1 | 0 |  | 1 | 3 | 이갑상 | O
| 88 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 메뉴얼 1. TCP/UDP, 파일, SFTP, SNMP, NetFlow, OPSEC, 데이터베이스 수집 방법 기술 2. 환경설정에 대한 메뉴얼 기술 3. 인증에 대한 메뉴얼 기술 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 1 | 완료 | 진행 경과: SNMP, NetFlow, 파일/SFTP, OPSEC 메뉴얼 작성 | 19 | 1 | 31 | 29 | -1 | -1 |  | 1 | 3 | 안희준 | O
| 89 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 메뉴얼 1. TCP/UDP, 파일, SFTP, SNMP, NetFlow, OPSEC, 데이터베이스 수집 방법 기술 2. 환경설정에 대한 메뉴얼 기술 3. 인증에 대한 메뉴얼 기술 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 진행 경과: 인증 메뉴얼 작성 | 19 | 1 | 31 | 29 | -1 | 0 |  | 1 | 1 | 나대호 | O
| 90 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 메뉴얼 1. TCP/UDP, 파일, SFTP, SNMP, NetFlow, OPSEC, 데이터베이스 수집 방법 기술 2. 환경설정에 대한 메뉴얼 기술 3. 인증에 대한 메뉴얼 기술 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 진행 경과: TCP/UDP 항목 메뉴얼 게시 | 19 | 1 | 31 | 29 | -1 | 0 |  | 1 | 1 | 정건주 | O
| 91 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 25 | 19 | 2 | 28 | 데몬 자동 스타트 및 관리 기능 Bigeye 데몬이 es(crate)보다 먼저 켜졌을경우, 또는 es가 안켜졌을경우 config에 es path가 지정되어 있다면 es를 스타트 하는 로직 필요 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 | 어플라이언스에 적용된 supervisor 모듈을 기본 설치 패키지에 적용하여 데몬관리 기능 강화 | 19 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 이왕수 | O
| 92 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 25 | 19 | 2 | 28 | 데몬 자동 스타트 및 관리 기능 Bigeye 데몬이 es(crate)보다 먼저 켜졌을경우, 또는 es가 안켜졌을경우 config에 es path가 지정되어 있다면 es를 스타트 하는 로직 필요 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 | 어플라이언스에 적용된 supervisor 모듈을 기본 설치 패키지에 적용하여 데몬관리 기능 강화 | 19 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 정건주 | O
| 93 | BigEye | 보안개발팀 | 진예지 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 31 | PIS 기능 업데이트 - 기본 보고서 패키지에 추가 - 소명 재요청 기능 추가 (소명, 심사 단일) - 소명 재요청 기능 추가 (스케줄링) - 사용자 행위 감사로그 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 28 | 25 | -3 | -3 |  | 1 | 15 | 진예지 | O
| 94 | BigEye | 보안개발팀 | 진예지 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 31 | PIS 기능 업데이트 - 기본 보고서 패키지에 추가 - 소명 재요청 기능 추가 (소명, 심사 단일) - 소명 재요청 기능 추가 (스케줄링) - 사용자 행위 감사로그 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 28 | 25 | -3 | -3 |  | 1 | 2 | 나대호 | O
| 95 | BigEye | 보안개발팀 | 이왕수 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 31 | 모니터링>시스템>클러스터 시스템 리스소 그래프 하단에 추가의 정보를 표현되면 좋을듯함(페이지 허함) | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 화면 하단에 빈 공백이 있어서, 이부분에 추가의 지표를 추가해서 개발하는 걸로 추진 | 19 | 1 | 29 | 25 | -2 | -2 |  | 1 | 1 | 나대호 | O
| 96 | BigEye | 보안개발팀 | 이왕수 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 11 | 시스템>고급기능>데이터베이스 좌측 트리 데이터베이스 목록 검색기능이 필요함(실사이트에서 찾기 번거로움) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 11 | 완료 |  | 19 | 1 | 8 | 4 | -3 | -3 |  | 1 | 1 | 진예지 | O
| 97 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 11 | 시스템-고급-데이터베이스 - 기본적으로 db 접속 테스트가 안됨(passwd encrypt 부분 확인 필요) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 11 | 완료 |  | 19 | 1 | 8 | 4 | -3 | -3 |  | 1 | 0.5 | 나대호 | O
| 98 | BigEye | 보안개발팀 | 이왕수 | 19 | 1 | 7 | 19 | 2 | 28 | Portal 화면 portal 화면 컨텐츠 추가 : host/source 타입별 통계 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 | 포탈화면 그래프 시간범위 드래그시 검색팝업창 활성화 수집 그래프 및 서버 리소스 표현방식 리뉴얼 예정 | 19 | 2 | 28 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 이왕수 | O
| 99 | BigEye | 보안개발팀 | 이왕수 | 19 | 1 | 7 | 19 | 2 | 28 | Portal 화면 portal 화면 컨텐츠 추가 : host/source 타입별 통계 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 | 김세린 | O
| 100 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 8 | 사용자 추가/수정 이메일, 전화번호 유효성 체크 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 8 | 완료 |  | 19 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 정건주 | O
| 101 | BigEye | 보안기술팀 | 천세구 | 19 | 1 | 9 |  |  |  | 에이젼트 현황 트리구조 표현 또는 버튼을 누르면 아래로 하위장비가 펼쳐지는 방식 및 에이젼트 현황 필드별 소팅 정렬 기능 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 기존에 12월 요청내용에 따라, 개발 반영 완료 |  |  |  | - | - | -
| 102 | BigEye | 보안기술팀 | 박용근 | 19 | 12 | 4 |  |  |  | BigEye 메인화면 위젯 대시보드 자동정렬기능 (여러개 대시보드를 한화면에 자동으로 정렬되도록) | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 대시보드 초기 설계시에, 겹침을 허용하는 것으로 설계되었음. 이유는 2개의 대시보드를 겹쳐서 활용하는 기능까지를 고려한 것. --> 겹치지 않도록 구현하는 것도 실제 활용하는 사용자의 입장에서 타당한 이유이므로, 이 기능에 대해서 다음 로드맵 반영시 검토 |  |  |  | - | - | -
| 103 | BigEye | 보안기술팀 | 천세구 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 31 | 기본적인 리포트 샘플(서버리소스, 보안장비 추이 등) 패키지설치 시 제품에 삽입 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 어플라이언스에 적용된 기본 샘플 패키지 반영 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O
| 104 | BigEye | 보안기술팀 | 천세구 | 19 | 1 | 9 |  |  |  | 수집로그 위변조 실시간 모니터링 기능(3.0 기능 참조) | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | BigEye에 위변조 모니터링 페이지 기존재 (logse30과 기능/UI 차이 있음) - 기본 검색에서 무결설 체크 옵션 존재 |  |  |  | - | - | -
| 105 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 11 | 시스템>고급기능>데이터베이스 - Decimal IP 변환 기능 제공 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 11 | 완료 |  | 19 | 1 | 10 | 2 | -1 | -1 |  | 1 | 1 | 나대호 | O
| 106 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 10 | 시스템>고급기능>테이터베이스 - 인덱스된 컬럼 정보를 제공 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 10 | 완료 |  | 19 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 나대호 | O
| 107 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 31 | [InfraEye 안정화_수집엔진] On-Site 안정화 NC_CONFIBACK | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이길재
| 108 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 7 | [InfraEye 안정화_수집엔진] NC_X25 안정화 및 UI 완성도 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 30 | 완료 | [8 empty] | 1 | 0.5 | 박상용
| 109 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 30 | [InfraEye 안정화_수집엔진] NC_X25 안정화 및 UI 완성도 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 30 | 완료 | [8 empty] | 1 | 0.8 | 임규성
| 110 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 30 | [InfraEye 안정화_수집엔진] NC_L4 안정화 및 적용 vendor 확대 | 연초 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 19 | 완료 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 14.5 | 김동욱
| 111 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 10 | [InfraEye 안정화_수집엔진] NC_UPS 안정화 및 적용 vendor 확대 | 연초 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 10 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이길재
| 112 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 다양한 해상도 지원 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 1 | 완료 |  | 19 | 1 | 31 | 22 | -30 | -1 |  | 1 | 4 | 박재영 | O
| 113 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 성능개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 19 | 완료 |  | 19 | 2 | 12 | 3 | -18 | -7 |  | 1 | 5 | 박재영 | O
| 114 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 15 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 config 모드 성능값 크기 설정 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 15 | 완료 | Config 모드 회선의 Text 마우스 우클릭시 컨텍스트 메뉴를 통해 설정 가능한 팝업창으로 설정하도록 수정 | 19 | 1 | 15 | 6 | -0 | 0 |  | 1 | 2.3 | 최승용 | O
| 115 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 15 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 config 모드 키보드로 이동 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 18 | 완료 | 이동 : 방향키, 세부이동 : Ctrl + 방향키로 선택한 객체 이동 가능 하도록 수정 | 19 | 1 | 17 | 8 | -29 | -1 |  | 1 | 1.5 | 최승용 | O
| 116 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 31 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 장비등록시 토폴로지맵 기본 등록 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 2 | 15 | 6 | 15 | 15 | 2월 패치 본 에 맞추지 못할꺼같아서 2월 패치본 이 나온다음 표준본 적용을 위해 늦게 개발 되었습니다. | 1 | 3 | 추경훈
| 117 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 30 | [InfraEye 안정화_패키징] 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 30 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 5.4 | 이길재
| 118 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 22 | [InfraEye 안정화_패키징] 다양한 util 제공(snmp체크, 서버취약점체크, 설치 확인 체크, 이중화 구성 체크, 버전 확인 등) | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 3 | 7 | 26 | 13 | 7 |  | 1 | 11.5 | 김동욱
| 119 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 19 | 10 | -11 | -11 |  | 1 | 30 | 강승연
| 120 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 33.4 | 임규성
| 121 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 15 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] sflow v2 수집 엔진 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | 완료 |  | 19 | 4 | 5 | 27 | 21 | 7 |  | 1 | 19.4 | 이길재
| 122 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 28 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 17 | 진행 |  | 19 | 5 | 17 | 8 | -11 | 0 |  | 1 | 30.5 | 박상용
| 123 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 28 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 17 | 진행 |  | 19 | 5 | 17 | 8 | -11 | 0 |  | 1 | 14.5 | 김동욱
| 124 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 28 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석] 상관분석 UI 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 17 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 33 | 추경훈
| 125 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 5 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 다양한 토폴로지맵 아이콘, 이벤트 animation 효과 추가 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 5 | 진행 | SVG 토폴로지 아이콘 3개 타입 (평면, 2D, 3D) CSS3 및 SVG animation 효과 적용 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 28 | 차형재
| 126 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 19 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 다양한 토폴로지맵 아이콘, 이벤트 animation 효과 추가 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 19 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 최승용
| 127 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 위젯 대시보드 디자인 Thema 적용 기능 개발 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 | 기존 html 및 css 구조 확인 후 변경 가능한 범위 내에서 Dark, Light, Alpha, Hologram로 선택 가능하도록 디자인 테마 추가 | 19 | 4 | 30 | 21 | 0 | 0 |  | 1 | 24.5 | 차형재
| 128 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 30 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 위젯 대시보드 디자인 Thema 적용 기능 개발 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 | 대시보드 디자인을 변경하기 위한 방법들을 분석( 차트, 그리드, widget 배경색 등) | 19 | 4 | 19 | 10 | -11 | -11 |  | 1 | 7 | 박재영
| 129 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 10 | [InfraEye 고도화_보고서] 스케쥴 생성 보고서 기능 강화 및 보고서 메일 전송 기능 개발 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 10 | 완료 |  | 19 | 5 | 3 | 24 | -7 | -7 |  | 1 | 8 | 조예빈
| 130 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 22 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선]정책 설정 간소화 및 단계별 설정 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | [5 empty] | - | - | -
| 131 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 29 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선]정책 설정 간소화 및 단계별 설정 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | [5 empty] | - | - | -
| 132 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 28 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] 네트워크/그룹 tree 검색 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 25 | 완료 |  | 19 | 2 | 25 | 16 | -3 | 0 |  | 1 | 6 | 추경훈 | O
| 133 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 31 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] 상세 검색 기능 개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  | 1 | 2.3 | 강승연
| 134 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 31 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] excel export 상세화 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 시안작성, 각메뉴별 현황 조사,공통모듈 수정진행,각메뉴별 수정작업진행 | 19 | 1 | 31 | 22 | 0 | 0 |  | 1 | 12.7 | 임규성 | O
| 135 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 22 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] 그룹(네트워크,장비,인터페이스)에 대한 커스텀필드 제공 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 25 | 완료 |  | 19 | 3 | 26 | 17 | 4 | 1 |  | 1 | 9 | 조예빈
| 136 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 21 | [InfraEye 고도화_구성정책] 정책 설정 자동화(snmp인증,장애,통보,config수집, 특화 기능 등) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 21 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 4.3 | 박상용
| 137 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 28 | [InfraEye 고도화_구성정책] 정책 설정 자동화(snmp인증,장애,통보,config수집, 특화 기능 등) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 조예빈
| 138 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 28 | [InfraEye 고도화_통보설정]통보 설정 항목 다양화 및 설정 방법 간소화 관련 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박상용
| 139 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 8 | [InfraEye 고도화_통보설정]통보 설정 항목 다양화 및 설정 방법 간소화 관련 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 8 | [5 empty] | - | - | - |  |  | 4.5 | 김동욱
| 140 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 15 | [InfraEye 고도화_통보설정]통보 설정 항목 다양화 및 설정 방법 간소화 관련 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 15 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 0.5 | 조예빈
| 141 | BigEye | 보안기술팀 | 이경학 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 31 | 필터 분기조건을 Logsee3.0과 같이 필드를 지정 할 수 있도록 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | 개발 완료 (19.1.17~19.1.18) - 정규식으로 분기 할 수 있도록 개선 | 19 | 1 | 18 | 8 | -13 | -7 |  | 1 | 2 | 이갑상 | O
| 142 | BigEye | 보안개발팀 | 박경완 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 31 | 위젯 대시보드 3종 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 18 | 8 | -13 | -13 |  | 1 | 6.5 | 김세린 | O
| 143 | BigEye | 보안개발팀 | 박경완 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 31 | 위젯 대시보드 3종 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 18 | 8 | -13 | -13 |  | 1 | 3 | 박경완 | O
| 144 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 25 | Stage hot,warm 스케쥴링 기능 수정 개발 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | UI, 엔진 스케쥴링 개발 추가 | 19 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 정건주 | O
| 145 | BigEye | 보안기술팀 | 김수호 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 22 | 시스템-데이터입력-소스 syslog 페이지 칼럼 순서 및 표출 내용 변경 요청 -호스트명이나 IP, 소스타입 같은 정보들이 앞쪽에 보여지도록 요청합니다 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 22 | 완료 | 개발 완료 (19.1.15~19.1.16) 기존 일반/데이터베이스로 되어 있던 탭을 일반, 파일, 데이터베이스로 분리하고 각 필요한 항목에 대한 컬럼으로 변경 | 19 | 1 | 16 | 2 | -6 | -6 |  | 1 | 2 | 이갑상 | O
| 146 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 17 | 19 | 3 | 31 | InfraEye 리눅스 OS에 대한 KISA 권고 보안조치 기본 적용 요청 | 신규 | 표준본 | 하 | 중 | X | X | X | 미개발 |  |  |  |  | 13번 항목과 동일한 내용 [개발]화면 표출 기능은 아니나 구축 엔지니어를 위한 util 형태로 제공 |  |  |  | - | - | -
| 147 | BigEye | 보안기술팀 | 박용근 | 19 | 1 | 17 |  |  |  | 수집로그 암호화 적용 증명(o.raw필드 일방향 암호화) | 신규: 신규; O: O; X: X; 미개발: 미개발 |  |  |  |  | zfs 암호화 기능으로 대체 가능, 엔지니어와 협의 완료 |  |  |  | - | - | -
| 148 | BigEye | 보안기술팀 | 한병욱 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 25 | 검색 - 고급검색 - 인덱스: -> 컬럼을 검색 가능하게 수정, 컬럼 리스트를 전체 선택 및 해제 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | 연간 로드맵에 예정되어 있는 항목이나, 사이트 요구로 일부 기능에 대해서 선개발 확정 | 19 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 박경완 | O
| 149 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 | 시스템 > 데이터입력 > 인덱스 - 샤드페이지 추가한 인덱스 샤드정보 반영 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 8 | 완료 |  | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1.5 | 정건주 | O
| 150 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 에이전트 - 윈도우 에이전트 연동시 의미없는 로그 발생 | 신규 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 8 | 완료 | 윈도우 에이전트 발생 시 불필요한 로그 발생 시 후처리 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 나대호 | O
| 151 | [26 empty] | - | - | -
| 152 | [26 empty] | - | - | -
| 153 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 18 | 19 | 3 | 31 | 사용자 정의 템플릿(장비/IF)를 '구성지표'로 설정할 경우 값은 1시간 이후에 확인이 가능합니다. 아래와 같이 요청 합니다. 1) 설정 후, 최초에 수집이 1회 이루어 지고 1시간 마다 값 수집 2)구성정보 수집시 장비, IF정보(상태등..)과 같이 사용자 정의 템플릿중 '구성지표'의 항목도 수집이 될 수 있도록 요청 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 21 | 완료 | 1)번 항목에 대해서는 개발 진행 합니다. 2)번 항목은 용어로 인해 혼란이 있는 듯 합니다. 사용자정의지표는 성능엔진이 수집하는 지표로 "정보수집" 시에는 반영이 안됩니다. (예로 정보수집시 CPU를 수집하지는 않습니다.) 이에 용어를 정리하도록 하겠습니다. "구성지표"->인벤토리및자산, "성능지표"->"모니터링" 이렇게 변경합니다. 성능엔진에서 대상 지표가 추가될 경우 한번은 바로 수집합니다. | 19 | 2 | 21 | 3 | -10 | 0 |  | 1 | 0.7 | 박상용 | O
| 154 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 21 | 19 | 3 | 31 | 사용자 정의 지표 설정으로 '구성지표'를 수집할 경우, 구성 지표로서 I/F OPER UP/DOWN 상태와 상관없이 대상 장비로 통신이 되는 상황이면 지표를 수집하여 UI에 표시될수 있도록 개선 요청 예) MAC 주소 | 신규 | 표준본 | 하 | 상 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 사용자정의지표는 성능엔진이 수집합니다. 해당 인터페이스의 성능수집 설정이 안되어 있는 경우 수집하지 않습니다. 즉, 인터페이스의 operstatus 상태와 상관없이 수집되고 있습니다. |  |  |  | - | - | -
| 155 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 25 | 2019년1월 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | InfraEye ver.1.3.1.190123.1-STD (표준본) 제작 | 19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 박상용 | O
| 156 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 25 | 2019년1월 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | InfraEye ver.1.3.1.190123.1-STD (표준본) 제작 | 19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 김동욱 | O
| 157 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 25 | 2019년1월 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | InfraEye ver.1.3.1.190123.1-STD (표준본) 제작 | 19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 추경훈 | O
| 158 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신유민 | 19 | 1 | 25 | 19 | 3 | 31 | - 통보설정 1,2,3차 발송 등록 시 동일 계정 복구 문자 3번 발송됨 - 동일계정은 중복체크하여 문자 한번만 발생하도록 수정 (기술팀장의견) 동일 계정이 1/2/3차에 포함된 경우에 복구시에는 1회만 받을 수 있도록 옵션 처리 필요함. 필요한 이유는 담당자가 일정기간동안 발생한 이벤트에 대해 인지하지 못할 수 있으므로 필요한 기능으로 판단됨) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | X | 개발 | 19 | 2 | 15 | 완료 | 동일계정을 1차, 2차, 3차에 등록할 이유가 없음->논의 필요 1차로 지정된 사용자에게 통보 후 이벤트가 지속될 경우 1차로 등록된 사람은 다시 통보를 받지 못함. 이에 1차, 2차, 3차에 동일한 사용자가 등록될 수 있음. 동일한 이벤트에 대해 복구는 1회만 발송되도록 개발 진행 | 19 | 2 | 15 | 21 | -16 | 0 |  | 1 | 3 | 김동욱 | O
| 159 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 28 | 19 | 3 | 31 | 통보설정 1) 1,2,3차 발송 등록 하여 문자가 발송될 때, 해당 장애문자 성격이 Escalation임을 인지할 수 있는 구문 필요 예) 문자 내용에 escalation 구문 추가 ("1차 알림","2차 알림", "3차 알림"..등.) | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 13 | 완료 |  | 19 | 2 | 13 | 16 | -18 | 0 |  | 1 | 1 | 김동욱 | O
| 160 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 이중꺽은선 수정 기능, config모드 회선 선택시 start, end point 수정가능하도록 수정 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 3 | 8 | 27 | -22 | 8 |  | 1 | 16.3 | 최승용
| 161 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 31 | 19 | 2 | 15 | 서버 보안 취약점 관련하여 tmp 디렉토리 권한 변경에 따른 보완 작업 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 15 | 완료 | /tmp 디렉토리를 /netcruz/data/database/tmp 를 생성하고 파티셔닝 할때 사용하도록 수정 -> was 부분 확인 필요 -> 설치본 제작 필요 | 19 | 2 | 11 | 11 | -4 | -4 |  | 1 | 0.5 | 이길재 | O
| 162 | InfraEye | 인프라개발팀 | 박상용 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 시스템 페이지 > 엔진설정 메뉴 추가/삭제 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 13 | 완료 | 사이트 관리에 필요. 기능 추가 | 19 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 박상용 | O
| 163 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 12 | siem rule detail log를 insert 에서 bulk insert로 로직 변경 | 신규 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 12 | 완료 | 건바이 건으로 insert할 경우 부하가 심함 | 19 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 이갑상 | O
| 164 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 14 | 태그에서 필요한 로그를 파일로 dump 하는 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 14 | 완료 | 특정 로그를 파일로 dump 하는 기능 필요 | 19 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 이갑상 | O
| 165 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 13 | 모니터링 > 시스템 > 샤드 - hot, warm 정보 표시되게 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 13 | 완료 |  | 19 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 3.5 | 정건주 | O
| 166 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 15 | 보고서: 보고서 서식 관리 기능강화 -> 보고서 내에서 사용 하는 변수를 지정, 결과로 나타 낼 수 있는 기능 추가(ICTIS) | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 15 | 완료 |  | 19 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 박경완 | O
| 167 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 2 | 15 | 19 | 3 | 15 | Autodiscovery 안정화 및 성능 개선, 기능 확인 | 신규 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 8 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 13 | -15 | -8 |  | 1 | 5 | 박재영 | O
| 168 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 에이전트 - 암호화 모듈 개선, 코드 개선 | 신규 | 표준본 | 하 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 11 | 완료 |  | 19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 나대호 | O
| 169 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 28 | ip맵관리 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 27 | 16 | -1 | -1 |  | 1 | 4 | 김세린 | O
| 170 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 2 | 18 | 19 | 3 | 30 | 사용자정의 지표에 대해서 필드관리에서 ON 하는 것이 불편함 이에 대해 해결방안 필요 ㅇ 1안 : 전체사용자 필드 ON 설정 기능 추가 ㅇ 2안 : m_user에서 필드 ON 설정시 전체 사용자가 설정되도록 처리 ※ 개별 사용자가 해당 필드에 대한 관리는 가능해야 함 고객 사이트 요청 : 한화손보, 우리카드 (고영석) Administrator 계정으로 생성한 필드에 대해 무조건 기본으로 ON으로 설정되도록 함. => 고영석: Administrator 권한을 가진 사용자가 ON을 시키면 모든 계정에 대해 해당 필드를 ON 시켜주기는 기능으로 변경 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | X | O | X | [9 empty] | - | - | -
| 171 | InfraEye | 인프라개발팀 | 박상용 | 19 | 2 | 18 | 19 | 3 | 7 | TMS 자동화테스트 스크립트 작성 | 신규 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 7 | 완료 |  | 19 | 3 | 7 | 17 | 0 | 0 |  | 1 | 1.1 | 박상용
| 172 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 2 | 18 | 19 | 5 | 30 | SMS 모니터링 연동 (스타셀) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 30 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 4.8 | 박상용
| 173 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | 에이전트 보안취약점 업데이트 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 8 | 완료 |  | 19 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 정건주 | O
| 174 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 26 | 모니터링 > 시스템 > 샤드 - doc, bigeye, map 트리구조로 개선 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 26 | 완료 |  | 19 | 2 | 26 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 4 | 정건주 | O
| 175 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 28 | 통보설정에서 문자연동 혹은 이메일연동 체크시 엔진 옵션( E-Mail사용 여부, 단문자 사용 여부) 체크하여 알려줄 수 있도록 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 |  | 19 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 추경훈 | O
| 176 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 28 | 가상본 일괄 적용 기능에서 해당 토폴로지맵에 추가된 장비에 대해서만 가상본이 추가 되도록 기능 수정 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 15 | 완료 |  | 19 | 3 | 8 | 11 | 8 | -7 |  | 1 | 2.3 | 강승연
| 177 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 2 | 25 | 19 | 4 | 30 | 토폴로지맵 Config 기능 정리 요청 1. Text 문자열 처리 방식 공통처리 - 장비와 텍스트문자열, 그래픽이미지, 네트워크 등 문자가 있을 경우 레이블 수정 버튼에서 수정 2. Object의 크기 조정방식에서 아이콘 크기 버튼으로 공통 처리 - 각 Object 마다 특징에 따라 동작하는 방식이 다름 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | 완료 | 텍스트 처리 : 장비, 네트워크명, 그래픽텍스트명 크기처리 : 장비,네트워크 그래픽 * 성능값, 텍스트 객체는 부가 정보가 존재하여 독립적으로 조정됩니다. * 도형의 경우는 픽셀로 사이즈가 조정됩니다 | 19 | 3 | 22 | 25 | -8 | 0 |  | 1 | 2 | 박재영
| 178 | BigEye | 보인기술팀 | 이경학 | 19 | 2 | 26 | 19 | 3 | 22 | 검색기능에서 Null값 임의의 값으로 변경 가능한 함수 요청 예) ifnull(컬럼명,0) -> 컬럼값이 null 이면 0 으로 변환 | 신규 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | 완료 | ifnull(value, replace value) 함수 구현 | 19 | 3 | 15 | 17 | -7 | -7 |  | 1 | 1 | 안희준 | O
| 179 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 27 | TNMS 2월 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 | InfraEye ver.1.3.1.190225-1-TNMS (서울교통공사) 제작 | 19 | 2 | 27 | 2 | 0 | -1 |  | 1 | 2.2 | 박상용 | O
| 180 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 27 | TNMS 2월 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 | InfraEye ver.1.3.1.190225-1-TNMS (서울교통공사) 제작 | 19 | 2 | 26 | 1 | -1 | -2 |  | 1 | 0.5 | 추경훈 | O
| 181 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 28 | 에이전트 수집 모듈 업데이트 및 안정화 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 완료 | BigEye agent v1.2.6 | 19 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 나대호 | O
| 182 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 15 | 웹으로 ssh, telnet 접속시 char set 설정 기능을 통해 접속 장비별로 깨짐 없이 처리 되도록 기능 개선 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 15 | 완료 |  | 19 | 3 | 11 | 7 | -4 | -4 |  | 1 | 1 | 추경훈
| 183 | InfraEye | 인프라개발팀 | 김동욱 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 12 | L4 시뮬레이터 환경구성 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 12 | 완료 |  | 19 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 김동욱
| 184 | BigEye | 보안개발팀 | 박경완 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 29 | Portal 화면 개선 (Load, 디스크 정보등) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | 완료 |  | 19 | 3 | 29 | 22 | 0 | 0 |  | 1 | 10 | 김세린 | O
| 185 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 29 | 모니터링, 이벤트 메뉴에 네트워크 tree, 장비그룹 tree 구성 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 박재영
| 186 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 12 | [InfraEye 안정화_패키징] 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 12 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 14.5 | 김동욱
| 187 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 15 | [메뉴얼] config 관련 메뉴얼 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 15 | 완료 |  | 19 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 이갑상 | O
| 188 | BigEye | 보안개발팀 | 진예지 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 15 | 코오롱 PIS 업데이트 기능 표준본에 추가 작업 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 15 | 완료 |  | 19 | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 진예지 | O
| 189 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 노드 리소스 데이터 추가(대시보드, 보고서 대응) | 신규 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 19 | 완료 |  | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 나대호 | O
| 190 | BigEye | 보안개발팀 | 김수호 | 19 | 3 | 7 | 19 | 4 | 30 | BigEye 프레임 및 개발환경 학습 및 에이전트 개발 기능 학습 | 신규 | 표분본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 23 | 0 | 0 |  | 1 | 26 | 김수호 | O
| 191 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 29 | 인벤토리, 모니터링 메뉴 UI에 인터페이스 sorting 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 13 | 완료 |  | 19 | 3 | 12 | 1 | -17 | -1 |  | 1 | 1 | 임규성
| 192 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 29 | mysql 상용제품 납품 관련 패키지에 최신버전 db 적용 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | [5 empty] | - | - | -
| 193 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 29 | 인벤토리, 모니터링, 이벤트 메뉴에 "장비그룹경로" 추가 및 그룹저장시 그룹 경로 정보 처리 되도록 기능 수정 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | 완료 |  | 19 | 3 | 28 | 17 | -1 | -1 |  | 1 | 3 | 임규성
| 194 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 13 | 인프라아이 이중화 가이드 수정 및 기술팀 교육 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 13 | 완료 |  | 19 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 박상용
| 195 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | TNMS 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 14 | 완료 |  | 19 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 김동욱
| 196 | BigEye | 보안개발팀 | 이왕수 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 | file 수집시 log_stats 테이블 insert 로직 수정 file 수집시 실시간 로그 쌓일경우 수집안되는 현상 확인 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | 완료 |  | 19 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 이왕수 | O
| 197 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 19 | 19 | 4 | 30 | 인터페이스 대표 IP외의 IP에 대한 ping 체크 기능 및 장비 대표IP, 인터페이스 IP들에 대한 체크 기능 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 11 | 0 | 0 |  | 1 | 5.5 | 이길재
| 198 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 19 | 19 | 5 | 10 | 인터페이스 대표 IP외의 IP에 대한 ping 체크 기능 및 장비 대표IP, 인터페이스 IP들에 대한 체크 기능 _ UI 개발 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 10 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 10 | 강승연
| 199 | InfraEye | 고객서비스 인프라기술팀 | 한승화 | 19 | 3 | 20 | 19 | 4 | 19 | NMS 웹 접속 계정 PW 만료일 기능개선 건 > 메인화면 접속이 된 후에 PW 변경이 아닌 웹 로그인 화면에서 PW 변경으로 요청 | 신규 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | 완료 |  | 19 | 3 | 28 | 8 | -22 | -1 |  | 1 | 2 | 추경훈
| 200 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 | InfraEye 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | 완료 |  | 19 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 | 김동욱
| 201 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 | InfraEye 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | 완료 |  | 19 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 2.7 | 박상용
| 202 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 | InfraEye 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | 완료 |  | 19 | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 2.5 | 추경훈
| 203 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김성엽 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 20 | config백업 프롬프트 예약어처리 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | 완료 |  | 19 | 3 | 20 | 2 | 0 | -2 |  | 1 | 2 | 이길재
| 204 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 22 | 토폴로지맵 기본회선, 꺽은선 회선 포인트 수정 기능 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | 완료 |  | 19 | 3 | 22 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 최승용
| 205 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 30 | 상관분석 그래프 선택 기능 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | [8 empty] | - | - | - |  | 1 |  | 조예빈
| 206 | InfraEye | 인프라기술팀 | 고영석 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 10 | 우측상단의 시간표시는 서버시간으로 표시되도록 수정 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 19 | 완료 |  | 19 | 4 | 19 | 23 | 9 | 0 |  | 1 | 1.5 | 강승연
| 207 | InfraEye | 인프라기술팀 | 고영석 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 10 | system>main에서 장비구분 OFF시, 인트포 상단의 장비구분의 너비가 리사이징되도록 수정 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 | 설정된 인벤토리 장비구분 기준으로 Intro 화면의 상단 장비구분별 카운트가 유연하게 나오도록 처리 | 19 | 4 | 30 | 3 | 20 | 0 |  | 1 | 1 | 임규성
| 208 | InfraEye | 인프라기술팀 | 고영석 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 10 | 이벤트에서 필드관리에서 장애판단은 OFF되도록 수정, 데이터코드에서 장애판단은 ON/OFF할 수 있도록 수정 필요 | 신규 | 표준본 | 하 | 하 | O | O | O | 개발 |  |  |  |  | 필드관리에서 on/off 수정할 수 있도록 진행 데이터코드에서 필드관리 on/off 기능은 불가 |  |  |  | - | - | -
| 209 | InfraEye | 인프라개발팀 | 박상용 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 30 | 백업 및 복원 sql dump(쿼리기반) -> maria backup(파일기반) 으로 변경 (복원 속도 개선, 증분 백업 가능, 백업파일 암호화 가능) | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 19 | 완료 |  | 19 | 4 | 19 | 23 | -11 | 0 |  | 1 | 3 | 이길재
| 210 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 30 | 왼쪽 tree 메뉴 속도 개선 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 12 | 완료 |  | 19 | 4 | 16 | 20 | -14 | 4 |  | 1 | 1 | 추경훈
| 211 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 3 | 29 | 20 | -1 | -1 |  | 1 | 2 | 최승용
| 212 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 15 | 인벤토리>그룹관리>장비목록>추가 네트워크로 장비추가 시 복수개의 네트워크가 선택 가능해지도록 요청(ex 본부라는 네트워크 안에 개발,기술,영업 네트워크가 존재함 - 이중 기술,영업 네트워크를 한번의 선택하여 네트워크 추가) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | [8 empty] | - | - | -
| 213 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 15 | 대시보드>토폴로지>config mode 한개 이상의 객체를 선택하여 정렬 버튼 클릭시 정렬 후 선택한 객체가 해지가 안되어 다음 정렬을 할 수 있도록 수정 요청 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | [8 empty] | - | - | -
| 214 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 15 | 대시보드>토폴로지>config mode 단축기 CTRL+Z (되돌리기) 추가 요청 | 신규 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | X | [5 empty] | 현재 토폴로지맵 구조로 중단기 개발 불가. 안정화 문제 발생 risk 큼 |  |  |  | - | - | -
| 215 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 | 실사이트와 동일하게 작동하는 log shooter 개발 | 신규 | 표분본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 13 | 이왕수 | O
| 216 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 19 | OS별 에이전트 Python 버전 변경 작업 (2.7 -> 3.6) - linux, aix, hpux, sun, windows | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 19 | 완료 |  | 19 | 4 | 19 | 18 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 나대호 | O
| 217 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 영문버전] 영문버전 OS 테스트 및 영문화 작업 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 5.3 | 박상용
| 218 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 영문버전] 영문버전 OS 테스트 및 영문화 작업 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 15.5 | 최승용
| 219 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 23 | [InfraEye 안정화] 테스트 시나리오 작성 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 23 | 완료 |  | 19 | 4 | 23 | 13 | 0 | 0 |  | 1 | 3.6 | 박상용
| 220 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 19 | NETSCAN 수집기별 수집 처리(분산처리) | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 19 | 완료 |  | 19 | 4 | 16 | 6 | -3 | -3 |  | 1 | 3 | 이길재
| 221 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | ES 데몬 체크 및 bigeye index가 정상화 되기 전에 es admin 페이지를 볼 수 있도록 개선 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 9 | 완료 |  | 19 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 이갑상 | O
| 222 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 11 | Spool 및 WORM 디스크의 사용율 체크 및 경고 로깅 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 11 | 완료 |  | 19 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 이갑상 | O
| 223 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 30 | 토폴로지 배경 색을 Color Picker 기능을 이용하여 변경할 수 있도록 기능 개선 요청 HTML5 기반의 웹 페이지로 CSS를 통한 그라데이션 등의 설정이 가능함. (이미지 업로드를 통한 배경 맵 변경은 유지) | 신규 | 표준본 | 하 | 중 |  | O | X | [5 empty] | 배경맵 단색은 사용할 경우가 극히 드뭄, css를 이용한 그라데이션 설정이 필수인데 일반 엔지니어가 설정하기에 어려움. 배경맵을 요청하고 디자이너가 배경맵을 제작하여 제공하는 것이 좋을 듯함 |  |  |  | - | - | -
| 224 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 25 | 대시보드>토폴로지>view mode 하단부의 장비의 정보를 확인할때 화면 밖으로 정보가 넘어가 확인이안됨 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 |  | O | O | 개발 | 19 | 4 | 22 | 완료 | 토폴로지맵상에서 하단에 있는 아이콘 마우스 우클릭 또는 오버시 팝업이 위치에 맞도록 레이아웃을 벗어나지 않도록 개선 | 19 | 4 | 22 | 6 | -3 | 0 |  | 1 | 1 | 박재영
| 225 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 25 | 대시보드>토폴로지>config mode 도형을 추가하여(사각형) 사이즈를 마우스로 줄이거나 늘릴때 단방향으로 늘어나는 것이 아니라 양방향으로 들어남 =>고영석-파워포인트가 좌측에서 우측으로 조절이 가능하므로 동일한 방식으로 진행하는 것이 맞다고 판단됨 | 신규 | 표준본 | 중 | 상 |  | O | X | [5 empty] | 토폴로지맵의 객체 사이즈 기준은 중심에서 크기가 변경되는 형태 입니다. (양방향) |  |  |  | - | - | -
| 226 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 25 | 대시보드>토폴로지>config mode 장비 외 다른 객체의 CTRL+C, CTRL+ V (복사, 붙여넣기 ) 기능 =>고영석- 컨트롤C, V가 불가능할 시, 아이콘에서 컨트롤을 누른상태에서 드래그하여 복사하는 기능은 가능한지 판단 필요 | 신규 | 표준본 | 중 | 상 |  | O | X | [5 empty] | 현재 토폴로지맵 구조로 중단기 개발 불가. 안정화 문제 발생 risk 큼 |  |  |  | - | - | -
| 227 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 22 | 대시보드>토폴로지>config mode 객체를 선택하여 키보트로 상하좌우 방향 끝으로 객체를 밀었을경우 화면 밖으로 안밀려나도록 요청 =>이미 적용된 기능이라면 개발 미진행이 맞음 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 |  | X | X | [5 empty] | 표준본에 이미 반영 되어 있습니다. |  |  |  | - | - | -
| 228 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 22 | 대시보드>토폴로지>config mode 회선 선택시 회선 목록이 더 많이 보이도록 요청 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 |  | O | O | [9 empty] | - | - | -
| 229 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 22 | 토폴로지>config mode 도형, 그래픽 아이콘 사이즈 일괄 수정 요청 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 |  | O | O | [5 empty] | 그래픽 아이콘은 사이즈 수정에 대한 일괄 수정 기능 있음 도형에 대해서는 일괄 수정 기능(속성값 모두) 진행예정 |  |  |  | - | - | -
| 230 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 22 | -토폴로지, 기본대시보드 토폴로지에서 변경한 배경화면 색이 기본대시보드에 적용이되도록 요청 | 신규: 신규; 표준본: 표준본; O: O; X: X |  |  |  |  | 기본 대시보드를 없애고 위젯 대시보드를 기본 대시보드로 구성하여 가져가는 것을 계획중입니다. |  |  |  | - | - | -
| 231 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 22 | -인벤토리>터미널접속 출력물이 화면을 넘어가면 프롬프트란이 화면에 보이도록 요청 =>고영석-좀더 자세히 설명 필요함 | 신규: 신규; 표준본: 표준본; O: O; X: X |  |  |  |  | 상세 내용 필요 |  |  |  | - | - | -
| 232 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 15 | 19 | 5 | 24 | InfraEye 모바일 웹페이지 디자인 및 퍼블리싱 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 |  | O | O |  | 19 | 5 | 24 | 완료 |  | 19 | 5 | 7 | 22 | -17 | -17 |  | 1 | 12 | 차형재
| 233 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 15 | 19 | 5 | 24 | InfraEye 모바일 웹페이지 개발 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 |  | O | O |  | 19 | 5 | 24 | [5 empty] | - | - | - |  | 1 | 1 | 강승연
| 234 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 15 | 19 | 5 | 24 | InfraEye 모바일 웹페이지 개발 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 |  | O | O |  | 19 | 5 | 24 | [5 empty] | - | - | - |  | 1 | 7 | 추경훈
| 235 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 영문버전] 영문버전 OS 테스트 및 영문화 작업 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 2 | 이길재
| 236 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 4 | 19 | 19 | 5 | 24 | 사용자계정중 대시보드 등에 사용할 세션 타임아웃 시간을 설정하지 않는 계정이 필요함 | 신규: 신규; 표준본: 표준본; O: X; X: X |  |  |  |  | 대시보드의 경우는 refresh가 되기 때문에 세션이 계속 유지됨 이에 타임아웃 시간 설정이 불필요함 |  |  |  | - | - | -
| 237 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 4 | 19 | 19 | 5 | 24 | 현재 웹 브라우저 종료시 세션이 유지되는데, 브라우저를 종료하면 로그아웃이 되어야함, 세션 타임아웃 설정이 없으면, 해당 페이지 접속시 자동 로그인됨. =>고영석-브라우저 종료 시 자동으로 로그아웃이 되어야할 것으로 판단됩니다. 타임아웃 설정을 그렇다고 짧게 줄 수는 없다는 판단이며 브라우저 종료 시, 로그아웃 필요해보임 | 신규: 신규; 표준본: 표준본; O: O; X: X |  |  |  |  | 설정>보안관리>보안정책 에 "세션 타임아웃" 설정 기능이 있음 세션 타임아웃 설정이 없으면 해당 타임아웃 시간 초과시 세션이 종료됨 브라우저 종료 시 바로 로그아웃 처리는 불가능(웹 브라우저 종료 여부를 판단할 수 없음...보안 위배됨) |  |  |  | - | - | -
| 238 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 4 | 19 | 19 | 5 | 24 | 게시판 기능에서 줄바꿈 기능이 정상적으로 동작하지 않음, 최초 입력시 동작하더라도 수정 등 작업시 줄바꿈이 정상 처리 안됨 => 데모서버에서는 정상작동하는 것으로 보입니다. 어느 사이트에서 발생하는지 확인이 필요합니다. | 신규: 신규; 표준본: 표준본; O: X; X: X |  |  |  |  | 현상 확인 안됨. 자세한 설명 필요 |  |  |  | - | - | -
| 239 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 4 | 19 | 19 | 5 | 24 | 솔루션관리>라이선스관리 : 갱신을 눌러야만 라이선스가 업데이트됨, 갱신을 누르지 않으면 라이선스가 넘어가도 인지할 수 없음 | 신규: 신규; 표준본: 표준본; O: O; X: O |  |  |  |  | 갱신 뿐만 아니라 라이선스 초과시 장비등록, 정책설정(추가설정)등을 못하도록 막는 것이 필요함. |  |  |  | - | - | -
| 240 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 4 | 19 | 19 | 5 | 24 | 사용자별 접속 IP 제한 설정 (현재 기능 없음) =>고영석-스토리보드가 필요하지 않나요? | 신규: 신규; 표준본: 표준본; X: X |  |  |  |  | 원격접속IP설정이 있기에 부가적으로 더 사용자별 접속IP 제한 설정은 필요 없어 보임. 추후 사이트에서 요구시 다시 검토해 보겠습니다. |  |  |  | - | - | -
| 241 | BigEye | 보안개발팀 | 진예지 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 19 | 시스템 모니터링 화면 개선 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 26 | 완료 |  | 19 | 4 | 18 | 3 | -1 | -8 |  | 1 | 2 | 진예지 | O
| 242 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 30 | 에이전트 code 정리 및 문서화 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  | 19 | 4 | 30 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 나대호 | O
| 243 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 4 | 19 | 19 | 6 | 30 | UI용 MIB 브라우져, 최소한 기능으로 SNMP GET, WALK를 UI상에서 테스트 하고 결과를 카피할 수 있는 기능 =>고영석-화면 설계가 필요해 보입니다. | 신규: 신규; 표준본: 표준본; O: O; X: X |  |  |  |  | 최소한의 기능에 대한 정의 필요 해당 기능 기획해서 주시면 다시 검토해 보겠습니다. |  |  |  | - | - | -
| 244 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 4 | 19 | 19 | 6 | 30 | 웹 터미널 크기 조정 기능, 표시 라인 수 변경 | 신규: 신규; 표준본: 표준본; O: O; X: 검토 | [8 empty] | - | - | -
| 245 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 19 | 19 | 5 | 8 | 장비등록시 접속인증 템플릿 체크 기능 추가(UI수정) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 8 | 완료 |  | 19 | 5 | 8 | 19 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 조예빈
| 246 | BigEye | 보안개발팀 | 진예지 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 3 | 토폴로지맵 기능 개선 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 3 | 완료 |  | 19 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 진예지 | O
| 247 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 30 | 장비등록시 접속인증 템플릿 체크 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 완료 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 박상용
| 248 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 4 | 30 | 19 | 5 | 15 | 인트로페이지 - 장비종류 및 장애 요약 등급 카운트 클릭 시, 실시간이벤트현황에서 모두 표시되는 현상 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | [5 empty] | 19 | 5 | 24 | 24 | 9 | - |  | 1 | 1 | 박재영
| 249 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 4 | 30 | 19 | 5 | 15 | 토폴로지맵에서 검색 시, 회색으로 표시되어 문자열을 분별하기 어려움 이벤트 리스트 마우스 오버 시, 회색으로 표시되어 데이터를 확인하기 어려움 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | [5 empty] | 19 | 5 | 23 | 23 | 8 | - |  | 1 | 1 | 박재영
| 250 | InfraEye | 인프라개발팀 | 박상용 | 19 | 5 | 3 |  |  |  | 사용자지표템플릿 장비등록시 자동설정되도록 하는 기능 필요. 예: L4 장비세셧수 사용지표 설정, 장비 등록후 사용자지표템플릿 별도 설정해야 수집함 => 화면설계 필요 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | [8 empty] | - | - | -
| 251 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 7 | [InfraEye 안정화_수집엔진] NC_X25 안정화 및 UI 완성도 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 4 | 완료 | [개발]개발 로드맵에 포함된 기능 (113, 114 항목) 기획 내용 필요 - 대역폭은 mib이 없으며 사용자가 수동으로 입력하도록 처리해야 함 - 현재 DB 테이블 수정 필요 (대역폭, 이용율[%]입력/출력), 통계 테이블 수정 필요 : 기존에 설치된 사이트에 대한 고려도 필요 메가팩 - 인벤토리(포트정보), 모니터링(포트정보) 탭에서 대역폭 추가 모니터링 화면에 이용률(%) 컬럼 추가 지표설정에서 임계치 지표 BPS 이용률(%) 지표 추가 1. 메가팩 : 이벤트 발생 시 이벤트 내용 상대명 컬럼에 표시 2. 메가팩: PORT LC 특정 상태 이벤트 발생 시 UI가 아닌 설정에 따라 이벤트 발생할 수 있도록 수정 | 19 | 6 | 4 | 26 | -3 | 0 |  | 1 | 4 | 이길재
| 252 | InfraEye | 인프라기술팀 | 고영석 | 19 | 5 | 7 | 19 | 6 | 3 | 메가팩 장비에 대해 UI상에 포트 장애 감지 설정 화면 추가 (주기 설정이 없다) | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 |  |  |  |  | [개발]개발 로드맵에 포함된 기능 (113, 114 항목) 장애감지설정 수집 주기는 엔진 config 설정으로 진행
| 253 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 에이전트 취약점 엑셀지원 및 UI 개선 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 9 | 완료 |  | 19 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 김세린 | O
| 254 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 30 | [InfraEye 안정화_패키징] 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 30 | 진행 | 2019.05.29 - netcruz 계정으로 접속 못하는 문제 수정 원인 : crontab에 등록되어 있는 check_watchdog, check_was 에서 디비 설치 유무 함수(IsInstalled_DB) 문제 2019.06.17 - TMS 기능 테스트 및 시나리오 테스트 포함 버전 패키징 추가 배포 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 6.3 | 박상용
| 255 | BigEye | 보안개발팀 | 김세린 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 14 | SIEM 실시간이벤트 탐지조건 인덱스 추가 및 일부 오류 수정 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 14 | 완료 |  | 19 | 5 | 13 | 6 | -1 | -1 |  | 1 | 4 | 김세린 | O
| 256 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 31 | 넷크루즈 내부 log shooter를 이용한 테스트 환경 구현 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | 완료 |  | 19 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 |  | 1 | 4 | 이왕수 | O
| 257 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 31 | 넷크루즈 내부 log shooter를 이용한 테스트 환경 구현 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | 완료 |  | 19 | 5 | 31 | 24 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 김수호 | O
| 258 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 30 | Python Open source를 이용한 pivot 테스트 개발 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 30 | 완료 |  | 19 | 5 | 30 | 23 | 0 | 0 |  | 1 | 9 | 김수호 | O
| 259 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 28 | logsee 구조 및 이슈사항/히스토리 인수인계 자료 작성 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 28 | 완료 |  | 19 | 5 | 28 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 이왕수 | O
| 260 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 5 | 24 | 19 | 6 | 21 | ppt 보고서 기능 개선 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 21 | 완료 | 가변 테이블로 기능 변경 | 19 | 6 | 21 | 28 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 김세린 | O
| 261 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 5 | 29 | 19 | 6 | 21 | bigeye siem 이벤트 이력 조회 기능중 처리 이력 연동 기능 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 21 | 완료 |  | 19 | 6 | 21 | 23 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 김세린 | O
| 262 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 5 | 30 | 19 | 6 | 28 | elastic logging 기능 개발 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 진행 |  | 19 | 6 | 28 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 14 | 김수호 | O
| 263 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 5 | 20 | 19 | 6 | 28 | AIX agent 라이브러리 충돌 현상 재현 및 수정 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 진행 |  | 19 | 6 | 28 | 8 | 0 | 0 |  | 1 | 8 | 안희준 | O
| 264 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 28 | Bigeye Index shard merge 기능 개발 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 완료 |  | 19 | 6 | 28 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 이갑상 | O
| 265 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | CSV 구분자 서브 필터 오류 수정 개발 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 21 | 완료 |  | 19 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 이갑상 | O
| 266 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 28 | elasticsearch WORM 지원 기능 개발 검토 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 완료 |  | 19 | 6 | 25 | 1 | -3 | -3 |  | 1 | 2 | 김경완 | O
| 267 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | sql builder 오류 수정 반영 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 27 | 완료 |  | 19 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 김세린 | O
| 268 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 26 | 19 | 7 | 12 | TTA 성능 테스트 계약 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 12 | 완료 |  | 19 | 7 | 12 | 16 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 김수호 | O
| 268 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 31 | BigEye/SIEM/PIS Minor 개선 사항 반영 (UI) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 | [6 empty] | 1 |  | 진예지
| 268 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 31 | BigEye/SIEM/PIS Minor 개선 사항 반영 (UI) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 | [6 empty] | 1 |  | 김은지
| 268 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 31 | BigEye/SIEM/PIS Minor 개선 사항 반영 (UI) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 | [6 empty] | 1 |  | 김세린
| 268 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 26 | BigEye v1.2 릴리즈본 개발팀 내부 테스트 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 | [6 empty] | 1 |  | 김수호
| 268 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 26 | BigEye v1.2 릴리즈본 개발팀 내부 테스트 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | 진행 |  | 19 | [6 empty] | 1 |  | 이갑상
| 269 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 14 | InfraEye 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 14 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 3 | 추경훈
| 270 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 30 | 이벤트 알람 InfraEye 어플리케이션 연동 Json 데이터 생성 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 |  |  | O | 개발 | 19 | 6 | 30 | 진행 | nNM6.0 의 eventAlarm을 활용 | 19 | 6 | 27 | 24 | -3 | -3 |  | 1 | 3 | 강승연
| 271 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 30 | 이벤트 알람 InfraEye 적용을 위한 어플리케이션 수정 및 패키징 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 |  |  | O | 개발 | 19 | 6 | 30 | 진행 | nNM6.0 의 eventAlarm을 활용 | 19 | 6 | 27 | 24 | -3 | -3 |  | 1 | 1.7 | 박상용
| 272 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 21 | 인터페이스 그래프 이용률 표시 방법 선택 기능 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 |  |  | O | 개발 | 19 | 6 | 21 | 완료 | 화면설정의 설정에 따라 bps, % 표시 | 19 | 6 | 20 | 10 | -1 | -1 |  | 1 | 1.5 | 조예빈
| 273 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 30 | 대시보드->위젯대시보드 화면상에 스크롤바가 안보이도록 요청
| 274 | InfraEye | 인프라기술팀 | 김연욱 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 30 | 이벤트->예외시간 조회 삭제기능 요청 실시간이벤트에서 예외시간을 부여하여 이관 후 이관된 예외시간 목록을 삭제하는 기능 요청
| 275 | InfraEye | 인프라개발팀 | 추경훈 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 30 | 표준본 대시보드 토폴로지 CPU 및 메모리 오버플로우 현상 개선 | [13 empty] | 19 | 7 | 30 | 29 | 0 | - |  | 1 | 5 | 추경훈
| 276 | InfraEye | 인프라기술팀 | 노다지 | 19 | 7 | 10 | 19 | 8 | 10 | 표준본 사용자지표설정 시에 디바이스 종류 지정 콤보박스 추가 요청 인벤토리>정책관리>지표관리>지표설정>추가 ex)L4 Session 수 지표설정(필드) = L4탭에 추가
| 277 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 30 | -세션 처리 개선 : Log out버튼 클릭을 통한 접속 종료가 아닌 브라우저의 X 버튼을 통해 브라우저 종료시 로그인 했던 계정에 대한 세션정보가 유지되어 다시 페이지 접속시 로그인 없이 페이지가 표시됨.
| 278 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 30 | -페이징이 적용된 화면의 두번째 페이지 이후의 항목에 대해 검색어 입력 및 페이지 이동을 통해 값을 수정할 경우, 저장 이후에 페이지가 reload 되어 처음으로 위치가 이동됩니다. 다수의 항목을 수정시 매우 불편한 상황이 초래됩니다. => 수정 및 저장 후, 검색어 유지 및 수정항목이 있었던 페이지가 유지되고 해당 페이지만 refresh 될 수 있도록 개선이 필요합니다.
| 279 | InfraEye | 인프라기술팀 | 정연신 | 19 | 7 | 17 |  |  |  | TMS 고도화 - MariaDB 에서 엘라스틱 서치로 전환 - 이에 따른 테이블 재설계 및 테스트 진행 | [20 empty] | 1 | 6.5 | 이길재
| 280 | InfraEye | 인프라기술팀 | 정연신 | 19 | 7 | 17 |  |  |  | TMS 고도화 - MariaDB 에서 엘라스틱 서치로 전환 - 이에 따른 테이블 재설계 및 테스트 진행 | [20 empty] | 1 | 0.5 | 박상용
| 281 | InfraEye | 인프라기술팀 | 노다지 | 19 | 7 | 18 |  |  |  | 인벤토리>정책관리>템플릿관리>지표관리>지표설정>사용자정의(장비) 를 설정할 때에 [OID 수집설정]칸에 기입이 되지 않음. 서장 후에 다시 열어보면 초기화가 되어 장비 설정이 불가능
| 282 | InfraEye | 인프라개발팀 | 추경훈 | 19 | 7 | 22 |  |  |  | InfraEye 토폴로지 담당(박재영부장) 퇴사로 인수인계 작업 | [13 empty] | 19 | 8 | 2 | 11 | - | - |  | 1 | 3 | 추경훈
| 283 | InfraEye | 인프라개발팀 | 강승연 | 19 | 7 | 22 |  |  |  | InfraEye 토폴로지 담당(박재영부장) 퇴사로 인수인계 작업 | [13 empty] | 19 | 8 | 2 | 11 | - | - |  | 1 | 1 | 강승연
| 283 | InfraEye | 인프라개발팀 | 김동욱 | 19 | 7 | 25 |  |  |  | NMS 서버 클러스터링 설정 테스트 keepalived.service 이용하여 3대 서버 Active,Active,Standby 구성 테스트 | [13 empty] | 19 | 7 | 25 | 2 | - | - |  | 1 | 2 | 김동욱
| 284 | InfraEye | 인프라개발팀 | 추경훈 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 31 | 토폴로지 오브젝트 대량 표시 CPU 성능 개선 | [13 empty] | 19 | 7 | 25 | 3 | -6 | - |  | 1 | 1 | 추경훈
| 285 | InfraEye | 인프라개발팀 | 추경훈 | 19 | 7 | 30 |  |  |  | InfraEye 기간 탭 챠트 안 max Day 표시 | [13 empty] | 19 | 7 | 31 | 1 | - | - |  | 1 | 2 | 추경훈
Formulas:
등록일~ = IF(ISBLANK([등록일]), "-", IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[등록일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),"MD"), "-"))
완료요청일~ = IF(ISBLANK([완료요청일]), "-", IF(ISBLANK([개발자 기재]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))
완료예정일~ = IF(ISBLANK([개발팀장 기재]), "-", IF(ISBLANK([개발자 기재]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발팀장 기재]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발팀장 기재]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))

## 개발-패치
1.2. 패치 개발 관리 List
** 검토 : 버그(패치 O), 단순 지원(패치 X), 이슈아님(패치 X), ** 개발Mday : 소수점 1자리까지 작성, ** 재패치 : 처음 패치개발시 1차, 2번째 개발시 2차
|  | 지금 다른 사람도 작업 중입니다. 필터는 다운로드 받아서 해 주시기를 바랍니다. | [19 empty] | 필터선택시 계 |  |  | 1239 |  | 155 |  | 288.9 | [7 empty] | 376
|  | 요청자 기재 | [13 empty] | 개발팀장 |  |  |  |  | 개발자 기재 | [10 empty] | 기술팀장 | 패치자 기재 | [5 empty] | 본부장
[10 empty] | 등록일 |  |  | 완료요청일 |  |  |  |  | 완료예정일 |  |  |  | 개발완료일 |  |  | 등록일~ | 완료요청일~ | 완료예정일~ |  |  |  |  | 확인 |  | 패치 완료일 |  |  | 완료요청일~ |  | 확인
| No | 고객명 | 프로젝트명 | 제품 | 설치버전 | 요청 부서명 | 요청자 | 장애 증상 | 요청내용 | 년 | 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | 검토 | 개발자(모두) | 년 | 월 | 일 | 패치 개발 내용 | 년 | 월 | 일 | 개발총 소요기간 | 개발총 소요기간 | 지연일 | 지연사유 | 총투입 M/Day | 개발자 | 재패치 | 확인 | 패치자 | 년 | 월 | 일 | 패치완료소요기간 | 패치완료여부 | 종료여부
예시 | 1 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | ver 1.3 2017 | 보안기술팀 | 홍길동 | 일부 메뉴 기능 동작 이상 | IP관리시스템 UI 개발 | 18 | 12 | 1 | 18 | 12 | 12 | 버그(패치 O) | 박상용 이길재 | 18 | 12 | 22 | DB 패치, war 패치 (원인 및 개선 내용 포함) | 18 | 12 | 30 | 29 | 18 | 8 |  | 5.5 | 박상용 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 1 | 10 | 29 | O | O
| 1 | 표준본 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 패스워드 연속실패 횟수를 3 으로 했는데, 5회째 실패시 알림 팝업발생 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 9 | (정연신)InfraEye-1.3.0.181218-1-STD 버전에서도 동일현상 발생 (추경훈)로그인카운터 세는 부분 이상 및 설정 페이지 수정 | 19 | 1 | 8 | 5 | -3 | -1 |  | 0.5 | 추경훈 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 11 | 0 | O | O
| 2 | 표준본 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 일시접속 제한시간 팝업 표시가 변수로 표시됨 | https://drive.google.com/open?id=168BeQCIr3ub9MwpXaDBAv49WAa23YSKD | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 9 | (정연신)InfraEye-1.3.0.181218-1-STD 버전에서도 동일현상 발생 (추경훈)로그인실패시 메세지 이상 수정 | 19 | 1 | 8 | 5 | -3 | -1 |  | 0.5 | 추경훈 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 11 | 0 | O | O
| 3 | 표준본 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 서버 프로세스 DOWN 이벤트 발생 시, 서버의 프로세스의 상태는 running 상태로 표시됨. | https://drive.google.com/open?id=1tg1JxeshYs44p1eyXIN8c3LscSK2G_B- https://drive.google.com/open?id=1J41FEHwOlIP6uGvsavcH6j2d1Ioo0Dlk https://drive.google.com/open?id=1nJdtO2spsj01xmbmowbWH_7bghVKzDC5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)서버 프로세스 DOWN 이벤트는 현재 InfraEye에 없음 프로세스 중복 개수를 임계치로 하여 이벤트를 발생 즉, 프로세스의 상태값을 보지 않음 nNM6.0 기능과 동일 | 19 | 1 | 3 |  | -8 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 3 | -8 |  | O
| 4 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1-STD | 인프라개발팀 | 박상용 | NC_CONFIBACK 멀티스레드 ssh 라이브러리 발생 에러로 엔진 이상 종료 현상 |  | 18 | 12 | 31 | 19 | 1 | 4 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 4 | - 개발환경의 libssh2 버전이 0.7이며 배포 라이브러리 버전은 1.8.0 버전이여서 개발환경 버전을 배포버전과 같게 맞추어 재컴파일 | 19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0.5 | 이길재 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 11 | 7 | O | O
| 5 | 유진투자증권 | 유지보수 | nNMv6.0 | ver 6.0.160720 | 인프라기술팀 | 고영석 | 모든 보고서에서 장비명에 #이 들어간 경우에 화면 오류 발생 |  | 18 | 12 | 26 | 19 | 1 | 9 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 9 | (임규성) 리포트생성시 쿼리스트링에 특수문자가 그대로 들어가서 오류 특수문자를 URL Encoding처리함 | 19 | 1 | 7 | 12 | -2 | -2 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 11 | 2 | O | O
| 6 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드](버그)(1/10 패치 포함 요청) IP관리에서 선택장비저장시 저장여부가 저장전으로 표시됨 여러 가지 경우를 전부 확인하여 처리 바람 | 저장완료로 표시 | 18 | 12 | 27 | 19 | 10 | 10 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 9 |  | 19 | 1 | 9 | 13 | -1 | 0 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 10 | -0 | O | O
| 7 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드](버그)모니터링>인터페이스 화면에서 장비명 검색시 다른 장비가 같이 나옴 | LIKE 검색으로 알고 있으나 정상 처리 안됨 | 18 | 12 | 27 | 19 | 10 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)장비명, 장비IP, 인터페이스, 상대명이 검색어 대상임, 우리카드 내부 개발 서버에서 동일현상 미발생, 검색어 공유시 다시 확인 | 19 | 1 | 9 |  | -1 | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 8 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드] (긴급버그) 인벤토리>디바이스 에서 장비 삭제시 자산현황에는 장비가 남아있음 => 기존 정합성 문제에 추가하여 고객 컴플레인 |  | 18 | 12 | 27 | 19 | 10 | 10 | 기능수정(패치O) | 임규성 | 19 | 2 | 18 | (정연신)인벤토리 디바이스에서 장비 삭제시 팝업으로 "장비 삭제시 자산 정보에는 재고로 남겨집니다. 재고 정보도 삭제하시겠습니까?" 라고 하여 "예"일 경우 자산 삭제, "아니오"일 경우 재고 정보로 남김 으로 수정 하는 것으로 협의 | 19 | 2 | 18 |  | -22 | 0 |  | 0.5 | 임규성 |  | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 | -18 | O | O
| 9 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 김요한 | 엑셀로 장비 등록 시 장비 완료가 되었는데도 불구하고 몇대의 장비가 등록이 안되는 현상 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 4 | 1.4 - 사내 재현 안됨. 추후 재발생시 확인. 1.10 - 패치 전달 구성엔진(NC_CONF), 프로시저 쿼리 패치 전달 | 19 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 |  | 0.2 | 박상용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 3 | 0 | O | O
| 10 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드] (긴급버그) 인벤토리>디바이스 템플릿 탭 저장시 템플릿 데이터 초기화됨 |  | 18 | 12 | 27 | 19 | 10 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)우리카드 내부 개발 서버에서 동일현상 미발생. 어떤 장비에 대한 테스트를 진행했는지 공유시 다시 확인 (신성수)다른 사이트에서도 간혹 발생하는 문제임, 기존 한화손보에서도 보고된 바 있음 개발팀에서 소스 확인 및 원인 분석 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 11 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (접근제어) 사용자의 장비 접속 세션으로의 메시지 전달 및 세션 차단 기능의 적용이 너무 늦게됨 30초 주기인것 같기도 하고, 바로 적용되었으면 함 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 7 | 사용자 장비 세션에 전달하는 스케쥴 주기(30초->5초)가 느린 현상 수정 및 방식 변경으로 설정 값 변경 수정 완료 (InfraEye-1.3.0.181218-1-STD) 버전 이후 패치 예정 | 19 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 추경훈 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 4 | O | O
| 12 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (접근제어) 실시간 로그에는 표시가 되나, 이력조회시 명령어 로그가 남지 않는 현상이 발생함 | (참고 이미지 URL) https://drive.google.com/open?id=19Xe6uvAh4O4EPICXYFpUXJ440gNH6hYS https://drive.google.com/open?id=1z2te7c4ikomh0wCCoiCyCbGvEw5xvof9 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)ver.1.3.0.181106-3-STD 에서 동일현상 미발생, 발생에 대한 확인 필요 | 19 | 1 | 7 | 4 | 0 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 7 | 0 |  | O
| 13 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (접근제어) 금칙어 명령이(예.conf t) 명령이 뚫리는 현상이 있음 | (참고 이미지 URL) https://drive.google.com/open?id=1mizoiuw2Qfe45CEYp1FLkLGUejrGDD-N https://drive.google.com/open?id=1k6poPiURWJO9v2RpDRUkmWiMmjxX-M4y | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신) 간헐적으로 발생하는 현상으로 보이며 테스트로 conf t라는 명령어를 막 넣은 경우(입력 엔터를 반복)에 발생하는 것으로 보임 | 19 | 1 | 7 | 4 | 0 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 7 | 0 |  | O
| 14 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (접근제어) 사용자 접속 터미널 팝업에서 명령어 실행(예.sh run) 후, 관리자 계정으로 로그보기 팝업 > 전체로그 탭에 보여지는 내용이 짤림 | (참고 이미지 URL) https://drive.google.com/open?id=1JE-nIrtlSRqIanUjBNPRtLvPokW2fISF https://drive.google.com/open?id=1YNea9fpefV9m4KKgaX_99Owsq4MyFBvk | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 15 | (정연신) 라이브러리 문제일 경우 장기 소요 예정됨. 우선 현상 및 원인 분석 필요 | 19 | 1 | 15 | 12 | 8 | 0 |  | 2 | 추경훈 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 4 | O | O
| 15 | 교통카드 | AFC 고도화 | nNMv6.0 | nNM6 base 커스터마이징 | 인프라기술팀 | 신성수 | 업무 모니터링이 정상 동작하지 않음 | 정상 동작여부 확인 및 처리 요청 고객으로 부터 컴플레인 매주 있습니다.빠른 진행 바랍니다. | 18 | 12 | 4 | 19 | 1 | 18 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 18 | - ~11일 : 개발 환경 구축 - 관련 라이브러리 컴파일 환경 구축 - opensource 인 libcrypto 라이브러리 컴파일 환경 구축 - 업무 에이전트 컴파일 환경 구축 - 업무 에이전트 상세 로그 추가 - 업무 에이전트 테스트 모드에서 DB 쿼리 실행 시 결과값 출력하는 기능 추가 - 패치 진행 후 이슈 원인 분석 진행 '- 18일까지 원인 파악 및 수정 예정 | 19 | 1 | 21 | 17 | 3 | 3 | 미디어윌 지원 및 이슈 수정 | 7.5 | 이길재 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 20 | 2 | O | O
| 16 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 박상용 | 장비등록시 인터페이스 등록이 안되는 현상 |  | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 1 | 2 | db 파티셔닝 작업의 lock 발생으로 인터페이스 관련 테이블 insert 실패 발생. lock 해소 및 db 재시작 후 정상 동작 | 19 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 김요한 | 19 | 1 | 17 | 15 |  | O
| 17 | 하나금융투자 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 박상용 | pnmsap01 메시지 로그에 따른 조치 요령 (보안 조치) | /etc/rc.d/init.d/jexec 링크 깨진 파일 수정 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 3 | jdk 설치 시 /netcruz/jdk 이동 시 .java 파일이 이동이 안되어 이동 로직 추가 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 이길재 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 8 | O | O
| 18 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | IP관리에서 이메일전송안됨 |  | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 17 | 단순지원(패치 X) | 추경훈 | 19 | 1 | 2 | 설정 문제 (신성수)패치할 압축 파일내에 IP가 잘못 설정되어 있음, 내부에서 테스트가 완료된 부분이고, 사이트 버전이므로 패치시 IP에 값이 우리카드 IP로 되어있어야 함 (고영석) 사이트버전이므로 war 파일 만들시 우리카드 ip를 적용하여 패치본이 나가도록 수정필요함. 잘못 패치시 휴먼 에러가 발생할 소지가 상당함. 휴먼 에러 최소화 필요 | 19 | 1 | 2 |  | -15 | 0 |  | 0.1 | 추경훈 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 17 | 0 |  | O
| 19 | 하나금융투자 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181207-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | SMS 발생, 복구 오류 SMS전송 ->발생2건 복구4건 전송 |  | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 1 | 4 | E-Mail 기능 제거 후 배포 NC_NOTI 엔진 프로세스 중복 실행 확인 요청 하여 중복실행 일 경우 프로세스 Kill 요청 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 |  | 1 | 김동욱 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 9 | O | O
| 20 | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 (NMS/TMS 파트 구축) | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 한승화 | Juniper FW 장비 Config백업 시 time expired 관련 사항 (고객사 환경적 요소 사항) | (선 조치 후 보고 - 이길재과장 유선지원) NMS_DB => NMS_ENGINE_CONFIG => CLI_MORE_WORD4 ( '---(more' ) ITEM_VAL 추가 후 처리완료 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 1 | 3 | 설정문제 | 19 | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 이길재 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 3 | 0 |  | O
| 21 | 표준본 | 표준본 | InfraEye | ver 1.3.0.181207-1 | 인프라개발팀 | 정연신 | 모든 페이지 커스텀 필드 포함 상세 검색 후 검색 결과에 대한 excel export시 반영 안됨 | 모든 페이지 커스텀 필드 포함 상세 검색 후 검색 결과에 대한 excel export시 반영되도록 수정 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 11 | 공통 search 쪽 함수 수정 커스텀 필드를 인식 못하는 현상 수정 | 19 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 |  | 1.5 | 추경훈 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 0 | O | O
| 22 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라개발팀 | 정연신 | 토폴로지맵 회선 animation 이벤트 효과 미표시 | 토폴로지맵 회선 animation 이벤트 효과 미표시에 대한 버그 수정 | 18 | 12 | 19 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 9 | nms_common의 nz_map_nms_event.js 의 회선 object경우 이벤트 확인 후 이벤트 등급별 색상으로 animation 효과 처리 수정 | 19 | 1 | 7 | 19 | -4 | -2 |  | 2 | 최승용 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 0 | O | O
| 23 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1-STD | 인프라개발팀 | 박상용 | glibc 보안 조치로 인한 최신 업데이트 진행 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 1 | 4 | yum update glibc(2.17-196.el7 -> 2.17-260.el7) 로 전반적인 테스트 진행 | 19 | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  | 1 | 이길재 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 4 | 0 |  | O
| 24 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 로그인 방식만 SHA방식으로 변경 필요 CommunityRO값 SHA방식으로 변경되어 Config BackUp엔진 오류 현상 발생 | 농협은행 로그인 암호화 방식 변경 AES256 -> SHA | 18 | 12 | 27 | 19 | 1 | 3 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 3 | 농협은행 로그인 암호화 방식만 SHA로 변경 후 잘못 들어간 데이터 수정 | 19 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 최승용 | 1차 | O | 최승용 | 19 | 1 | 3 | 0 | O | O
| 25 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라개발팀 | 최승용 | 장비정보 팝업의 '정보수집' 버튼 누를시 에러 발생 | 해당 장애에 대한 버그 수정 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 8 | 이슈아님(패치 X) | 최승용 | 19 | 1 | 8 | 농협은행 '정보수집' 을 위한 구성엔진에서 사용하는 데이터 UI부분 수정 및 데이터 확인 -> 확인결과 동일오류 재발생하지않음(이슈아님) | 19 | 1 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 최승용 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 8 | 0 |  | O
| 26 | 가비아 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객서비스 보안기술팀 | 이기원 | 이벤트 룰 변경시 코드맵 업데이트 안되는 현상 발생 | 해당 장애에 대한 버그 수정 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 1 | 4 | codemap filedb lock이 원인으로, 코드맵 추가/수정/삭제시 db lock 확인 및 해제 후 업데이트 코드 추가 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 김은지 | X | O | 김은지 | 19 | 1 | 4 | 0 | O | O
| 27 | 미래에셋대우 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.2.17.1127 | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | systrap 엔진 down 증상 | 엔진 정상 구동 | 19 | 1 | 8 |  |  |  | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 18 | 1.유선으로 지원하여 다운현상 확인하였고 필요한 로그를 저장하여 사내에서 재현후 분석할 예정임. 2.필요한 엔진로그 및 원본 SYSLOG 수집된 내용으로 내부에서 재현시도하였으나 실패. 3. 17일 로그를 추가한 엔진파일을 패치후에 사이트에서 직접 분석하여 죽는 현상을 확인. 4. 18일까지 목표로 해당 문제 수정 예정 | 19 | 1 | 18 | 10 | - | 0 |  | 4 | 박재영 | 1차 | O | 박기훈 | 19 | 1 | 18 | - | O | O
| 28 | 국립공원관리공단 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | [국립공원관리공단] 선번장에서 인터페이스 추가 후 삭제 시, 오류 발생 |  | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 7 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 8 | 선번장 추가/삭제 로직 수정 | 19 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 12 | 5 | O | O
| 29 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 데이터 입력 검색 버튼을 눌러서 검색시에 현재 2페이지에 있는 상태에서 검색 조건 입력 후 검색 하게 되면 검색결과가 1페이지까지만 있을경우 아무것도 안보이는 현상 | 검색 조건을 넣고 검색 버튼 누를때는 강제로 1페이지로 이동 하게 변경 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 18 | 이슈아님(패치 X) | 이갑상 | 19 | 1 | 18 | 이슈아님 테스트 실수로 인한 문제 발생 | 19 | 1 | 14 | 12 | -4 | -4 |  | 0 | 박경완 | X |  | 박경완 | 19 | 1 | 14 | -4 | O | O
| 30 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 로그인 페이지 차단 해제/패스워드 변경이란 문구가 패스워드 변 까지는 정상으로 나오고 경 글자가 아래로 내려가서 보이는 문제 | 차단 해제/패스워드 변경 문구가 한줄로 보이게 수정 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 8 | 버그(패치 O) | 이갑상 | 19 | 1 | 8 | margin left 값 수정 | 19 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 이갑상 | 1차 | O | 이갑상 | 19 | 1 | 8 | 0 | O | O
| 31 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 수집 수집시에 mismatch 나는 로그 index_name@이 null 이 되는 문제 | mismatch 소스에 대해서 index_name@을 강제로 logs 로 변경 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 이갑상 | 19 | 1 | 11 | index_name@ 을 강제로 logs로 변경하여 저장 | 19 | 1 | 7 | 4 | -4 | -4 |  | 1 | 이갑상 | 1차 | O | 이갑상 | 19 | 1 | 7 | -4 | O | O
| 32 | 동행복권 | 통합로그구축 | BigEye | agent v1.2.3 | 보안개발팀 | 나대호 | 에이전트 정규식 수집 시 성능 이슈 한글 그룹 등록 시 미처리 이슈 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 버그(패치 O) | 나대호 | 19 | 1 | 3 | 정규식 패턴을 못 찾을 경우 해당 수집 중지 v1.2.4 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 나대호 | 1차 | O | 나대호 | 19 | 1 | 3 | 0 | O | O
| 33 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 시스템-클러스터 기간 검색시 로그가 없는 기간을 선택하고 검색할경우 로딩만 계속되고 아무런 반응 없음 | 로그가 없는 검색 기간 검색시에 로딩마스크 종료 되도록 수정 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 버그(패치 O) | 정건주 | 19 | 1 | 4 | 로딩 마스크 종료 되도록 수정 완료 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 정건주 | 1차 | O | 정건주 | 19 | 1 | 4 | 0 | O | O
| 34 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 정건주 | 소스등록--> 데이터베이스 검색조건 입력시 미동작 버그 | 검색패널 동작 되게 수정 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 정건주 | 19 | 1 | 11 | 동작되게 수정 완료 | 19 | 1 | 10 | 2 | -1 | -1 |  | 1.5 | 정건주 | 1차 | O | 정건주 | 19 | 1 | 10 | -1 | O | O
| 35 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 디바이스 > LIKE 검색 > I/F 수 검색 안됨 |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 이슈아님(패치 X) | 최승용 | 19 | 1 | 10 | I/F수에 대한 검색 방법에 대한 협의 필요 (숫자로 볼 것인가? like 검색으로 갈 것인가?) | 19 | 1 | 9 |  | 0 | -1 |  | 0.1 | 최승용 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 9 | 0 |  | O
| 36 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 디바이스 > 장비정보 > 장비기본정보 > 시리얼번호 입력 후, 저장시 저장안됨 |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 10 | nms_inventory의 장비수정쪽 누락된 시리얼번호 parameter 추가 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | -1 |  | 0.1 | 최승용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 12 | 3 | O | O
| 37 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | ver 1.3.0 180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 고객사 검수 당일에 발생했던 Ping 복구 미감지 건이 어제 다시 발생 (발생 상태에서 NMS서버 및 장비간 Ping통신에는 이상 없음) Redmine - 첨부파일 |  | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 9 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 1 | 9 | 패킷캡쳐 로그 분석 -> request 패킷은 성공, receive 패킷을 찾을 수 없음. CTI 장비만 동일 현상 발생함으로 재발생시 다시 보기로 함. 네트워크 장비의 문제로 추측 | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 9 | 0 |  | O
| 38 | 한국국방연구원 | 통합로그구축사업 | BigEye | master_0433b615 | 보안기술팀 | 박용근 | log_stats 미동작 현상 (수동으로 수집데몬 재기동을 했을 때는 정상 동작, ES가 재기동되었을경우 logstats 테이블에 데이터가 insert 안되는 것으로 보임) | 수집데몬 및 ES재기동 후 log_stats 미동작 으로 인해 종합상황판에 날짜별 데이터 도출이 안되는 증상 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 1 | 25 | ES 재기동 확인후 logstats Insert 하도록 수정 | 19 | 1 | 25 | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 안희준 | 1차 | O | 안희준 | 19 | 1 | 25 | 0 | O | O
| 39 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 김요한 | 2천~3천 건의 장애 발생 후 복구가 되었는데도 UI상에서는 장애 카운트가 계속 보이며 실시간 장애 목록에서도 계속 보임. 수집기 3대의 모든 엔진을 재시작 후 이벤트가 사라진 것을 확인. 이벤트이력을 확인해 보니 엔진을 재시작 하기전 시간으로 복구가 된것으로 나옴, |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 1 | 9 | 20분 정도 처리 delay 발생. 수집기 재기동으로 정상 복구 처리된것 처럼 보여졌지만. 실제 복구 처리는 계속 진행 중인 상태였음. 고도화 내용으로 성능 개선 진행 필요 | 19 | 1 | 9 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 김요한 | 19 | 1 | 9 | 0 |  | O
| 40 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 김요한 | 수집서버 3대를 수집기 그룹 3개로 나눠서 설정 후 수집그룹2번(수집서버2)을 선택해서 장비를 등록 했는데 수집그룹1(수집서버1)로 등록이 된것을 확인 |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 9 | 프로시저 부분 패치 전달 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 9 | 0 | O | O
| 41 | 코오롱 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안기술팀 | 김정목 | 특정 그룹사 고객 메일전송 안되는 이슈 |  | 18 | 12 | 28 | 19 | 1 | 2 | 단순지원(패치 X) | 진예지 | 19 | 1 | 2 | 메일 내용이 많아 insert 안되는 이슈로 확인. 요약본으로 대안 제시. | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 진예지 | [6 empty] | - |  | O
| 42 | G2R | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 이기원 | 특정 팀장 소명 심사 안되는 이슈 |  | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 단순지원(패치 X) | 진예지 | 19 | 1 | 4 | 내용을 확인해보니 코드상 이슈가 없음. 정확한 현상 및 추가 발생 여부등 엔지니어 확인 필요 | 19 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 |  | 0.5 | 진예지 | [6 empty] | - |  | O
| 43 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 디바이스 > LIKE 검색 > 접속인증템플릿 값 입력 후 검색 시, 로딩바만 계속 표시됨 |  | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)ver.1.3.0.181106-3-STD 에서 동일현상 미발생, 발생에 대한 확인 필요 | 19 | 1 | 10 |  | 0 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 10 | 0 |  | O
| 44 | 금융보안원 | 유지보수 | nTM3.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | 위젯 대시보드에서 트래픽차트에서 마우스오버시 데이터 in/out 값과 그래프가 매칭이 안됨 | 데이터와 그래프가 매칭이 되도록 수정 | 19 | 1 | 9 |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | 임규성 | 19 | 1 | 16 | 확인용 이미지상에 이상현상 없음 자료 재요청함 | 19 | 1 | 16 |  | - | 0 |  | 0.1 | 임규성 |  | O | 박기훈 | 19 | 1 | 16 | - | O | O
| 45 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 디바이스 > 인터페이스 > 개별수정 > 상대명 또는 대역폭 한 곳만 수정했는데 두 항목 모두 'UI' 아이콘 표시됨 | -수정된 항목에 대해서만 "UI" 아이콘 표시 -두 항목 중 UI에서 수정된 항목은 "디바이스 > 장비정보수집"시 변경대상에서 제외된다는 가이드 필요 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 10 | 버그수정, 정보수집 버튼 가이드 설명 수정 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 임규성 | 1차 | O | 조장희 | 19 | 1 | 10 | 0 | O | O
| 46 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이왕수 | 시스템 > 환경설정 SMTP 인증 테스트시 DB저장되기 전 입력값으로 테스트 불가 | 입력값으로 SMTP 인증 테스트 진행 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 버그(패치 O) | 이왕수 | 19 | 1 | 10 | 입력값으로 SMTP 인증 테스트 진행 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 이왕수 | 1차 | O | 이왕수 | 19 | 1 | 10 | 0 | O | O
| 47 | ICTIS | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 보안개발팀 | 김도경 | SIEM 보고서 미출력, 검색성능 저하로 saveas |  | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 10 | 버그(패치 O) | 김도경 | 19 | 1 | 10 | IPS로그, 엔텔스 고객사 로그 saveas 처리 | 19 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 김도경 | 1차 | O | 김도경 | 19 | 1 | 10 | 0 | O | O
| 48 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신유민 | NC_CONFIBACK 스크립트 실패 | NMS_DB => NMS_ENGINE_CONFIG => MORE 추가 및 MORE 설정 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 1 | 10 | NMS_DB => NMS_ENGINE_CONFIG => MORE 추가 | 19 | 1 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 이길재 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 10 | 0 |  | O
| 49 | DB손해보험 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 패트롤 Agent 이벤트 누락 | -패트롤 Agent를 패치하였지만 문제 발생하여 롤백 함. -Feic Link 에서 재검토 필요 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 9 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 1 | 9 | 패트를 Agent Socket Connect re-try 로직 추가 | 18 | 1 | 8 | - | -1 | -1 |  | 0.5 | 김동욱 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 9 | 0 | O | O
| 50 | 한국은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 신재익 | 개별i/f 성능 페이지에서 report버튼 반응 없음 |  | 19 | 1 | 7 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | 강승연 |  |  |  | 반응이 없는게 아니고 보고서 생성시 속도가 많이 걸림 | 19 | 1 | 7 |  | - | - |  | 0.5 | 강승연 | [6 empty] | -
| 51 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김요한 | sFlow 수집 불가 건. tcpdump 명령어로 flow 확인 완료. log 상에서 수집값이 0으로 나옴 flow 패킷 파일 전달 |  | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 1차로 장비 세팅 문제로 확인 되었음(고영석팀장확인완료)_19/1/14 | 19 | 1 | 10 |  | 0 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 10 | 0 |  | O
| 52 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 1/10 패치 결과 자산상세현황 버그 | 모니터링>자산에서 자산구분 ON시 자산상세현황에서 에러 발생함 개발서버에서는 발생안함 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 11 |  | 19 | 1 | 11 | 0 | -6 | 0 |  | 0.5 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 | 0 | O | O
| 53 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 10/10 패치 결과 버그 라이선스관리 관련 메뉴 수정안됨 | 패치에 포함된 SQL 오류로 사이트에서 수정하여 처리함 내부에서 반복되지 않도록 처리 요청 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 이슈아님(패치 X) | 강승연 | 19 | 1 | 11 | 동일현상 미발생으로 추후 확인하기로 함 | 19 | 1 | 11 |  | -6 | 0 |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 17 | 0 |  | O
| 54 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 10/10 패치결과 버그 웹취약점 점검 입력값 검증 부재 (XSS) | 입력값 처리시 Error 창 팝업 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 11 | XSS 치환값 추가 및 내부에서 저장시에는 에러가 안나는데 사이트에서 에러가 난다고 하면 다시 패치후 또 에러날시에는 직접 확인해야할 가능성 있음 | 19 | 1 | 11 | 0 | -6 | 0 |  | 0.2 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 | 0 | O | O
| 55 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 10/10 패치결과 버그 웹취약점 점검 취약한 파일 처리 (파일 업로드) | 1. 특수문사있는 파일의 경우 업로드 실패 2. 필터되어야 하는 파일의 경우 저장되었습니다. 로 나오고 저장은 안됨 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 11 | 파일업로드 로직 수정 이전에는 파일업로드 되는것만 막았고 실패는 안떳지만 파일 업로드 실패 메세지 띄우게 수정완료 205번에서 로직 동작을 확인후 패치 바랍니다. | 19 | 1 | 11 | 0 | -6 | 0 |  | 0.2 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 | 0 | O | O
| 56 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 패치압축 파일(war)내 IP 정보가 넷크루즈 내IP로 세팅되어 있음 | 사이트버전의 경우, 관련 정보가 고객사 정보로 세팅되어 있어야함 => 차후 패치시 휴먼 에러 가능성이 지나치게 높음 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 단순지원(패치 X) |  |  |  |  | 해당 내용에 대해 앞으로 어떻게 진행할지 검토 필요 | 19 | 1 | 11 |  | -6 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 17 | 0 |  | O
| 57 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 사용자 정보 수정 팝업 표시될때 에러 발생 | AES -> SHA 방식으로 로그인 부분이 변경이 된 부분으로 정보 팝업 열릴때 기존 비밀번호는 가져올 필요 없고, UPDATE(수정) or INSERT(추가)가 되면 될 듯합니다. nNM6 표준본 형태로 변경하면 될것 같아요 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 14 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 14 | 사용자정보 수정 및 계정설정 수정 팝업 오픈시 비밀번호 변경 필요시 체크박스를 통해 활성/비활성화, 기존 비밀번호 가져오지 못하도록 수정 완료 | 19 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 0.7 | 최승용 | 2차 | O | 최승용 | 19 | 1 | 14 | 0 | O | O
| 58 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 최초장비를 서버로 등록한 후, 장비정보 에서 제조사, 모델, 장비종류, 장비구분, 아이콘 종류를 "스위치" 장비로 변경 시 왼쪽 Tree에서는 해당 장비의 장비구분이 바뀌는데 (서버 -> 스위치) 장비 정보 > 기본장비정보 > 서버관련 정보 및 프로세스, 파일시스템 탭이 표시됨 => 현황 Case1 : 특화기능 수집정보 "서버" / "SNMP연동" 되어 있는 상태에서 장비정보에서 제조사, 모델등의 장비정보 수정후, 저장시 Tree에서의 장비종류 구분은 변경되나 특화기능의 TAB는 관련 항목의 계속 표시됨 이때, 해당 장비의 특화기능 수집정보는 "선택안함"으로 표시는 되나, 다시 저장하고서 화면 Refresh를 해야 관련 관련 TAB이 표시되지 않음. 그러나 장비 정보의 왼쪽 장비아이콘 하위에서의 특화장비의 성능지표(예. SWAP) 항목은 계속 표시됨. 현황 Case2 : 특화기능 수집정보 "사용안함"/"사용안함"으로 저장 후, 화면 Refresh 시 특화기능 관련 TAB은 표시되지 않으나, 장비정보에서 제조사, 모델등의 장비정보를 수정해도, 왼쪽 장비 하위이 특화장비의 성능징표(예. SWAP) 성능지표 항목은 계속 표시됨 | "장비 구분", "장비종류" 등의 변경이 발생할 경우, 영향받는 특화 기능 등의 설정 항목도 모두 초기화 될 수 있도록 개선이 필요함. | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 이슈아님(패치 X) | 임규성 | 19 | 1 | 11 | 협의필요 현재 기준은 특화장비의 설정에 따라 탭이 보이도록 되어 있음 만약 필요하다면 장비구분에 따라 탭의 보기를 가져가도록 수정은 가능함 | 19 | 1 | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 11 | 0 |  | O
| 59 | 기초과학연구원 | Bigeye 구축사업 | BigEye | ver 1.1 | 보안기술팀 | 김수호 | 라이센스 초과 팝업이 당일 기준이 아님 | 라이센스 초과 기준일 확인 요망 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 이왕수 | 19 | 1 | 14 | bigeye 라이센스 정책으로 전일 로그 수집량으로 라이센스 초과 팝업 | 19 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 이왕수 | 1차 | O | 이왕수 | 19 | 1 | 14 | 3 | O | O
| 60 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 실시간 그래프 1분이상 멈추어서 진행되지 않음 엔진은 계속 수집하고 있음 5초간격 나중에 한번에 보임 개발서버에서는 정상표시되고 있음 | 정상 처리 | 19 | 1 | 11 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 28 | 내부 에서 현상 재현 불가 사이트 확인 필요! 신성수부장님 휴가 복귀 후 진행예정 실시간 그레프 에러 부분은 처리 후 모니터링 중 | 19 | 2 | 26 | 15 | 11 | -2 |  | 2 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 | 18 | O | O
| 61 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 백업설정 전체 실패되어 있음 (보안취약점 처리 후 발생하는 것으로 예상됨) | 정상 백업 되도록 처리 요청 | 19 | 1 | 11 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 11 | 1차로 임시조치는 완료(1/11)_패치본 배포 필요 | 19 | 1 | 11 | 0 | -4 | 0 |  | 0.1 | 이길재 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 | 7 | O | O
| 62 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | db_migration.sh 작업 실패함 (보안취약점 처리 후 발생하는 것으로 예상됨) 패치시 DB 수동 백업 불가 | 정상 작업 되도록 처리 요청 | 19 | 1 | 11 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 11 | 1차로 임시조치는 완료(1/11)_패치본 배포 필요 | 19 | 1 | 11 | 0 | -4 | 0 |  | 0.1 | 이길재 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 | 7 | O | O
| 63 | 코오롱 | 정보유출 상시감사 시스템 구축 | BigEye | ver1.1 | 보안기술팀 | 김정목 | 고급 검색 로그 다운로드 시 데이터 누락됨 (starttime, endtime) ex)검색결과:1718 다운로드시 1666 , 2504건 다운로드시 2424 과같이 누락됨 |  | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 김경완 | 19 | 1 | 25 | - 칼럼명 중복 표시 오류 수정 - 인코딩으로 실패로 인한 데이터 누락 수정 | 19 | 1 | 23 | 13 | -2 | -2 |  | 2 | 김경완 | 1차 |  | 김경완 | 19 | 1 | 23 | -2 | O | O
| 64 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 인터페이스 OID 설정 페이지의 테스트 기능에서 snmp 수집실패시에도 0으로 표시되는 현상. | snmp 수집실패일 경우 수집결과없음이라고 장비OID수집과 동일하게 수정 필요. | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 1 | 16 |  | 19 | 1 | 16 | 5 | -1 | 0 |  | 2 | 조예빈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 | 0 | O | O
| 65 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드] 인벤토리>그룹관리>인터페이스그룹 인터페이스 추가 팝업 창 사이즈 크기 작아서 검색 후 인터페이스를 설정하기가 어려움, 레이아웃 깨짐 | 버그 수정 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 16 |  | 19 | 1 | 16 | 5 | -1 | 0 |  | 0.1 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 | 0 | O | O
| 66 | NICE정보통신 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.0.170510 | 인프라기술팀 | 고영석 | 보고서 중 리소스성능보고서에서 기간조회 시 데이터가 없음 1/14일 오후 방문 예정임. |  | 19 | 1 | 13 | 19 | 1 | 14 | 단순지원(패치 X) | 임규성 | 19 | 1 | 15 | 내부확인결과 문제 없음. 데이터를 M테이블을 쓰는데 오늘날짜로 조회해서 데이터가 없음. | 19 | 1 | 15 |  | 1 | 0 |  | 0.5 | 임규성 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 27 | 13 |  | O
| 67 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리>자산상세현황 장비종류, 장비모델 등이 인벤토리의 데이터와 다름 정합성 오류 | 인벤토리>디바이스에서 나오는 것과 동일 하게 수정 | 19 | 1 | 13 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 16 |  | 19 | 1 | 16 | 3 | -1 | 0 |  | 0.4 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 | 5 | O | O
| 68 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 12번 항목 재보고 동일증상에 대해 한화손보에서도 보고했었음 [우리카드] (긴급버그) 인벤토리>디바이스 템플릿 탭 저장시 템플릿 데이터 초기화됨 | 버그 수정 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 17 | 이슈아님(패치 X) | 박재영 |  |  |  | 내부재현이 힘든 상황이기에, 사이트에서 재현 됬을 때 어떤 상황에 재현 되는지 확인 후에 진행 해야 될 듯 함. (신성수 1/17) 재현이 안되더라도 해당 이슈의 경우 고객사에서 본인들이 작업하지 않는 이슈가 됨, 로직 검토하여 수정 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 17 | 0 |  | O
| 69 | 표준본 |  | BigEye | agent v1.2.4 | 보안개발팀 | 나대호 | 에이전트 프로세스 수집관련 DB insert 오류 |  | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 버그(패치 O) | 나대호 | 19 | 1 | 14 | OS별 추출 결과가 달라, 예외 발생 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 나대호 | 1차 | O | 나대호 | 19 | 1 | 14 | 0 | O | O
| 70 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | [Config Backup] 장비 컨피그백업 후 내용 확인결과, 오류사 항 있음 (실제 입력되지 않은 문구 포함됨) 1) [27m[5m 등의 문구 존재 2) 첨부파일 참조 https://drive.google.com/open?id=1VDUFq1vmIMipMOB2PnHXHwO5Ng04Ndbc (사진) https://drive.google.com/open?id=1jKzalGDAfJw1_E_lcsQ-9bWfx_O7Qy9O (사진) https://drive.google.com/open?id=1eR96Dv6hxMru5-zfiYF4x4sBJZNykXPk (사진) https://drive.google.com/open?id=1xnm0iInB1LhSSQ1jx5WVHTcR4clolBwU (로그파일) | 정상처리 요청 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 16 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 16 | 예외처리 형태로 진행 | 19 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 이길재 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 1 | 16 | 0 | O | O
| 71 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | [Config Backup] show run 시 중간에 데이타 잘리는 현상 | 중간에 프롬프트가 존재하여 그 라인에 중지되는 현상 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 16 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 1 | 14 | 스크립트내의 프롬프트 #이 아니라 1# 등 중간에 나올수 없도록 프롬프트를 좀더 길게 수정 | 19 | 1 | 14 |  | -2 | 0 |  | 0.1 | 이길재 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 14 | -2 |  | O
| 72 | 표준본 | 표준본 | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 이길재 | 디비 백업 안되는 문제(InfraEye-1.3.0.181218-1에 적용된 보안 패치 적용에 의한 side effect) |  | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 14 | 비밀번호 추출 시 개행 및 공백 제거 로직 추가 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 이길재 | 1차 | O | 이길재 | 19 | 1 | 14 | 0 | O | O
| 73 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 메인화면 > 장애목록 > 장애 안빠짐, 크롬 브라우저 재시작해도 증상 동일함 | 메인화면 장애표시가 어떻게 되는지 로직 확인 필요(node.js ?? EVENT_LINK?) 위에 따른 해결 방법 고민 필요 | 19 | 1 | 15 | 19 | 2 | 28 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 2 | 28 |  |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 74 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장비 정보 수집시 error 팝업 발생 | 수집엔진 장애로 비정상 동작에 따른 UI에서 장비정보 수집 시도시 팝업 메시지 표시 예) "수집엔진 상태를 확인해 주세요" | 19 | 1 | 15 | 19 | 2 | 28 | 단순지원(패치 X) |  |  |  |  | 수집엔진이 내려간 상태가 예외적인 상황이고 농협은행 신규 프로젝트가 들어갈 시점이라 굳이 예외처리가 필요 없을 듯 합니다. | 19 | 1 | 29 | - | -30 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 28 | 0 |  | O
| 75 | DB손해보험 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 패트롤 Agent에서 한글+% 조합 형태로 이벤트 전송 시 Feic_Link 에서 이벤트 처리 못하는 문제 | 계속 해결 안되고 일정 지연중 개발자 방문 필요 | 19 | 1 | 10 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 30 | 원인 : - 로그 기록 시 데이타 내용 중에 %가 존재함으로 로그 기록 api 에서 비정상 종료 - 패트롤 에이전트의 서버는 UTF8이고 DB는 EUC-KR이라 인코딩이 상이하여 발생 조치 : - 로그 기록 전에 %가 존재할 경우 % -> %% 로 변경하여 기록 - UTF-8 -> EUC-KR 변환 기능 추가 | 19 | 2 | 25 | 15 | -11 | 26 | TMS sflow ver2 기능 포팅 기능 구현에 의한 지연 | 2.5 | 이길재 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 2 | 25 | -11 |  | O
| 76 | 우리은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 송기범 | 일부 장비 인터페이스 등록 실패건 |  | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 25 | 로그 분석 및 SNMP 개선버전 테스트툴 전달 테스트 결과 피드백 후 구성엔진 수정예정 1/24 - 패치 전달 1/28 - 2차 패치 전달 (라이브러리 변경 적용) 2/8 - 패치 진행 | 19 | 1 | 28 | 13 | 3 | 3 | 1차 패치 결과에 따른 2차 수정에 따른 개발 시간이 소요됨 패치 진행은 구정연휴에 따른 고객 요구로 인해서 Delay | 3.6 | 박상용 | 2차 | O | 박상용 | 19 | 2 | 8 | 14 | O | O
| 77 | 우리은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 송기범 | 응답시간 증가현상 |  | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 31 | 단순지원(패치 X) | 박재영 | 19 | 1 | 31 | 1. 고객측에서 보내준 로그 및 분석 자료 검토 2. 1월 23일 방문하여 사이트 로그 및 수집데이터 분석 3. 1월 24일 성능엔진에 재시작 기능에 문제로 판단되어 일단 nSvcMgr에서 재시작 할 수있게 설정 값 변경 4. 1월 28일까지 운영후에 수집데이터 재확인 예정 5. 1월 29일 재방문 분석 후에 성능엔진 재시작 옵션을 제거함.(어떤 프로세스에 문제가 있는지 확인가능) 6. 1월 30일 확인결과 현재까지 응답시간 증가 현상이 발생 안함. |  |  |  | - | - | - |  | 5 | 박재영 | 1차 | [5 empty] | -
| 78 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 김요한 | 장애 이벤트 대량 발생시 이벤트 delay 현상 |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 15 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 16 | NC_FAULT_CP 이벤트(장비다운, 인터페이스다운) 중복 발생시 db update 로직을 제외함. db update 에 의해서 delay 현상이 생긴다고 확인됨. (사내 테스트시 delay 현상없음. 5천개 이벤트 발생 ) | 19 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 |  | 0.9 | 박상용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 18 | 3 | O | O
| 79 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 게시판에 데이터 입력시 웹 예약어가 입력안되고 사라지는 증상 있음(웹 취약점처리) | ㅇ1안:웹취약점 문제가 없는 상태에서 해당데이터가 정상 동작 ㅇ2안:해당데이터가 존재할경우 알림 팝업, 데이터 입력창 유지 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 23 | 1안 형태로 처리 완료 | 19 | 1 | 22 | 4 | -24 | -1 |  | 0.2 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 | -29 | O | O
| 80 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 게시판에 파일 확장자 제한시 모든 파일 선택 가능, 파일 확장자 예상안됨 | 파일 열기창에 확장자 표시 (일반 윈도우에서 처리되는 것처럼) 모든 파일 선택 제거 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 15 | 이슈아님(패치 X) | 추경훈 | 19 | 1 | 23 | "사용자지정파일"로 이미 적용 되었음 (66번 항목) | 19 | 1 | 23 |  | -23 | 0 |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 23 | -23 |  | O
| 81 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 로그인 화면에 있는 공지사항에 특수문자 깨짐 (취약점 점검과 연관이 있는 항목임) | 게시판과 동일하게 보이도록 수정 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 23 | 공지사항 특수문자도 같이 표현하도록 수정 클릭시 팝업 부분 수정 예정 | 19 | 1 | 25 | 7 | -21 | 2 | 상관분석 UI 개발 엘라스틱 연동 우선 작업으로 뒤로 미룸 | 0.1 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 | 7 | O | O
| 82 | 사내 | 테스트 | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 사용자 정의 템플릿(예.IF)를 '성능지표'로 설정 후, 모니터링 > 인터페이스 > 필드관리에서 해당 지표를 활성화 하면 인터페이스 목록에서 1개의 ROW 만 표시됨 | IF전체 목록은 표시되어야 하고, 사용자정의 IF 성능지표는 값의 수집여부에 따라 표시 되어야 합니다. | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 21 | 목록표시오류수정(group by 없는 max함수사용제거) 구성지표와 성능지표 여부에 따라 수집유형 제한추가 | 19 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 조장희 | 19 | 1 | 21 | 0 | O | O
| 83 | 법무부 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 보안개발팀 | 서종택 | 검색결과 화면 깨짐 현상 |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 버그(패치 O) | 김도경 | 19 | 1 | 18 | 로그내용중 HTML Form형식의 로그로 인해 자동으로 HTML 변환되어 표출되는 현상 예외 처리 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김도경 | 1차 |  | 김도경 | 19 | 1 | 18 | 0 | O | O
| 84 | 가비아 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 보안개발팀 | 이기원 | 룰설정시 이벤트 탐지건수 임계치 적용이 안되는 현상 |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 단순지원(패치 X) | 김은지 | 19 | 1 | 21 | 기존에 등록된 쿼리 오류로 21일 엔지니어 확인후 종료 예정 | 19 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 |  | 0.5 | 김은지 | [6 empty] | - |  | O
| 85 | 골프존 | 유지보수 | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이기원 | Log_stats 미동작 현상 및 이벤트 메일 포맷 변경 |  | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 1 | 23 | 알려진 오류 (log_stats오류) 패치 및 이벤트 메일 포맷 변경 작업 진행, 이벤트 바로가기 버튼 (토큰로그인) | 19 | 1 | 23 | 7 | -2 | 0 |  | 3.5 | 안희준 | 1차 |  | 안희준 | 19 | 1 | 23 | -2 | O | O
| 86 | 한국도로공사 | 유지보수 | InfraEye | ver.1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 김요한 | TMS 모니터링 팝업 페이지 버그. 패킷에 index정보가 있는데 인터페이스가 unknown으로 나오며 flow탭에서 인터페이스를 클릭하면 팝업창에 오류가 나옴.(카톡으로 내용은 사전에 전달하였습니다.) |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 23 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 24 | TMS 테이블 IF_INDEX 값이 NMS 테이블에 없을수도 있어서 예외 처리 후 정상동작 확인완료 | 19 | 1 | 22 | 4 | -1 | -2 |  | 0.9 | 추경훈 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 27 | 4 |  | O
| 87 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | - UI 통보설정 추가 및 수정 안되는 현상 - CHK_WEEK_0 에러 떨어짐 | - IE에서 동작 시 에러, 크롬에서 정상동작 확인 완료(추경훈 과장님) | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 25 | jsp 페이지 내에 스크립트가 크롬 전용이라 변경 | 19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 |  | 0.3 | 추경훈 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 25 | 0 |  | O
| 88 | 중요시설 경계시스템 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.0.151112 (GOP) | 인프라기술팀 | 신유민 | - UserPerf, UPSPerfMon 엔진 메모리 리소스 과다사용 - 정상 : 3~10MB, 비정상 : 6~700MB 사용 | 엔진 로그 받아서 내용 확인 필요(박상용 차장님 의견) | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 28 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 31 |  |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 89 | 코오롱 | 정보유출 상시감사 시스템 구축 | BigEye | ver1.1 | 보안기술팀 | 김기택 | 시나리오 탐지현황 간헐적으로 데이터 필터 안되는 이슈 |  | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 버그(패치 O) | 진예지 | 19 | 1 | 21 | 월간 데이터 추출시 예외처리 추가 | 19 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 진예지 | 1차 |  | 진예지 | 19 | 1 | 21 | 0 | O | O
| 90 | 사내 | 표준본 | BigEye | agent v1.2.4 | 보안개발팀 | 나대호 | 크론 등록 시 라이브러리 경로 참조해서 실행 AIX, Sun 시스템로그 정형화, 기본 템플릿 제공 |  | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 버그(패치 O) | 나대호 | 19 | 1 | 23 | v1.2.5 | 19 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 나대호 | 1차 |  | 나대호 | 19 | 1 | 23 | 0 | O | O
| 91 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | Config Backup - 컨피그백업을 정상으로 받은 후 확인해보면 컨피그 내용 상에 다수의 개행 문구가 들어가 있음 (관련 내용 및 필요한 파일, 이길재과장님께 전달 완료) - 한글 정상적으로 출력 안되는 문제 | EUC-KR 의 개행문구 예외처리 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 31 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 31 |  | 19 | 1 | 31 | 9 | 0 | 0 |  | 0.5 | 이길재 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 1 | 31 | 0 | O | O
| 92 | 서산시청 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김요한 | 예외시간 20~03시 설정시 새벽에 이벤트가 발생 |  | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 22 | 장애처리엔진(NC_FAULT_MS) 패치 적용 | 19 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 박상용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 22 | 0 | O | O
| 93 | 사내 |  | BigEye | ver1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 파일 수집시 장시간 지나게 되면 파일 수집이 되지 않음 일시 정지 후 수집시작 누를경우 다시 수집 시작됨 | 장시간 지나도 정상적으로 수집 되도록 버그 수정 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 이갑상 | 19 | 1 | 25 | 장시간 수집이 없던 파일이 변경 되어도 수집 되도록 개선 | 19 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 이갑상 | 1차 |  | 이갑상 | 19 | 1 | 25 | 0 | O | O
| 94 | 우정사업정보센터 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라개발팀 | 임규성 | 예상요금조회 엑셀 에러, 2019년1월데이터만 조회느림 | 버그수정 및 2019년1월데이터만 느린 이유확인 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 24 | 엑셀 내보내기 버그수정, 1월데이터에 선납으로 인한 금액차이에대한 설명이 다수여서라고 확인 | 19 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 임규성 | 1차 | O | 임규성 | 19 | 1 | 24 | 0 | O | O
| 95 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | 토폴로지 SSH 접속실패, 특정 장비만 안됨 | 특정 장비 접속 실패 확인 | 19 | 1 | 25 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 28 | 1월 30일 신유민대리 들어갈때 같이 확인 예정 2월 12일 한승화대리랑 같이 들어가서 현상확인 SSH 접속의 경우 특정장비들의 SSH 세션이 템플릿 로그인을 받아들이지 못하는경우가 있을수도 있다고 이야기를 듣고 수정 중 | 19 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 |  | 3 | 추경훈 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 3 | 5 | 11 |  | O
| 96 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | 접근제어 금칙어 등록했으나 토폴로지에서 장비 접속 시 금칙어 간헐적 성공됨 | 금칙어 사용 불가하도록 수정 | 19 | 1 | 25 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 15 | 1월 30일 신유민대리 들어갈때 같이 확인 예정 2월 12일 한승화 대리랑 같이 들어가서 현상확인 금칙어의 경우 웹콘솔상에 뜨지 않는 아스키 코드가 섞여서 들어가면서 체크가 풀리는 현상으로 아스키 코드 제거 및 들어가있을경우 메세지를 띄우는것으로 수정후 패치후 테스트 예정 2월 12 일 패치후 모니터링 중 일단 문제 없으므로 완료 처리 | 19 | 2 | 12 | 18 | -10 | -3 |  | 2.5 | 추경훈 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 2 | 15 | -7 |  | O
| 97 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | 토폴로지 CI 등록 시 크기 모니터 1/3 정도 차지함 (메인 CI에서는 정상인 파일, 토폴로지 등록 시에만 비정상 크기) | CI 크기 조절 필요 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 30 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 31 | 토폴로지 로고이미지의 max width, height 값 지정 | 19 | 1 | 29 | 4 | -1 | -2 |  | 0.7 | 최승용 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 1 | 29 | -1 |  | O
| 98 | 법무부 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객서비스보안기술팀 | 서종택 | - 원본로그 수집후 싱글쿼테이션을 더블쿼테이션으로 변경 - 특정 로그에 iframe 로그 있을시 로그인 페이지가 출력 | - 원본 로그중 싱글쿼테이션 더블쿼테이션으로 변경되는 이슈 - 특정 컬럼명 쿼리 검색시 메인로그인 페이지 출력되는 이슈 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 버그(패치 O) | 정건주 | 19 | 1 | 21 | 기존에 싱글 쿼테이션 을 더블 쿼테이션으로 변경해주는 소스 변경 | 19 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 정건주 | 1차 |  | 정건주 | 19 | 1 | 21 | 0 | O | O
| 99 | 법무부 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객서비스보안기술팀 | 서종택 | 에이전트 수집후 검색하는대 3분에서 최대 7분까지 지연 | 에이전트 검색속도 지연 이슈 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 22 | 단순지원(패치 X) | 정건주 | 19 | 1 | 22 | 서버가 시간설정이 틀린 이슈로 발생 | 19 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 정건주 | [6 empty] | - |  | O
| 100 | 법무부 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객보안서비스기술팀 | 서종택 | 엑셀 권한이슈, 통계권한이슈 | 권한 수정 데몬 재기동 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 단순지원(패치 X) | 김도경 | 19 | 1 | 18 |  | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김도경 | [6 empty] | - |  | O
| 101 | 사내 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 김성엽 | Config Backup - Foundry 스위칭 허브 백업 설정 및 스크립트를 정상적 으로 설정하였으나, Config 조회시 작업 결과가 FAIL LOGIN ID로 출력되며 Configback이 실패함 (이길재과장님께 전달 완료) | Configbackup 정상 작동 요청 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 30 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 31 | 원인 : telnet 접속 시 negociation 상태 중 ENVIRONMENT_OPTION(39), ENVIRONMENT_OPTION2(36) 의 경우 명령어 send 끝에 \n이 아닌 \r 로 전송하지 않아 발생 조치 : ENVIRONMENT_OPTION(39), ENVIRONMENT_OPTION2(36) 의 경우 Send 시에 \r 을 붙여 전송하도록 수정 | 19 | 1 | 30 | 5 | 0 | -1 |  | 1 | 이길재 | 1차 | O | 김성엽 | 19 | 1 | 30 | 0 | O | O
| 102 | ICTIS | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객보안서비스기술팀 | 이기원 | 커스텀 검색쿼리 연산이슈 | 쿼리수정 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 단순지원(패치 X) | 김도경 | 19 | 1 | 21 |  | 19 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김도경 | [6 empty] | - |  | O
| 103 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 성능데이터 미수집 현상 |  | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 1 | 30 | mariaDB 파티셔닝 테이블 생성 문제. /tmp 디렉토리 권한 변경으로 이슈 발생. /netcruz/tmp 디렉토리로 경로 변경 후 재시작 | 19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 박상용 |  | O | 박상용 | 19 | 1 | 30 | 0 | O | O
| 104 | 신한은행 |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 특정장비 성능 미수집 현상에 대한 log분석 |  | 19 | 1 | 31 | 19 | 2 | 15 | 단순지원(패치 X) | 박재영 | 19 | 2 | 15 | 로그분석 결과 "PDU 정보에 설정된 OID가 없습니다." 에러가 다수나옴. 일단 oid 및 설정과 관련될 가능성이 높아 우선 사이트에서 설정이나 snmp tool을 통해 분석해본 후에 다시 진행 여부 결정하기로 함.(2월12일) |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 박재영 | 1차 | [5 empty] | -
| 105 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | trapGen, 백본장비에서 전송하는 trap message가 엔진로그에 "[W][TrapCollectTask][00024] [][wrong snmptrap type] : [NET-SNMP version 5.8.170703]" 와 같이 표시되고, 처리되지 않음 서버 : 10.130.1.104 netcruz / nms!#$134 |  | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 이슈아님(패치 X) | 김동욱 | 19 | 2 | 8 | 10.130.1.104 서버에서 디버깅 결과 SysTrapMessage 수신시 엔진이 Crash 되는 현상이 있습니다. 과거의 SysLog 수신시 엔진이 죽는 현상과 동일 증상입니다. 그 당시 문제 되었던 엔진이 올라와 있는것으로 보입니다. NC_SYSTRAP 엔진을 최신버전으로 교체 권장합니다. | 19 | 2 | 7 | [7 empty] | O | 고영석 | 19 | 2 | 8 | 8 |  | O
| 106 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | http://10.140.1.205:60000 장비구분 데이터코드 추가 후, 장비종류 추가시 오류 발생 #등록 시나리오 1)설정 > 데이터코드 추가 장비구분코드 > 코드ID: MCH_TEST_001, 코드명: 서울교통공사_서버 2)인벤토리 > 정책관리 >장비종류설정 장비구분 : 서울교통공사_서버 장비종류설정 : 서울교통공사_서버 모니터링구분 : 선택안함 등록정책 : 선택안함 아이콘 : 서버 | 다른 항목도 비슷할 것으로 판단되며 데이터 코드를 참조하여 데이터가 udpate, insert되는 부분에 대한 확인이 필요해 보입니다. insert/update 되는 컬럼의 size가 데이터 코드 사이즈보다 작은것 같습니다. | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 2 | 7 |  | 19 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 7 | 6 | O | O
| 107 | 서울교통공사 |  | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | http://10.110.1.102:60200 장비구분 데이터코드 추가 후, 장비종류 추가시 오류 발생 #등록 시나리오 1)설정 > 데이터코드 추가 장비구분코드 > 코드ID: MCH_TEST_001, 코드명: 서울교통공사_서버 2)인벤토리 > 정책관리 >장비종류설정 장비구분 : 서울교통공사_서버 장비종류설정 : 서울교통공사_서버 모니터링구분 : 선택안함 등록정책 : 선택안함 아이콘 : 서버 | 다른 항목도 비슷할 것으로 판단되며 데이터 코드를 참조하여 데이터가 udpate, insert되는 부분에 대한 확인이 필요해 보입니다. insert/update 되는 컬럼의 size가 데이터 코드 사이즈보다 작은것 같습니다. | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 2 | 7 |  | 19 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 7 | 6 | O | O
| 108 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | http://10.140.1.205:60000 장애발생에 따른 가청알람 발생 안함 예) Trap 장애 발생 |  | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 1 | 개별 등록되어있는 가청 파일을 전체등록으로 전환 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 추경훈 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 1 | 0 | O | O
| 109 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라개발팀 | 정연신 | 모니터링 장비, 인터페이스 실시간 그래프의 수집주기별로 X축 좌표가 나와야 하는데.. 2초 단위에서 해당 수집주기로 변경되는 현상이 있음 |  | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 13 | 수집주기별 초단위 설정 및 수정 | 19 | 2 | 13 | 12 | -2 | 0 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 13 | -2 |  | O
| 110 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라개발팀 | 정연신 | 기본대시보드, 위젯대시보드 토폴로지맵 네트워크 이동시 회선이 표시 안되는 간헐적 오류 발생 및 성능 저하 현상 |  | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 2 | 15 | nz_map_event.js 파일 두번 호출하여 네트워크 이동시마다 계속 호출되는 현상 수정 | 19 | 2 | 13 | 12 | -2 | -2 |  | 1 | 최승용 |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 13 | -2 |  | O
| 111 | 신한금융투자 |  | nNMv6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 김승환 | 일간보고서(커스터마이징)에서 데이터가 보이지 않는 현상 발생 1. DB Table사이즈 관련 문제 2. 스케쥴이 새벽시간대에 0시~3시사이에 실패 발생(간혈적) | [7 empty] | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 1 | 31 | 1. NPERF_DB size 추가 2. 기존에 누락되었던 n,r,d,w,p,o,m테이블에 row데이터 insert 작업수행 3. 스케쥴 간격 재조정 | 19 | 1 | 31 | - | - | 0 |  | 1 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 112 | NICE정보통신 |  | nNMv6.0 | 6.0.170510 | 인프라기술팀 | 고영석 | 상면도에 vm으로 설정된 장비에 동일한 guest 장비가 여러대로 표시됨 | 중복으로 vm이 추가된 원인 분석이 필요함 내부에서 확인가능함 | 19 | 2 | 10 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 2 | 20 | 토폴로지에서 생성한 가상본과 랙실장도 장비추가에서 추가한 가상본이 중복되어 표시되어 중복되어 나오지않도록 쿼리수정 랙아이콘 랙실장도에서 이상한 위치에 뜨는 현상 수정(nms_icon테이블에 데이터 잘못들어가있는걸로 확인됨) | 19 | 2 | 20 | 10 | -2 | 0 |  | 1.9 | 최승용 |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 27 | 5 | O | O
| 113 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 무선 AP > 필드관리에서 CPU 컬럼 OFF 시 오류 발생 | CPU 컬럼이 기준값인 경우에 Client 수로 기준값을 변경해야 함. | 19 | 2 | 10 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 2 | 15 | 원인: 모니터링 페이지 정렬시에 cpu 사용률 컬럼을 사용안하면 성능수집여부로 정렬되게 되는데 쿼리에서 해당 테이블 조인이 걸려잇지 않았음 결과: 쿼리에 관련테이블 조인을 추가하여 해결 | 19 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 2 | 15 | 0 | O | O
| 114 | 메리츠종금증권 | 메리츠종금증권 | nNMv6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | TMS 성능 수집값 UI에서 확인 안됨 |  | 19 | 2 | 13 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | 박재영 | 19 | 2 | 28 | 2/14:장애 당시 확인된 로그 및 엔진소스등을 파악한 후 유선지원 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 박재영 | 1차 | O |  |  |  |  | - |  | O
| 115 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 190117 패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 사용자정의지표 다수의 지표 OID 입력시 실시간 팝업에서 에러발생 | 정상적으로 표시되도록 수정 | 19 | 2 | 13 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 5 | 사용자 정의 지표 실시간 팝업시 매칭되는 모델이 없었을 경우 에러를 발생 그후 예외 처리 확인 후 완료 | 19 | 3 | 5 | 20 | -3 | 0 |  | 0.5 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 | -3 | O | O
| 116 | SBI저축은행 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김성엽 | 장비 추가시 페이지 진행이 안되고 멈추어 있는 현상 |  | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 단순지원(패치 X) | 추경훈 | 19 | 2 | 11 | UI 확인시 장비등록후 엔진으로 소켓통신이 끊어 져있는것을 확인 소켓통신에 필요한 포트가 물려있을 수도 있음을 확인후 솔루션에서 사용하는 포트를 os 에서 지정하지 못하도록 하는 util 패치 후 was 재시작 후 소켓 통신 재게 그후 엔진 쪽으로 이관 | 19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O | 김성엽 | 19 | 2 | 11 | 0 | O | O
| 117 | SBI저축은행 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김성엽 | 장비 추가시 페이지 진행이 안되고 멈추어 있는 현상 |  | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 2 | 11 | 원인 분석을 위해 Debug 모드로 수정 테스트 하였는데 동일 현상 미발생 | 19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 | 1차 | O | 김성엽 | 19 | 2 | 11 | 0 | O | O
| 118 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 김연욱 | ./install.sh ip변경 옵션 스크립트 버그의 건 Test server - (10.1.130.102) | ./install.sh ip변경 옵션 스크립트 실행시 maria DB password 정상으로 변경되어야함 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 2 | 19 | 원인 : 파이썬내 특수문자가 들어가 있는 스트링으로 시스템 콜 실행 시 특수 문자가 잘려 발생 조치 : 쉘스크립트로 대체 | 19 | 2 | 19 | 6 | 4 | 0 |  | 1 | 이길재 |  | O | 김연욱 | 19 | 2 | 19 | 4 |  | O
| 119 | 새마을금고 |  | nNMv5.0 |  | 인프라기술팀 | 강승연 | 장비정보팝업에서 잘못된 정보 표시 수정(UI / 쿼리 수정) 인터페이스 상대명 짤림 현상 수정(table 사이즈 조정 및 쿼리 수정) | 장비정보 팝업 표시정보 매칭안됨(ex : email에 전화번호가 표시됨) 인터페이스 상대명 짤림 현상 (50자로 제한되어 있었음) | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 2 | 12 | 장비정보 관련 UI / SP 수정 변경 인터페이스 관련 모든 프로시저 수정 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | 1차 | O | 양지영 | 19 | 2 | 12 | 0 | O | O
| 120 | DB손해보험 |  | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | network path함수를 사용하는 페이지를 한번 띄우면 웹전체가 느려지는 현상 | network path함수 관련 수정 요청 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 2 | 12 | 기존에 함수 while문을 with절로 바꾸는 작업완료(사내) 차주 목요일(2.21)에 재방문 예정(신성수 부장) * 작업한 함수로 변경 후에도 동일 증상 발생시 개발 일정 필요함 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | 1차 | O | 양지영 | 19 | 2 | 12 | 0 | O | O
| 121 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | Config Backup - 컨피그백업을 정상으로 받은 후 확인해보면 컨피그 내용 상에 다수의 개행 문구가 들어가 있음 (관련 내용 및 필요한 파일, 이길재과장님께 전달 완료) - 한글 정상적으로 출력 안되는 문제 |  | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 2 | 13 | 원인 : 인코딩 api 사용 시 from, to 인자를 잘못 기재 조치 : api 정상 사용 | 19 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 이길재 | 2차 | O | 한승화 | 19 | 2 | 13 | 0 | O | O
| 122 | G2R | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 이기원 | 일부 사용자 부서 정보 안맞는 이슈 |  | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 버그(패치 O) | 진예지 | 19 | 2 | 14 | 화면의 부서정보 참조 컬럼 변경 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 진예지 | 1차 |  | 진예지 | 19 | 2 | 14 | 0 | O | O
| 123 | 사내 |  | BigEye | ver1.1 | 보안개발팀 | 정건주 | 샤드페이지 2개 검색시 데이터가 제대로 안나오는 이슈 | 정상동작하게 표시 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 정건주 | 19 | 2 | 15 | 검색시 쿼리부분 수정 | 19 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 정건주 | 1차 |  | 정건주 | 19 | 2 | 15 | 0 | O | O
| 124 | 이지웰페어 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 1. E-Mail 연동작업을 완료하였으나 전송받은 메일 확인 시, 한글 깨짐 현상 발생 2. E-Mail 전송 시, 동일한 메일 2개 발송 | 1. Char set 을 맞출수 있는 형태로 수정 요청 2. E-Mail 1개 전송으로 수정 | 19 | 2 | 15 | 19 | 3 | 4 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 2 | 26 | 인코딩 옵션 추가 | 19 | 2 | 26 | 11 | -6 | 0 |  | 0.5 | 김동욱 |  | O | 한승화 | 19 | 3 | 8 | 4 | O | O
| 125 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 190117 패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | L4 Alteon 5224, 4408에서 CPS 값 수집 안되는 현상 SNMP로 XML에 있는 OID 수집시 정상 수집됨 | 정상 처리 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 28 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 2 | 28 | 원인 : 변경된 OID를 DB에 적용시 변경시간 업데이트를 안하여 변경사항을 적용하지 못하기 때문에 CPS값 수지 못함. 해결 : OID가 변경되어 DB 적용시 시간 업데이트 하도록 수정. | 19 | 2 | 28 | 10 | 0 | 0 |  | 0.9 | 김동욱 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 | 5 | O | O
| 126 | 사내 |  | BigEye | ver1.1 | 보안개발팀 | 이왕수 | 파일수집 - 필터 컬럼이름 변경시 로그시간으로 수집안되는 이슈 수정 |  | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 이왕수 | 19 | 2 | 15 | 컬럼 이름 수정되어도 로그안의 시간으로 수집 | 19 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 이왕수 | 1차 |  | 이왕수 | 19 | 2 | 15 | 0 | O | O
| 127 | AIG |  | InfraEye | InfraEye-1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (사내 테스트, 10.130.1.104) 서버보안 적용 후, netcruz 계정으로 MSSQL DB(Process 연동) 문자 전송시 'Driver fail' 발생, Root 계정으로는 정상적으로 발송됨 |  | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 28 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 5 | 리눅스 상 ROOT 계정이 아닐시 java 로 작성된 jar 안의 jar 파일 까지 권한이 없으므로 내부에 필요한 클레스들을 JAR 에서 빼서 확인 하여 다시 조합하여 jar 만들어서 전달 완료 | 19 | 3 | 7 | 17 | 7 | 2 |  | 2.5 | 추경훈 |  | O | 조장희 | 19 | 3 | 7 | 7 | O | O
| 128 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 이벤트 => 예외시간조회 에서 각 정렬을 위한 각 컬럼 클릭 시 리스트 없어짐 | 정상 처리 | 19 | 2 | 19 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 2 | 28 | 스크립트에서 데이터를 리로드할 때 검색값이 없을 경우 검색값을 입력하라는 문구와 함께 데이터를 없애는 부분을 주석처리 그리드 ID값 중복으로 ID값 수정 | 19 | 2 | 28 | 9 | -15 | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O | 한승화 | 19 | 3 | 5 | -10 | O | O
| 129 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 인벤토리 => 운영관리 => 서비스관리 => TCP서비스 에서 서비스 추가 시 설명을 작성 후 설명으로 정렬하면 정상적으로 정렬되지 않음 | 정상 처리 | 19 | 2 | 19 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 2 | 28 | 그리드 폭 조정위해 마지막 컬럼의 width를 auto로 주고 설명을 마지막으로 두는 작업으로 인해 그리드 옵션값이 수정되어야 하는데 수정되지 않았던 것 수정 처리 | 19 | 2 | 28 | 9 | -15 | 0 |  | 0.5 | 조예빈 |  | O | 한승화 | 19 | 3 | 5 | -10 | O | O
| 130 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 인벤토리 => 정책관리 => 지표관리 => 지표설정에서 각 리스트별 상관분석의 설정값을 변경해도 전부 CPU/Memory만 나옴 | 선택한 상관분석 리스트가 적용되어야 함 | 19 | 2 | 19 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 11 | 지표설정에 차트관련지표만 표시되도록 수정함. -> 상관분석 리스트 팝업 모듈은 추후 수정 예정 | 19 | 3 | 11 | 20 | -4 | 0 |  | 0.2 | 박상용 |  | O |  |  |  |  | -
| 131 | 가비아 | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | SIEM 특정 이벤트 미탐지 | 로그 수집은 되나 특정 이벤트 미탐지 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 2 | 19 | 이벤트 DB저장시 예외처리 | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 | 1차 |  | 김은지 | 19 | 2 | 19 | 0 | O | O
| 132 | AIG생명보험 |  | InfraEye | 설치1.3.1.190123-1-STD 패치1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 메일 관련 NC_NOTI 엔진관련 환경 설정 후, NC_NOTI 로그에 "SMS SEND Succ"로 표기됨 | MAIL SEND Succ로 표기 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 2 | 28 | Mail Send Succ로 표기 | 19 | 2 | 28 | 6 | 6 | 0 |  | 0.1 | 김동욱 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 28 | 6 | O | O
| 133 | AIG생명보험 |  | InfraEye | 설치1.3.1.190123-1-STD 패치1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 여타 문제로 메일 수신이 안되었는데 NC_NOTI 로그상에는 발송 성공 "SMS Send Succ" 으로 표시됨. | 성공 판단 로직 확인 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 이슈아님(패치 X) | 김동욱 |  |  |  | - Process 호출 방식의 SMS Send Succ의 기준은 Command 실행 자체의 성공/실패임. - 이메일 서버의 큐 누락이나 기타 에러 또는 Agent 비정상 동작으로 인하여 SMS 전송 실패일 경우에도 Command 실행자체는 성공으로 간주하여 해당 로그를 출력함. - Process 방식의 SMS 연동은 호출의 의미가 크므로 문구를 "SMS Send Request Call" 또는 "SMS CMD Call" 등으로 변경할 필요도 있어 보이나 검토가 필요 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0 | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 134 | AIG생명보험 |  | InfraEye | 설치1.3.1.190123-1-STD 패치1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | email 발송을 위한 notiView.jsp 업데이트 후, UI > 통보설정 > 템플릿 > 통보방법 > 이메일 하나만 선택 후 저장시 "통보방법을 선택 하세요" 유효성 체크 Alert 발생하여 저장 불가 문자 항목까지 체크해야 유효성 체크 안함 | 유효성 체크 해제 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 28 | [개발-기능] 통보 엔진 설정과 묶어서 함께 진행함 | 19 | 2 | 28 | 6 | 6 | 0 |  | 1 | 추경훈 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 28 | 6 | O | O
| 135 | AIG생명보험 |  | InfraEye | 설치1.3.1.190123-1-STD 패치1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 위 내용의 연장선으로 통보설정 > 템플릿 > 문자, 이메일 모두 선택 후 저장 > 엔진 재시작 > 엔진로그에 "EMAIL : NO"로 표시되고, 이메일 발송 안됨. NMS-URL/system/main > NC_NOTI 엔진설정 에서 수정해야 됨. | UI에서 수정 시, 설정이 반영되도록 수정 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 기능 개선 내용으로~~ NC_NOTI 엔진 옵션 설정 정보를 alert으로 알려주도록 추가 개발 예정 | 19 | 2 | 28 | 6 | 6 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 28 | 6 |  | O
| 137 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 디바이스에서 상단 리스트에서 장비 클릭 시, 우측 프레임이 깨지는 것 처럼 보이는 현상(프레임이 흔들림) - 장비정보탭이 선택된 경우 | 정상처리 필요 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 4 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 2 | 28 | 장비정보가 탭 영역을 넘어가서 자동으로 스크롤이 생기는 현상 수정 탭 영역 최소 높이 지정, 아이콘 아래 데이터 위치 깨지는 현상 수정 | 19 | 2 | 28 | 3 | -4 | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O | 고영석 | 19 | 3 | 5 | 1 | O | O
| 138 | 메리츠 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | 웹이 갑자기 안뜨는 현상 | 웹 정상화 요청 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 2 | 18 | 2004 포트로 생성 후 테스트(X) iis setting값 변경(X) 서버 재부팅(O) | 19 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | [6 empty] | -
| 139 | 교통카드 | 업무모니터링 | 커스텀개발 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | EBMA 집계시스템 모니터링 중 집계PC는 정상이나, 집계PC상태 메뉴에서는 체크시간이 갱신되지 않고 있음 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 8 | 3.14 상황 : - 원인 : 메모리, cpu, 디스크 용량을 확인 시 사용하는 PdhCollectQueryData 윈도우 API가 실패를 하여 서버에 값을 전송하지 못하여 날짜를 갱신하지 못함으로써 발생하는 문제 - 조치 : 대체할만한 다른 API 적용(현재 조사 중) 3.18 조치 : 대체 api 적용 | 19 | 3 | 18 | 21 | 10 | 10 | - 적용 가능한 대체 api 찾기 어려움 - 하나 금융투자 이슈 대응 | 6 | 이길재 | 1차 | O | 이길재 | 19 | 3 | 18 | 10 | O | O
| 140 | DB손해보험 | 유지보수 | nNM6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | 이벤트 예외시간(장비)설정, 패트롤 연동시 해당 시간에 장애 이관 후 다시 발생함 로그 확인 결과, 해당 시간에 연동된 데이터 없음 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 8 | 원인 : 예외 시간 추가, 변경에 대한 쿼리가 잘못되어 추가,변경에 대한 갱신을 알아채지 못하여 예외시간을 체크하지 않아 발생 조치 : 쿼리 수정 | 19 | 3 | 1 | 4 | -7 | -7 |  | 2.5 | 이길재 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 | -3 | O | O
| 141 | DB손해보험 | 유지보수 | nNM6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | nAlarm 80 byte 이상 문자열 처리 패치 실패 2/22 패치 실패 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 15 | 원인 : format.xml 내에 TCP 전송 메시지 포맷 중 <BODY> 태그내의 LENGTH 설정이 0일 경우 config.xml 에 설정된 MSG_LIMIT="80" 이 무시되어 버려 발생한 문제 조치 : LENGTH 속성을 80으로 변경하여 문자 분할 전송되도록 수정 | 19 | 3 | 12 | 15 | 4 | -3 |  | 1 | 이길재 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 20 | 12 | O | O
| 142 | DB손해보험 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | 웹 느려지는 현상 개발자 현장 분석 필요, 원인 발견 안됨 netpath 관련 패치 진행하였으나, 문제 해결안됨 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 8 | 방문 확인함(현상미발생 데드락 모니터링 처리함) |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 임규성 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 8 | 0 | O | O
| 143 | DB손해보험 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | Syslog 필터 설정 후 필터에 맞지 않는 장애 발생 현상 발생 기존 보고됬던 장애이며 해결 안됨 3월 5일: 직접 방문하여 버그 상황에 대해 분석. 로그 및 설정 파일들을 반출할 수 없어 필요한 정보 일부를 직접 적어서 옴 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 15 | 4월 24일 재방문 일정 잡아서 이상현상 로그 확인하고 돌아옴 추후 내부에서 재현 시도후 수정 필요 |  |  |  | - | - | - |  | 6 | 박재영 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 8 | 0 | O | O
| 144 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190222 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 토폴로지맵 도형, 장비를 선택한 후 글자를 수정하면, 위치 바뀜현상 | 버그 수정 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 6 | 원인: 레이블 수정시 객체에 대한 위치값을 조정하게 텍스트 객체에 위치값으로 조정하게 되어있었음. 해결: 위치값 조정을 하지 않게 수정 | 19 | 3 | 4 | - | - | -2 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 6 | -9 | O | O
| 145 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190222 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 토폴로지맵 도형 추가 시 중복 추가되는 케이스 있음 | 버그 수정 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 15 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 동일 현상 미발생-발생 경로 확인이 필요함 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 146 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190222 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 사이트맵, 중간메뉴 (페이지 없을 경우) 페이지가 잘못 표시됨 | 버그 수정 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 2 | 28 | 링크가 없는 중간메뉴의 경우 링크 제거 | 19 | 2 | 28 | - | - | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 | -10 | O | O
| 147 | 표준본 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-2-STD | 인프라개발팀 | 정연신 | 토폴로지맵 장비추가 후 맵에서 선택 시 추가된 장비가 사라지는 현상 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 2 | 26 | 원인: 저장 후에 객체에 대한 재검색이 이루어짐. 이때 객체에 visible = false 되고 true을 하지 않음 해결: 객체 추가 시에는 입력값을 받아 visible=false 하지 않음 | 19 | 2 | 25 | - | - | -1 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 2 | 25 | -11 | O | O
| 148 | 신한은행 |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | syslog 이벤트 미발생 | 원인 분석 | 19 | 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 단순지원(패치 X) | 박재영 | 19 | 3 | 4 | 원인: 특정 테이블 DB Lock이 발생하여 장비정보를 제대로 Update 하지못함 |  |  |  | - | - | - |  | 2 | 박재영 | 1차 | [5 empty] | -
| 149 | 광주은행 |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | 자산현황 장비 및 인터페이스 리스트 excel export 장애 | 원인 분석 및 처리 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 2 | 26 | 부분 패치가 불가능한 버전이라 쿼리 지원으로 마무리함 | 19 | 2 | 26 | - | - | - |  | 0.5 | 강승연 | [6 empty] | -
| 150 | 전북은행 |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 장비 등록 및 삭제(장비등록대기화면)가 안되는 현상 | 버그 수정 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 2 | 25 | 관련 프로시저 수정 후 패치 정상 동작 확인 완료 | 19 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | 1차 | O | 손건웅 | 19 | 2 | 25 | 0 | O | O
| 151 | OSB저축은행 | 프로젝트 | BigEye | ver1.1 | 보안개발팀 | 한병욱 | 보안장비에서 패킷드랍시에 TCP disconnect되도록 요청 | 패치 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 2 | 25 | 1분 후 커넥션에 반응 없으면 연결 종료 | 19 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 안희준 | 1차 |  | 이경학 | 19 | 2 | 27 | 2 | O | O
| 152 | 하나금융투자 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 장비 이용률 입력/출력 값이 다름 https://drive.google.com/open?id=1k_AQnvEfEbgxVdOHhIWhemfYbaf10QSR | 정상처리 | 19 | 2 | 28 | 19 | 3 | 7 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 8 |  | 19 | 3 | 7 | 7 | 0 | -1 |  | 1 | 추경훈 |  | O | 한승화 | 19 | 3 | 6 | -1 | O
| 153 | 서울외국환중개 | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | 알람 소리 미발생 | 정상처리 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 단순지원(패치 X) | 김은지 | 19 | 2 | 28 |  | 19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 | 1차 | [5 empty] | - |  | O
| 154 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 정연신 | 토폴로지맵 삭제시 기본대시보드, 위젯대시보드에 설정된 토폴로지맵이 있는 경우 삭제를 하지 않고 alert을 띄우도록 처리 |  | 19 | 2 | 28 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 15 | 기본 대시보드 혹은 위젯대시보드의 토폴로지 사용시 해당 대시보드 타이틀명과 함께 Alert띄우도록 수정 | 19 | 3 | 20 | 20 | 5 | 5 |  | 2.5 | 최승용 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 20 | 5 |  | O
| 155 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 정연신 | 토폴로지맵을 기본대시보드, 위젯대시보드에 포함시 토폴로지맵 사이즈가 작아지면서 아이콘들이 해상도 대비로 작아지는데 이때 회선의 위치가 어긋나는 현상 발생 |  | 19 | 2 | 28 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 8 | 원인: 기본대시보드에서 맵을 불러올때 해상도를 줄여서 처리하는데, 이때 창의 크기를 1920으로 처리되고 있었음. 해결: 창크기를 동적으로 받아와서 처리하게 수정 | 19 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 박재영 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 8 | 0 | O | O
| 156 | 사내 | - | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 김연욱 | 인벤토리>템플릿관리>정책관리>config관리>스크립트 설정메뉴에서 프롬프트값을먼저입력하고(로그인PWD) 커맨드 값을 입력하면 평문으로 표기가됨 |  | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 10 | 접속템플릿을 쓰지 않고 스크립트에 직접 입력할 경우 로그인 ID, 로그인 PWD, Enable PWD 는 ****** 처리로 수정(커서 이동시) [요구사항 수정] 스크립트 설정/ Config Push 설정 2개 메뉴 모두 수정 1. 대괄호가 있는지 확인후 예약어 일치여부 확인 2. SELECT BOX에서 선택시 ******** 처리하는 로직 제거 3. SELECT BOX에서 선택시 해당하는 예약어가 세팅되도록 4. 도움말 추가 | 19 | 4 | 1 | 28 | 22 | 22 |  | 0.5 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 157 | 하나금융투자 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.181218-1-STD | 고객서비스인프라기술팀 | 한승화 | NC_CONFIBACK 멀티스레드 ssh 라이브러리 발생 에러로 엔진 이상 종료 현상 |  | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 15 | 원인 : - libssh_init, libssh_session_init 함수는 멀티 스레드 환경에서 동시 호출이 되어 비정상 종료. - libssh2 라이브러리가 멀티스레드를 정확히 지원하지 않음 조치 : libssh_init, libssh_session_init 함수를 엔진단에서 lock 처리 | 19 | 3 | 13 | 9 | -2 | -2 |  | 4 | 이길재 | 2차 | O | 한승화 | 19 | 3 | 25 | 10 | O
| 158 | 한국증권금융 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 김연욱 | 인벤토리>정책관리>디바이스설정>장비종류설정>추가 메뉴에서 장비구분 항목을 "보안장비"로 설정을 하여 추가시 ERRO 발생 | 정상처리 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 8 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 3 | 8 |  | 19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | O | 김연욱 | 19 | 3 | 8 | 0 | O | O
| 159 | 메리츠 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 박기훈 | syslog이력페이지 장비명이 있는데 unknown으로 나오는 현상 | 실제 장비명으로 표시 요청 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 5 | syslog 이력 관련 프로시저 수정 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 강승연 | 1차 | [5 empty] | -
| 160 | 라이나생명 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 양지영 | 일주월년 그래프 팝업 데이터 정합성문제 | 참조 테이블 불일치 현상이었음 수정 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 5 |  | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | 1차 | [5 empty] | -
| 161 | 마사회 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 박기훈 | 대시보드 자산 현황 불일치 현상 - 고객에게 자산 현황 받아서 원격지원으로 해결 | 실자산현황 데이터와 일치 요청 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 3 | 13 | 확인 결과 실제 데이터는 일치하나 고객이 가지고 있는 자산현황 데이터와 불일치함 차후 방문시 엔지니어가 확인 및 수정 예정 | 19 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 강승연 | [6 empty] | -
| 162 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 고영석 | 대시보드의 특정 토폴로지맵에 이벤트가 표시 안됨 |  | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 7 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 7 |  | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 추경훈 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 7 | 0 | O | O
| 163 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 고영석 | 대시보드의 특정 토폴로지맵에 이벤트가 표시 안됨 |  | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 7 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 7 |  | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 최승용 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 7 | 0 | O | O
| 164 | K뱅크 |  | nLM3.0 | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | 사용자저작 대시보드 세션아웃 예외처리 | 특정 대시보드 세션아웃 예외처리 요청 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 단순지원(패치 X) | 김은지 | 19 | 3 | 8 | 사용자저작 대시보드 세션아웃 예외처리 및 현재시간 보이게 적용 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | -2 |  | 1 | 김은지 | 1차 |  | 김은지 | 19 | 3 | 6 | 0 | O | O
| 165 | 사내 | - | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 김연욱 | 대시보드>토폴로지 맵 > 회선설정에서 회선선택 후 최상위에있는 인터페이스 값이 입력되어있어 수정사항이 없는 상태에서 저장시 최상위 인터페이스 값이 설정됨 | 기존 입력되어있는 값 선택으로 변경 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 13 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 15 | 원인: 이미 회선을 선택한 경우 선택된 Row 를 선택해주는 기능이 없었음 해결: 해당 기능을 추가로 구현 | 19 | 3 | 15 | 7 | 2 | 0 |  | 2 | 박재영 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 15 | 2 | O | O
| 166 | 표준본 우리카드공통 |  | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 수동등록한 장비에 대해서 정보수집시 (SNMP가능) 인터페이스가 추가되지 않음 | 정상처리 (3/7 : 우리카드에서 발생하여 박상용 차장과 전화 통화를 통하여 해결됨) 표준본에도 동일한 장애가 있으므로 해결 바람 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 8 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 네~ 표준본에는 인터페이스 sorting 기능이 미포함이라 문제 발생하지 않으며, 표준본 패키징시 반영되도록 처리해 놓았습니다. |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - | O | O
| 167 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리>디바이스>장비 클릭시 인터페이스탭에 기본정렬이 이번에 개발된 인터페이스명순으로 소팅안됨 기존 인터페이스명필드로 소팅되는 것으로 보임 | 인터페이스명소팅 기본 처리 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 11 | 기본정렬 수정 | 19 | 3 | 11 | 3 | -11 | 0 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 11 | -11 | O | O
| 168 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 대시보드에서 좌측 트래픽 그래프가 짤리는 현상 | 정상 조치 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 14 | 인터페이스 그룹 개수별로 스타일값(마진)을 달리줌 | 19 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 0.5 | 조예빈 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 14 | 0 | O | O
| 169 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 엑셀 다운로드 시, 장비그룹경로 컬럼에 데이터가 없음 | 정상적으로 데이터 표시 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 22 | 속도 문제로 인해 장비그룹경로 컬럼은 sorting 및 excel export가 되지 않고 있습니다. 해당 부분에 대한 속도 개선이 필요하며 검토 중 입니다. 기능개선과 함께 진행 | 19 | 3 | 19 | 9 | 5 | -3 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 21 | 7 | O | O
| 170 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | QoS 이벤트 발생 시, 회선이 깜빡거리지 않음 MCH IP와 I/F ID 매핑 이슈인것으로 판단, 최승용 대리가 알고 있는 이슈임 => 방문시 확인예정 | 정상적으로 회선이 깜빡거리도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 이슈아님(패치 X) | [8 empty] | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - | O | O
| 171 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 대시보드의 운영자산현황에서 더보기 클릭 시, 자산조회 페이지에서 하단의 접히는 페이지 높이가 너무 큼 | 정상적으로 하단 페이지가 접히도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 14 | 하단의 그리드가 위치를 못찾아서 발생하는 현상 기존에 하단이 접히도록 하기 위한 클릭이벤트를 시간차를 두어 위치를 찾아가도록 함 | 19 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 |  | 0.3 | 조예빈 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 14 | 0 | O | O
| 172 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵 상에서 이벤트 예외시간 적용 시, 한번에 적용되지 않고 여러번 예외시간을 설정해야 적용되는 현상 발생 | 한 번에 예외시간이 적용되도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 이슈아님(패치 X) | 최승용 | 19 | 3 | 20 | 내부에서 동일 현상 미발생 : 패치 후 다시 확인 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - | O | O
| 173 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 전체 페이지에서 No가 1,000이 넘어갈 경우에 짤리는 현상 | No이 짤리지 않도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 14 | No 컬럼의 넓이를 늘려줌 (인벤토리) | 19 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 조예빈 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 14 | 0 | O | O
| 174 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 다량의 이벤트를 이관시킬 시, 작업에 실패했습니다라고 빈번히 발생함. => 방문시 확인예정 | 정상적으로 이관되도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 추경훈 |  |  |  | 해당 오류 발생시 로그 확인 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 175 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 인터페이스 사용률이 맞지 않는 현상, 예로 이용률이 488655T로 표시됨. => 방문시 확인예정 | 정상적으로 사용률이 표시되도록 수정 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 14 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 박상용 |  |  |  | 이상 데이터(대역폭 대비 2배 이상의 데이터)를 버리는 로직은 포함되어 있음. 수집 로그 확인 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 176 | 서울시금고 | NMS 구축 | InfraEye | 확인필요 | 인프라기술팀 | 고영석 | 인터페이스 사용률 계산로직이 맞는지 확인이 필요함. (관련내용은 메일 참고) | 로직이 맞는지 확인 요청 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | 이슈아님(패치 X) | 박상용 | 19 | 3 | 11 | ui 대역폭 수정시 모니터링 기간 조회에서 bps(%) 값과 bps 값이 다르게 표시되는 현상은 정상적임. 통계 테이터의 영향 | 19 | 3 | 11 | 0 | -4 | 0 |  | 0.2 | 박상용 |  | O | 고영석 | 19 | 3 | 11 | -4 |  | O
| 177 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리 > 디바이스상태정보 엑셀 Export 안됨 | 정상 조치 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 22 | 단순지원(패치 X) | 추경훈 | 19 | 3 | 12 | 2월 패치시 크론탭 영향으로 정상적으로 패치가 되지않은 상태 로 스프링 프레임웤에 필요한 클레스가 누락 되었던 현상으로 nms_tomcat 및 work 폴더 안 삭제후 다시 was 재기동 후 정상확인 후 완료. | 19 | 3 | 11 | 0 | -11 | -1 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 12 | -10 | O | O
| 178 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | NC_UI_CP 엔진에서 에러남, port open fail 재시작후에도 동일한 에러가 계속됨 | 정상 조치 패치 파일이 필요한 것으로 재검토 확인 요청 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 12 | 리눅스 port range 설정이 원복되어서 다시 설정하도록 설정 방법 전달함 NC_UI_CP 엔진 해당 이슈 예외 처리 추가. 패치 전달 (신성수) 현재 임시조치중 3월 패치에 해당 내용 포함하여 전달 요청 | 19 | 3 | 12 | 1 | -10 | 0 |  | 1 | 박상용 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 12 | -10 | O | O
| 180 | 교통카드 | 업무모니터링 | 커스텀 | 커스텀 | 인프라기술팀 | 신성수 | EBMS 택시승인현황 이벤트 발생 시간 이상 택시승인현황에서 시간대를 00:20 ~ 00:30 으로 5분 주기로 설정하였습니다. (00:20, 00:25, 00:30) 최초로 이벤트가 발생하면 00:20으로 찍혀야할텐데 00:30에 1번 찍히고 있어서 확인요청드립니다. | 정상처리여부 확인 이상 현상에 대한 원인 답변 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 22 |  |  |  |  | - | - | - |  | 5.5 | 이길재 | 1차 | O | 이길재 | 19 | 3 | 22 | 0 | O | O
| 181 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 최승용 | 토폴로지 Config모드에서 이중꺽은선의 중간점 위치 수정안되는 현상과 대시보드나 위젯 대시보드에서 위치조정이 안되는 현상 | 기능수정 필요 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 15 | 토폴로지의 Config모드에서 이중꺽은선으로 회선이 연결되어 있는 장비 그룹 선택시 중단점의 위치도 같이 이동하게끔 수정( 기존엔 장비와 장비사이 1/2로 이동이 되었음) 및 화면해상도별 라인 위치 수정 | 19 | 3 | 15 | 1 | -7 | 0 |  | 1.5 | 최승용 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 15 | -7 | O | O
| 182 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 강승연 | 토폴로지 Config모드에서 장비 객체 이동 / 삭제시 오동작 현상 | 기능수정 필요 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 15 | 장비 객체 삭제시 다른 네트워크에 존재해도 동시에 삭제되도록 수정 장비 객체 다른네트워크 이동시 해당 네트워크에 가상본이 존재하면 실제 장비도 가상본으로 바뀌는 현상 수정 | 19 | 3 | 14 | 3 | 0 | -1 |  | 2 | 강승연 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 15 | 1 | O | O
| 183 | 성신여대 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 김성엽 | SNMPv3 장비 등록 및 SRM 정보 수집 오류 | 정상 동작 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 3 | 14 | snmpv3 engineID 중첩으로 수집 실패 | 19 | 3 | 14 | 3 | -1 | 0 |  | 1.5 | 박상용 |  | O | 김성엽 | 19 | 3 | 14 | -1 | O | O
| 184 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 인벤토리 => 정책관리 => 지표관리 => 지표설정에서 각 리스트별 상관분석의 설정값을 변경해도 전부 CPU/Memory만 나옴 | 선택한 상관분석 리스트가 적용되어야 함 | 19 | 3 | 12 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 4 | 18 | 1. 이벤트 유형에 해당하는 지표가 CPU/Memory 그래프 상단에 나와야함 2. 사용자정의지표 중 인벤토리 지표가 아니라 모니터링 지표만 그래프가 나와야하고 인벤토리 지표일 경우 CPU/Memory 그래프만 나와야함 3. 임계치 라인 기능 4. 실시간 이벤트 화면, 이벤트 이력조회 화면 | 19 | 4 | 18 | 6 | 17 | 0 |  | 7 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 185 | 미디어윌 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 한승화 | 단문자 연동 지연 현상 수정 |  | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 29 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 3 | 22 | 원인 : 프로세스 호출시 Jar 내에서 DB connection Delay 발생 해결 : Process 호출(Jar호출) 방식에서 DB to DB 방식으로 변경 -엔진에서 직접 Connection 하도록 수정 -한글깨짐 문제는 linux unixODBC 교체로 수정 | 19 | 3 | 27 | 13 | -2 | 5 |  | 3 | 김동욱 |  | O | 한승화 | 19 | 4 | 4 | 6 | O
| 186 | 코오롱 | 정보유출 상시감사 시스템 구축 | BigEye | ver1.1 | 보안기술팀 | 김정목 | 소명요청시 보안관리자 안나오는 이슈 | 보안관리자 나오도록 수정 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 버그(패치 O) | 진예지 | 19 | 3 | 11 | 보안 관리자 나오도록 수정 | 19 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 진예지 | 1차 |  | 진예지 | 19 | 3 | 11 | 0 | O | O
| 187 | 라이나생명 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 양지영 | 특정 syslog 수신 시 systrap 엔진 비정상적 다운 현상 |  | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 22 | 단순지원(패치 X) | 박재영 | 19 | 4 | 11 | 3월 19일 : 반출로그 분석하였으나, 특정 syslog를 받아쓸때 문제가 생기는게 아니라 주기적으로 down 되는 것을 확인 추후 방문하여 재분석 하려함 4월 10일 : 사이트에 더중요한 장애 처리로 인해 방문일정이 연기되어, 10일 방문함 4월 11일 : 방문해서 로그를 분석한 결과 불필요한 syslog 때문에 엔진 수집이 밀리는 현상을 발견. 해당 문제는 필요없는 로그는 윈도우 방화벽에서 막기로 협의함. | 19 | 4 | 11 | 27 | 20 | 0 |  | 3 | 박재영 | [6 empty] | -
| 188 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | Topology Map에서 장비삭제시 다른 맵의 라인이 삭제되는 경우 있음 | 장비삭제시 연결된 라인 삭제 로직 확인 바람 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 4 | 5 | 장비삭제 시 다른 토폴로지맵의 장비(가상본포함) 혹은 라인이 삭제되지 않도록 처리 되어 있음 어떤 경우에 발생하는지 현상 재현이 필요합니다. (신성수) 현장 재현 불가, 불규칙적으로 발생하는 현상이며 재현시점에서 확인 불가 => 현상 발생시 방문, 수정 처리, 전체맵 확인, 보고 까지 약 1~2mday 공수가 소모되는 사항입니다. 필요시 개발자 현장 상주해서 확인 바랍니다, 벌써 라인 사라지는 현상이 사이트에서 3회 발생하였습니다. 현 운영중인 시스템에 마음대로 토폴로지 맵을 수정, 변경, 삭제 불가 | 19 | 4 | 5 | 18 | 14 | 0 |  | 3 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 189 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS | InfraEye-1.3.1.190225-2-TNMS | 인프라기술팀 | 김연욱 | 대시보드>역사별장애현황 (Test Server IP 10.130.1.154:60000 우측 상단 호선별 상위 그룹에 대하여 고정값으로 나옴 | 정상처리 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 20 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 20 | 네트워크 리스트 중 첫번째 네트워크를 우측 상단 초기값으로 설정 10.110.1.102:60200 확인 가능 | 19 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 조예빈 | 1차 | O | 김연욱 | 19 | 3 | 25 | 5 | O
| 190 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS | InfraEye-1.3.1.190225-2-TNMS | 인프라기술팀 | 김연욱 | 디바이스>장비정보>템플릿정보 하위 모든 템플릿에대하여 정보 변경시 ERROR(1048) 발생 Test Server IP 10.130.1.154:60000 | 정상처리 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 21 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 22 | 성능관련 템플릿 삭제로 기본값이 0으로 들어가야하는 DB에 NULL이 들어가서 생기는 오류. 자바에서 수정 10.110.1.102:60200 확인 가능 | 19 | 3 | 20 | 1 | -1 | -2 |  | 0.3 | 조예빈 | 1차 | O | 김연욱 | 19 | 3 | 25 | 4 | O
| 192 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 장애관리 > 예외시간 조회> 장비 탭 > 예외설정된 장비만 목록에 표시되어야 함 |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | ver.1.3.2.190319-1-STD 패치에 포함 예정 예외시간 장비만 표시되도록 수정 완료 | 19 | 3 | 21 | 0 | -1 | -1 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 193 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 장애관리 > 예외시간 조회> 장비 탭 > 엑셀 > 검색조건 입력 팝업 발생 왜??? |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | ver.1.3.2.190319-1-STD 패치에 포함 예정 경고창 수정 | 19 | 3 | 21 | 0 | -1 | -1 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 194 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장애관리 > 예외시간 조회> 장비 탭 > 예외설정된 장비만 목록에 표시되어야 함 |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | 예외시간 장비만 표시되도록 수정 완료 | 19 | 3 | 21 | 0 | -1 | -1 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 195 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장애관리 > 예외시간 조회> 장비 탭 > 엑셀 > 검색조건 입력 팝업 발생 왜??? |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | 경고창 수정 | 19 | 3 | 21 | 0 | -1 | -1 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 196 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | trap 메시지 UI표시 안됨. 엔진로그에는 표시됨. 파티셔닝 테이블 자동 생성 안됨 *사내 구성 서버 AP/DB서버 이중화 (web vip 10.130.1.154) AP/DB#1 10.130.1.150 수집#1 10.130.1.151 AP/DB#1 10.130.1.152 수집#1 10.130.1.153 trap 메시지는 10.130.1.26 에서 발신. |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | 이중화 설정 문제로 발견됨. 이중화 설정 스크립트를 별도로 전달하여 해당 문제는 발생하지 않도록 함. | 19 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 박상용 |  | O |  |  |  |  | -
| 198 | 한화손해보험 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 이벤트 발생이 5시간 늦게 발생함. | 방문 처리 요청 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 20 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 20 | 3월18일 사이트 방문 및 로그 분석 3월20일 NC_FAULT_MS 엔진 버그 수정 및 수집기 엔진 최신버전 패치 전달 | 19 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | 박상용 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 28 | 8 | O |  | 해당 내용은 패치 완료 인터페이스 상대명 업데이트 부분 패치시 안되어 이전버전으로 패치함
| 199 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 최승용 | 토폴로지맵 객체 이동시 이중꺽은선 중간 포인트 이동 이상 현상 수정 |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 29 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 29 | 토폴로지맵의 회선이 연결되고, 연결되지 않은 장비 및 네트워크 그룹 Select 하여 마우스 혹은 키보드로 위치 이동시 회선이 따라오지 않는 현상 수정 | 19 | 3 | 27 | 6 | -2 | -2 |  | 4 | 최승용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 200 | 하나카드 | 유지보수 | LogSee |  | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | 시나리오 이벤트 발생건에 대하여 소명 및 결재 시, 담당자가 대리자에게 권한을 위임할 경우 소명내용 혹은 결재내용이 해당 사용자 포탈에 보이지 않는 이슈 | 방문 처리 요청 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 3 | 19 | 소명 및 결재 시 대리자 기능 수정 | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 | 1차 |  | 김은지 | 19 | 3 | 19 | 0 | O | O
| 201 | DB손해보험 | 유지보수 | nNM6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | nAlarm 80 byte 이상 문자열 처리 패치 TCP를 통하여 전송중이나 문자열 80bytes 일부 처리 안됨 4월 초 패치 필요, 패트롤 연동 패치시 같이 처리 필요 | 정상처리 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 29 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 4 | 5 | 원인 : BODY 태그내 LENGTH 지정 시 실 메시지와 상관없이 지정된 LENGTH 만큼 복사를 하여 메모리 overflow 조치 : 메시지 복사 시 실 메시지 길이 체크 로직 추가 | 19 | 4 | 1 | 10 | 3 | -4 |  | 1.5 | 이길재 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 202 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장비 추가후 결과 팝업에서 설명란에 "PING과 SNMP 모두 성공"으로 표시됨. 장비목록에는 표시 안됨. |  | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 25 |  | 19 | 3 | 25 | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 추경훈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 203 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 김연욱 | 토폴로지 맵 서로다른 네트워크그룹에 각각 장비다운, 인터페이스다운 이벤트 발생시, 변경된 아이콘 그룹에 색깔이 같다. | 발생되는 이벤트에 따라 색깔 다르게 요청 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 28 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 3/22 전달한 war에 포함되어 있습니다. 패치 후 캐시 삭제 후 다시 확인 부탁 드려요~ 이슈아님으로 확인완료 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 3 | 26 | -2 | O | O
| 204 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장비그룹, 역사그룹 선택 후, 하단의 장비목록 컬럼 "설비구분"에 장비종류 값이 표시됨 예) L3 => 인벤토리>그룹관리, 역사정보 메뉴 | 설비구분 컬럼에 주장치 등으로 표시 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 4 | 12 | MCH_TYPE_NM -> MCH_GB_NM 장비종류(L3) -> 장비구분(스위치) 쿼리 및 jsp 수정 | 19 | 4 | 5 | 11 | 11 | -7 |  | 0.5 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 205 | 우리카드 | 구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 토폴로지맵이 과도한 클라이언트 CPU 점유 때문에 다른 작업이 불가능함 | 토폴로지맵 CPU 과부하 현상 해소 (4/18) 약 15%~20% 감소됨 | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 4 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 4 | 5 |  | 19 | 4 | 1 | 7 | -3 | -4 |  | 1 | 박재영 |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 14 | O
| 206 | 우리카드 | 구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 기간 검색시 To의 시간이 정확히 표시 안되는 현상 한번 발생하면 반복 발생함 09시대인대 00시로 표시, 18시대인데 07로 표시 등 | 항상 발생하지는 않으나, 한번 발생하면 계속 발생함, 클라이언트 시간은 정상적으로 표시되고 있음, 수정한 페이지에 대한 리스트 첨부 요청 시간이 맞는 경우에도 발생하는 케이스 있음 (3/30) (4/18패치) 정상동작 안함 | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 4 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 4 | 우리카드자체로 시간이 안맞는 현상이 많이 있었던 관계로 실시간 그래프 등과 같이 수정 후 모니터링 예정 내부에서 좀더 확인후 신부장님께 전달 예정 | 19 | 4 | 1 | 7 | -3 | -3 |  | 2 | 추경훈 |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 14 | X
| 207 | 우리카드 | 구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리>디바이스 인터페이스 확대 축소 등 작업시 왼쪽 트리와 함께 표시하는 부분 오동작함 장비 창 확대 축소, 인터페이스 창 확대 축소 작업을 트리 숨기기와 연관하여 정확하게 동작 안함 =>화면을 작게 했다가 크게하면 왼쪽 트리가 사라지는 현상 | 버그 수정 (4/18) 380개 스위치를 트리에 보이게 하는데 약 10초 가량 걸림, 개선필요 | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 4 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 4 | 왼쪽 메뉴 트리의 고정값이 들어있어서 줌이나 아웃일때 고정 넓이 값을 삭제 해줌으로 해결 | 19 | 4 | 3 | 9 | -1 | -1 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 14 | △
| 208 | 금융보안원 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | TMS 트래픽 총량 그래프 데이터와 위젯 대시보드 내의 차트 그래프 데이터가 맞지 않음 |  | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) | 임규성 | 19 | 4 | 5 | 4/2 박기훈 주임 재방문 설정 확인결과 설정문제로 확인됨 -> 다른 인터페이스로 설정 되어 있음 | 19 | 4 | 2 | 8 | -3 | -3 |  | 0.1 | 임규성 | [6 empty] | -
| 209 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 설정 > 이미지에서 기존 배경이미지 삭제가 되지 않는 현상 =>설정된 배경 이미지의 경우 삭제가 안되는 alert이 뜨는데..확인 클릭시 닫히지 않음 | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | alert창에서 화면으로 돌아오는 스크립트에서 스크립트에 오류가 있었음 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 210 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 기본토폴로지 설정 컬럼에 on으로 텍스트가 간헐적으로 표시됨. | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 27 | 초기에 들어가는 데이터가 on으로 잘못들어가고 있는거 수정완료 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 추경훈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 212 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비간 라인연결 후, 대역폭/성능값을 이동시키면 라인이 표시되었다가 표시되지 않았다가 함. |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 27 | 대역폭/성능값 마우스 Up 이벤트시 혹은 대역폭/성능값 클릭하여 선택 후 다른 위치 클릭시 해당 회선 하이라이트 효과 사라지게 수정함 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.3 | 최승용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 213 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 라인의 두께가 랜덤으로 올라감. 라인을 계속 클릭하면 발생하는 것으로 판단됨. | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 27 | 대역폭/성능값 클릭하여 해당 회선의 하이라이트 기능때문에 선이 굵어진 값을 가져와서 발생했던 현상 수정함 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.4 | 최승용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 214 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 가상본 추가 팝업에서 검색 클릭 시 반응이 없음 | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 27 | 설치본 제작시 함수 빠짐 현상으로 발생. 설치본 포함 완료 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 강승연 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 215 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | 다수의 네트워크 객체를 키보드로 움직였을 때, 회선의 반응이 없음(새로고침 적용시 작동) |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 27 | 수정완료 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.3 | 최승용 | 1차 | O | 김성엽 | 19 | 3 | 27 | -5 | O | O
| 216 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | 기본대시보드의 sorting 기능 정상작동 x(최초 1회만 정상 sorting 후 반응 없음) |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 추경훈 |  |  |  | 고팀장님과 협의 필요: 기본 대시보드 활용도가 현저히 낮으며 위젯대시보드 테마 기능 완료 후 컨텐츠 추가하여 위젯을 기본 대시보드로 제공하는 것이 좋을 듯 함 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O | 김성엽 | 19 | 4 | 1 | 0 | O | O
| 217 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | 모니터링 > IP조회의 I/F Index 오름차순, 내림차순 정렬 정상 작동 x => 전체IP조회, VLAN별 IP조회 화면 모두 확인 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | DB에서 가져오는 수치값이 String으로 인식되어 숫자정렬에 오류가 있음. 파라미터 넘길때 INT값으로 수정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.1 | 조예빈 | 1차 | O | 김성엽 | 19 | 3 | 27 | -5 | O | O
| 219 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | IPAM에서 장비추가 버튼 클릭 시, 진행중만 표시됨. | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 28 |  | 19 | 3 | 28 | 1 | -4 | 0 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 220 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | IPAM에서 수집버튼 클릭 후, 마지막수집시간에 최근시간이 찍혔고 하단 리스트에서 호스트 상태가 PING 실패로된 장비 IP로 PING을 체크하면 정상적으로 PING이 감 (10.140.1.153) 보안사업본부 >보안기술팀 > 10.90.1.11 | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 29 |  | 19 | 3 | 29 | 2 | -3 | 0 |  | 1.2 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 221 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 무선 AP수가 3개가 정상인데 좌측 무선AP개수는 2개로 표시되고 우측 하단에서는 3개가 표시됨. (10.140.1.153) |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 장비설정에서 장비 종류를 서버로 변경하여 표시안되는 현상이 발생함 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 222 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 무선컨트롤러 > AP정보탭에서 Client수가 표시되지 않음 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 김동욱 | 19 | 4 | 1 | 사내 OID변경된 결과로 추후 검토 예정 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 김동욱 |  | O |  |  |  |  | -
| 223 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 좌측 무선ap클릭 수 우측에 client수가 13개로 표시되고 컨트롤러에서 client정보 탭에서는 13개가 표시됨. |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 장비설정에서 장비 종류를 서버로 변경하여 표시안되는 현상이 발생함 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 224 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 Config조회에서 네트워크 백본#a 클릭 시 하단에 성공, SUCCESS로 표시되는데 성공으로 용어 통일 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 27 | SUCCESS 로 통일합니다. 실패시 "FAIL LOGIN ID" 이런 형태로 나오기에 성공시에는 SUCCESS로 통일합니다. | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.1 | 이길재 |  | O |  |  |  |  | -
| 225 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 자산조회에서 전체장비가 25대로 되어 있으나 실제로 인벤토리에는 43대임. 로직 확인 필요할 것으로 판단됨. (자산에서 장비를 삭제하면 실제 삭제되는 로직인데 자산에서 장비 대수가 더 많아야 할 것으로 판단됨) (10.140.1.153) |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 27 | 수동등록 데이터와 장비를 삭제한 경우를 재고로 등록된 장비는 운영으로 표시되도록 수정 임시등록장비도 보이도록 수정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.2 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 226 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | /system/main 페이지에서 Flow 메뉴 OFF된 경우에 모니터링 > 자산 > 수정 팝업에서 Flow관련 필드는 숨김처리 필요 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 27 | 원래쓰지 않는 컬럼이지만 USE_YN =N인건 안보이게 변경 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.1 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 227 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 자산 > 수정 > 장비구분,종류,제조사,모델 변경 후 저장하였으나 변경된 내용으로 수정되지 않음 -> 리스트에서는 변경되어 있으나, 수정 화면에서는 변경되어 있지 않음 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 27 | 로딩시 모델변경 이벤트가 자동발생되어 모델과 장비 종류등이 안맞을때 나타나는현상 이벤트 자동발생안하도록 수정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.2 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 228 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | /system/main 페이지에서 Flow 메뉴 OFF된 경우에 보고서>스케쥴보고서>추가> 팝업에서 보고서 종류 flow관련 숨김처리 필요 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 29 | RPT_LIST 보고서 테이블 USE_YN(사용여부) 컬럼 추가 system/main 좌측 [메뉴 기능]에서 Flow 스위치 클릭시 RPT_LIST 테이블 USE_YN 업데이트문 추가 스케쥴보고서 가녀오는 쿼리에 사용여부 컬럼이 'Y'인 데이터만 가져오도록 수정 | 19 | 3 | 29 | 2 | -3 | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 229 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 스케줄보고서, 추가에서 보고서 종류의 설정 버튼 클릭 시, 무한루프 발생 ->이벤트현황보고서, 운영보고서, Flow관련 보고서 선택시..설정 옵션을 달리 가져야함 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 28 | 설정화면 URL 뒤에 붙어있던 파라미터 제거 및 설정창 크기 조절 | 19 | 3 | 28 | 1 | -4 | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 230 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 성능보고서 > 다바이스에서 장비종류설정 컬럼 > 장비종류로 변경 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 메세지 코드 추가 및 소스 적용 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.8 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 231 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 성능보고서 > 디바이스에서 최대, 최대평균에 (%) 단위 표시 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 헤더에 적용 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 232 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 성능보고서 > 디바이스에서 파일시스템 컬럼 너비 1줄로 조정, 장비종류도 1줄로 조정 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | no 사이즈 조정, 최대, 최대평균값 사이즈 조정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 233 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 보고서 CI 수정, soulution으로 된 용어를 solution으로 오타 수정 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 차과장님한테 요청하여 이미지 받고 설치본에 포함 SVN에 커밋 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 234 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 메인CI를 nNM이 아닌 InfraEye로 ci 변경 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 차과장님한테 요청하여 이미지 받고 설치본에 포함 SVN에 커밋 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 235 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 로그인 화면의 좌측 상단 제목표시줄에 nNMS7을 InfraEye로 변경 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 모든 프로젝트 login.jsp의 title 수정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 236 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 이벤트 카운트 클릭 시, 팝업에서 IP부분을 XXX.XXX.XXX.XXX가 다 표시되었을 때 1줄로 표기되도록 수정 ->우측 상단 실시간장애, 실시간이벤트 클릭시 나오는 리스트 화면 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 27 | 간격 조절 완료 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 237 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 이벤트 카운트 클릭 시, 팝업에서 행에 마우스 오버 시, 글씨가 잘 보이는 색상으로 변경 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 27 | 마우스 오버시 색상 표시 안함 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 238 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 이벤트 카운트는 해당 네트워크 상에서 발생한 이벤트 카운트를 표시되도록 수정 => 토폴로지맵 카운트가 아닌 네트워크 카운트로 되어야 함. 일반적으로 Global을 띄어 놓지만, 하위 네트워크로 들어가면 해당 네트워트 내의 이벤트 카운트가 맞음 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 실시간장애, 실시간이벤트의 카운트는 해당 토폴로지맵의 카운트임 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 239 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 설정 > 이벤트팝업설정에서 필드설정에 모두 ON되어 있으나 실제 이벤트 팝업에는 장비명, 발생시간등이 표시되지 않음 ==> 장비명, IP, 대상,발생시간, 이벤트메시지 포함 필요 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 29 | 초기설계 당시 표시 건수 였던관계로 추가로 컬럼표시 완료 | 19 | 3 | 29 | 2 | -3 | 0 |  | 0 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 240 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 네트워크 내 이벤트 발생 시, 네트워크 아이콘에 최상위 이벤트 등급의 색상으로 표시 => 정상확인 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 캐시 삭제 후 다시 확인해 주세요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 241 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 운영보고서 > 테이블 컬럼 너비 조절 필요, 헤더에 데이터에 대한 단위 표시 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 헤더 컬럼 비율 수정 및 %붙임 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 242 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 보고서에서 초기화 버튼이 필요한 이유가 있는지? 불필요시 제거 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 다른 UI와 동일하게 검색에 대한 초기화 입니다. |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - | O
| 243 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 디바이스 상세검색에서 장비그룹경로로 검색 시 검색 안됨 -> 모니터링, 이벤트 모두 확인 필요 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 29 | 이벤트 장비그룹경로 추가 작업중 같이 처리함 | 19 | 3 | 28 | 1 | -4 | -1 |  | 0 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 244 | 라이나 금융 서비스 |  | NMS 6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 양지영 | [&amp;인터이름] 설정 해도 인터페이스명을 출력 못하는 문제 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 29 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 3 | 29 | 이벤트 체크 프로시저에 인터페이스 명 추가 | 19 | 3 | 28 | 0 | -1 | -1 |  | 0.4 | 이길재 |  | O |  |  |  |  | -
| 245 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리에 있는 디바이스 대수와 인트로에 있는 디바이스 개수가 틀림 => 10.140.1.153 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 28 | 원인: 장애수집여부, 관리여부를 체크하게 되어있었음 해결: 위 체크 사항을 처리 안되게 수정 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | 0 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 246 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 파일시스템 용량이 틀림, 10.110.1.102 서버, 장비정보에서는 6.15T인데 파일시스템에서는 3.38T로 표시됨. |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 29 | 쿼리가 틀려있어서 수정 완료 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | -1 |  | 0 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 247 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 커스텀필드에서 네트워크그룹 필드는 현재 사용하는 곳이 없는 것으로 판단됨. |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 인벤토리>네트워크 메뉴에서 사용합니다. 메뉴 on 하셔서 확인 하시면 됩니다. |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 248 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 맵에서 파일시스템 데이터가 표시되지 않음, 실제 파일시스템 데이터가 있음 10.110.1.101 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 2 | mapper에서 파일시스템 데이터를 가지고오지않던 쿼리 수정 | 19 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |  | 0.2 | 최승용 |  | O |  |  |  |  | -
| 249 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 서버장비의 장비정보에서 CPU 수가 표시되지 않음 10.110.1.101 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 29 | 인벤토리 > 서버 > 기본 장비 정보 [ CPU수 ] 1. E가 있을 경우 E를 카운트 2. E가 없을 경우 T개수(1) 3. E도 없고 T도 없을 경우 0 쿼리 수정 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | 0.5 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 250 | 대한항공 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 송기범 | 변경i/f 관련 전체 적용 안되는 현상(변경탭) | 현상 확인 및 정상화 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 26 | 이슈아님(패치 X) | 강승연 | 19 | 3 | 26 | 원격 접속으로 테스트 및 쿼리 이상 유무 확인(정상 동작) | 19 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 251 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 고객서비스인프라기술팀 | 고영석 | 기본대시보드에서 대역폭, 성능값 ON/OFF가 새로고침 시, 풀리는 현상 발생, |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 27 | 저장 처리되도록 로직 수정 | 19 | 3 | 27 | - | -5 | 0 |  | 0 | 최승용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 252 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 고객서비스인프라기술팀 | 고영석 | 구로구 토폴로지맵에서 좌측상단에 이상한이미지가 보임. Config 모드에서는 안보임 10.140.1.153 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 28 | 가상본에 회선을 연결 후 실 객체를 지웠을때 가상본에 연결되있던 회선 데이터 지워지지않던현상 때문에 발생 수정완료 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | 0 |  | 1 | 최승용 |  | O |  |  |  |  | -
| 253 | 안산U-city |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 김성엽 | perfDB.mdf파일로 인한 디스크 공간 부족 | 데이터 축소 및 현재 남아있는 테이블 정리 요청 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 3 | 26 | 현재 스케쥴에서 사용하는 프로시저가 오래되었음 쿼리 지원으로 해결 | 19 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 |  | O | 김성엽 | 19 | 3 | 26 | 0 | O | O
| 254 | 라이나생명 |  | nNM6.0 | 통합본 6.0.161228 | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 로그인 후 성능조회 페이지 접속시 페이지 오류 팝업 발생 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 12 | 이슈아님(패치 X) | 최승용 | 19 | 4 | 11 | 손건웅대리에게 확인 결과 진행하지 않아도 된다고 함 |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 256 | 마사회 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 박기훈 | 실제 고객 데이터와 대시보드 자산 현황 불일치 현상 (문화센터AP 그룹) | 실자산현황 데이터와 일치 요청 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 이슈아님(패치 X) | 강승연 | 19 | 3 | 27 | 쿼리 지원으로 자산 현황 일치시킴 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 257 | DB금융투자 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 장비권한 설정-장비추가 및 제거 특정 장비로 검색시 간헐적 이상 동작 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 12 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 4 | 11 | 대소문자 구분문제 수정 | 19 | 4 | 11 | 14 | -1 | 0 |  | 0 | 임규성 | [6 empty] | -
| 258 | 나이스정보통신 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 신재익 | SMS 전송에 대한 누락 발생 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 5 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 4 | 5 | 설정 문제로 확인 되었음 | 19 | 4 | 3 | 6 | -2 | -2 |  | 0.1 | 박상용 | [6 empty] | -
| 259 | 대한항공 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 송기범 | 라우터 논리 인터페이스(TU1) 인터페이스 미수집 현상 |  | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 26 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 4 | 5 |  |  |  |  | - | - | - |  | 0.9 | 박상용 | [6 empty] | -
| 260 | 우리카드 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 임계치 이벤트 발생시 변경된 상대명이 미표시되는 현상 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 28 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 28 |  | 19 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 박상용 |  | O | 신성수 | 18 | 3 | 28 | -0 | X |  | 한화손보에서 초기 설치하였으나 성능수집 못하여 원복
| 261 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 정책관리 > 장비종류설정에서 수정 버튼 클릭 시 반응이 없음 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 박재영 | 19 | 3 | 29 | 장비구분코드가 잘못 저장되어서 안나왔던 것으로 보임 |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 262 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 정책관리 > 장비종류설정에서 추가 시, 오류 팝업 발생 => 장비구분, 모니터링 구분을 "가속기"로 선택한 경우 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 29 | 원인: 장비구분코드 추가시에 6자리로 입력되어서 문제 발생 해결: 5자리 이하만 저장 가능하게 수정 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | -1 |  | 0 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 263 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비구분 추가 후, 인벤토리에서 임시등록 위에 표시되도록 수정, 임시등록이 항상 맨 아래에 표시되어야 함. |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 코드 순서를 지정하시면 됩니다. |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 264 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비구분 추가 후 모니터링에서 확인 시, 우측 화면이 표시되지 않음. 인벤토리와 같이 기본 화면은 표시되어야 할 것으로 판단됨. |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 박재영 | 19 | 3 | 29 | 장비구분코드가 잘못 저장되어서 안나왔던 것으로 보임 |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 265 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 추가된 장비구분이 인트로 상단에 표시되지 않음 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 박재영 | 19 | 3 | 29 | 장비구분코드가 잘못 저장되어서 안나왔던 것으로 보임 |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 266 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라개발팀 | 임규성 | 기본검색없이 상세검색을 하면 페이지 번호가 바뀌지 않아 데이터양이 해당페이지보다 적을경우 데이터 미표시 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 28 | 상세검색시 1페이지로 가도록 공통로직 변경 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | 0 |  | 0.2 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 267 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 김연욱 | 토폴로지>config mode>장비추가 검색조건 설정후 검색조건 더블클릭시 장비가 중복이되서 가용한 장비목록으로 설정이된다. | 정상처리 | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 4 | 1 |  | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 268 | NH농협캐피탈 | 유지보수 | InfraEye | ver 1.2.0.180720-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | Cisco 장비로 부터 Flow v9으로 수집 장비는 총 4이며, 2대는 2055 /UDP로 수집 (NMS에서 데이터 표시됨. 2대는 2056/UDP로 수집(NMS에서 데이터 표시 안됨) sensor.conf, silk.conf는 4대 장비 모두 설정. NMS에서 데이터 표시안되는 장비는 rwflowpack 로그에는 missing-pkts로 분류되어 찍힘 2019-03-28 tcpdump 로그 공유함 (이길재 과장, 정연신 팀장, 고영석 팀장) |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 3 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 5 | 17 | 원인 : - Netflow v9 프로토콜은 Template FlowSet + Data FlowSet 으로 구성되어 있으며, 문제의 패킷은 Template FlowSet 부분에 0x00 으로 구성된 Padding 데이타가 들어가 있어 silk 에서 처리 하지 않아 발생한 문제 - 시스코 프로토콜 문서에는 Data FlowSet 에는 Padding 관련 문구가 있으나 Template FlowSet의 Padding에 대한 문구는 존재 하지 않음 - 장비 문제이나 수정을 하지 않을 것으로 보이며, 예외 처리된 silk를 패치해야 할수도 있음. 추후 업체 피드백 보고 패치 진행함(2019.05.21) 개선 : Template FlowSet 에서 잘못된 부분이 있으면, FALSE 처리 하지 않고 예외 처리하여 성공으로 처리 2019-05-28 이슈 : padding 수정 패치(5.27일) 후 silk에서 현재 날짜가 아닌 미래의 날짜로 데이타를 저장하는 문제 원인 : - duration 에 값이 잘못 저장되어 미래의 날짜로 데이타를 저장 - 저장 방식 : TimeStamp - SysUptime + FlowStartSysUptime 조치 : 장비문제이므로 장비단에서 수정하도록 전달 | 19 | 5 | 28 | 29 | 25 | 11 |  | 9.5 | 이길재 |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 269 | 코오롱 | 유지보수 | nPIS | ver3.0 | 고객서비스 보안기술팀 | 이기원 | 소명 응답관련 이슈 | 오류 수정 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 26 | 버그(패치 O) | 김세린 | 19 | 3 | 26 | 소명 응답 오류 수정 | 19 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 김세린 |  | O | 김세린 | 19 | 3 | 26 | 0 | O | O
| 270 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 위젯 컨텐츠 추가 후 차트 데이터 생성 오류 팝업 메시지 발생함. 인터페이스 추이 차트 확인 (다른 차트가 있는 콘텐츠도 확인 필요) | 정상조치 | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 4 | 18 | "인터페이스 성능 현황" 위젯 인터페이스 선택시 나오는 인터페이스 항목은 operstatus가 UP이고 대역폭이 1이 아닌 대상으로 해야함. 또한 성능 데이터가 없는 경우에 대한 예외처리 필요 | 19 | 4 | 18 | 20 | 13 | 0 |  | 0.5 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 271 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 위젯 대시보드를 m_user 계정으로 비공개로 변경 시, 위젯 대시보드 리스트에서 보이지 않음. 다시 공개를 할 수 없음 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 29 | 설치시 포함되어 있는 "기본위젯대시보드"의 문제 ->m_user 계정에 대한 정보 설치본에 추가 | 19 | 3 | 29 | 0 | -7 | 0 |  | 0 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 272 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 애플리케이션 설정에서 포트번호 검색 추가 애플리케이션, 포트, 설명 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 | 조예빈 | 19 | 4 | 5 | 개선 내용으로 해당 항목 검색되도록 수정 | 19 | 4 | 1 | 3 | -4 | -4 |  | 0 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 273 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 위젯대시보드에서 토폴로지맵을 추가한 후, 다른 위젯 콘텐츠를 움직이면 토폴로지맵이 보이지 않음 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 4 | 5 |  | 19 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 274 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비추가 시, 터미널체크에서 OFF 시, telnet/ssh 콤보박스도 비활성화되어야 함. |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 4 | 19 | 접속 템플릿으로 가야 하는게 아닌가 | 19 | 5 | 8 | 9 | 3 | 19 |  | 1 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 275 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비 추가 시 SSH/Telnet의 포트번호를 수정할 수 없음. 포트번호를 변경하는 사이트가 많으므로 변경이 가능해야 함. |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 | 조예빈 | 19 | 4 | 19 | 접속 템플릿으로 가야 하는게 아닌가 | 19 | 5 | 8 | 9 | 3 | 19 |  | 1 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 276 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 엑셀로 장비 추가 시, 장비그룹에 장비가 들어가지 않음, 네트워크에는 정상적으로 들어감. 넷크루즈 그룹에 안들어감. |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 1 | 장비그룹, 인터페이스그룹명이 같은 경우 오류 발생 ->장비그룹으로 처리되도록 수정 | 19 | 4 | 1 | 3 | -4 | 0 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 277 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 이벤트 이관 시, 예외시간 설정하고 예외시간을 제거할 화면이 없음. 예외시간 템플릿을 사용해야만 설정을 해지할 수 있음. 이벤트 이관에서 예외시간 설정 시, 제거할 화면 필요 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 |  |  |  |  | 개선내용 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 278 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 사용자 정의 지표 추가 후, 실시간 차트에서 데이터 포인트가 최근 5개 밖에 찍히지 않음 기본 데이터 형식은 많이 찍히는 것으로 판단됨. |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 3 | 누적값 데이터가 계산뒤 1개만 나와야하는데 여러 값이 나오는 현상으로 계산 쿼리 수정 필요 화면상 오류는 수정완료 | 19 | 4 | 2 | 4 | -3 | -1 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 279 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 사용자 정의지표 세션수 지표를 추가한 후, 기간 그래프에서 지표선택에 세션수 지표가 두 개 표시됨. 정책관리 > 지표설정에는 세션수가 하나 밖에 없음 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 3 | 기본 지표와 사용자 정의 지표의 이름이 똑같아서 생기는 현상 사용자 정의 지표의 경우( 사용자 정의) 라고 표시 하고 완료 | 19 | 4 | 3 | 5 | -2 | 0 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 280 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | https://10.130.1.101 m_user/netcruz!1 10.1.1.1 장비의 온도 필드의 그래프에 Uncaught SyntaxError: Unexpected 성능 기간 그래프 동작 x (추경훈 과장님께 전달 완료) =>인벤토리>디바이스 메뉴 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 12 | 인벤토리에서 팝업 그레프를 띄울시 mch_id 를 모니터링과달리 가져오지 못하는부분을 수정완료 | 19 | 4 | 8 | 10 | 3 | -4 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O | 김성엽 | 19 | 4 | 8 | 3 | O | O
| 281 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리, 디바이스, 장비, 템플릿에서 저장시 전부 선택안함으로 변경되는 케이스 있음, 멀티 수정시는 정상 동작 | (간헐적으로 나타나는 현상이므로 재발여부 모니터링 필요) | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 5 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 5 | 사이트에서 현상 확인 필요 로컬에서 코드 현상확인 후 이상징후가 없어 멀티 수정과 똑같은 로직으로 동작 하도록 처리 후 파일 전달후 확인 대기중 | 19 | 4 | 2 | 3 | -3 | -3 |  | 1 | 추경훈 |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 13
| 282 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리, 디바이스, 인터페이스에서 멀티 수정시 템플릿에서 상대명 표시 안됨 |  | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 4 | 12 | mapper.xml파일 수정 | 19 | 4 | 10 | 11 | 5 | -2 |  | 0.1 | 임규성 |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 13 | O
| 283 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리, 디바이스 장비 필드관리에서 장비정보 중 선택하지 못하는 필드가 있음 (예, 장애관리여부 등) 이 경우 고객이 보고자 하는 필드들이 필요할때 선택할 수 없음 |  | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 15 | 단순지원(패치 X) |  |  |  |  | "장애관리여부" 컬럼도 필드관리에 포함하는 쿼리 전달 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 284 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 이벤트 이력 상단 등급을 긴급으로만 해놓고 검색하면 전체 등급이 다 나옴 검색시 상단 등급 선택이 조건으로 처리되지 않음 |  | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 15 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 4 | 12 | 현재 선택된 등급 기준으로 검색 되도록 수정 | 19 | 4 | 10 | 11 | -5 | -2 |  | 0.2 | 임규성 |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 3 | O
| 285 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 실시간이벤트 상단 등급을 긴급으로만 해놓고 검색하면 전체 등급이 다 나옴 검색시 상단 등급 선택이 조건으로 처리되지 않음 |  | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 15 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 4 | 12 | 현재 선택된 등급 기준으로 검색 되도록 수정 | 19 | 4 | 10 | 11 | -5 | -2 |  | 0.2 | 임규성 |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 3 | O
| 286 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 커스텀필드에 날짜 연계로 설정한 후 인벤토리 > 장비정보 > 커스텀필드에서 도입년도를 입력하면 폐기연도가 자동으로 표시되지 않음. 자산조회에서는 자동으로 폐기년도가 기입됨. |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 |  |  |  |  | 개선내용 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 287 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 기본대시보드에서 회선 클릭 시, 실시간/기간 버튼이 보이지 않음 (텍스트만 표시됨) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 캐시 삭제 후 다시 확인해 주세요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 288 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 인터페이스에는 이벤트가 없는데 회선이 깜빡임. 해당 장비에는 이벤트가 Config변경 이벤트만 있음(흰바탕 토폴로지) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 2 | 해당 이벤트 가져오는 쿼리 수정 | 19 | 4 | 2 | 1 | -3 | 0 |  | 0.5 | 최승용 |  | O |  |  |  |  | -
| 289 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 장비 클릭 시, SSH 용어를 터미널접속 용어로 변경, 웹링크 용어는 웹콘솔 용어로 변경 관련 페이지 모두 수정 필요 |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 |  |  |  |  | 개선내용 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 290 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 기본대시보드에서 우측의 3개 성능에 대해 레이아웃이 맞지 않음 (주요트래픽과 CRC현황 사이 높낮이가 맞지 않음) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 기본대시보드 제거에 대한 논의 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 291 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 기본대시보드에서 아이콘 마우스 우클릭 시 장비정보/실시간/기간조회 버튼이 깨짐 |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 캐시 삭제 후 다시 확인해 주세요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 292 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵상에서 하단에 있는 아이콘 마우스 우클릭 또는 오버시 팝업이 위치에 맞도록 레이아웃을 벗어나지 않아야 함. |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 박재영 |  |  |  |  | 19 | 4 | 22 | 21 | 17 | - |  | 2 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 293 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지에서 네트워크 아이콘 내에 여러 이벤트 발생 시 네트워크 아이콘 클릭의 색상이 조화롭지 못함. 장비명 색상이 달라여쟈할 것으로 판단됨. |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 |  |  |  |  | 개선내용 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 294 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 디바이스에서 장비명 클릭 시, 우측에 레이아웃이 흔들림 (10.140.1.248) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 동일 현상 미발생 : 추후 발생 시 다시 확인 하기로 함 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 295 | SBI저축은행 | 유지보수 | InfraEye | ver 1.2.0.180720-2-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | Interface down 미발생으로 인한 장애 지원 요청(이길재 과장님께 전달 완료) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 4 | 단순지원(패치 X) | 박상용 |  |  |  | 최신 엔진 패치 전달 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O | 김성엽 | 19 | 4 | 4 | 0 | O | O
| 296 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > Log수집 컬럼은 Log가 한 번이라도 들어왔을 때, 표시되는 것으로 알고 있는데 모든 장비가 수집하고 있는 것처럼 보임. 수집되지 않으면 X가 맞는 것으로 판단됨. (빅아이랑 연동 시 펴시되는 사항이 아닌지 확인 필요함) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 해당 "Log수집" 항목은...수집정보의 "로그수집여부"가 on 인 항목을 v 표시로 보여주고 있습니다. |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 297 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 필드관리에서 데이터형식의 너비 조절이 필요함. 날짜 형식에 두줄로 표현됨. 모든 No 컬럼은 우측 정렬이 기본임 |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 4 | 12 | 간격조정 | 18 | 4 | 18 | - | -18 | -25 |  | 0 |  |  | O |  |  |  |  | -
| 298 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 디바이스 상태조회에서 Unknown장비에서 모델추가 버튼 클릭 시, 오류 팝업 발생 |  | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 12 | 모델추가 페이지로 넘어갈경우 장비 타입코드가 하드 코딩되어 박혀있는 부분이 있어서 수정 완료 | 19 | 4 | 8 | 6 | 3 | -4 |  | 0 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 299 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 네트워크에서 네트워크 추가 후, 토폴로지맵에 들어가면 네트워크 아이콘이 사라짐, 새로고침 시 다시 표시됨. |  | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 4 | 12 | 원인: 이전에 내부에서 간헐적으로 재현되엇으나, 다시 재현되지 않는 상화이라 페이지 로드시에 로직을 분석하여, 잘못된 처리 로직을 수정함 해결: 라인객체 처리 전에 모든 객체가 로드 되었는지 확인하는 로직이 있는데, 이 로직이 잘못되어 수정함 | 19 | 4 | 9 | 7 | 4 | -3 |  | 2 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 300 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리에서 장비#6 장비 클릭, 기본장비정보에서 동기화 버튼 클릭 시, 요청하신건이 실패했습니다. 메시지 출력됨.(sys Description 내용을 수정한 후, 저장하고 동기화 버튼 누름) |  | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 4 | 4 | 변경항목 전체 항목이 아닌 일부 항목만 동기화시 오류 발생 수정 | 19 | 4 | 4 | 2 | -1 | 0 |  | 0 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 301 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 장비정보 > 관리자정보에서 사용자ID 추가 시 사용자 ID 중복이라고 표시됨. 현재 사용자 ID는 중복이 없음. |  | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 삭제한 유저 재 추가시 중복된 아이디 있다고 나옴 의도된 사항임 | [7 empty] | 0 |  |  | O |  |  |  |  | -
| 303 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 정책관리 > 패스워드관리에서 상단에서 템플릿을 생성하지 않은 상태에서 하단에 수정 버튼 클릭하여 장비 추가 시 오류 발생 ( 템플릿이 없는 경우에 유효성 체크가 있어야 할 것으로 판단됨) 다른 페이지들도 동일하게 수정 필요함. | [7 empty] | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 진행 필요 여부 논의 필요 (버그를 위한 테스트) |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - |  | O
| 304 | 주요시설경계시스템 | 주요시설경계시스템 | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 2017년 설치된 부대에 이슈가 있으며, 간헐적으로 User_Perf 성능 지표 수집안되는 현상 있음. User_Perf 엔진이 CPU 100% 현상으로 서버를 재부팅해야 정상적으로 사용이 가능한 상태가 2~3주 간격으로 발생 2018년 설치된 부대에도 User_Perf 수집이 안되는 현상이 있어 개발자가 쿼리를 제공하여 해결 되었는데, 2017년 설치 부대에 적용시 조치 안됨. GOP 유지보수 담당자 포유 박주호님이 User_Perf, UPS 엔진 로그 보내주기로함(4/3) | 차주 금요일 까지 로그 분석 파악 하여 조치 방법 제공 혹은 현장 방문 요청 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 11 | 버그(패치 O) | 박상용 |  |  |  | User_Perf 엔진 버전 확인 필요 |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 305 | 교통카드 | 업무모니터링 | 커스텀 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 택시승인현황에서 7개의 이벤트는 지속적으로 체킹이 되지 않고 있음 상세 내역은 메일로 전달 | 정상처리 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 11 | 버그(패치 O) | 이길재 | [7 empty] | - | - | - | [9 empty] | -
| 306 | 라이나생명 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 변경관리 이슈 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) | 박상용 | 19 | 4 | 4 | 현상: 장비 SNMP 인증이 실패후 별도 처리 없이 정상 수집되는 현상 결과 : 해당 장비의 별도 설정 변경은 하지 않았으나 로그상으로는 장비 정상수집이 해당 시간부로 정상화 됐다고 판단됨. | 19 | 4 | 4 | 8 | -1 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O |  |  |  |  | -
| 307 | 나이스페이먼츠 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 신재익 | 대시보드 이벤트 카운트 수가 다름 |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 5 | 프로시저 수정 | 19 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 최승용 |  | O |  |  |  |  | -
| 309 | ICTIS | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객서비스 보안기술팀 | 이기원 | 메일 템플릿 내용 멀티라인 처리가 되지 않고 길게 늘어짐 | 메일 템플릿 내용 멀티라인 처리 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 이슈아님(패치 X) | 김은지 | 19 | 4 | 3 |  | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 | [6 empty] | - |  | O
| 310 | 한국도로공사 | 한국도로공사 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 김연욱 | 설정>사용자관리>사용자 추가 사용자 추가시 역할을 guest로 설정하여 추가된 계정으로 로그인시 404error 발생 | 정상처리 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 10 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 8 | 로그인 하고 main 페이지로 넘어갈때 main/uriMain 으로 이상한 URI 로 전송되는 부분 수정 완료 (아마 우리카드 작업중 표준본 병합작업에서 실수가 있었을 예상) | 19 | 4 | 8 | 3 | -2 | 0 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 311 | 서울교통공사 | TNMS구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | http://10.110.1.102:60200 장비정보 > 호스트명 수정 안됨. |  | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 10 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 4 | 10 | 호스트명 항목은 제거 합니다. (snmp로 수집해 오는 값) | 19 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 312 | 서울교통공사 | TNMS구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | http://10.110.1.102:60200 인벤토리 > 정책관리 > 템플릿 관리 > 디바이스설정 > 장비종류설정 > 추가 > 장비구분 - 추가 > 저장 시 에러발생 |  | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 10 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 4 | 10 | 서울교통공사는 모니터링이 없어서 인벤토리>정책관리>템플릿관리>디바이스설정>장비종류설정에서 장비종류 추가시 모니터링 구분 값이 없으므로 기본값으로 라우터(1)을 테이블에 넣어주도록 쿼리 수정 모달 안닫히는 현상은 설정의 데이터코드 추가 화면을 여러 곳에서 동시 사용중이므로 파라미터를 넘겨 닫힐 수 있도록 수정 | 19 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 313 | 서울교통공사 | TNMS구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | http://10.110.1.102:60200 장애 감지 설정 > 인터페이스 정책 삭제 안됨. |  | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 10 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 4 | 10 | 서울교통공사에는 인터페이스가 없어서 관련 템플릿은 삭제되어야하는데 사내 DB에는 삭제되어 있지않아 삭제하려던 중 기본 템플릿은 지울수 없게 막아두는 로직으로 인한 오류 -> 데이터가 없을 것이므로 확인요청 데이터가 없어짐으로 인한 하단 그리드 오류 수정 | 19 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 |  | 0.5 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 314 | 대한항공 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 송기범 | 변경i/f 관련 추가탭 기능 정상 동작 안함 | 동작 정상화 요청 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 4 | 8 | 기존 로직 -> if_nm, if_descr, if_index로만 추가 체크 문제점 : 위 3개 항목이 동일한 장비들이 존재함 수정 로직 -> 위 3개 제약조건에 장비명까지 체크하는 로직 추가 * 표준본, 통합본에도 적용 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | 1차 | O | 송기범 | 19 | 4 | 8 | 0 | O
| 315 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 2월 사이트 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 문자 전송시 사용자가 입력한 인터페이스 상대명이 전송 안됨 (긴급 수정 필요) | 장애엔진 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 12 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 4 | 11 |  | 19 | 4 | 11 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 박상용 |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 6 | X
| 316 | 서울교통공사 | TNMS구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 엑셀문서로 장비 등록 시, 오류 팝업이 발생 장비는 등록됨 |  | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 17 | 프로시저 동작 시간이 길어서 http연결을 끊어 버리는 이슈 비동기 스레드 방식 제거 | 19 | 4 | 17 | 6 | 6 | 0 |  | 1 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 318 | 서울교통공사 | TNMS구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 설정 > 솔루션관리 > 코드관리 > 데이터 코드관리 > 데이터 코드 추가시, 코드ID에 대한 validation 체크 필요. "5자리수" 이상으로 입력시 저장은 정상적으로 되나, 인벤토리 > 정책관리 > 템플릿 > 디바이스 설정 > 장비종류 > 추가시 오류 발생 |  | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 13 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 4 | 16 | 이벤토리>디바이스설정>장비종류설정 페이징 이상한 부분도 함께 처리 장비종류 수정 기능 오류 보완 | 19 | 4 | 15 | 3 | 2 | -1 |  | 0.5 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 319 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신성수 | ping 다운 장비의 실시간 ping 요청 팝업 모듈을 비정상 종료시 정상장비 실시간 ping 요청에 대한 ui 오류가 발생함. | 정상처리 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 30 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 4 | 26 | 엔진 스레드 lock 현상 발견 Ping Command 실행시 -O 옵션 추가 | 19 | 4 | 23 | 8 | -7 | -3 |  | 1.5 | 김동욱 |  | O |  |  |  |  | -
| 320 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 모니터링>디바이스 기간 검색시 인터페이스 표시 날짜가 다른 현상 있음 화면 표시와 엑셀데이터가 날짜 다름 | 정상처리 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 단순지원(패치 X) | [8 empty] | - | - | - |  |  |  |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 2 | X
| 321 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 모니터링>디바이스 선택 인터페이스 엑셀 내보내기시 Admin 상태, Oper상태값이 안보임 | 정상처리 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 4 | 16 | 기간조회시 변수초기화로 인한 오류 수정, 추가로 bps 필드 미표시도 수정 | 19 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 임규성 |  | O | 신성수 | 19 | 4 | 18 | 2 | O
| 322 | 서울교통공사 | TNMS구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 인벤토리 > 디바이스 > 장비 우 클릭 > 웹링크 기능 없음 | 웹링크 삭제 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 17 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 17 |  | 19 | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 최승용 | [6 empty] | -
| 323 | 서울교통공사 | TNMS구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 토폴로지 맵 > 장비 클릭 > 장비정보 표시 안됨 |  | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 17 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 17 |  | 19 | 4 | 18 | 2 | 1 | 1 |  | 0 | 최승용 |  | O |  |  |  |  | -
| 324 | 서울교통공사 | TNMS구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 토폴로지 맵 > 장비 클릭 > EMS제어 기능 안됨 예) 강남 > '정류기#1 (100A)' 장비 -> EMS 제어 메뉴에서 웹페이지URL 설정함. |  | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 17 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 4 | 17 |  | 19 | 4 | 19 | 3 | 2 | 2 | 우리은행IPT지원 및 외근으로 인한 시작일 늦어짐 | 1 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 326 | 한화손해보험 | 유지보수 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신성수 | NC_CONF 2018년 11월 이후 변경 없음 장비의 동일 인터페이스가 여러개 생김 박상용 부장에게 화면 전달 | 정상처리 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 19 |  | 박상용 |  |  |  |  | 19 | 4 | 19 | 1 | 0 | - |  | 0.4 | 박상용 |  | O |  |  |  |  | -
| 327 | KOVAN | 구축 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김연욱 | 인터페이스 대역폭 대역폭 소수점 적용시 소수점을 무시한 값으로 반영됨 ex)1.5G로 대역폭을 수정하면 인터페이스 성능기간그래프(대역폭 라인 표시시)에 15G로 그래프에 나타남 | 정상처리 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 22 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 24 |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 328 | KOVAN | 구축 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김연욱 | 모니터링>운영관리>접근제어 로그>실시간 접속현황 특정 데이터에대하여 세션차단이 안됨 https://10.130.106:8443 | 정상처리 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 22 | 버그(패치 O) | 추경훈 |  |  |  |  | 19 | 4 | 22 | 4 | 0 | - |  | 0 | 추경훈 |  | O | 김연욱 | 19 | 4 | 22 | 0
| 330 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 실시간 그래프 를 15분이상 동작시 그래프 멈춤 현상 | 정상처리 | 19 | 4 | 18 |  |  |  | 버그(패치 O) | 추경훈 | [7 empty] | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 322 | 롯데면세 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스기술팀 | 송기범 | NPERF_DB 자동증가 및 추가파일생성 불가로 용량부족현상 | 정상처리 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 단순지원(패치X) | 임규성 | 19 | 4 | 8 | 추가파일생성불가했고 보관주기를 기본값인 사용안함으로 되어있어 송기범 부장이 협의후 데이터 보관주기 적용하기로함 | 19 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0.6 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 323 | 세종시교육청 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스기술팀 | 김승환 | 로그인 후 첫화면인 토폴리지맵이 나오지 않는 현상 | 정상처리 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 단순지원(패치X) | 강승연 | 19 | 4 | 15 | 원인 : 무선ap장비들이 global네트워크 안에 다수 존재(6만여대) 동일 ap장비들이 4분, 44분마다 중복 등록됨 조치 : 임시로 ap네트워크 생성후 ap장비들 이동 18시20분까지만 작업이 가능했음(담당자 퇴근) 빠른 기간안에 재방문해서 원인 파악해야함(엔진로그 요청했지만 보안상의 이유로 거절당함) | 19 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 324 | 우리은행IPT | 유지보수 | nNM5.0 |  | 고객서비스기술팀 | 송기범 | 장애설정에 폴링 주기 설정이 안되는 현상 | 정상처리 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 18 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 4 | 18 | 원인 : 장애설정 폴링주기 수정시 오류 발생하였음 조치 : web과 db 프로시저 매칭시킴(정상 동작 확인 완료) * 특정 장비들에 폴링주기가 짧게 설정되어 있어서 다량의 장애가 발생하였음.(오탐 아님) 기존 장비들과 동일하게 폴링주기 설정 수집기 1번 (5000여대) -> (3600여대) 수집기 2번 (2000여대) -> (3400여대) 위와 같이 장비 재분류 완료 | 19 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 강승연 | 1차 | O | 강승연 | 19 | 4 | 18 | 0 | O
|  | sc제일은행 | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 보안기술팀 | 김기택 | UI 장비 등록 리스트 삭제 오류 문제 해결 | 정상처리 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 17 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 4 | 17 | UI 장비 등록 리스트 삭제 오류 문제 해결 | 19 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 | 1차 |  | 김은지 | 19 | 4 | 17 | 0 | O | O
|  | 삼성화재 | 유지보수 | BigEye | ver1.1 | 보안기술팀 | 박용근 | 파일 수집 장애 발생 | 장애시, 알람기능 요망 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 9 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 5 | 9 | 알람 기능 체크 스크립트 작성 및 적용 | 19 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 안희준 |  |  | 안희준 | 19 | 5 | 9 | 0 | O | O
| 327 | 서울교통공사 | 프로젝트 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 토폴로지 > Config > 장비 추가 검색 시 다른 네트워크 그룹에 있는 장비 목록이 선택된 장비 목록에 표시됨. |  | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 장비는 1개의 토폴로지맵에 1개만 등록 가능하도록 수정되었습니다.(표준본 동일) 동일한 장비를 맵에 표시하기 위해서는 가상본 등록을 해서 사용하시면 됩니다. |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 328 | 서울교통공사 | 프로젝트 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 인벤토리 > 디바이스 > 다중 장비 선택 > 수정 > 일괄 수정 팝업 > 커스텁 필드 탭 > 선택장 장비 목록 크리가 팝업의 절반 크기로 표시됨 | 팝업 크기에 맞게 표시되는게 좋을것 같습니다. | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 5 | 3 | 표시영역 크기 조정 | 19 | 5 | 2 | 10 | 9 | -1 |  | 0 | [7 empty] | -
| 329 | 서울교통공사 | 프로젝트 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 인벤토리 > 디바이스 > 다중 장비 선택 > 수정 > 일괄 수정 팝업 > 기본 장비 정보 탭 > 아이콘 종류 컬럼이 너무 크게 표시됨, 장비명, 장비IP 컬럼 값이 줄 바꿈됨 | 장비명, 장비IP 컬럼을 키우고, 아이콘 종류 컬럼 사이즈를 줄어야 합니다. | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 5 | 3 | 컬럼 크기 조정 | 19 | 5 | 2 | 10 | 9 | -1 |  | 0 | [7 empty] | -
| 330 | 서울교통공사 | 프로젝트 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 인벤토리 > 디바이스 > 장비 선택 시 > 장비이미지 표시 안됨. |  | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 | 이슈아님(패치 X) | [8 empty] | - | - | - | [9 empty] | -
| 331 | 서울교통공사 | 프로젝트 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 인벤토리 > 디바이스 > 장비 다중 선택 > 수정 > 템플릿 정보 > 접속인증 항목 삭제 접속인증 설정으로 접속 기능 없음 |  | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 5 | 3 | 장비정보>템플릿 정보의 "접속인증" 도 제거 필요 | 19 | 5 | 3 | 11 | 10 | 0 |  | 0 | [7 empty] | -
| 332 | 서울교통공사 | 프로젝트 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 이벤토리 > 디바이스 > 상세 검색 > 성능지표 항목 삭제 TNMS는 성능 수집 없습니다. |  | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 5 | 3 | 이벤토리 > 디바이스 > 상세 검색 > 성능지표 항목 삭제 | 19 | 5 | 3 | 11 | 10 | 0 |  | 0 | [7 empty] | -
| 334 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.2.190319-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 설치본으로 db 설치 후, netcruz 계정의 setuid 권한 문제로 DB 시작 안됨 10.130.1.100 우선 임시로 sudo 파일에 setuid 적용함. | 설치본 다시 제공요청 설치본 생성시 사전 설치 테스트 요청합니다. | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 4 | 23 | InfraEye-1.3.2.190319-3-STD 버전의 보안패치 관련 스크립트에 적용함. | 19 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 김동욱 |  | O |  |  |  |  | -
| 335 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.2.190319-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 설치본으로 TMS 분리 설치 후, install.sh -check 확인 시 다수의 오류 표시됨 10.130.1.104 | 오류 확인 및 설치본 다시 제공 요청 설치본 생성시 사전 설치 테스트 요청합니다. | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 이슈아님(패치 X) | 김동욱 |  |  |  | TMS Uninstall 과정에서 정상적으로 설치 되지 않아 발생한 오류 Uninstall 및 재설치 과정이 오류없이 처리되면 해당 이슈도 해결 될것으로 보임 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 336 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.2.190319-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | NMS_DB.USER_INFO 뷰 테이블 컬럼과 값이 맞지 않음. 뒤죽박죽임 10.130.1.100 | 서비스에 영향을 주는지 확인 필요 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 이슈아님(패치 X) | 박상용 | [7 empty] | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 337 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.2.190319-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 솔루션관리 > 수집기그룹관리 > 기본수집그룹 > 대상서비 수정시 에러 팝업 발생 10.130.1.100 |  | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 이슈아님(패치 X) | 임규성 |  |  |  | 현상 재현 안됨 재확인 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 338 | 서울교통공사 | 프로젝트 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 10.130.1.13:60000 토폴로지 > 사당관제 > 장비 선택시 장비정보 표시안됨. |  | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 25 | 이슈아님(패치 X) | 최승용 |  |  |  | 1차로는 쿼리 지원 장비구분이 추가시 토폴로지맵 표시 데이터 추가 되도록 로직 수정 323번과 동일한 항목 | 19 | 4 | 18 | - | -7 | - |  | 0 | 최승용 |  | O |  |  |  |  | -
| 339 | 서울교통공사 | 프로젝트 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 10.130.1.13:60000 토폴로지 > 사당관제 > 장비 마우스 오버시 장비명만 표시됨. |  | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 25 | 이슈아님(패치 X) | 최승용 |  |  |  | 1차로는 쿼리 지원 장비구분이 추가시 토폴로지맵 표시 데이터 추가 되도록 로직 수정 323번과 동일한 항목 | 19 | 4 | 18 | - | -7 | - |  | 0 | 최승용 |  | O |  |  |  |  | -
| 341 | DB금융투자 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 이벤트 발생 시 설정된 사용자 중 일부에게만 문자 전송되는 현상 | 모든 사용자에게 문자 전송이 되어야 함 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 22 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 4 | 22 | 이벤트 프로시저내에 사용자 리스트를 추출하는 쿼리가 잘못되어 있어 수정 - 사용자 쿼리 중 권한(serverity)을 min 으로 집계 후 group by를 하다보니 가장 낮은 등급이 나와야 하는데 가장 높은 등급이 출력이 됨 - 원인 : 이벤트 복구 시에 전송 사람에 추출에 대한 쿼리 문제 2019.05.30 - 발생 복구 변경에 대한 정책 확인 수정 발생 높음 : 높음 설정 유저 문자 받음 복구 : 높음 설정 유저 문자 받음 긴급 : 높음 + 긴급 설정 유저 문자 받음 복구 : 높음 + 긴급 설정 유저 문자 받음 변경 높음 -> 긴급 : 긴급 설정 유저 받음 복구 : 높음 + 긴급 유저 받음 높음 -> 긴급 -> 높음 : 긴급 유저는 안받음, 높음 유저는 받음 높음 -> 긴급 -> 높음 -> 복구 : 높음 + 긴급 유저 받음 2019.06.24,27 - 5.30일날 진행했던 케이스가 맞지 않다고 고객에서 단문자 전송 조건을 변경 - 케이스 다시 정리하여 메일로 전송 확답 받음 - 수정 및 테스트 | 19 | 5 | 31 | 20 | 9 | 9 |  | 4.4 | 이길재 |  | O |  |  |  |  | -
| 342 | LG U+ 보안망 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.1.190123-2-STD | 고객서비스인프라기술팀 | 한승화 | 지표설정에서 사용자정의(장비) 추가 과정에서 이슈 확인 1) OID 등록 시 L4 모델별 세션 OID 등록이 9개 추가 이후 더이상 등록 되지 않음 2) 첫번째 OID는 선택한 모델이 아닌 맨 상단 모델이 선택됨 | 추가 등록 가능 및 첫번째 OID도 정상적 으로 반영되도록 검토 및 수정 요청 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 30 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 5 | 2 |  | 19 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 |  | 0 | 추경훈 |  | O | 한승화 | 19 | 5 | 2 | 2 | O
| 343 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.2.190319-3-STD | 인프라기술팀 | 박기훈 | 1.3.1.190123-2-STD -> 1.3.2.190319-1-STD(패치) -> 1.3.2.190319-3-STD(패치) 1) 대시보드 > 기본대시보드 접속시 작업이 실패하였습니다(errorCode=null) 발생 2) 토폴로지맵 모두 지우고 하나만 생성 후 기본토폴로지로 지정시에 오류 발생 3) 1.3.2.190319-3-STD(패치) 후 mysql > cm_db > version_solution에 패치이력 등록이 안됨 |  | 19 | 4 | 29 | 19 | 5 | 7 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 5 | 3 | 설치본 패킹시 기초데이터 m_user 데이터 지움 | 19 | 5 | 3 | 4 | -4 | 0 |  | 0 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 344 | 한국증권금융 | 프로젝트 | InfraEye | 190319-1 | 인프라기술팀 | 조장희 | NC_NOTI가 오라클 연동으로 되어 있는데 190319-1 버전 패치 시, 설정이 없어져서 다시 라이브러리 참조관련 설정을 수기로 추가함. | -패치할때 관련 설정이 지워지지 않도록 해야함 -설정이 지워지면 패치할때 마다 번거롭게됨 | 19 | 5 | 5 | 19 | 5 | 10 | 단순지원(패치X) |  |  |  |  | 패치본 제작시 반영하도록 하겠습니다. | [10 empty] | O |  |  |  |  | -
| 345 | 한국증권금융 | 프로젝트 | InfraEye | 190319-1 | 인프라기술팀 | 조장희 | 토폴로지 멀티 선택 후, 이동시 라인 생김 |  | 19 | 5 | 5 | 19 | 5 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 패치본 확인 필요 (TNMS와 동일한 현상일까요?) | [10 empty] | O |  |  |  |  | -
| 346 | 한국증권금융 | 프로젝트 | InfraEye | 190319-1 | 인프라기술팀 | 조장희 | 토폴로지 > 네트워크 하위에 장비 장애가 있는데 네트워크 그룹에는 장애 표시가 안됨 |  | 19 | 5 | 5 | 19 | 5 | 20 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 5 | 20 |  | 19 | 5 | 20 | 15 | 0 | 0 |  | 1 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 347 | 한국증권금융 | 프로젝트 | InfraEye | 190319-1 | 인프라기술팀 | 조장희 | 토폴로지 > 하단의 장애메세지 스크롤이 안되고, 멈춰있음. |  | 19 | 5 | 5 | 19 | 5 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 패치본 확인 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 348 | 한국증권금융 | 프로젝트 | InfraEye | 190319-1 | 인프라기술팀 | 조장희 | NC_UI_CP 엔진이 자꾸 재시작됨. 패치 전 파일로 교체한 상태임 |  | 19 | 5 | 5 | 19 | 5 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 패치본 확인 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 350 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 4월 패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 토폴로지맵 가상본 장애가 네트워크에 표시됨 (네트워크내 실 장비에서 장애가 발생했을경우, 가상본 장애도 같이 리스트에 보임) | 가상본 장애가 표시 안되도록 변경 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 17 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 가상본 장애표시 옵션을 해지 한 경우 장애 표시 하지 않음 60100에서 테스트 진행 (jys네트워크) |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 351 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 4월 패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 토폴로지맵에 장애 표시시 신호등이 모두 빨간색으로 표시됨 | 장애 색상에 맞는 색으로 표시 필요 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 17 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 신호등 색상은 변경되지 않습니다. |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | -
| 352 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 4월 패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 토폴로지맵 하나의 네트워크 표시가 지나치게 느림 개발자가 직접 원인 파악 해야 할 것으로 보임 장비수 50대 미만, 선 다수 있음, 가상본 장비 다수 | 긴급 사항으로 고객 컴플레인중 빠른 개발자 할당 필요 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 17 | 단순지원(패치X) | 박재영 | 19 | 5 | 30 |  | 19 | 5 | 30 | 17 | 13 | 0 |  | 2 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 353 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 4월 패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 디바이스 상태조회시 로그 수집여부가 안보임 | 보이도록 처리 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 17 | 이슈아님(패치 X) | [8 empty] | - | - | - | [9 empty] | -
| 354 | 내부 | 유지보수 | nSIEM3.0 |  | 보안개발팀 | 서종택 | 정규 룰셋에 등록된 시그니처가 실제 Syslog로 수집 되었으나 이벤트 티켓이 발생하지않음 |  | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 이슈아님(패치 X) | 김은지 | 19 | 5 | 16 |  | 19 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 | [6 empty] | - |  | O
| 355 | 동행복권 | 유지보수 | BigEye | ver1.1 | 보안기술팀 | 한병욱 | AIX agent kill 현상 | kill 현상 확인 및 개발 지원 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 16 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 5 | 16 | kill 현상 확인 및 재기동 스크립트 기동 | 19 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 안희준 | 1차 |  | 안희준 | 19 | 5 | 16 | 0 | O | O
| 355 | DB손해보험 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 특정 인터페이스 성능 수집이 안되는 문제 | 정상 처리 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 24 | 단순지원(패치X) | 박재영 | 19 | 5 | 24 |  | 19 | 5 | 21 | 1 | -3 | -3 |  | 3 | 박재영 | [6 empty] | -
| 357 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.2.190319-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 성능데이터 통계 미처리 현상 |  | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 29 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 5 | 29 |  | 19 | 5 | 29 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 박상용 |  | O |  |  |  |  | -
| 358 | ICTIS | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 보안개발팀 | 김은지 | 이벤트 상세보기 내용 실제 데이터와 미일치 이슈 | 정상 처리 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 5 | 31 | 조건 불일치로 데이터 잘못 표출된 문제 해결 | 19 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 |  |  | 김은지 | 19 | 5 | 31 | 0 |  | O
|  | 철도시설공단 | 프로젝트 | BigEye | ver1.1 | 보안기술팀 | 김기택 | 윈도우용 에이전트 다운 현상 | 정상처리 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 4 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 6 | 4 | encoding 변경후 정상 | 19 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 안희준 |  |  | 안희준 | 19 | 6 | 4 | 0 | O | O
|  | 세틀뱅크 | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 김경식 | SMS/EMail 템플릿 미적용 이슈 | 정상처리 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 10 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 6 | 10 | 템플릿 수정 적용 | 19 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 |  |  | 김은지 | 19 | 6 | 10 | 0 | O | O
| 364 | 이베스트증권 | 유지보수 | InfraEye |  | 고객서비스인프라기술팀 | 김승환 | 성능 데이터 이슈 |  | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 6 | 5 | 파티션 프로시저 수정 반영 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 박상용 |  |  | 박상용 | 19 | 6 | 5 | 0 | O
| 359 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김연욱 | 디바이스 일괄 수정 매뉴에서 수집정보 탭이 두개존재 | 정상처리 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 13 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 6 | 13 |  | 19 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 임규성 | [6 empty] | -
| 360 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김연욱 | SYSLOG 기간조회 후 엑셀로 다운 받을시에 조회되지않은 다른 장비들도 다운로드됨 | 정상처리 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 13 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 6 | 13 |  | 19 | 6 | 13 | 2 | 0 | 0 |  | 0.5 | 임규성 | [6 empty] | -
| 361 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.2.190319-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 최초 토폴로지 생성 후 장비, 네트워크, 회선, 그래픽 추가 후, 복사시 쿼리 오류 발생으로 복사 안됨. | 사내 http://10.130.1.18:60000 확인 가능 | 19 | 6 | 12 | 19 | 7 | 31 | [9 empty] | - | - | -
| 362 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.2.190319-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | blank 토폴로지 생성 후, 복사 시 여러건이 생성됨 | 사내 http://10.130.1.18:60000 확인 가능 | 19 | 6 | 12 | 19 | 7 | 31 | [9 empty] | - | - | -
| 363 | 대신증권 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | nAlarm Process 실행 시 실패되는 문제 |  | 19 | 6 | 19 |  |  |  | 버그(패치 O) | 이길재 |  |  |  | 2019.06.20 - Process 실행 시 api 대체(Shellexcute) 2019.06.26 - named pipe 로 구현하여 프로세스 실행 시 출력되는 스트링을 가지고 성공 여부 판단하도록 수정 |  |  |  | - | - | - |  | 3.3 | 이길재
| 364 | 신한금융투자 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 김승환 | 토폴리지 맵에 이벤트/장애 리스트 페이징, 링크 버튼 비정상 동작 | 정상 처리 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 6 | 18 | 정상 동작하도록 수정(내부 테스트 완료) | 19 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 강승연 | 1차
| 365 | 대구경북과학기술원 | 유지보수 | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 양지영 | syslog 이력 페이지 검색시 오류 발생 서버 관리 페이지 데이터 정합성 안맞음 | 정상 처리 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 25 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 6 | 25 | 원격지원 syslog 데이터 표시완료했으나 정합성 문제 발생 시간부족으로 인해 추후 다시 원격지원 예정(일정 미정) | 19 | 6 | 25 | 6 | 0 | 0 |  | 1 | 강승연
| 366 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 5월 패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | *페이징이 있는 그리드 페이지에서 페이징 아래 공간이 많이 남음 딱 맞추어서 처리 필요 (예, 디비아스) | 1차 : IP관리기능 2차 : 나머지 페이지 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 25 | [9 empty] | - | - | -
| 367 | DB 금융투자 | 유지보수 | LogSee |  | 고객서비스보안기술팀 | 김경식 | logsee 실시간데이타(rt) 파일 이동시 오류 | 정상 처리 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 26 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 6 | 26 | RT->Base 영역 이동 패치 적용 | 19 | 6 | 26 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 안희준 |  |  | 김은지 | 19 | 6 | 26 | 0 | O | O
| 372 | 중앙선거관리위원회 | 유지보수 | nNM6.0 | 6,1.15.806 | 고객서비스인프라기술팀 | 양지영 | ICMPC DUMP LOG 보관 주기를 192시간으로 설정하였으나 48시가 이내 로그만 남음 | 정상 처리 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 26 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 6 | 28 |  | 19 | 6 | 28 | 4 | 2 | 0 |  | 1.5 | 박재영
| 373 | ICTIS | 유지보수 | nSIEM | nSIEM V1.0 | 고객서비스보안기술팀 | 이기원 | 특정장비 이벤트 누락현상 처리 | 정상처리 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 2 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 7 | 2 | 문자열 오류 예외 처리 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 김은지 |  |  | 김은지 | 19 | 7 | 2 | 0 | O | O
| 374 | 하나카드 | 유지보수 | nPIS | nPIS | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | 특정사용자 소명처리 오류 | 정상처리 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 5 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 7 | 5 | 소명 처리 로직 오류 수정 | 19 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 |  |  | 김은지 | 19 | 7 | 5 | 0 | O | O
| 375 | 농협은행 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 양지영 | 특정 장비 정보 팝업 페이지 오류로 인한 기능 사용 불가 | 정상처리 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 단순지원(X) | 강승연 | 19 | 7 | 10 | 암호화 되지 않은 데이터를 복호화해서 발생된 문제 암호화 기능이 도중에 들어가다보니 발생한 현상임 고객에게 설명 완료(이해 완료) | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연
| 376 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.3.190514-3-STD_BETA | 인프라기술팀 | 조장희 | 이벤트 > 실시간조회/이벤트이력조회 > 필드관리 > UI layout 깨짐 | 정상처리 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 31 | [9 empty] | - | - | -
| 377 | 내부 | 내부 | InfraEye | 1.3.3.190514-3-STD_BETA | 인프라기술팀 | 김연욱 | 사용자 수정시 disabled 처리된 부서항목에 "자동검색 결과를 선택하세요" 라는 경고메시지가 나옴 | 정상처리 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 조예빈 |  |  |  | 사용자 추가시에만 validation들어가도록 수정 | 19 | 7 | 15 | 0 | 0 | - |  | 0.5 | 조예빈
| 378 | KOVAN |  | InfraEye | 1.3.3.190514-1-STD-1 | 인프라기술팀 | 김연욱 | 이용률 그래프 %로 표시를 환경설정에서 선택하도록 적용을 하였지만, 고객사 요청으로 이용률 그래프 팝업창에서 선택(bps,%r)할 수 있도록 요청 | 정상처리 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 16 |  | 조예빈 |  |  |  | 팝업에서 이용률그래프단위 저장되도록 수정 | 19 | 7 | 16 | 4 | 0 | - |  | 1 | 조예빈
| 380 | 미래에셋대우 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | SYSLOG Event 처리 문제 - 이벤트 등급이상 | 정상처리 | [7 empty] | 박상용 |  |  |  | 이슈 분석 진행중 |  |  |  | - | - | - |  |  | 박상용
| 381 | 나이스정보통신 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 신재익 | SYSLOG Event 처리 문제 - 룰설정에 따라 이벤트 발생안함 | 정상처리 | [7 empty] | 김동욱 |  |  |  | 이슈 분석 진행중 -내부 재현및 테스트 완료 -룰 설정시 '(' 에 대한 정규식 에러 발생 -엔지니어 방문 시 해당 부분 처리하여 테스트 예정 |  |  |  | - | - | - |  | 4 | 김동욱
| 382 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.3.190514-3-STD_BETA | 인프라기술팀 | 조장희 | 모니터링 > 운영관리 > Config조회 > 하위 장비의 Config 작업이력에 수정일 표시 안됨 |  | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 31
| 383 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.3.190514-3-STD_BETA | 인프라기술팀 | 조장희 | 장비 Config 백업 실행 시, 장비 로그에 동일시간 예)00:00:07 으로 다수(7~8회)의 접속 및 접속 해제 로그가 있음. 정상적으로 현상은 아닌것으로 보임. |  | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 31
| 384 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.3.190514-3-STD_BETA | 인프라기술팀 | 조장희 | 모니터링 > 성능관리 > 현재 > 장비선택 > 하위 장비정보 > FLOW > 검색 시 "작업이 실패하였습니다. (errorCode=1,1146)" 표시됨 |  | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 31
| 385 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.3.190514-3-STD_BETA | 인프라기술팀 | 조장희 | root 계정이 아닌 netcruz 계정으로 rwflowpack 실행 시(InfraEye_eng start FLOW), 패스워드 입력 Prompt 표시됨. |  | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 31
| 386 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.3.190514-3-STD_BETA | 인프라기술팀 | 조장희 | netcruz 계정으로 rwflowpack 중지(kill -9 PID) 후, 시작(InfraEye_eng start FLOW) 시 아래와 같이 메세지 발생 ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units === Authentication is required to manage system services or units. Authenticating as: netcruz polkit-agent-helper-1: needs to be setuid root Error: Incorrect permissions on /usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1 (needs to be setuid root) ==== AUTHENTICATION FAILED === Failed to start rwflowpack.service: Access denied See system logs and 'systemctl status rwflowpack.service' for details. Start FLOW 이후, rwflowpack 프로세스 실행은 되며, /netcruz/data/nsa/log/rwflowpack_날짜.log 에서 이상한 부분은 보이지 않으나 위 증상에 대한 확인이 필요해 보임. 정상적으로 보이지 않으니..\ : Workaround로 /usr/lib/polkit-1/polkit-agent-helper-1 파일에 setuid (chmod u+s) 적용 |  | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 31
| 387 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.3.190514-3-STD_BETA | 인프라기술팀 | 조장희 | 장비 sflow 설정 후, tcpdump 로는 packet이 들어오는데 rwflowpack에서는 수치가 0으로 표시됨 1)sensor.conf 설정 예시 probe MCH10.1.1.1 sflow interface-values snmp listen-on-port 9905 protocol udp accept-from-host 10.1.1.1 end probe sensor MCH10.1.1.1 sflow-probes MCH10.1.1.1 internal-ipblock 10.1.1.0/24 external-ipblock remainder end sensor 2)silk.conf 설정 예시 sensor 0 MCH10.1.1.1 class all sensors MCH10.1.1.1 end class 우선 운영사에 flow tcpdump 파일 파일 요청해 놓음 | netflow, sflow well-known port는 설치시 방화벽 정책에 추가 해주세요 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 31
| 388 | 새마을금고 | 프로젝트 | InfraEye | 1.3.3.190514-3-STD_BETA | 인프라기술팀 | 조장희 | 모니터링 > 인터페이스 > 기간 > 성능 팝업 > 성능표시 지연현상 왼쪽 그래프를 클릭시 오른쪽 데이터 나오는 속도 가 느림 | 정상처리 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | 쿼리 속도 개선이 필요하여 튜닝후 확인 완료 | 19 | 7 | 25 | 1 | -6 | - |  | 1 | 추경훈
| 389 | 도로공사 | 프로젝트 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 김연욱 | 인프라아이 동작시 (토폴로지,대시보드) 서버 속도 가 느려짐 | 정상처리 | 19 | 7 | 24 | 19 | 8 | 15 | [5 empty] | 8.01일 성능 현상 확인차 출장 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 추경훈
| 390 | 한화손보 | 프로젝트 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김연욱 | 한화손해보험 레드마인에 올라온 버그 수정 | 정상처리 | 19 | 7 | 31 | 19 | 8 | 15 | [9 empty] | - | - | - |  | 1 | 추경훈
| 391 | 내부 | 내부 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김연욱 | 복수개에 객체를 선택하고 위치변경시에 라인 위치가 이동안하는 버그 | 정상처리 | 19 | 7 | 26 | 19 | 8 | 2 | [6 empty] | 19 | 8 | 1 | 6 | -1 | - |  | 2 | 박재영
Formulas:
등록일~ = IF(ISBLANK([등록일]), "-", IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[등록일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),"MD"), "-"))
등록일~ = IF(ISBLANK(#REF!), "-", IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&#REF!),#REF!,#REF!),DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),"MD"), "-"))
완료요청일~ = IF(ISBLANK([완료요청일]), "-", IF(ISBLANK([개발완료일]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))
완료요청일~ = IF(ISBLANK([완료요청일]), "-", IF(ISBLANK([패치 완료일]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[패치 완료일]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[패치 완료일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))
완료예정일~ = IF(ISBLANK([완료예정일]), "-", IF(ISBLANK([개발완료일]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[완료예정일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[완료예정일]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))

## 개발-프로젝트
1.3. 프로젝트 수행 실적
** 월단위 투입자별/프로젝트별 투입M/Day 및 실적 M/Day 입력
** 가득/가동 : 유상 프로젝트 지원 또는 계약된 정기유지보수건은 가득, 나머지 이외는 모두 가동
** 업무 구분 : 프로젝트, 유지보수, 장애, 기타 로만 입력
[14 empty] | 필터선택시 계 | 98.9 | 732.8 | 833.7 | [6 empty] | 79.2 | 661.8 | 745.5 | [6 empty] | -85.4 | 50
| 개발팀원 기재 | [13 empty] | 계획 | [8 empty] | 실적
[18 empty] | 개발시작일 |  |  | 개발완료일 | [5 empty] | 개발시작일 |  |  | 개발완료일
| no | 요청자 | 요청팀 | 등록일 | 완료요청일 | 투입자 | 투입팀 | 가득/ 가동 | 업무구분 | 제품 | 고객명 | 프로젝트명 | 프로젝트 기간 | 업무 수행 내용 | 상주 M/Day | 비상주 M/Day | 예정투입 M/Day | 년 | 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | 상주 M/Day | 비상주 M/Day | 실제투입 M/Day | 년 | 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | 초과 M/day | 지연 일수 | 지연사유
예시 | 1 |  |  | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 홍길동 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향대학병원 | 통합로그시스템 구축 | 19.01.01 ~19.05.30 | 임원용 UI 개발 | 3 | 4 | 7 | 19 | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 3 | 3 | 6 | 19 | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | -1 | -1
| 1 | 김선욱 | 넷크루즈 | 2018-10-01 | 2019-02-28 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 기타 | 홈페이지 | 넷크루즈 | 홈페이지 리뉴얼 | 18.10.01~19.02.28 | 디자인 - 시안 디자인 - 메인, 서브 디자인 - 컨텐츠 페이지 디자인 퍼블리싱 - Layout 구성 - 메인, 서브 페이지 - 컨텐츠 페이지 외부업체 섭외 및 진행 사항 1. 개발 및 프로그램 2.서버세팅 및 도메인 연결 3. 유지보수 | 0 | 14 | 14 | 18 | 10 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0 | 26.5 | 26.5 | 18 | 12 | 6 | 19 | 3 | 7 | 12.5 | 7 | - 콘텐츠 수급일 미준수 - 홈페이지 리뷰 후 개선 및 고도화 - 제품 페이지 메뉴 변경 및 제품명 콘텐츠 고도화 - 검수 및 수정 - 최종 오픈일 3/7로 조정되어 추가 작업 진행
| 2 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 추경훈 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 서울교통공사 : 역사 tree 네트워크 그룹 검색 기능 개발 | 0 | 5 | 5 | 18 | 12 | 26 | 19 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 18 | 12 | 31 | 19 | 1 | 4 | -1 | 0
| 3 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2018-12-01 |  | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | 가상본 장애 표시 여부 옵션화, 그래픽더미는 필수로 텍스트를 포함하도록 개발(불필요시는 텍스트 폰토는 0pt로 지정) | 0 | 12 | 12 | 18 | 12 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 | 12 | 20 | 19 | 1 | 2 | -11 | 0
| 4 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | 자산상세현황, 커스텀 필드 소팅 자산상세현황, 앞쪽픽트 사이드 수정, 장비명, 장비 IP 18inch 1024*768 해상도에서 보일 수 있또록 자산상세현황, 업무명, OS Version 필드 추가 및 업무명 필드를 제일 앞에 표시 자산상세현황, 커스텀 필드 소팅, 장비구분 필드 추가 (장비구분, 제조사, 모델순으로 표시) 자산상세현황, 엑셀, 파일업로드, 다운로드시 에러 없도록 처리 | 0 | 5 | 5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 8 | -1 | -1
| 5 | 김요한 | 인프라기술팀 | 2018-12-01 |  | 최승용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.15 ~19.01.31 | 배경맵 변경(깜빡거림)에 따른 로직 수정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 11 | 0 | 2.3 | 2.3 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 10 | -0.7 | -1
| 6 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2018-12-31 | 2019-01-04 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 네트워크 그룹 메뉴 이름 수정 장비관련 기본 정보 사용하지 않는 항목 제거 퍼센트 색상 설정 제거 장애관리 리스트 필드 추가, 이벤트분석 제거 장애관리 장비명이 있는 리스트에 역명 컬럼 추가 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0
| 7 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 국립공원관리공단 | NMS구축 | 18.09.01~19.01.31 | 커스텀 대시보드 개발 | 0 | 8 | 8 | 18 | 12 | 24 | 19 | 1 | 4 | 0 | 6 | 6 | 18 | 12 | 27 | 19 | 1 | 4 | -2 | 0
| 8 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | [우리카드](1/10패치요청) 라이선스 페이지 메뉴 변경, 중메뉴 라이선스관리로 처리, 기준 라이선관리 중메뉴 및에 라이선스관리>라이선스요약 (기존:라이선스관리), 라이선스관리>라이선스상세 (기존:장비라이선스관리), 메뉴 변경에 따른 사용자 메뉴 설정 이관 처리, 사이트맵 확인 장비 라이선스관리, 기타 필드명을 L4기본으로 변경, 라이선스관리페이지 수량 합계 표시 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0
| 9 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS구축 |  | ICMP 엔진 상태 체크 후 이벤트 발생 기능 추가 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 18 | 12 | 30 | 19 | 1 | 3 | -2 | -3
| 10 | 한승화 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 김동욱 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 미디어윌 | NMS구축 |  | 파이오링크 L4 신규 장비추가 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 16 | -1 | 0
| 11 | 한승화 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 김동욱 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 미디어윌, 이지웰페어 | NMS구축 | 18.12.01~19.02.28 | 이벤트 E-Mail 연동기능 개발 | 0 | 7 | 7 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 14 | 0 | 5.5 | 5.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 11 | -1.5 | -3
| 12 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 최승용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 국립공원관리공단 | NMS구축 | 18.09.01~19.01.31 | 토폴로지맵 이벤트 발생 시, 네트워크 아이콘 색상 확인 요청 높은 이벤트 등급 색상을 네트워크 아이콘에 표기 필요 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0 | 0
| 13 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2018-12-01 |  | 한송이 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협멤버스(농협정보통신) | NMS구축 |  | 타 시스템 대시보드 연동을 위한 view테이블 생성 팝업 UI 개발 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 9 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0
| 14 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | SSO인증 검토 및 개발 -고객사 사용 SSO 관련문서 검토 -기존 타고객사 적용사례 검토 -비표준방식 개발 및 적용완료 | 5 | 3 | 8 | 19 | 1 | 8 | 19 | 2 | 20 | 1 | 5.8 | 6.8 | 19 | 1 | 8 | 19 | 2 | 20 | -1.2 | 0
| 15 | 신유민 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 하나금융투자 | NMS구축 |  | 월간보고서 그룹 대상 설정 기능 추가 | 0 | 4.9 | 4.9 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 11 | 0 | 4.9 | 4.9 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 11 | 0 | 0
| 16 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 농협은행 | NMS구축 | 19.03.01 ~ 19.10.30 | Telnet, SSH 스크립트 클라이언트 개발 (윈도우 버전) | 0 | 13 | 13 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 25 | 0 | 7 | 7 | 19 | 1 | 4 |  |  |  | -6 | -
| 17 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 이길재 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세점 | NMS구축 |  | 단문자 연동 국가코드 추가 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | -0.3 | 0
| 18 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.15 ~19.01.31 | 커스터마이징 대시보드 디자인 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0
| 19 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 최승용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.15 ~19.01.31 | Qos 연동 관련 토폴로지맵 수정 개발 | 0 | 7 | 7 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 31 | 0 | 7 | 7 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 31 | 0 | 0
| 20 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 김동욱 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.15 ~19.01.31 | Qos 연동 관련 NC_SYSTRAP 엔진 수정 개발 | 0 | 13 | 13 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 15 | 0 | 12.5 | 12.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 8 | -0.5 | -7
| 21 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.15 ~19.01.31 | 커스터마이징 대시보드 개발 | 0 | 10 | 10 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 20 | 0 | 12 | 12 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 22 | 2 | 2 | 설계변경에 따른 지연
| 22 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 이길재 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행 | NMS구축 |  | nAlarm 단문자연동 발신번호 옵션 요구건 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | -0.5 | 0
| 23 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | 데이터베이스(오라클) 로그 연동작업 지원 - Multiline 처리로 인한 agent 개발 지원 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0
| 24 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | dbms 수집 이슈 및 엑셀다운 이슈 확인 - 데이타 중복수집 원인 확인 및 기존 설정 오류 수정 지원 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0
| 25 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-07 | 2019-01-08 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 롯데카드 |  |  | 시나리오 그룹 파악 - PIS 시나리오별 데이터 추출을 위한 기본 테이블 정보 및 예제 쿼리 엔지니어에게 전달 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.5 | - | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | - | 0
| 26 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 정건주 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | LogSee | 하나카드 |  |  | 네트워크 취약점 조치 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0 | 0
| 27 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-02 | 2019-01-31 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | 주센터 로그 복원작업 - 1월 8일 - 사이트 방문, 로그분석작업(3종) - 1월 9일 - 내부, 로그 복원스크립트 개발중 - 1월 17일 - 사이트 방문, 로그분석작업(30종) - 1월 18일 - 내부, 주센터로그 정리 및 복원 스크립트 개발 - 1월 22일 - 내부, 주센터로그 복원스크립트 개발 완료 - 1월 23일 - 사이트 방문, 스크립트 적용 및 fastindexer 테스트 진행 - 1월 25일 - 사이트 방문, 담당자 미팅 - 1월 30일 - 사이트 방문, 시간단위 로그 적재완료 - 1월 31일 - 사이트 방문, fastindexr이용하여 로그복원 완료 - 2월 1일 - 내부, 스토리지 부하테스트 - 2월 11일 - DB수집 이슈확인(정상상태) | 14 | 0 | 14 | 19 | 1 | 8 | 19 | 2 | 28 | 7.5 | 0 | 7.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 31 | -6.5 | -28
| 28 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-08 | 2019-01-10 | 김도경 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | ICITS |  |  | 특정고객보고서 출력 안되는 현상 해결 - 엔티스 고객사 IPS로그 부하로 인해서 현상 발생 - 별도의 saveas 스크립트를 통해서 보고서 생성 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 10 | 1 | 0
| 29 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | .timeout 로그 및 .error 로그 재수집 로직 추가 및 es 자동 시작 로직 추가 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0
| 30 | 이수호 | 보안기술팀 | 2019-01-09 | 2019-01-15 | 김은지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 이지웰페어 | 통합로그시스템 구축 | 18.12.01 ~19.02.28 | SMS 연동 관련 기능 개발 요청 -함께 구축 중인 NMS의 DB에 Insert 하는 방식으로 진행할 예정 -RFP 항목에 있는 기능으로 검수에 반드시 필요함 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 15 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0
| 31 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-09 | 2019-01-09 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | - database 연동시 데몬 restart 해야 정책이 반영 되는 문제, - 소스 삭제 후 메시지 박스 출력 되고, F5 눌러서 refresh 해야 반영 되는 문제 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 10 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 10 | -0.5 | 0
| 32 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 추경훈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | 패치전 보안점검 에서 나온 수정사항 패치 , 수정 (XSS, 파일업로드 체크) |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 1 | - | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | - | 0
| 33 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 강승연 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 토폴리지맵 장비 패널 추가 / 수정 | 0 | 5 | 5 | 18 | 12 | 28 | 19 | 1 | 8 | 0 | 7.5 | 7.5 | 18 | 12 | 28 | 19 | 1 | 17 | 2.5 | 9
| 34 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 김동욱 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이베스트증권 | NMS구축 |  | SMS(단문자) 연동건 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | -2 | -1
| 35 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-01-02 |  | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 대시보드 1종 개발 (역사별 장애현황) | 0 | 7 | 7 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 23 | 0 | 5 | 5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 23 | -2 | 0
| 36 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-16 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 시나리오 > 탐지현황 - 메모 셀 클릭 시 메모팝업 - 메모 삭제 기능 추가 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0 | 0
| 37 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-04 | 2019-01-11 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | 시스템 > 고급기능 > 데이터베이스 - mssql 쿼리결과 페이징 기능 요청 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | -1 | 0
| 38 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-15 |  | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.15 ~19.01.31 | 커스터마이징 대시보드 디자인 미팅(고객사 방문 미팅: 김천) 디자인 시안 미팅 결과 - dark 타입 시안으로 결정 - 컨텐츠 수정 및 추가 요청 - 본사와 같은 스타일로 지사 대시보드 화면 디자인 추가 요청 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0
| 39 | 김수호 | 보안기술팀 | 2019-01-10 | 2019-01-15 | 김세린 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 세틀뱅크 |  |  | 실시간 이벤트 수집시간 설정 UI 변경 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | -0.5 | 0
| 40 | 김수호 | 보안기술팀 | 2019-01-10 | 2019-01-18 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | RedHat 4.4 Bigeye Agent 설치 파일 생성 요청 - CentOS 4.4 i386, CentOS 4.8 x86_64 생성 완료 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0 | -2
| 41 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 박경완 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | 대시보드제작 지원 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0 | 0
| 42 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 원시로그 검색 -> 기본검색 명칭 고급검색 으로 변경 요청 | 0 | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0
| 43 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 원시로그 검색 -> 고급검색 -> 기본검색 으로 명칭 변경 요청 -> 고급검색 -> 기본검색 을 쿼리 검색으로 명칭 변경 요청 | 0 | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0
| 44 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 원시로그 검색 페이지 누르면 변경전 명칭 고급검색 페이지로 변경 (현재 기본검색 <->고급검색 위치 변경) | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0
| 45 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 사용자 검색 매뉴 위치 설정 가능하게끔 개발 요청 (현재는 생성 또는 수정시 맨 뒤로 배치 되고 새로고침시 의미 없이 순서 바뀜) | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0
| 46 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 변경전 명칭 기본 검색, 고급 검색 조회시간 기본값 : 15분에서 최근 24시간으로 변경 요청 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0
| 47 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 웹브라우저 타이틀 명칭 수정 (정보유출모니터링시스템 -> 정보유출 상시감사 시스템) | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0
| 48 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 시나리오 탐지현황 우클릭 적용 예외 대상등록 - 등록사유 -> 적용 예외 사유로 명칭 변경 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0
| 49 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 박경완 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 그룹보고서 - 그룹사별 보고서 파일명 형식 변경 요청 (제목_계열사이름_YYYYMMDDHHMMSS.docx -> 제목_계열사이름_YYYYMMDD_HHMMSS.docx) 통계분석 각 통계별 보고서 파일명 형식 변경 요청 (시나리오별통계.xlsx -> 시나리오별통계_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx 부서별통계.xlsx -> 부서별통계_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx 사용자별통계.xlsx -> 사용자별통계_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx 소명통계.xlsx -> 소명통계_YYYYMMDD_HHMMSS.xlsx) | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | -1 | 0
| 50 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-31 | 박경완 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 그룹 보고서 서식 지정 다중 선택 기능 - 현재 일일 보고서 또는 주간 보고서를 선택 해서 하나만 선택 가능 일일 주간 월간 분기 보고서 생성 예정 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 18 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0
| 51 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | 1. 컬럼 타입이 맞지 않아 컬럼 데이터가 삭제되는 버그 수정 2. bigeye.logstat 데이터 재수집 (건수가 일치하지 않음) 3. 대시보드 커스터마이징 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0
| 52 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-14 | 2019-01-18 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 시나리오 발생 시 원본쿼리 저장 기능 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 18 | -1.5 | 0
| 53 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 김도경 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 |  |  | 룰설정 메일기능추가, 메일연동 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0
| 54 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | 1. 솔라리스 에이전트 자동 재기동 이슈 2. AIX 에이전트 시스템 리소스 미수집 이슈 3. 에이전트 현황(수집상태)에 대한 정합성 체크 4. 모니터링 > 로그 페이지 미표출 이슈 5. 수집 지표 확인 및 사용자 검색 메뉴 추가 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0 | 0
| 55 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-01-16 |  | 이길재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.1.7~19.01.31 | 보안 취약점 점검 조치 결과에 따른 수정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | -2 | -3
| 56 | 김요한 | 인프라기술팀 | 2019-01-17 |  | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | OK저축은행 |  | 19.01.17 | APT 장비 아이콘 추가 - 기존 방화벽 이미지 APT텍스트 추가 - 아이콘 색상 빨간색, 파란색, 핑크색 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0 | 0
| 57 | 송기범 | 인프라기술팀 | 2019-01-15 |  | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 |  |  | 콜센터 구성 정보 및 대시보드 관련 정보 eg엔지니어 인수인계 작업 | 0 | 0.6 | 0.6 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0 | 0.6 | 0.6 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0 | 0
| 58 | 박기훈 | 인프라기술팀 | 2019-01-14 |  | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 광주은행 |  |  | 패치본 관련해서 문의사항 지원(패치본 관련 로직 확인) | 0 | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0
| 59 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-18 |  | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.1.18~19.1.18 | 디자인 시안 수정 - 컨텐츠 수정 및 추가 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0
| 60 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | DB to DB 연동시 윈도우 인증 AD계정을 이용하여 연결(롯데건설) - 1월 21일 내부, pyodbc 모둘 AD인증옵션 검증중 - 1월 24일 원격, AD인증 테스트 및 UI개발 진행중 - 2월 18일 원격 AD인증테스트, 내부 MSSQL 2008환경구축중 - 2월 21일 내부 MSSQL 2008 환경 구축중 | 0 | 7 | 7 | 19 | 1 | 28 | 19 | 2 | 15 | 0 | 6 | 6 | 19 | 1 | 28 | 19 | 2 | 15 | -1 | 0
| 61 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 김도경 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 중복이벤트 그레이 IP 검출 기능 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 17 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 17 | 0 | 0
| 62 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-17 | 2019-02-28 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | ML 적용을 위한 기존 BigEye 시스템 업그레이드 및 기 수집 데이타 Import 작업 요청 | 0 | 10 | 10 | 19 | 1 | 21 | 19 | 3 | 29 | 3 | 2 | 5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 3 | 28 | -5 | -1
| 63 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-01-17 | 2019-02-28 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | ML 적용을 위한 기존 BigEye 시스템 업그레이드 및 기 수집 데이타 Import 작업 요청 | 0 | 10 | 10 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | -9 | 0
| 64 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-17 | 2019-01-31 | 정건주 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | LogSee | 신한데이타 |  |  | Pro_linux 에이전트 개발 요청건(tmax os) | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 31 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 29 | -1 | -2
| 65 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-16 | 2019-01-31 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 |  |  | DBMS Table 구조 변경에 따른 재수집을 위한 개발 지원 요청 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0 | -2
| 66 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 코나엠 | 통합로그관리 시스템 |  | BigEye 초기버전에 없었던 Log Backup 기능 추가 요청 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 23 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 22 | 0 | -1
| 67 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-21 | 2019-02-28 | 김도경 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 전체 고객사 대상 보고서기능 활용을 위한 BigEye 커스텀 작업 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 21 |  |  |  | -1 | -
| 68 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-21 | 2019-02-28 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 전체 고객사 대상 보고서기능 활용을 위한 BigEye 커스텀 작업 | 0 | 5 | 5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | 0 | 4.5 | 4.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | -0.5 | 0
| 69 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-21 | 2019-02-28 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 전체 고객사 대상 보고서기능 활용을 위한 BigEye 커스텀 작업 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | -1 | 0
| 70 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-21 | 2019-02-28 | 박경완 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 전체 고객사 대상 보고서기능 활용을 위한 BigEye 커스텀 작업 | 0 | 5 | 5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | 0 | 4.5 | 4.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | -0.5 | 0
| 71 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-21 | 2019-02-28 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 전체 고객사 대상 보고서기능 활용을 위한 BigEye 커스텀 작업 | 0 | 15 | 15 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | 0 | 13 | 13 | 19 | 1 | 21 | 19 | 2 | 28 | -2 | 0
| 72 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-01-19 | 2019-01-21 | 나대호 | 보안개발팀 | 가득 | 포르젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 데이터베이스 수집 이슈 - SQL 방식으로 재시도 수집 시 쿼리 에러 - 소스 수정시 누락데이터 발생 - 오프셋 업데이트시간 컬럼 추가, UI 표출 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0 | 0
| 73 | 추경훈 | 인프라개발팀 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | 서울교통공사 TNMS 구축 | 19.01.25 | 서울교통공사 : 역사 tree 네트워크 그룹 검색 부분 디자인 수정 | 0 | 0.5 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | -0.5 | 0
| 74 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-22 | 2019-01-25 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | aix, solaris 템플릿소스-개별소스 자동 등록 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0 | -3
| 75 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-15 | 2019-01-25 | 김세린 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 중앙선거관리위원회 |  |  | 과거 이벤트 조회 페이지 검색 조건 수정 개발 요청 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0 | 0
| 76 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-21 |  | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.15 ~19.01.31 | 대시보드 퍼블리싱 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 23 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 23 | 0 | 0
| 77 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 2018-10-01 | 2019-04-30 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 대시보드 1종 개발 (통합 장애현황) | 0 | 6 | 6 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 31 | 0 | 6 | 6 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 31 | 0 | 0
| 78 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | TNMS패널 보완 및 수정 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 22 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 22 | 0 | 0
| 79 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 박경완 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | 보고서 제작 지원 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0 | 0
| 80 | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-01-24 | 2019-01-31 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 한국방송광고진흥공사 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | BigEye Agent CentOS 5.8 버전에 설치 시, python2.7 binary file 실행 오류 메세지 출력, 에이전트 start안됨 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 25 | 0 | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | -1 | 0
| 81 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-01-25 | 2019-02-01 | 정건주 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 코나엠 | 통합로그관리 시스템 |  | BigEye 초기버전에 없었던 이벤트 알림 기능 추가 요청 | 0 | 3 | 3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 31 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 31 | -1 | 0
| 82 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | PIS 대시보드 불필요한 데이터 제거 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0 | 0
| 83 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-01-18 |  | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.28 ~ 19.02.01 | - 본사 대시보드 디자인 수정 및 퍼블리싱 - 본부별 대시보드 디자인 및 퍼블리싱 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | 28 | 19 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 19 | 1 | 28 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0
| 84 | 손건웅 | 인프라기술팀 | 2019-01-28 |  | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 |  |  | 월간보고서(커스터마이징) 데이터 나오지 않는 현상 유선상으로 쿼리 수정 지원 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0 | 0
| 85 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-01-30 | 2019-02-15 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 |  |  | 자동변경관리시 특정 보고서를 위한 관리그룹에 포함된 인터페이스에 대해서는 성능수집 해제가 안되도록 수정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0 | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0 | 0
| 86 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-01-29 |  | 추경훈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | 보안 취약점 점검에 따른 비밀번호 변경주기 별 변경 기능 추가 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0 | 0
| 87 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-01-29 |  | 추경훈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.32 | 보안 취약점 점검에 따른 비밀번호 변경시 이전비밀번호 사용불가 기능추가 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0 | 0
| 89 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 박경완 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.08.01~18.12.31 | 검색 페이지의 다운로드 기능의 데이터 정합성 확인 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0 | 0
| 90 | 천세구 | 보안기술팀 | 2019-01-29 | 2019-02-22 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 소명 프로세스 개선 요구사항 및 기타 다른 기능 수정 | 0 | 15 | 15 | 19 | 1 | 28 | 19 | 2 | 22 | 0 | 12.5 | 12.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 2 | 22 | -2.5 | 0
| 91 | 김기택 | 보안기술팀 | 2019-01-31 | 2019-02-12 | 진예지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 인사연동 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 31 | 19 | 2 | 12 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 2 | 12 | -0.5 | 0
| 92 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.10.17 ~19.01.18 | WORM 스토리지 백업 지원 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0 | 0
| 93 | 김기택 | 보안개발팀 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 안희준 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | MS-SQL 연동 디코딩 이슈 (unicode decode error utf-16-le 잡음) DB접속이슈 (DB SID정보가 잘못됨) | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 30 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1 | 31 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0
| 94 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-02-07 | 2019-02-12 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 |  |  | 개인정보보호 person_I, O 데이터 미수집데이터 처리 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0
| 95 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-02-06 | 2019-02-06 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 |  |  | 통합대시보드 모니터링 항목 변경 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 6 | 19 | 2 | 6 |  | 1 | - | 19 | 2 | 6 | 19 | 2 | 6 | - | 0
| 96 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.32 | 인터페이스명 sorting 관련 구성엔진 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 13 | 0 | 0
| 97 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-02-07 | 2019-02-13 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.32 | 인터페이스명 sorting 관련 UI 수정 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 13 | 0 | 0
| 98 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-02-07 | 2019-02-07 | 나대호 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 데이터베이스 키필드가 날짜형식이고, 현재와 비교해서 큰 값인 경우 처리(ex. 2025-02-08 13:35:50) | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0
| 99 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-02-08 |  | 최승용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.28~19.02.01 | 장비추가방법 커스터마이징 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0.6 | 0.6 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 22 | -0.4 | 0
| 100 | 양지영 | 인프라기술팀 | 2019-02-11 |  | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 |  |  | 기존 mib정보 유지하면서 mib정보 최신 업데이트 쿼리 작성 및 유선 지원 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0 | 0
| 101 | 김상균 | 인프라기술팀 | 2019-02-14 |  | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 |  |  | 농협콜센터 업무 인수인계건 회의(토모도모 소속 이주행차장 사내 방문) | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0
| 104 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 정건주 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | LogSee | 명지전문대 |  |  | 로그시스템 정보 삭제가 제대로 동작하지 않음 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0
| 105 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 김은지 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | LogSee | ICTIS |  |  | 특정 고객사 보고서 출력 안되는 이슈 - Device 장비 변경으로 인한 codemap, db 데이터 불일치 - saveas script 재실행 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0
|  | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 김은지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 시큐아이 | Bigeye 시연 |  | BigEye 시연용 대시보드 개발 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0
| 106 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 |  |  | 농협콜센터 eG 인수인계에 관련 개발 대시보드 관련 상세 로직 설명 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0
| 107 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-02-18 | 2019-03-08 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 |  |  | IT자원관리시스템 데이터 업데이트 지원 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | -0.3 | 0
| 108 | 한승화 | 인프라기술팀 | 2019-02-18 | 2019-02-21 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 하나금융투자 | NMS구축 | 19.02.28 | 전국 8개도 토폴로지 배경맵 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0 | 0
| 110 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-02-13 | 2019-02-22 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | PIS 기능 수정 요청 사항 반영 | 0 | 3 | 3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 22 | 0 | 3 | 3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0
| 111 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-02-11 | 2019-02-22 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | PIS 기능 수정 요청 사항 반영 | 0 | 10 | 10 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 22 | 0 | 8 | 8 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 22 | -2 | 0
| 112 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-02-12 | 2019-02-22 | 나대호 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 데이터베이스 수집시 데이터 중복 수집 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0 | 0
| 113 | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-02-18 | 2019-02-28 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 싸이버원 | SIEM POC | 19.02.18~19.02.28 | SIEM POC 지원 | 5 | 0 | 5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 28 | 5 | 0 | 5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 28 | 0 | 0
| 114 | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-02-18 | 2019-02-28 | 김경완 | 보안개발팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 싸이버원 | SIEM POC | 19.02.18~19.02.28 | SIEM POC 지원 | 3 | 0 | 3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 28 | 3 | 0 | 3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 28 | 0 | 0
|  | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 싸이버원 | SIEM POC | 19.03.04~19.03.12 | SIEM POC 지원 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 12 | 0 | 0
|  | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 김경완 | 보안개발팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 싸이버원 | SIEM POC | 19.03.04~19.03.08 | SIEM POC 지원 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0
| 115 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-02-18 | 2019-02-22 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 코나엠 |  |  | 과거에 적재된 로그를 백업하는 기능 개발 요청 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0
| 116 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-02-22 | 2019-02-25 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 |  |  | logsee_fileobserverd 로그 수집 이슈 확인예정 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0 | 0
|  | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 진예지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 통합로그관리시스템 |  | 취약점 점검/일부기능 동작 수정 등 검수 지원 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 27
| 117 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-02-22 | 2019-03-05 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 교보생명 |  |  | 1. 교보생명 신규 DB테이블(DBSafer) 연동시 한글깨짐 이슈 2. 교보생명 신규 DB테이블(Hitam)접근제어 테이블 확인 안되는 현상 - 2019.03.04 1번 사항 한글이슈 manager_log 처리, db_query 테이블은 내부 확인 후 방문예정 2번사항은 처리완료 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0
| 118 | 안희준 | 보안개발팀 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 삼성화재 | 암복호화 로그 수집 |  | 1. 2018년 08월 원본로그 데이터 정합성 체크 삭제 2. 비정합한 데이터 재수집 (데이터 교정) | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0
| 120 | 손건웅 | 고객서비스인프라개발팀 | 2019-02-22 | 2019-03-15 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 |  |  | L4 Alteon 5208 추가 mib분석에 대한 개발 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 29 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 29 | 0 | 0
| 121 | 송기범 | 고객서비스인프라개발팀 | 2019-02-22 | 2019-03-30 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행 |  |  | nNM5.0 위비톡 단문자 연동 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0
| 122 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-02-18 | 2019-02-21 | 정건주 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | DB금융투자 |  |  | 1. nSIEM 이벤트 메일발송 SMS 템플릿 수정 2. Filter 치환시 한글 깨짐 현상 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 | 0
| 123 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-02-22 | 2019-02-22 | 정건주 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 가비아 |  |  | 필터 요청 사항 지원 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0
| 124 | 배신환 | 보안기술팀 | 2019-02-21 | 2019-02-21 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nSIEM | 서울메트로 | nSIEM 구축(3.0) | 18.04.01~19.02.28 | 검수 관련 작업 지원 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 1 | 0
| 125 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.28~19.02.01 | 대시보드 수정사항 진행 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0 | 0
| 126 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출상시감사모니터링 | 18.04.04 ~18.10.31 | 1. 시나리오 -> 인사정보관리 -> 중점관리 대상 1) 퇴사자 계정 삭제 로직 반영 요청 - 중점 관리 대상 계정중 퇴사자 계정으로 변경시 자동 중점관리 대상에서 삭제되도록 수정 요청 2) 중요정보(핵심부서)로 등록한 부서로 사용자 등록 시 자동 중점관리대상으로 등록, 중요정보(핵심부서)의 사용자가 중요부서가 아닌 부서로 발령 시 자동 일반 사용자로 중점관리 대상 삭제 로직 반영 요청 | 0 | 3 | 3 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 6 | 0 | -2
| 127 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-02-25 | 2019-03-15 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.32 | L4 Virtual 서버와 Real 서버 링크가 없을 경우 Real 서버를 보이지 않도록 처리 | 0.1 | 0 | 0.1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0.1 | 0 | 0.1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0
| 128 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출상시감사모니터링 | 18.04.04 ~18.10.31 | PIS 소명 기능 수정 및 web 버그 수정 - 사용자 대시보드 공유 기능 수정 - 소명 첨부파일 기능 수정 - 문구 수정, 미전달된 내용 추가 - 소명 프로세스 수정 | 0 | 4 | 4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | -1 | 0
| 129 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-02-22 | 2019-03-08 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출상시감사모니터링 | 18.04.04 ~18.10.31 | bigeye 웹 로그인시 AD(ldap) 인증을 통한 연동작업 - 2월 26일 원격, AD연동테스트 진행 - 2월 28일 내부, AD설정 UI작업 진행 - 3월 5일 내부, 코오롱환경 구성 - 3월 6일 내부, UI작업 진행 - 3월 8일 패치 예정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0
| 130 | 김기택 | 보안기술팀 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | logsee | 삼성화재 |  |  | java용 logsee api 전달 및 미팅 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0 | 0
| 132 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 농협은행 |  |  | 패스워드 관리 시스템 도입 관련 연동 검토 회의 | 0.4 | 0 | 0.4 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0
| 133 | 한승화 | 인프라기술팀 | 2019-03-07 | 2019-03-15 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 하나금융투자 | NMS구축 | 19.03.07~19.03.15 | 전국 8개도 토폴로지 배경맵 추가 수정 요청 | 0 | 1 | 3 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 15 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | -2 | -8
| 136 | 신재익 | 인프라기술팀 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 하나멤버스 |  |  | 보안취약점 관련 내부 서버 테스트 및 결과 고객 전달 - TLS 버전별로 활성화 가능 여부 판단해서 내용 전달완료 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0
| 138 | 김봉근 | 인프라사업팀 | 2019-03-07 | 2019-04-30 |  |  |  | 유지보수 | Logsee | 교보생명 |  |  | 교보생명 SSO 연동 | [11 empty] | - | [6 empty] | - | -
| 139 | 박기훈 | 인프라기술팀 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 마사회 |  |  | 대시보드 contents 위치 변경 작업 | 0 | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0
| 140 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-02-28 | 2019-03-07 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.28~19.02.01 | 대시보드 수정사항 진행 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0 | 0
| 141 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 동행복권 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 로그수집현황 데이터 누락 대시보드, 월간/주간 보고서 생성 지원 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0
| 144 | 안희준 | 보안개발팀 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 삼성화재 | 암복호화 시스템 로그 구축 |  | 1. 8월 데이터 정합성 체크 & 재수집 2. 7월 데이터 정합성 체크 스케쥴 등록 3. 패치 작업: SSO 단말 IP로 체크후 인증 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0
| 145 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 전체 고객사 대상 보고서기능 활용을 위한 BigEye 커스텀 작업 #2 | 0 | 4 | 4 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | 0 | 4 | 4 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | 0 | 0
[26 empty] | - | [6 empty] | - | -
| 146 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | secureOS 검색이슈 확인 및 주센터 데이터복원 검증 지원 커스텀 대쉬보드 주기재설정 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0 | 0
|  | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 박경완 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 통합로그관리시스템 |  | 보고서 수정 및 대시보드 제작 지원 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0 | 0
| 147 | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-03-08 | 2019-03-15 | 박경완 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향대학병원 | ESM 대개체 사업 |  | 고객 협의를 위한 SIEM용 샘플 대시보드 개발 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 15 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0
| 148 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-03-11 | 2019-03-14 | 최승용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.28~19.02.01 | 토폴로지맵 표준본 반영 기능 한국도로공사에 반영 및 대시보드 토폴로지맵 일부 기능 추가 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 14 | 0 | 2.5 | 2.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | -0.5 | 1
| 149 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-03-11 | 2019-03-14 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.28~19.02.01 | 대시보드 및 장비권한그룹 설정 UI 수정 | 0 | 5 | 5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 14 | 0 | 4.5 | 4.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 21 | -0.5 | 7
| 150 | 한승화 | 인프라기술팀 | 2019-03-11 | 2019-03-19 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 하나금융투자 | NMS구축 | 19.03.11~19.03.19 | 전국 8개도 토폴로지 배경맵 (고객 요청 재수정) | 0 | 2.5 | 2.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 19 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 19 | -0.5 | 0
| 151 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | NMS구축 | 19.03.11~19.03.15 | 장비종류 아이콘 추가의 건 -NAC (보안장비), DDos (보안장비), pbx (설비) | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0
| 152 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-03-14 | 2019-03-15 | 나대호 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.08.01~18.12.31 | - 에이전트 상태정보 이상 - 대시보드 화면 미표출 - SMTP SSL 연결방식 추가 - 에이전트 추가 연동 및 기존 에이전트 현황 파악 | 2 | 0 | 4 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 14 | -2 | 0
| 153 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-03-07 | 2019-03-15 | 진예지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 대시보드 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0 | 0
| 154 | 김기택 | 보안기술팀 | 2019-03-15 | 2019-03-19 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | LG생활건강 |  |  | 2019년 변경된 SID DB 수집이슈 확인 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 19 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 19 | 0 | 0
| 155 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-11 | 2019-03-15 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 보고서 관련 교육 및 고객 유선 지원 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | 0 | 0
| 155 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 보고서 관련 점검 및 Q$A | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0 | 0
| 155 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 보고서 관련 점검 및 Q$A | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0
| 156 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 |  |  | IP-SLA 모니터링 대상에 대한 추가/수정/삭제 시 snmp set에 대한 세팅 기능 제거 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0 | 0
| 157 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-20 | 2019-03-21 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | 대쉬보드내용 아크사이트로 relay 작업 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0 | 0
| 158 | 임규성 | 인프라개발팀 | 2019-03-21 | 2019-03-21 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우정사업정보센터 |  |  | 2018년 회선비용 중 누락된 선불금액 업데이트 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0 | 0
| 159 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-03-20 | 2019-03-22 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | 18.08.01~18.12.31 | - 외부망에 데이터를 적재 하지 않고 내부에만 저장하도록 구성 변경 - EPS정보를 외부에서 내부로 보내지 않도록 수정 | 1 | 2 | 3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 22 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 22 | -1 | 0
| 160 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 진예지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 대시보드 수정, 인사연동 컬럼 수정 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 20 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 20 | -0.5 | 0
| 161 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-18 | 2019-03-27 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가득 | 유지보수 | Logsee | 동부증권 |  |  | 금융보안원 API 연동 테스트 진행 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0
| 162 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-18 | 2019-03-27 | 김수호 | 보안개발팀 | 가득 | 유지보수 | Logsee | 동부증권 |  |  | 금융보안원 API 연동 테스트 진행 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 27 | 0 | 3 | 3 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0
| 163 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 교보생명 |  |  | 한글이슈 manager_log 처리, db_query 테이블 스크립트 적용하여 처리예정 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0 | 0
| 164 | 최진호 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | HL 그린파워 |  |  | TOS_LOG 특정월 수집안되는 이슈 확인 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0 | 0
| 167 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-27 | 2019-03-27 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 동부증권 |  |  | agent 로그 카운트 집계 스크립트 작성 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0
| 168 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-03-28 | 2019-04-05 | 최승용 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 토폴로지맵 표준본 반영 기능 TNMS에 반영 | 0 | 3 | 5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | -2 | 0
| 169 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 최승용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 강남세브란스 |  |  | 커스터마이징 대시보드 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0 | 0
| 170 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-03-28 | 2019-03-28 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 통합로그관리시스템 |  | log_stats_hour insert 스크립트 작성 및 전달 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0 | 0
| 171 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출상시감사모니터링 | 18.04.04 ~18.10.31 | 대시보드 수정, 로그인 실패 예외처리 추가, 소명페이지 수정 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 28 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 28 | 0 | 0
| 172 | 안희준 | 보안개발팀 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출상시감사모니터링 | 18.04.04 ~18.10.31 | Bigeye ML 연동 지원 (2019년 03월 25일, 27일 2일 지원) | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 27 | 0 | 2 | 2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0
| 173 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-25 | 2019-03-28 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 코나엠 |  |  | logs 파티션이 많이 생성되어 파티션 튜닝 및 포탈 화면 개선 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 27 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0
| 174 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-03-29 | 2019-03-29 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | 1일,1주일 로그수집검증 스크립트 작성 및 릴레이 기능 추가 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0 | 1 | 1 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0 | 0
| 175 | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-03-29 | 2019-04-12 | 김은지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향대학병원 |  |  | SIEM 대시보드 개발 | 0 | 10 | 10 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 12 | 0 | 8 | 8 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 12 | -2 | 0
| 175 | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-03-29 | 2019-04-12 | 김세린 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향대학병원 |  |  | SIEM 대시보드 개발 | 0 | 5 | 5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 12 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 12 | -3 | 0
| 176 | 한병욱 | 보안기술팀 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 |  | 인사정보 연동시 한글 깨짐 현상 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0
|  | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 보고서 관련 점검 및 Q$A | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0
| 177 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | 김세린 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 코오롱 |  |  | nPIS 소명관련 메일 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0
| 178 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | LG생활건강 |  |  | msg테이블 1월1일부터 하루씩 수집하도록 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0
| 179 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-03-28 | 2019-04-19 | 김동욱 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | DCS 설비 snmp trap 메시지 내용 변환을 위한 엔진 수정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 10 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0
| 180 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-04-09 | 2019-04-19 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 대시보드 수정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 15 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0
| 181 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | cleanLogs.py 파일 로직 수정(debug삭제로직) | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0 | 0
|  | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-09 | 2019-04-19 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 보고서 관련 점검 및 Q$A | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 19 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 19 | 0 | 0
| 182 | 안승원 | 보안기술팀 | 2019-04-16 | 2019-04-16 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 세틀뱅크 |  |  | 쿼리이벤트 검색조건 이슈 확인 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0 | 0
| 183 | 임규성 | 인프라개발팀 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우정사업정보센터 |  |  | 예상비용조회 2019년 3월데이터만 느린현상으로 쿼리 튜닝 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0 | 0
| 184 | 김봉근 | 인프라본부 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 농협은행 |  |  | 패스워드 관리 시스템 도입 관련 연동 검토 회의 | 0.4 | 0 | 0.4 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0.4 | 0 | 0.4 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0 | 0
| 185 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출상시감사모니터링 | 18.04.04 ~18.10.31 | 소명페이지 수정, 즐겨찾기 페이징 버그 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0 | 0
| 185 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | 진예지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 메일 템플릿 로고 변경 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0 | 0
|  | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-22 | 2019-04-26 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 보고서 관련 점검 및 Q$A | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 26 | 0 | 0
| 186 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 가비아 |  |  | 필터 요청 사항 지원 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0 | 0
| 187 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | cubrid DBMS 연동스크립트 개발 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 26 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 26 | 0 | 0
| 188 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | 대외회선 보고서 커스터마이징 개발 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 30 | 0 | 2 | 2 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 30 | 2 | 0
| 189 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM5.0 | 우리은행IPT |  |  | SYSLOG 조회 페이지 접근불가현상 원인확인 및 해결 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 1 | 0
| 190 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-04-09 | 2019-04-19 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 장비모델추가 불필요항목제거 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0 | 0
| 191 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-04-23 | 2019-04-26 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협멤버스(농협정보통신) | NMS구축 |  | 타 시스템 대시보드 연동을 위한 view테이블 생성 팝업 UI 추가요청 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 25 | 0 | 0
| 192 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 선관위 |  |  | 그룹별 실시간 성능 페이지 중복i/f 표출 현상 중복제거 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0 | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0 | 0
| 193 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행IPT |  |  | syslog 페이지이 응답없는 현상 분석 | 0 | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0 | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0 | 0
| 194 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 |  |  | 장비 추가 안되는 현상 분석 | 0 | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0 | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0 | 0
| 195 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-04-25 | 2019-05-17 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | UI 수정 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 15 | 0 | 0
| 196 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-04-25 | 2019-05-17 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | UI 수정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 4 | 30 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 3 | -1 | 0
| 197 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | 최승용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 |  |  | 중복데이터 및 장비추가 안되는 현상 수정 | 0 | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0 | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0 | 0
| 198 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 |  |  | 변경관리 이슈 확인 및 설명 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0 | 0
|  | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-29 | 2019-04-30 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS |  |  | 보고서 관련 점검 및 Q$A | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 30 | 0 | 0
| 199 | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-04-22 | 2019-05-03 | 김은지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향대학병원 |  |  | SIEM 대시보드 개발 | 0 | 10 | 10 | 19 | 4 | 22 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 4 | 22 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0
| 200 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-04-26 | 2019-05-03 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출상시감사모니터링 | 18.04.04 ~18.10.31 | 시나리오 탐지 메일 발송시 2차쿼리 첨부파일 첨부하는 기능 추가 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0
| 201 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-26 | 2019-04-25 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | G2R |  |  | 시나리오별 자동 소명 기능 추가 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0 | 0
| 202 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 가비아 |  |  | 필터 요청 사항 지원(pentasecurity filter) | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0 | 0
| 203 | 임규성 | 인프라개발팀 | 2019-04-30 | 2019-05-24 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우정사업정보센터 |  |  | 업무별트래픽 데이터 안나오는현상 처리(5월13일방문예정) | 1 | 0.5 | [7 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 |  |  |  | - | -
| 204 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-04-25 | 2019-04-30 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | 대외회선 보고서 커스터마이징 개발(패치전 수정) | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0.5 | 0
| 205 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 |  |  | 구성 인터페이스 32 bit / 64 bit OID 이슈 확인 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0
| 206 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 |  |  | 구성 인터페이스 32 bit / 64 bit OID 이슈 확인 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0
| 207 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 |  |  | 보안취약점 조치(개발서버, 운영서버) | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0
| 208 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 |  |  | 월간 보고서에서 특정i/f 성능값이 0으로 보이는 현상 이중화구성인한 성능 데이터 수치가 매우 낮음(ex : 0.005) 보고서에서는 소수점 2자리까지 표시함으로 0으로 표시됨 추후 마스터, 슬레이브 전부다 표시 해주기를 요청하였음(검토필요) | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0
| 209 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 |  |  | 성능값 쿼리 결과를 파일로 다운로드 할수 있도록 요청함(지원완료) | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0
| 210 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 |  |  | 장애 감지설정 페이지 검색 안되는 현상 :특수문자가 들어갔을때 검색이 제대로안됨 :파라미터 전달시 제대로 넘어갈수 있도록 처리 :장애감지설정 페이지 외에 1페이지 동일증상확인 처리 완료 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 1 | 0 | 1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 1 | 0
| 211 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-05-02 | 2019-05-02 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | cubrid DBMS 연동스크립트 적용 - 5월2일 방문시 작업완료하지 못함 추후 내부테스트 재진행 후 방문예정 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0
| 212 | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 기타 | BigEye | SECUI | SIEM POC | 19.05.02 ~ 19.05.10 | POC 준비 및 진행 지원 | 10 | 0 | 10 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 10 | 6 | 0 | 6 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 10 | -4 | 0
| 213 | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-04-29 | 2019-05-10 | 김경완 | 보안개발팀 | 가동 | 기타 | BigEye | SECUI | SIEM POC | 19.05.02 ~ 19.05.10 | POC 준비 및 진행 지원 | 6 | 0 | 6 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 10 | -1 | 0
| 214 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-04-29 | 2019-05-17 | 진예지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 소명 요청 기능 수정 - 다중의 사용자에게 소명요청 가능하도록 및 첨부파일 메일에 추가하기 | 0 | 7 | 7 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 16 | 0 | 6 | 6 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 16 | -1 | 0
|  | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-03-29 | 2019-04-12 | 김은지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향대학병원 |  |  | SIEM 대시보드 개발 | 0 | 10 | 10 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 12 | 0 | 8 | 8 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 12 | -2 | 0
|  | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-04-30 | 2019-05-02 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | ICTIS |  |  | 필터 설정 지원 및 운영자 보고서 Q/A | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0
|  | 김기택 | 보안기술팀 | 2019-05-03 | 2019-05-07 | 안희준 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 철도시설공단 |  |  | zfs 암호화 모듈 설치 사이트 지원 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0
| 215 | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-05-08 | 2019-05-17 | 김은지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향대학병원 |  |  | SIEM 대시보드 수정 | 0 | 7 | 7 | 19 | 5 | 6 | 19 | 5 | 17 | 0 | 6 | 6 | 19 | 5 | 6 | 19 | 5 | 16 | -1 | -1
|  | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-05-16 | 2019-05-31 | 김은지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향대학병원 |  |  | SIEM 대시보드 수정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 31 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 31 | 0 | 0
| 216 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-05-07 | 2019-05-27 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.28~19.02.01 | 토폴로지맵이 사용하기 너무느려 부하에 대한 원인 분석이 필요함 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 9 | 0 | 0
| 217 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-05-07 | 2019-05-27 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.28~19.02.01 | 토폴로지맵에서 사용자에 따라 시작네트워크를 다르게 설정할수 있게 개발(사용자별 권한 부여) | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 15 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 15 | 0 | 0
| 218 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-08 | 2019-05-10 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | NMS구축 | 19.05.08~19.05.10 | 디자인 대시보드 시안 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 10 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 10 | 0 | 0
| 219 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-05-02 | 2019-05-27 | 추경훈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | NMS구축 | 19.05.08~19.05.10 | 휴먼 계정에 대한 접속 차단 기능 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0
| 220 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-04-25 | 2019-05-17 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 대시보드 2차 수정 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 8 | 0 | 0
| 221 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-04-25 | 2019-05-17 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 우리은행 | 우리은행 차세대 |  | L4 기능 수정 및 위젯대시보드 위젯추가 | 0 | 8 | 8 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 17 | 0 | 7 | 7 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 17 | -1 | 0
| 222 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 롯데카드 |  |  | 이너버스 데이터 nfs 행으로 인한 로그 미수집 처리 추후 4월21~25일데이터 재수집 예정 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0 | 0
| 223 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | cubrid DBMS 연동스크립트 적용을 위한 재방문 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0
|  | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-05-07 | 2019-05-10 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | ICTIS |  |  | 보고서 관련 사이트 방문 최종 리뷰 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0 | 0
| 224 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 |  |  | 계정관리시스템 연동 회의 참석 및 컨피그백업 데이터 수정 요청 처리 방문 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0 | 0
| 225 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 우리은행 | 우리은행 차세대 |  | :일주월년팝업 지표위치 수정 :변경장비 안되는 현상:DB로 처리완료(현상은 "<, >" 원인으로 예상됨 추후 확인 필요함) | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0 | 0
| 226 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-05-15 | 2019-05-24 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS구축 | 19.01.28~19.02.01 | 도로공사 보고서 1종 | 0 | 6 | 6 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 24 | 0 | 6 | 6 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 27 | 0 | 3
| 227 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 | 19.05.13 ~ 19.06.30 |  | 0 | 10 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 | 6 | 30 | 0 | 10 | 10 | 19 | 5 | 22 |  |  |  | 0 | -
| 228 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 김동욱 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 | 19.05.13 ~ 19.06.30 | -05.27 ~ 05.29 무선 AP 엔진(NC_AP) 이벤트 발생 안하는 현상 수정 | 0 | 10 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 | 6 | 30 | 0 | 3.5 | 3.5 | 19 | 5 | 22 |  |  |  |  | -
| 229 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 | 19.05.13 ~ 19.06.30 | -06.03 장애 수집엔진(NC_FAULT_CP) IP장애감지 이벤트 테스트 및 수정 | 0 | 10 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 | 6 | 30 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 |  |  |  | -9 | -
| 230 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 | 19.05.13 ~ 19.06.30 |  | 0 | 10 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 | 6 | 30 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 | 30 |  |  |  | -5 | -
| 231 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 이길재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 | 19.05.13 ~ 19.06.30 | - 5.13 - configbackup - 반복, 한번 시 템플릿, 스크립트, 정책, 이벤트 의 사용여부 ON/OFF 기능 동작안하는 문제 수정 - password 변경 시 config backup 템플릿이 설정이 안되어 있어도 동작하도록 수정 - 5.22 - 메가팩 이벤트 발생안하는 문제 수정 - 5.27 - 메가팩 이벤트 발생안하는 문제 수정 - NC_WATCHDOG : 이중화 설정 후 Fail over 발생시 이벤트 문구 수정 - 5.30 - 메가팩 : 지표 설정 시 특정 상태값일 경우만 이벤트 발생(제외 상태값 추가) 기능 개발 및 기획 - 6.5 - TMS : 이벤트 발생 안하는 문제 수정 - 6.12 - TMS 엔진에서 silk 로부터 데이타를 수집 못하는 현상 수정 - 6.25,26,28 - TMS : 이벤트 발생 안하는 문제 수정 | 0 | 15 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 | 6 | 30 | 0 | 9 | 9 | 19 | 5 | 13 |  |  |  | -1 | -
| 232 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 | 19.05.13 ~ 19.06.30 | -5.22 자산 엑셀 업로드 다운로드 문제수정 -5.24 자산정보수정문제수정(완료),선번장IF명 정렬수정, 선번장메모버그수정 | 0 | 10 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 | 6 | 30 | 0 | 6 | 6 | [6 empty] | -4 | -
| 233 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 | 19.05.13 ~ 19.06.30 |  | 0 | 10 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 | 6 | 30 | 0 | 14.5 | 14.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 6 | 28 | 4.5 | -2
| 234 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 추경훈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 | 19.05.13 ~ 19.06.30 |  | 0 | 10 | 10 | 19 | 5 | 13 | 19 | 6 | 30 | 0 | 17 | 17 | 19 | 5 | 13 |  |  |  | 7 | -
| 235 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-05-13 | 2019-05-17 | 김세린 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 |  |  | PPT보고서 지원 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 15 | 0 | 0
| 236 | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-05-17 | 2019-05-31 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출상시감사모니터링 | 18.04.04 ~18.10.31 | 요구사항 수정 및 데이터 확인 - 데이터 정합성 안맞는 이슈 확인 (예외처리 되어있는것 확인) - 중점 관리자 히스토리 확인 - 접근 허용 IP 적용 확인 - 알림메일 엑셀 첨부파일 내용 수정 - 시나리오 탐지현황 링크 연동 추가 - 보고서 서식 리프레시 추가 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 31 | 0 | 5 | 5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 31 | 0 | 0
| 238 | 양원진 | 보안사업팀 | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 철도 공사 | 통합 로그시스템 구축 |  | 취약성 점검 후 BigEye 정상 동작 하지 않아 재설치 지원 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0 | 0
| 239 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-05-21 | 2019-05-21 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | cubrid db connect 이슈 확인차 광화문방문 - 윈도우 방화벽 문제였음 (broker port 가 30000 ~ 30040 유동적) | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0 | 0
| 240 | 김기택 | 보안기술팀 | 2019-05-22 | 2019-05-22 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | logsee | 삼성화재 |  |  | java api timeout 이슈 - logsee query 요청시 한글이 깨진상태로 입력으로 들어와 timeout 였음 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0 | 0
| 241 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | 대외회선 보고서 변경사항 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 24 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 24 | 0 | 0
| 242 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | NMS구축 | 19.05.20~19.05.22 | 디자인 대시보드 퍼블리싱 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 22 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 22 | 0 | 0
| 243 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 농협캐피탈 | 유지보수 |  | netFlow ver.9 패킷 수집 이슈 분석 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 21 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 21 | 0 | 0
| 244 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 우리은행 | NMS구축 |  | 구성엔진 상대명 변경관리 이슈 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0 | 0
| 245 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-23 | 2019-07-15 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 농협은행 | 계정관리 시스템 연동 |  | 계정관리 시스템 연동 엔진 수정 |  |  |  | 19 | 6 | 4 |  |  |  | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 19 | 6 | 4 |  |  |  | - | -
| 246 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-23 | 2019-07-15 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 농협은행 | 계정관리 시스템 연동 |  | 계정관리 시스템 연동 UI 수정 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | - | -
| 247 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | UI 요청 사항 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0 | 0
| 248 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | 사용자정의지표 필드관리 자동 ON 설정 기능 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0 | 0
| 249 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | IP장애감지설정 기능 소스 분리 작업 및 테스트 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0 | 0
| 250 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 롯데카드 |  |  | 4월21~25일데이터 재수집 스크립트 생성완료 - 아직 이너버스에서 로그적재하지 않음 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0 | 0
|  | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 롯데카드 |  |  | 이왕수 차장 동행 인수인계 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0 | 0
|  | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 내부 |  |  | 이왕수 차장 방문 인수인계 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0 | -2
|  | 이택준 | 보안개발팀 | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 내부 |  |  | 이왕수 차장 방문 인수인계 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0 | 0
| 251 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | UI 요청 사항 수정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 22 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 22 | 0 | 0
| 252 | 임규성 | 인프라개발팀 | 2019-05-22 | 2019-05-24 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우정사업정보센터 |  |  | 정기점검, 요금데이터 확인 | 1 | 0.5 | 1.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 28 | 1 | 0.5 | 1.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0
| 253 | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 김세린 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 |  |  | PPT보고서 관련 요청사항 | 0 | 8 | 8 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 31 | 0 | 7 | 7 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 31 | -1 | 0
| 254 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 이왕수 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | kbank |  |  | cubird db연동위한 방문 - view table 인덱스 컬럼 생성요청 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0 | 0
| 255 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 간헐적으로 그래픽객체가 장비 객체 위로 올라오는 버그수정 토폴로지맵 성능 개선 4~5초에서 1~2초 처리 가능하게 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 31 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 28 | -1 | -3
| 256 | 양지영 | 인프라기술팀 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | GS에너지 | 유지보수 |  | mib값 최신mib으로 업데이트 요청 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0 | 0
| 257 | 신재익 | 인프라기술팀 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행IPT | 유지보수 |  | 장애 감지 설정 관련해서 실장비와 갯수가 맞지 않는 현상 쿼리 지원 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0 | 0
| 258 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | IP장애감지설정 추가기능 개발 및 버그 수정 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 29 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 29 | 0 | 0
| 259 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 |  | IP장애감지설정 추가기능 개발 및 버그 수정 | 0 | 2.4 | 2.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 31 | 0 | 2.4 | 2.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 31 | 0 | 0
| 260 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-27 | 2019-05-31 | 이길재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 농협캐피탈 | 유지보수 |  | TMS 수집 이슈 확인 지원 : duration 정보가 잘못 들어와 수집이 안되는 것으로 확인 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0
| 261 | 신재익 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-05-28 | 2019-05-28 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 나이스페이먼츠 | 유지보수 |  | 자산 관련 특정 장비가 검색되지 않는 현상 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0 | 0
| 262 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 김동욱 | 인프라개발팀 |  | 유지보수 | InfraEye | 코밴 | NMS구축 |  | 현상 확인만 함. $사용할경우 쿼리문 수정 필요 현재 #으로 쓰고 있고 엔지니어 확인후 답변 대기중 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0 | 0
| 263 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | 김동욱 | 인프라개발팀 |  | 유지보수 | InfraEye | 빙그레 | 유지보수 |  | 요구사항 개발 이벤트 등급 언어별 사용자 정의 옵션 추가 | 0 | 2 | 2 | 19 | 5 | 31 | 19 | 6 | 6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 6 | 4 | 0.5 | -2
| 264 | 김은지 | 보안개발 | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 김은지 | 보안개발 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 케이뱅크 | 유지보수 |  | 웹 취약점 조치 | 0 | 0 | 4 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 31 | 0 | 3 | 3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 30 | -1 | -1
| 266 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-05-29 | 2019-05-29 | 안희준 | 보안개발 | 가동 | 유지보수 | Logsee | DB금융투자 | 유지보수 |  | Syslog Relay 점검 (Relay 문제 없음, RT->Base 아카이빙 이슈, 패치준비 필요) | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0 | 0
|  | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 김은지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향대학병원 | 프로젝트 |  | SIEM 고객 수정사항 개발 반영 | 0 | 2 | 2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 | -0.5 | 0
| 267 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | IP 신청/발급 관리 기능 수정 | 0 | 7 | 7 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 14 | 0 | 5 | 5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 14 | -2 | 0
| 268 | 김승환 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-03 | 2019-06-11 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | GS ENR | 유지보수 |  | 장애 감지설정 페이지 주기 적용시 라이선스 초과현상 :장애 감지설정시 라이선스 체크 로직 수정 해야함 장애 예외 시간 관련 히스토리 쿼리 지원 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 11 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 3 |  |  |  | -0.5 | -
| 269 | 양지영 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | GS에너지 | 유지보수 |  | mib값 최신mib으로 업데이트 요청 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0
| 270 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-16 | 2019-06-11 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 대시보드3안 개발 | 0 | 3 | 3 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0
| 271 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-06-03 | 2019-06-14 | 추경훈 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | TNMS 윕 취약점 점검 보완 | 0 | 3 | 3 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 |  |  |  | -2 | -
| 269 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-05-29 | 2019-06-12 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 우리은행 | 우리은행 차세대 |  | L4 기능 수정 및 위젯대시보드 위젯2종추가 | 0 | 2.5 | 2.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 12 | 0 | 2.5 | 2.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 12 | 0 | 0
| 270 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 이길재 | 인프라개발팀 |  | 프로젝트 | InfraEye | 나이스 정보통신 |  |  | nAlaram ITSM 연동 - 이벤트 내용 xml 생성 - 생성된 xml http 로 전송 - 영문등급 예약어 추가 | 0 | 3 | 3 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | 19 | 6 | 11 | 19 | 7 | 4 | 1 | -
| 271 |  | 인프라기술팀 |  |  | 김동욱 | 인프라개발팀 |  | 프로젝트 | InfraEye | 영등포구청 |  |  | 무선AP 신규 vendor 개발 | 0 | 10.5 | 10.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 28 | 0 | 10.5 | 10.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 28 | 0 | 0
| 272 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-05-16 | 2019-06-11 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 수정요청사항 처리 (리스트 불필요한 가로스크롤제거, 표시데이터수정등) | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0
| 273 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-04 | 2019-06-14 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 |  | 코드상 문제 확인되지 않은데 SSO로그인 안되는현상처리 방문 | 0.5 | 0.5 | 1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0.5 | 0.5 | 1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0 | 0
| 274 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-06-10 | 2019-06-13 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 도로공사 | NMS구축 |  | NMS 속도 이슈 조치 및 백업/이중화 확인 작업 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0 | 0
| 275 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 나이스정보통신 | 유지보수 |  | 장비등록시 자산관련 수정사항 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0 | 0
| 276 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-06-03 | 2019-06-21 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | GS ENR | 유지보수 |  | 장애감지설정시 라이센스 부족 알림 팝업 로직 수정 요청 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 20 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 20 | 0 | 0
| 277 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM5.0 | 신한은행 | 유지보수 |  | 보고서 관련 쿼리 지원 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0 | 0
| 278 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 | 18.07.01~19.05.31 | IP 신청/발급 관리 추가 수정 사항 반영(대기수표시포함) | 0 | 5 | 5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 30 | 0 | 5 | 5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 26 | 0 | -4
| 279 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-13 | 2019-06-19 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 |  | 위젯대시보드 인터페이스 성능현황 수정 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0 | 0
| 280 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-06-17 | 2019-06-21 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 수정요청사항 처리 | 0 | 2 | 2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 21 | 0 | 2 | 2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 21 | 0 | 0
| 281 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | DB 이중화 이슈 조치 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0 | 0
| 282 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-06-10 | 2019-06-14 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | UI 수정사항 처리 | 0 | 5 | 5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 14 | 0 | 10 | 10 | 19 | 6 | 10 | 19 | 7 | 11 | 5 | 27
| 283 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 분당서울대병원 | 유지보수 |  | smtp,sms 전송 관련 로직 수정, 불필요 디버그생성 로직 삭제 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0 | 0
| 284 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 롯데카드 | 유지보수 |  | 이너버스 암호화 로그 복호화 및 파싱 수동 스크립트 수정 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0 | 0
| 285 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-19 | 2019-06-19 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 롯데카드 | 유지보수 |  | 수집 스크립트 정상화 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0 | 0
| 286 | 이택준 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-20 | 2019-06-21 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | ICTIS | 유지보수 |  | BigEye 필터 신규 생성 지원 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0 | 0
|  | 김정목 | 보안기술팀 | 2019-05-29 | 2019-06-05 | 진예지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 코오롱 | 정보유출 모니터링시스템 | 18.04.04 ~18.10.31 | 고객 추가 요구사항 수정 개발 및 일부 오류 수정 | 0 | 3 | 0 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0
| 287 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 분당서울대병원 | 유지보수 |  | Server Load Avg 높아지는 현상 안정화 작업 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0 | 0
|  | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | KBank | 유지보수 |  | cubrid db 연동 지원 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 24 | 0 | 0
| 288 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-06-21 | 2019-07-05 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 우리은행 | 우리은행 차세대 |  | L4 장비별 이벤트 임계치 기능 추가 |  |  |  | 19 | 6 | 24 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 19 | 6 | 24 | 19 | 7 | 2 | - | -2
| 290 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-21 | 2019-07-13 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 |  | L4 장비별조회기능개발(우리은행과 동일)-조회화면,그래프,위젯 | 0 | 10 | 10 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 11 | 0 | 10 | 10 | 19 | 6 | 25 | 19 | 7 | 12 | 0 | 1 | 추가수정사항 처리
| 291 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-21 | 2019-07-13 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 |  | L4 장비별조회기능개발(우리은행과 동일) 관련 DB 생성 쿼리 및 집계 프로시저 생성 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0.8 | 0.8 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | -0.2 | 0
| 292 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-21 | 2019-06-24 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 우정사업정보센터 | NMS구축 |  | 기술협상 참석(나주우정사업정보센터, 광주 KT) | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 1 | 0 | 1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0 | 0
| 293 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 우정사업정보센터 | NMS구축 |  | 기술협상 참석(나주우정사업정보센터, 용산 KT) | 0.4 | 0 | 0.4 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0.4 | 0 | 0.4 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0 | 0
| 294 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 농협콜센터 | 유지보수 |  | DB패스워드 변경작업(농협은행) 관련해서 대시보드 표시문제 지원 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0 | -3
| 295 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 나이스페이먼츠 | 유지보수 |  | 대시보드 장애 표시 관련 쿼리 수정 요청 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0 | -4
| 296 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 산업은행 | 유지보수 |  | 운영보고서 추가 개발 | 0 | 5.5 | 5.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 7 | 10 | 0 | 5.5 | 5.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 7 | 8 | 0 | -2
| 297 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 김은지 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | Logsee | Kbank | 유지보수 |  | 자체 웹 취약점 점검 및 패치 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0 | 0
| 299 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 분당서울대병원 | 유지보수 |  | Server Load Avg 높아지는 현상 안정화 작업 (완료) | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0 | 1 | 1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0 | 0
| 300 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | KBank | 유지보수 |  | 연동시 컬럼 정보가 불분명 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0
|  | 이경학 | 보안기술팀 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 김경완 | 보안개발팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 강북삼성병원 | PIS POC |  | PetaSQL 수집 기능 개발 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0
|  | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-07-04 | 2019-07-05 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 순천향병원 | BigEye_SIEM 신규 구축 |  | Java JVM version 및 설정 업데이트 지원 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0
|  | 김기택 | 보안기술팀 | 2019-07-02 | 2019-07-12 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 철도시설공단 | BigEye 구축 |  | window 에이전트 설치 이상 현상 지원 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0
| 301 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 |  | 토폴로지 위젯에 객체 사이즈 조정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0
| 302 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | NMS구축 |  | 장비레이블 정렬 문제, 그래픽 객체 레이블 표시여부 기능 오류 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0
| 303 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 김동욱 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | NMS구축 |  | 정류기 장비 Trap 메시지 관련 수정 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0
| 304 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 내부 | InfraEye 디자인 개선 | 19.07.01~19.07.05 | Fabric.js animation 효과 라이브러리 테스트 | 0 | 5 | 5 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4.5 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 5 | -0.5 | 0
| 305 | 김승환 | 고객서비스보안기술팀 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 부산은행 | 유지보수 |  | 서버 재구축에 따른 web, db 쿼리 지원 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0
| 306 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 2차 | 19.07.01 ~ 19.07.30 |  | 0 | 2.5 | 0 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 2 |  |  |  | 0 | -
| 307 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 김동욱 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 2차 | 19.07.01 ~ 19.07.30 | 무선 AP 수정 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 30 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5 | 22 |  |  |  |  | -
| 308 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 2차 | 19.07.01 ~ 19.07.30 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 30 | 0 | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 |  |  |  | 1 | -
| 309 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 2차 | 19.07.01 ~ 19.07.30 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 30 |  |  |  | 0 | -
| 310 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 이길재 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 2차 | 19.07.01 ~ 19.07.30 | 2019-07-08, 09 - NC_X25 안정화 : 메모리 누수 확인 2019-07-10,11,12 - NC_PERF, NC_PERF_LEARN(학습임계치) 안정화 : 이벤트 발생 로직 수정 2019-07-16 - NC_CONFIBACK : 작업 실패 정책 설정 및 이벤트 발생 시 변경 및 비교 정책이 설정되더라도 이벤트는 발생하지 않도록 수정 | 0 | 6 | 6 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 30 | 0 | 8 | 8 | 19 | 5 | 13 |  |  |  | 2 | -
| 311 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 2차 | 19.07.01 ~ 19.07.30 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 30 | 0 | 2 | 2 | [6 empty] | 2 | -
| 312 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 2차 | 19.07.01 ~ 19.07.30 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 30 | 0 | 9 | 9 | 19 | 7 | 4 |  |  |  | 9 | -
| 313 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-01 | 2019-07-30 | 추경훈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 내부 | InfraEye 안정화 2차 | 19.07.01 ~ 19.07.30 |  | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 30 | 0 | 7 | 7 | 19 | 7 | 2 |  |  |  | 7 | -
| 314 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-06-12 | 2019-07-04 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 |  |  | L4장비별 임계치 설정기능 개발, 이전패치 발견된 버그수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0
| 315 | 송기범 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 |  |  | 대시보드 수정요청사항처리 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 4 | -0.5 | 0
| 316 | 노다지 | 인프라기술팀 | 2019-07-03 | 2019-07-05 | 이길재 | 인프라개발팀 |  | 프로젝트 | InfraEye | LGU+ | NMS구축 |  | 이중화 설정 후 NC_WATCHDOG 안정화 |  | 1.3 | 1.3 | [8 empty] | - | [6 empty] | - | -
| 317 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-06-28 | 2019-07-04 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중요시설경계 |  |  | 사이트 이슈 확인 및 패치(사천, 진해) | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 4 | 2 | 0.8 | 2.8 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 4 | -0.2 | 0
| 318 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-08 | 2019-07-19 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 내부 | InfraEye 6.0 디자인 개선 | 19.07.08~19.07.19 | 랙 실장도 디자인 개선 | 0 | 10 | 10 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 19 | 0 | 10 | 9.5 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 19 | -0.5 | 0
| 319 | 김승환 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | GS ENR |  |  | 라이센스 관련 패치 작업 지원 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
| 320 | 신재익 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-09 | 2019-07-15 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 한국은행 |  |  | 개별i/f 성능 페이지 속도 개선 테스트 쿼리 전달 - 완료예정일이 7월15일로 되어있으나 고객의 사정으로 7월방문 어려움 | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 7 | 9 |  |  |  | 0 | 1.5 | 1.5 | 19 | 7 | 11 |  |  |  | 0
| 321 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-06-28 | 2019-07-12 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 |  | 특정 라인이 view모드에서만 잘못 표시 되는 문제, IP신청 페이지에 상단 그리드 빈 여백 없게 수정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 10 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0
| 322 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-07-08 | 2019-07-12 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 세방그룹 | NMS구축 |  | 간헐적으로 라인이 잘못 삭제 되는 문제 수정 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 12 | 0 | 0
| 333 | 한승화 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-04 | 2019-07-11 | 김동욱 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 미디어윌 |  |  | NMS 서버 행 발생 - CPU 부하 모니터링 - v3 Agent cpu 부하 발생 확인 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 12 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 11 | 0 | -1
| 334 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 국립공원관리공단 | InfraEye 토폴로지맵 | 19.07.16 | 기본 토폴로지맵 배경지도 디자인 시안 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0 | 0
| 335 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-07-12 |  | 이길재 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한화손해보험 | InfarEye 이중화 안정화 |  | - 이중화 설정 상태에서 Failover 발생 후 장비추가 안되는 문제 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 15 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 |  | 0 | -
| 336 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-07-16 | 2019-07-23 | 조예빈 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 도로공사 | NMS구축 |  | 본부 대시보드 권한 작업 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 18 | 0 | 4 | 4 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 18 | 2 | 0
| 337 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 |  | IP발급 시에 확인 메시지 수정, 토폴로지 위젯 텍스트 크기 조정 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 17 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 17 | 0 | 0
| 338 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 코밴 | NMS구축 |  | 토폴로지맵에서 인터페이스에 대한 팝업창 레이아웃 및 표시 오류 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 19 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0
| 339 | 신재익 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 한화생명 |  |  | 일간 보고서(syslog관련 페이지) 간헐적 오류 현상 확인 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0 | 0
| 340 | 신재익 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 한화생명 |  |  | 성능엔진 및 실시간 엔진 오류 현상 확인 | 0 | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0
| 341 | 박기훈 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 농협정보통신 |  |  | 변경i/f 관련 추가/변경 로직 확인 담당자와 함께 i/f 추가해서 테스트 의심되는 쿼리 부분은 확인하였으나, 시간 부족으로 재테스트는 다음 방문시 예정 | 0 | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 17 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 |  | 0 | -
| 342 | 김승환 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 산업은행 |  |  | 7월8일 전달한 보고서 수정 패치 지원 보고서 패치는 처음이라 유선 지원 예정 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0 | 0
| 343 | 손건웅 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM5.0 | 신한은행 |  |  | 시스템 변경으로 인한 보고서 데이터 누락 예상됨 운영상황판 관련 수정 요청 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0
| 344 | 고영석 | 인프라기술팀 | 2019-06-21 | 2019-07-19 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 우리은행 | 우리은행 차세대 |  | L4 장비별 임계치 오탐 원인 분석 및 구성변경관리 상대명 깨지는 현상 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 19 | 0.4 | 1.1 | 1.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0
| 345 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 추경훈 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 |  |  | 오퍼레이터 계정의 경우 필드관리 수정을 할수없어서 원하는 라인을 볼수없음 오퍼레이터 계정 필드관리 수정요청 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0 | -2
| 346 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-07-15 | 2019-07-19 | 임규성 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | NMS구축 |  | L4위젯 수정요청사항처리, L4조회 데이터정합성 오류 수정 인벤토리 장비리스트 페이지 오류 수정 | 1.5 | 1.5 | 3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 18 | 1.5 | 1.5 | 3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 18 | 0 | 0
| 347 | 박용근 | 보안기술팀 | 2019-07-11 | 2019-07-16 | 안희준 | 보안개발팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 삼성화재 | 암복호화 로그 수집 |  | 2019년 07월 01일 RED 파티션 복구 | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 16 | 2 | 1 | 3 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 16 | 0 | 0
| 348 | 이기원 | 고객서비스 보안기술팀 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 김수호 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | Logsee | 롯데카드 |  |  | 이너버스 과거 로그 수집 스크립트 수정 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0 | 0
| 349 | 배신환 | 보안기술팀 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 김은지 | 보안개발팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 서울교통공사 |  |  | SIEM 이벤트 생성 기술 지원 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0 | 0
| 350 | 박예찬 | 보안기술팀 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 광해관리공단 |  |  | Agent 동작이상 기술 지원 : 서버에 보안 에이전트 설치로 문제됨 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0 | 0
| 351 | 배신환 | 보안기술팀 | 2019-07-15 | 2019-07-15 | 이갑상 | 보안개발팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 이지웰페어 |  |  | 수집 지연 현상 기술 지원 : 특정 수집서버로 로그 몰림 | 1 | 0 | 1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0 | 0
| 352 | 정연신 | 인프라개발팀 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 내부 | InfraEye 랙 실장도 | 19.07.22~19.07.29 | 랙 실장도 InfraEye 페이지 적용 시안 | 0 | 6 | 6 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 29 | 0 | 6 | 6 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 29 | 0 | 0
| 353 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 |  |  | 성능 지표 MAX 시간 표시 기능 DB 테이블 및 프로시저 수정 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 25 | 0 | 3 | 3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 18 | 0 | -7
| 354 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-07-19 | 2019-07-26 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 세방그룹 |  |  | 도형객체를 사용할 때 해상도에따라 도형 크기도 변경되게 수정 | 0 | 5 | 5 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 26 | 0 | 4 | 4 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 25 | -1 | -1
| 355 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-07-19 | 2019-08-05 | 박재영 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 세방그룹 |  |  | 객체 크기 변경시에 라인 위치가 따라 오지 않음 | 0 | 5 | 5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19 | 7 | 26 | 19 | 8 | 2 | -3 | 0
| 356 | 박기훈 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-22 | 2019-07-22 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 대신증권 |  |  | 오류 표시 페이지 개선 작업 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0 | 1 | 1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0 | 0
| 357 | 조장희 | 인프라기술팀 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 |  |  | 토폴리지맵 장애/이벤트리스트 클릭시 팝업 표시 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0 | 0
| 357 | 박기훈 | 고객서비스 인프라기술팀 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 강승연 | 인프라개발팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 메리츠 |  |  | 변경장비관리 변경탭 오류(유선지원했으나 원인 못찾음) 추후 방문 예정 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0 | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 |  |  |  | 0 | -
| 358 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 박상용 | 인프라개발팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한화손해보험 |  |  | 실시간 팝업창 오류로 이슈 분석 방문 후 was 로그 설정 및 재시작 수행 | 0.5 | 0 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0.3 | 0 | 0.3 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | -0.2 | -7
| 359 | 신성수 | 인프라기술팀 | 2019-07-30 | 2019-08-14 | 차형재 | 인프라개발팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 우정사업정보센터 | NMS구축 | 19.07.30~19.08.14 | 랙 실장도 InfraEye 페이지 적용 시안 | 0 | 9 | 9 | 19 | 7 | 30 | 19 | 8 | 14 | 0 | 9 | 2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 8 | 14 | -7 | 0

## 보안개발 KPI (집계)
1.4. 개발 KPI 집계 (팀장 작성) | [9 empty] | 단순지원(패치 X)
이슈아님(패치 X)
[9 empty] | (지연일 수식 수정중) | 버그(패치 O) | [5 empty] | (지연일 수식 수정중) | [5 empty] | (지연일 수식 수정중) |  |  |  |  | (Working Day 22일 기준)
|  |  |  | 기능 개발 | [5 empty] | 패치 | [6 empty] | 프로젝트 수행 | [5 empty] | 계
No | 월 | 소속 | 성명 | 건수(연초) | 건수(신규) | 건수(계) ① | M/Day ② | 지연건수 ③ | 지연일 ④ | 단순지원건수 | 패치건수 | 건수(계) ⑤ | M/Day ⑥ | 재패치건수 | 지연건수 ⑦ | 지연일 ⑧ | 건수(가득) ⑨ | M/Day ⑩ | 초과투입건수 | 초과 M/Day | 지연건수 ⑪ | 지연일 ⑫ | 건수 (①+⑤+⑨) | M/Day (②+⑥+⑩) | 지연건수(③+⑦+⑪) | 지연일 (④+⑧+⑫) | 비고
1 | 전체 | 보안개발팀 | 김경완 | 7 | 1 | 8 | 95 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 | 5 | 0
| 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 0
| 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 13 | 0 | 0
| 3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 16.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 16.5 | 2 | 0
| 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2.5 | 1 | 0
| 5 |  |  | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 17 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 26 | 1 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 전체 | 보안개발팀 | 안희준 | 9 | 3 | 12 | 75 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 21 | 88.5 | 4 | 0
| 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 11.5 | 1 | 0
| 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 4 | 15 | 1 | 0
| 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 5 | 2 | 0
| 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 21 | 0 | 0
| 5 |  |  | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 | 18 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 18 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 전체 | 보안개발팀 | 이왕수 | 1 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | -1 |  |  | 13 | 48 | 0 | 0
| 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 10 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -1 |  |  | 4 | 13 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 13 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 9 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 전체 | 보안개발팀 | 이갑상 | 8 | 10 | 18 | 81.5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 22 | 85.5 | 6 | 0
| 1 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 15 | 3 | 0
| 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 7.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 13 | 3 | 0
| 4 |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 0 | 0
| 5 |  |  | 2 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3 | 31 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 17 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 전체 | 보안개발팀 | 나대호 | 2 | 12 | 14 | 39.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 20 | 45.5 | 4 | 0
| 1 |  |  | 0 | 6 | 6 | 7.5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 10 | 11.5 | 4 | 0
| 2 |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 5 | 6 | 0 | 0
| 3 |  |  | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 0 | 0
| 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 20 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 전체 | 보안개발팀 | 박경완 | 5 | 4 | 9 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 12 | 51 | 1 | 0
| 1 |  |  | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 10 | 0 | 0
| 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 13 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 3 | 0 | 0
| 4 |  |  | 4 | 0 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 25 | 1 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 전체 | 보안개발팀 | 조성훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 전체 | 보안개발팀 | 김도경 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 12 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 6 | 0 | 0
| 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 전체 | 보안개발팀 | 진예지 | 4 | 5 | 9 | 58.5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 3 | -2 |  |  | 20 | 75 | 6 | 0
| 1 |  |  | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 17.5 | 3 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 1 | -0.5 |  |  | 3 | 4.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 1 | -0.5 |  |  | 4 | 4.5 | 0 | 0
| 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5 | 27 | 2 | 0
| 5 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | -1 |  |  | 2 | 8 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 13.5 | 1 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 전체 | 보안개발팀 | 정건주 | 0 | 9 | 9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 14 | 32.5 | 1 | 0
| 1 |  |  | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 8 | 16.5 | 1 | 0
| 2 |  |  | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 14 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 전체 | 보안개발팀 | 김은지 | 3 | 0 | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 36.5 | 4 | -5.5 |  |  | 21 | 116.5 | 1 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 0 | 0
| 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 32 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 1 | 0
| 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | -4 |  |  | 4 | 40 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | -1 |  |  | 4 | 20 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | -0.5 |  |  | 3 | 17.5 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 전체 | 보안개발팀 | 김세린 | 4 | 9 | 13 | 74.5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | -4 |  |  | 17 | 86.5 | 3 | 0
| 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6.5 | 1 | 0
| 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 6.5 | 1 | 0
| 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 11 | 0 | 0
| 4 |  |  | 3 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 |  |  | 4 | 27 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | -1 |  |  | 4 | 14 | 1 | 0
| 6 |  |  | 1 | 3 | 4 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 21.5 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 전체 | 보안개발팀 | 김수호 | 0 | 5 | 5 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 6 | 60 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 26 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 14 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 14 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 개발-기능의 사본
1.1. 기능 개발 관리 List
| : 기재 요령 | [28 empty] | -14
| O, X 표시는 해당부서 의견 표시 사항이며, 회의 최종 결과가 한부서라도 반대면 미 합의, 최초 부정이어서 X표시였지만, 최종 회의 결과를 개발로 동의 하면 X 는 그대로 두고 개발, 미개발 중에 결론 결과 표기 바람 | [28 empty] | 0
| 제품구분란에 InfraEye, BigEye, LogSee 3.0. nNM6.0등과 같이 기재 | [23 empty] | 필터선택시 계 |  |  | 564 |  | 5 |  | 59 | 223.4
| 구분 | 요청자 기재 | [9 empty] | 개발팀장 |  |  |  | 해당본부 팀장 |  |  | 본부장 | 개발팀장 기재 |  |  |  |  | 개발자 기재 | [9 empty] | 본부장
[5 empty] | 등록일 |  |  | 완료요청일 |  |  |  | 개발 기능 속성 | [7 empty] | 완료예정일 |  |  |  |  | 개발완료일 |  |  | 등록일~ | 완료요청일~ | 완료예정일~ |  |  |  |  | 개발완료
| No | 제품 | 요청 부서명 | 요청자 | 년 | 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | 요청내용 | 연초/신규 | 표준여부 | 필요성 | 난이도 | 영업 | 기술 | 개발 | 합의 | 년 | 월 | 일 | 진행여부 | 합의 내용(요약) | 년 | 월 | 일 | 개발총 소요일 | 개발총 소요일 | 지연일 | 지연사유 | 개발참여 인원수 | 총 투입 M/Day | 개발자 | 여부
예시
| 9 | InfraEye | 인프라기술팀 | 고영석 | 18 | 12 | 31 | 19 | 3 | 31 | 가상 서버 모니터링 기능 - VMware, Hiper-V, Xen server 지원 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]snmp로 수집이 가능한 정보인지 확인필요 |  |  |  | - | - | -
| 10 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | DB 쿼리 기능 추가 - 테이블 조회, 쿼리 실행시 결과, 엑셀 내보내기 등 쿼리 실행 창 추가 보안 강화로 접속 불가시 웹을 통한 바로 처리 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 하 | 하 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 엔지니어를 위한 기능으로 추후 필요성 더 증가시 다시 검토하기로 함 |  |  |  | - | - | -
| 11 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 디폴트 토폴로지 추가 - 장비 등록시 기존 nNM6과 같이 연동하는 디폴트 토폴로지 처리 | 연초 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 |  |  |  |  | [개발]개발 로드맵에 포함된 기능(토폴로지맵 안정화)으로 진행 |  |  |  | - | - | -
| 12 | InfraEye | 인프라기술팀 | 고영석 | 18 | 12 | 31 | 19 | 3 | 31 | 취약점점검 페이지 개발 - KISA에서 매년 제공하는 취약점 리스트를 점검하여 결과를 화면에 표출하는 기능 구현 필요함. | 연초 | 표준본 | 하 | 중 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]화면 표출 기능은 아니나 구축 엔지니어를 위한 util 형태로 제공 |  |  |  | - | - | -
| 13 | InfraEye | 인프라기술팀 | 송기범 | 18 | 12 | 31 | 19 | 3 | 31 | 장비등록시 전송 그룹에 자동 추가 필요. - 1.NMS에 등록되는 장비는 모니터링 대상 장비 이므로..전송 별도의 전송 그룹이 설정이 안되어 있으면(그룹 2개 이상) 기본 모든 장비 그룹에 전송 그룹 설정이 장비 등록 후 적용 되었음함. | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 |  |  |  |  | [개발]개발 로드맵에 포함된 기능(템플릿 자동화)으로 진행 |  |  |  | - | - | -
| 14 | InfraEye | 인프라기술팀 | 송기범 | 18 | 12 | 31 | 19 | 3 | 31 | 가상본 생성 불편함 - 1.인프라 아이는 가상본 추가시 실 장비에서 가상본을 추가하고 원하는 네트워크로 이동하는 불편함이 있음. | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 |  | 19 | 1 | 30 | 30 | -1 | 5 |  | 1 | 6 | 강승연 | O
| 15 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 파일 업로드 기능 추가 - ftp 기능 (특정 경로에 파일을 옮기는 기능) 점점 보안강화 추세에서 서버실 작업을 최소화 할 수 있는 작업 | 신규 | 표준본 | 하 | 중 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 현재는 게시판 기능으로 대체 사용하고 있으며 추후 필요성 더 증가시 다시 검토하기로 함 |  |  |  | - | - | -
| 16 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 상위맵/하위맵 이동시 라인을 포함하여 이동 현재는 장비만 이동하고 장비간 연결된 라인은 이동하지 않음 | 연초 | 표준본 | 중 | 상 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]상위맵, 하위맵 이동 기능은 개별 객체 혹은 멀티 객체 선택 후 가능한 기능으로 라인을 이동 시킬 경우 연결된 장비가 없는 경우가 발생함. 기존 nNM6.0과 기능 동일 |  |  |  | - | - | -
| 17 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 한화 손해보험에 적용된 스케쥴 마지막 실행 일시 표시 하는 기능 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 7 | 완료 | [개발]한화손해보험에 적용된 내용으로 표준본에 반영 | 19 | 1 | 7 | 26 | -24 | 0 |  | 1 | 0.1 | 조예빈 | O
| 18 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 18 | 12 | 12 | 19 | 3 | 31 | 위젯 대시보드 디자인 개선 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 |  |  |  |  | [개발]개발 로드맵에 포함된 기능 |  |  |  | - | - | -
| 19 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | 장비 교체에 따른 백업된 Config 선택하여 복원 기능 요청 -전체 백업 리스트에서 선택하여 push 기능으로 복원이 가능하도록 | 신규 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]복원 후에 대한 risk가 있음. 타 솔루션의 경우도 해당 기능이 없는 것으로 알고 있음. risk 발생에 대한 대안이 있어야 개발 가능할 것으로 보임. 협의 필요 |  |  |  | - | - | -
| 20 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | 현재 장비기준으로 Syslog 메시지 Rule에 따른 이벤트 발생 또는 자동 컨피그 백업이 실행되도록 되어 있습니다. 위 두 기능이 선택적(둘중하나 또는 둘다)으로 기능이 될 수 있도록 기능 요청 | 신규 | 표준본 | 하 | 하 | X | X | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]특정 syslog 메시지를 받을 경우 자동으로 config백업이 수행되도록 한 기능, 이 내용은 이벤트성이 아니기에 이벤트 발생은 불필요하며 발생시에 운영자 혼란이 예상됨 |  |  |  | - | - | -
| 21 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | InfraEye 패치 버전을 UI에서 조회할 수 있는 기능 요청 | 신규 | 표준본 | 하 | 하 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]화면 표출 기능은 아니나 구축 엔지니어를 위한 util 형태로 제공 |  |  |  | - | - | -
| 22 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | [표준본] 모델에 특화기능을 설정하였으면, 해당 장비가 등록될 때 특화기능이 자동으로 설정되도록 처리 => 현재는 별도로 설정해야함 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | X | X | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]이미 있는 기능(centOS의 경우 제외) |  |  |  | - | - | -
| 23 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | [표준본] 인벤토리>디바이스 상태조회에 Syslog 수집여부, TrapLog 수집여부를 볼 수 있는 부분을 필드관리에 추가 => 로그가 실재 수집되는지 여부 판단을 위해 필요 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 15 |  | [개발]syslog 혹은 trap 메세지가 수집된 마지막 시간을 표시하는 형태로 개발 |  |  |  | - | - | - |  | 1 |  | 박상용
| 24 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 1 | 3 | 19 | 3 | 31 | [표준본] 인트로페이지 요약 부분에 등록수가 0인 장비구분 항목은 보이지 안도록 처리 => 현재는 0인 장비도 전부 보이고 있음 | 신규 | 표준본 | 하 | 하 | X | X | X | 미개발 |  |  |  |  | [개발]기본으로 장비 구분이 있고 해당 구분에 장비수가 없다면 0으로 표시가 필요하다고 생각함 |  |  |  | - | - | -
| 25 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신성수 | 19 | 1 | 4 | 19 | 3 | 31 | [표준본] 고객 사이트에서 서버에 직접 접속할 수 없는 사이트가 많아지고 있음 => UI에서 솔루션 정보 (예.엔진 버전, UI버전, DB버전)을 볼 수 있는 페이지 필요함 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 |  |  |  |  | [개발]화면 표출 기능은 아니나 구축 엔지니어를 위한 util 형태로 제공 |  |  |  | - | - | -
| 26 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 1. Bigeye 성능 개선 - 필터/태깅 - Common 태깅 및 다중 Lookup 태깅 성능 개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 안희준
| 27 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 1. Bigeye 성능 개선 - 필터/태깅 - 필터 처리 성능 개선 (다중패치 및 Sub-Filter) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 1. 서브필터 기능 추가 완료 2. index Off 기능 추가 | 19 | 1 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 5 | 이갑상 | O
| 28 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 1. Bigeye 성능 개선 - 필터/태깅 - logs(전체INDEX) Mapping 안정화 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 이갑상
| 29 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 1. Bigeye 성능 개선 - 필터/태깅 - 필터 자동 매핑 기능 (필터 테스트 시) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 샘플 로그를가지고 필터찾기를 하게되면 등록된 필터중 매치되는 필터 목록을 보여줌 | 19 | 1 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 안희준 | O
| 30 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 1. Bigeye 성능 개선 - 수집/검색 성능 개선 - 수집 방식 변경 (FIFO --> Spool) 및 수집 예외 처리 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 안희준
| 31 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 1. Bigeye 성능 개선 - 수집/검색 성능 개선 - 수집 방식 변경 (FIFO --> Spool) 및 수집 예외 처리 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이갑상
| 32 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 1. Bigeye 성능 개선 - 수집/검색 성능 개선 - 검색쿼리 제어 : 검색 시간 과다 제한 / 검색 리소스 제한 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 33 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 1. Bigeye 성능 개선 - 수집/검색 성능 개선 - 대량 데이터 탑재 후, 검색 느림 현상 해소 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 34 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 | 1. Bigeye 성능 개선 - 에이전트 - 미출시 OS Version 패키징 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 나대호
| 35 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 6 | 14 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 - 에이전트 - On-Site Upgrade 및 안정화(동부증권) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 14 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 나대호
| 36 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 1. Bigeye1.1 성능 개선 - 에이전트 - On-Site Upgrade 및 안정화(동부증권) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 14 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 정건주
| 37 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 3 | 29 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 - 에이전트 - Multiline 데이터 처리 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 나대호
| 38 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 1. Bigeye1.1 성능 개선 : 에이전트 - Agent Receiver Fail-Over 기능 추가 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 정건주
| 39 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 1. Bigeye1.1 성능 개선 : BigEye 패키징 - Bigeye Stable 버전 Release | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이택준
| 40 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 : BigEye 패키징 - Logsee Data Importer 개발 (기존 Logsee3.0 데이타 이관) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 8 | 이왕수 | O
| 41 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 1. Bigeye1.1 성능 개선 : BigEye 패키징 - BigEye Data Re-index 제작 (기존 과거버전 데이타 혹은 필요시 Re-index) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 안희준
| 42 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - ES Major version Upgrade (6.2.4 --> 6.5.1) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 43 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - ES Major version Upgrade (6.2.4 --> 6.5.1) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이갑상
| 44 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - ML 엔진 Update (6.2.4 --> 6.5.1) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 45 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - 필드 Mapping 구조 개선 (Dynamic --> Strict 매핑) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 19 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이갑상
| 46 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 아키텍쳐 업그레이드 - 클러스터 구조 개선 (backup/re-balance/아키텍쳐 구조 개선) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 19 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 안희준
| 47 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : DB/파일 수집 엔진 - DB 수집엔진 기능 추가 : SQL-Based 수집 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 12 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 안희준
| 48 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : DB/파일 수집 엔진 - DB 수집엔진 기능 추가 : SQL-Based 수집 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 12 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 49 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : DB/파일 수집 엔진 - 파일 수집 Offset 구조 개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 안희준
| 50 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 8 | 30 | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : Agent - OS Auditing 기능 개발 (like UBA) | 연초 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 나대호
| 51 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : Agent - OS Auditing 기능 개발 (like UBA) | 연초 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 정건주
| 52 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : Agent - HIDS 기능 연구/검토 | 연초 | 표준본 | 중 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 정건주
| 53 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - Sourcetype별 View Table 자동 생서 기능 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이갑상
| 54 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - 고급 검색 메뉴 기능 : DB 스키마 View | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 55 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - 고급 검색 메뉴 기능 : DB 스키마 View | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 56 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - SQL 자동완성 기능 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 57 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - SQL 자동완성 기능 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 58 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - Query Builder | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 59 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : New SQL 기능 강화 - Query Builder | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 60 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 시각화 기능 - 반응형 대시보드 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 61 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 시각화 기능 - 데이타 Pivot 기능 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 62 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 시각화 기능 - 데이타 Pivot 기능 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 63 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 자동화 보고서 - 편의성 개선 또는 재개발(모듈 교체) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 10 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 64 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : 자동화 보고서 - PPT 보고서 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 10 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 65 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 2. Bigeye 1.2 고도화 개발 : Bigeye v1.2 릴리즈 - BigEye 1.2 Release | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 12 | 13 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이택준
| 66 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - nSIEM 관제 UI 완성 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 4 | 박경완 | O
| 67 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - nSIEM 관제 UI 완성 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 6 | 김도경
| 68 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - nSIEM 관제 UI 완성 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 19 | 김은지
| 69 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - nSIEM 관제 UI 완성 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 14 | 김세린
| 70 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - CEP 엔진 신규 개발(기존 실시간 이벤트 엔진 대체) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 31 | 29 | 0 | 0 |  | 1 | 20 | 김경완 | O
| 71 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 28 | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - Cross-Correlation 엔진 재개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 3 | 김경완
| 72 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : IPFIX(netflow) Generator - DPI(패켓) 수집-To-IPFIX Exporter 모듈 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 안희준
| 73 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : IPFIX(netflow) Generator - IPFix 수집기 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이갑상
| 74 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.1 - 자산(서버) 관리 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 19 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 75 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.1 - 자산(서버) 관리 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 19 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 정건주
| 76 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.1 - 서버 취약점 연동 기능 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 77 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.1 - 서버 취약점 연동 기능 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 정건주
| 78 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.1 - Threat Intelligence 기능 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김은지
| 79 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.1 - Threat Intelligence 기능 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김세린
| 80 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.1 - 종합상황판 3D 대시보드 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 81 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 3. Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.1 - 종합상황판 3D 대시보드 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 82 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : Kibana UI 포팅 - ML Kibana UI 포팅 (Elasti 6.2.4) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 83 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : Kibana UI 포팅 - ML Kibana UI 포팅 (Elasti 6.5.1) | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 84 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML Alert 기능 - ML Anomaly Detection 실시간 Alert 엔진 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 85 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML Alert 기능 - ML Anomaly Detection 실시간 Alert 엔진 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 안희준
| 86 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML Alert 기능 - ML Alert 설정 및 View UI | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 87 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML Alert 기능 - ML Alert 설정 및 View UI | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김세린
| 88 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 대시보드 - Anomaly Explorer <--> 반응형 대시보드 연동 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 89 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 대시보드 - Anomaly Explorer <--> 반응형 대시보드 연동 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 90 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 대시보드 - ML 종합상황판 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 91 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 대시보드 - ML 종합상황판 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 7 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박경완
| 92 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 연계분석 - Bigeye 이벤트와 ML AD Alert 연계 이벤트 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 93 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 연계분석 - Bigeye 이벤트와 ML AD Alert 연계 이벤트 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 94 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 연계분석 - ML 멀티 Job 연계 이벤트 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김경완
| 95 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 4. Elastic ML 개발 : ML 연계분석 - ML 멀티 Job 연계 이벤트 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 8 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 진예지
| 96 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 5. 어플라이언스 추가 개발 - 필터/보고서/대시보드 업데이트 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김은지
| 97 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 5. 어플라이언스 추가 개발 - 필터/보고서/대시보드 업데이트 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김세린
| 98 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 5. 어플라이언스 추가 개발 - 원격패치/패치관리 시스템 구축 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 안희준
| 99 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 |  |  |  | 5. 어플라이언스 추가 개발 - 원격패치/패치관리 시스템 구축 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이갑상
| 100 | BigEye | 보안개발팀 | 이택준 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 11 | 보고서: 보고서 서식 관리 기능강화 -> 서식 수정시, 이미 작성된 서식의 쿼리를 업데이트 하는 기능 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 9 | 완료 |  | 19 | 1 | 9 | 7 | -2 | 0 |  | 1 | 3 | 박경완 | O
| 101 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 모니터링-시스템-샤드관련 페이지 날짜별 형식 tree구조로 개선, 샤드상태정보 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 4 | 완료 |  | 19 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 정건주 | O
| 102 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 메뉴얼 1. TCP/UDP, 파일, SFTP, SNMP, NetFlow, OPSEC, 데이터베이스 수집 방법 기술 2. 환경설정에 대한 메뉴얼 기술 3. 인증에 대한 메뉴얼 기술 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 진행 경과: 환경설정 메뉴얼 작성 | 19 | 1 | 31 | 29 | -1 | 0 |  | 1 | 3 | 이갑상 | O
| 103 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 메뉴얼 1. TCP/UDP, 파일, SFTP, SNMP, NetFlow, OPSEC, 데이터베이스 수집 방법 기술 2. 환경설정에 대한 메뉴얼 기술 3. 인증에 대한 메뉴얼 기술 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 1 | 완료 | 진행 경과: SNMP, NetFlow, 파일/SFTP, OPSEC 메뉴얼 작성 | 19 | 1 | 31 | 29 | -1 | -1 |  | 1 | 3 | 안희준 | O
| 104 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 메뉴얼 1. TCP/UDP, 파일, SFTP, SNMP, NetFlow, OPSEC, 데이터베이스 수집 방법 기술 2. 환경설정에 대한 메뉴얼 기술 3. 인증에 대한 메뉴얼 기술 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 진행 경과: 인증 메뉴얼 작성 | 19 | 1 | 31 | 29 | -1 | 0 |  | 1 | 1 | 나대호 | O
| 105 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 2 | 19 | 2 | 1 | 메뉴얼 1. TCP/UDP, 파일, SFTP, SNMP, NetFlow, OPSEC, 데이터베이스 수집 방법 기술 2. 환경설정에 대한 메뉴얼 기술 3. 인증에 대한 메뉴얼 기술 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 진행 경과: TCP/UDP 항목 메뉴얼 게시 | 19 | 1 | 31 | 29 | -1 | 0 |  | 1 | 1 | 정건주 | O
| 106 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 25 | 19 | 2 | 22 | 필터 시간(time@)으로 지정해야하는 필드가 Date와 time 이 나뉘어있을때 time@으로 저장 할 수 있도록 기능 개선 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 22 | 진행 | date@ 로 컬럼명 입력시 년,월,일을 저장하도록 개선 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 2 | 이갑상
| 107 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 25 | 19 | 2 | 28 | 데몬 자동 스타트 및 관리 기능 Bigeye 데몬이 es(crate)보다 먼저 켜졌을경우, 또는 es가 안켜졌을경우 config에 es path가 지정되어 있다면 es를 스타트 하는 로직 필요 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 |  | 어플라이언스에 적용된 supervisor 모듈을 기본 설치 패키지에 적용하여 데몬관리 기능 강화 |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 이갑상
| 108 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 25 | 19 | 2 | 28 | 데몬 자동 스타트 및 관리 기능 Bigeye 데몬이 es(crate)보다 먼저 켜졌을경우, 또는 es가 안켜졌을경우 config에 es path가 지정되어 있다면 es를 스타트 하는 로직 필요 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 | 어플라이언스에 적용된 supervisor 모듈을 기본 설치 패키지에 적용하여 데몬관리 기능 강화 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 2 | 이왕수
| 109 | BigEye | 보안개발팀 | 진예지 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 31 | PIS 기능 업데이트 - 기본 보고서 패키지에 추가 - 소명 재요청 기능 추가 (소명, 심사 단일) - 소명 재요청 기능 추가 (스케줄링) - 사용자 행위 감사로그 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 28 | 25 | -3 | -3 |  | 1 | 15 | 진예지 | O
| 110 | BigEye | 보안개발팀 | 진예지 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 31 | PIS 기능 업데이트 - 기본 보고서 패키지에 추가 - 소명 재요청 기능 추가 (소명, 심사 단일) - 소명 재요청 기능 추가 (스케줄링) - 사용자 행위 감사로그 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 28 | 25 | -3 | -3 |  | 1 | 2 | 나대호 | O
| 111 | BigEye | 보안개발팀 | 이왕수 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 31 | 모니터링>시스템>클러스터 시스템 리스소 그래프 하단에 추가의 정보를 표현되면 좋을듯함(페이지 허함) | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 진행 | 화면 하단에 빈 공백이 있어서, 이부분에 추가의 지표를 추가해서 개발하는 걸로 추진 | 19 | 1 | 29 | 25 | -2 | -2 |  | 1 | 1 | 나대호 | O
| 112 | BigEye | 보안개발팀 | 이왕수 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 11 | 시스템>고급기능>데이터베이스 좌측 트리 데이터베이스 목록 검색기능이 필요함(실사이트에서 찾기 번거로움) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 11 | 완료 |  | 19 | 1 | 8 | 4 | -3 | -3 |  | 1 | 1 | 진예지 | O
| 113 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 11 | 시스템-고급-데이터베이스 - 기본적으로 db 접속 테스트가 안됨(passwd encrypt 부분 확인 필요) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 11 | 완료 |  | 19 | 1 | 8 | 4 | -3 | -3 |  | 1 | 0.5 | 나대호 | O
| 114 | BigEye | 보안개발팀 | 이왕수 | 19 | 1 | 7 | 19 | 2 | 28 | Portal 화면 portal 화면 컨텐츠 추가 : host/source 타입별 통계 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 | 포탈화면 그래프 시간범위 드래그시 검색팝업창 활성화 수집 그래프 및 서버 리소스 표현방식 리뉴얼 예정 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 이왕수
| 114 | BigEye | 보안개발팀 | 이왕수 | 19 | 1 | 7 | 19 | 2 | 28 | Portal 화면 portal 화면 컨텐츠 추가 : host/source 타입별 통계 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  | 김세린
| 115 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 8 | 사용자 추가/수정 이메일, 전화번호 유효성 체크 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 8 | 완료 |  | 19 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 정건주 | O
| 116 | BigEye | 보안기술팀 | 천세구 | 19 | 1 | 9 |  |  |  | 에이젼트 현황 트리구조 표현 또는 버튼을 누르면 아래로 하위장비가 펼쳐지는 방식 및 에이젼트 현황 필드별 소팅 정렬 기능 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 기존에 12월 요청내용에 따라, 개발 반영 완료 |  |  |  | - | - | -
| 117 | BigEye | 보안기술팀 | 박용근 | 19 | 12 | 4 |  |  |  | BigEye 메인화면 위젯 대시보드 자동정렬기능 (여러개 대시보드를 한화면에 자동으로 정렬되도록) | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 대시보드 초기 설계시에, 겹침을 허용하는 것으로 설계되었음. 이유는 2개의 대시보드를 겹쳐서 활용하는 기능까지를 고려한 것. --> 겹치지 않도록 구현하는 것도 실제 활용하는 사용자의 입장에서 타당한 이유이므로, 이 기능에 대해서 다음 로드맵 반영시 검토 |  |  |  | - | - | -
| 118 | BigEye | 보안기술팀 | 천세구 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 31 | 기본적인 리포트 샘플(서버리소스, 보안장비 추이 등) 패키지설치 시 제품에 삽입 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 | 어플라이언스에 적용된 기본 샘플 패키지 반영 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O
| 119 | BigEye | 보안기술팀 | 천세구 | 19 | 1 | 9 |  |  |  | 수집로그 위변조 실시간 모니터링 기능(3.0 기능 참조) | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | X | 미개발 |  |  |  |  | BigEye에 위변조 모니터링 페이지 기존재 (logse30과 기능/UI 차이 있음) - 기본 검색에서 무결설 체크 옵션 존재 |  |  |  | - | - | -
| 120 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 11 | 시스템>고급기능>데이터베이스 - Decimal IP 변환 기능 제공 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 11 | 완료 |  | 19 | 1 | 10 | 2 | -1 | -1 |  | 1 | 1 | 나대호 | O
| 121 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 10 | 시스템>고급기능>테이터베이스 - 인덱스된 컬럼 정보를 제공 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 10 | 완료 |  | 19 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 2 | 나대호 | O
| 122 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 31 | [InfraEye 안정화_수집엔진] On-Site 안정화 NC_CONFIBACK, NC_X25 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이길재
| 123 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 5 | [InfraEye 안정화_수집엔진] NC_L4 안정화 및 적용 vendor 확대 | 연초 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 5 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김동욱
| 124 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 10 | [InfraEye 안정화_수집엔진] NC_UPS 안정화 및 적용 vendor 확대 | 연초 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 10 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이길재
| 125 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 다양한 해상도 지원 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 1 | 완료 |  | 19 | 1 | 31 | 22 | -30 | -1 |  | 1 | 4 | 박재영 | O
| 125 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 성능개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 19 | 완료 |  | 19 | 2 | 12 | 3 | -18 | -7 |  | 1 | 5 | 박재영
| 126 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 15 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 config 모드 성능값 크기 설정 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 15 | 완료 | Config 모드 회선의 Text 마우스 우클릭시 컨텍스트 메뉴를 통해 설정 가능한 팝업창으로 설정하도록 수정 | 19 | 1 | 15 | 6 | -0 | 0 |  | 1 | 2.3 | 최승용 | O
| 127 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 15 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 config 모드 키보드로 이동 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 18 | 완료 | 이동 : 방향키, 세부이동 : Ctrl + 방향키로 선택한 객체 이동 가능 하도록 수정 | 19 | 1 | 17 | 8 | -29 | -1 |  | 1 | 1.5 | 최승용 | O
| 128 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 31 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 장비등록시 토폴로지맵 기본 등록 기능 추가 | 연초 | 표준본 | 상 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 1 | 추경훈
| 129 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 12 | [InfraEye 안정화_패키징] 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 12 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 이길재
| 130 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 22 | [InfraEye 안정화_패키징] 다양한 util 제공(snmp체크, 서버취약점체크, 설치 확인 체크, 이중화 구성 체크, 버전 확인 등) | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 22 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김동욱
| 131 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 3.5 | 강승연
| 132 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 1.5 | 임규성
| 133 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 15 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] sflow v2 수집 엔진 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 15 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 10.5 | 이길재
| 134 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 28 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 9.1 | 박상용
| 135 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 28 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김동욱
| 136 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 6 | 28 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석] 상관분석 UI 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 6 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 2 | 추경훈
| 137 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 5 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 다양한 토폴로지맵 아이콘, 이벤트 animation 효과 추가 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 5 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 차형재
| 138 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 19 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 다양한 토폴로지맵 아이콘, 이벤트 animation 효과 추가 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 19 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 최승용
| 139 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 위젯 대시보드 디자인 Thema 적용 기능 개발 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 차형재
| 140 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 30 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 위젯 대시보드 디자인 Thema 적용 기능 개발 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 30 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박재영
| 141 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 12 | [InfraEye 고도화_보고서] 스케쥴 생성 보고서 기능 강화 및 보고서 메일 전송 기능 개발 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 4 | 12 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 조예빈
| 142 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 22 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선]정책 설정 간소화 및 단계별 설정 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 22 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박재영
| 143 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 29 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선]정책 설정 간소화 및 단계별 설정 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 29 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 최승용
| 144 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 31 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] 네트워크/그룹 tree 검색 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 3 | 추경훈
| 145 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 5 | 31 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] 상세 검색 기능 개선 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 5 | 31 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 강승연
| 146 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 31 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] excel export 상세화 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 진행 | 시안작성, 각메뉴별 현황 조사,공통모듈 수정진행,각메뉴별 수정작업진행 | 19 | 1 | 31 | 22 | 0 | 0 |  | 1 | 12.7 | 임규성 | O
| 147 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 22 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] 그룹(네트워크,장비,인터페이스)에 대한 커스텀필드 제공 | 연초 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 22 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 조예빈
| 148 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 28 | [InfraEye 고도화_구성정책] 정책 설정 자동화(snmp인증,장애,통보,config수집, 특화 기능 등) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박상용
| 149 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 28 | [InfraEye 고도화_구성정책] 정책 설정 자동화(snmp인증,장애,통보,config수집, 특화 기능 등) | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 조예빈
| 150 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 2 | 28 | [InfraEye 고도화_통보설정]통보 설정 항목 다양화 및 설정 방법 간소화 관련 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 박상용
| 151 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 8 | [InfraEye 고도화_통보설정]통보 설정 항목 다양화 및 설정 방법 간소화 관련 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 8 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 김동욱
| 152 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 3 | 15 | [InfraEye 고도화_통보설정]통보 설정 항목 다양화 및 설정 방법 간소화 관련 엔진 개발 | 연초 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 3 | 15 | [5 empty] | - | - | - |  |  |  | 조예빈
| 153 | BigEye | 보안기술팀 | 이경학 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 31 | 필터 분기조건을 Logsee3.0과 같이 필드를 지정 할 수 있도록 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | 개발 완료 (19.1.17~19.1.18) - 정규식으로 분기 할 수 있도록 개선 | 19 | 1 | 18 | 8 | -13 | -7 |  | 1 | 2 | 이갑상 | O
| 155 | BigEye | 보안개발팀 | 박경완 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 31 | 위젯 대시보드 3종 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 18 | 8 | -13 | -13 |  | 1 | 6.5 | 김세린 | O
| 155 | BigEye | 보안개발팀 | 박경완 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 31 | 위젯 대시보드 3종 추가 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 31 | 완료 |  | 19 | 1 | 18 | 8 | -13 | -13 |  | 1 | 3 | 박경완 | O
| 156 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 25 | Stage hot,warm 스케쥴링 기능 수정 개발 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | UI, 엔진 스케쥴링 개발 추가 | 19 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 |  | 1 | 7 | 정건주 | O
| 157 | BigEye | 보안기술팀 | 김수호 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 22 | 시스템-데이터입력-소스 syslog 페이지 칼럼 순서 및 표출 내용 변경 요청 -호스트명이나 IP, 소스타입 같은 정보들이 앞쪽에 보여지도록 요청합니다 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 22 | 완료 | 개발 완료 (19.1.15~19.1.16) 기존 일반/데이터베이스로 되어 있던 탭을 일반, 파일, 데이터베이스로 분리하고 각 필요한 항목에 대한 컬럼으로 변경 | 19 | 1 | 16 | 2 | -6 | -6 |  | 1 | 2 | 이갑상 | O
| 158 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 17 | 19 | 3 | 31 | InfraEye 리눅스 OS에 대한 KISA 권고 보안조치 기본 적용 요청 | 신규 | 표준본 | 하 | 중 | X | X | X | 미개발 |  |  |  |  | 13번 항목과 동일한 내용 [개발]화면 표출 기능은 아니나 구축 엔지니어를 위한 util 형태로 제공 |  |  |  | - | - | -
| 159 | BigEye | 보안기술팀 | 박용근 | 19 | 1 | 17 |  |  |  | 수집로그 암호화 적용 증명(o.raw필드 일방향 암호화) | 신규: 신규; O: O; X: X; 미개발: 미개발 |  |  |  |  | zfs 암호화 기능으로 대체 가능, 엔지니어와 협의 완료 |  |  |  | - | - | -
| 160 | BigEye | 보안기술팀 | 한병욱 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 25 | 검색 - 고급검색 - 인덱스: -> 컬럼을 검색 가능하게 수정, 컬럼 리스트를 전체 선택 및 해제 기능 추가 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | 연간 로드맵에 예정되어 있는 항목이나, 사이트 요구로 일부 기능에 대해서 선개발 확정 | 19 | 1 | 25 | 8 | 0 | 0 |  | 1 | 3 | 박경완 | O
| 161 | BigEye | 보안개발팀 | 이갑상 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 | GROK 필터에서 스페이스 2개일때 %{SPACE}로 매치 되도록 수정 | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 8 | 완료 |  | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 이갑상
| 162 | BigEye | 보안개발팀 | 정건주 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 | 시스템 > 데이터입력 > 인덱스 - 샤드페이지 추가한 인덱스 샤드정보 반영 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 |  |  |  | 개발 | 19 | 2 | 8 | 완료 |  | 19 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1.5 | 정건주
| 163 | BigEye | 보안개발팀 | 나대호 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 에이전트 - 윈도우 에이전트 연동시 의미없는 로그 발생 | 신규 | 표준본 | 상 | 하 |  |  |  | 개발 | 19 | 2 | 8 | 완료 | 윈도우 에이전트 발생 시 불필요한 로그 발생 시 후처리 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 나대호
[28 empty] | - | - | -
[28 empty] | - | - | -
[28 empty] | - | - | -
| 161 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 18 | 19 | 3 | 31 | 사용자 정의 템플릿(장비/IF)를 '구성지표'로 설정할 경우 값은 1시간 이후에 확인이 가능합니다. 아래와 같이 요청 합니다. 1) 설정 후, 최초에 수집이 1회 이루어 지고 1시간 마다 값 수집 2)구성정보 수집시 장비, IF정보(상태등..)과 같이 사용자 정의 템플릿중 '구성지표'의 항목도 수집이 될 수 있도록 요청 | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 |  | 1)번 항목에 대해서는 개발 진행 합니다. 2)번 항목은 용어로 인해 혼란이 있는 듯 합니다. 사용자정의지표는 성능엔진이 수집하는 지표로 "정보수집" 시에는 반영이 안됩니다. (예로 정보수집시 CPU를 수집하지는 않습니다.) 이에 용어를 정리하도록 하겠습니다. "구성지표"->인벤토리및자산, "성능지표"->"모니터링" 이렇게 변경합니다. |  |  |  | - | - | -
| 162 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 21 | 19 | 3 | 31 | 사용자 정의 지표 설정으로 '구성지표'를 수집할 경우, 구성 지표로서 I/F OPER UP/DOWN 상태와 상관없이 대상 장비로 통신이 되는 상황이면 지표를 수집하여 UI에 표시될수 있도록 개선 요청 예) MAC 주소 | 신규 | 표준본 | 하 | 상 | X | O | X | 미개발 |  |  |  |  | 사용자정의지표는 성능엔진이 수집합니다. 해당 인터페이스의 성능수집 설정이 안되어 있는 경우 수집하지 않습니다. 즉, 인터페이스의 operstatus 상태와 상관없이 수집되고 있습니다. |  |  |  | - | - | -
| 163 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 25 | 2019년1월 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | InfraEye ver.1.3.1.190123.1-STD (표준본) 제작 | 19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 박상용 | O
| 164 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 25 | 2019년1월 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | InfraEye ver.1.3.1.190123.1-STD (표준본) 제작 | 19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 김동욱 | O
| 165 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 25 | 2019년1월 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 1 | 25 | 완료 | InfraEye ver.1.3.1.190123.1-STD (표준본) 제작 | 19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 0.5 | 추경훈 | O
| 165 | InfraEye | 인프라기술팀 | 신유민 | 19 | 1 | 25 | 19 | 3 | 31 | - 통보설정 1,2,3차 발송 등록 시 동일 계정 복구 문자 3번 발송됨 - 동일계정은 중복체크하여 문자 한번만 발생하도록 수정 (기술팀장의견) 동일 계정이 1/2/3차에 포함된 경우에 복구시에는 1회만 받을 수 있도록 옵션 처리 필요함. 필요한 이유는 담당자가 일정기간동안 발생한 이벤트에 대해 인지하지 못할 수 있으므로 필요한 기능으로 판단됨) | 신규 | 표준본 | 중 | 중 | O | O | X | 개발 | 19 | 2 | 15 |  | 동일계정을 1차, 2차, 3차에 등록할 이유가 없음->논의 필요 1차로 지정된 사용자에게 통보 후 이벤트가 지속될 경우 1차로 등록된 사람은 다시 통보를 받지 못함. 이에 1차, 2차, 3차에 동일한 사용자가 등록될 수 있음. 동일한 이벤트에 대해 복구는 1회만 발송되도록 개발 진행 | 19 | 2 | 15 | 21 | -16 | 0 |  | 1 | 4 | 김동욱
| 166 | InfraEye | 인프라기술팀 | 조장희 | 19 | 1 | 28 | 19 | 3 | 31 | 통보설정 1) 1,2,3차 발송 등록 하여 문자가 발송될 때, 해당 장애문자 성격이 Escalation임을 인지할 수 있는 구문 필요 예) 문자 내용에 escalation 구문 추가 ("1차 알림","2차 알림", "3차 알림"..등.) | 신규 | 표준본 | 중 | 하 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 13 |  |  | 19 | 2 | 13 | 16 | -18 | 0 |  | 1 | 1 | 김동욱
| 167 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 9 | 19 | 4 | 30 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 꺽은선 수정 기능, config모드 회선 선택시 start, end point 수정가능하도록 수정 | 연초 | 표준본 | 상 | 상 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 28 | 진행 |  |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 1.3 | 최승용
| 168 | InfraEye | 인프라개발팀 | 정연신 | 19 | 1 | 31 | 19 | 2 | 15 | 서버 보안 취약점 관련하여 tmp 디렉토리 권한 변경에 따른 보완 작업 | 신규 | 표준본 | 상 | 중 | O | O | O | 개발 | 19 | 2 | 15 | 진행 | /tmp 디렉토리를 /netcruz/data/database/tmp 를 생성하고 파티셔닝 할때 사용하도록 수정 -> was 부분 확인 필요 -> 설치본 제작 필요 | 19 | 2 | 11 | 11 | -4 | -4 |  | 1 | 0.5 | 이길재
| 169 | InfraEye | 인프라개발팀 | 박상용 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 시스템 페이지 > 엔진설정 메뉴 추가/삭제 기능 추가 | 신규: 신규; 표준본: 표준본; 중: 중; 하: 하 | 19 | 2 | 13 | 완료 | 사이트 관리에 필요. 기능 추가 | 19 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0.4 | 박상용
Formulas:
등록일~ = IF(ISBLANK([등록일]), "-", IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[등록일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),"MD"), "-"))
완료요청일~ = IF(ISBLANK([완료요청일]), "-", IF(ISBLANK([개발자 기재]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))
완료예정일~ = IF(ISBLANK([개발팀장 기재]), "-", IF(ISBLANK([개발자 기재]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발팀장 기재]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발자 기재]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발팀장 기재]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))

## 개발-패치의 사본
1.2. 패치 개발 관리 List
** 검토 : 버그(패치 O), 단순 지원(패치 X), 이슈아님(패치 X), ** 개발Mday : 소수점 1자리까지 작성, ** 재패치 : 처음 패치개발시 1차, 2번째 개발시 2차
[22 empty] | 필터선택시 계 |  |  | 0 |  | 0 |  | 7 | [7 empty] | 0
|  | 요청자 기재 | [13 empty] | 개발팀장 |  |  |  |  | 개발자 기재 | [10 empty] | 기술팀장 | 패치자 기재 | [5 empty] | 본부장
[10 empty] | 등록일 |  |  | 완료요청일 |  |  |  |  | 완료예정일 |  |  |  | 개발완료일 |  |  | 등록일~ | 완료요청일~ | 완료예정일~ |  |  |  |  | 확인 |  | 패치 완료일 |  |  | 완료요청일~ |  | 확인
| No | 고객명 | 프로젝트명 | 제품 | 설치버전 | 요청 부서명 | 요청자 | 장애 증상 | 요청내용 | 년 | 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | 검토 | 개발자(모두) | 년 | 월 | 일 | 패치 개발 내용 | 년 | 월 | 일 | 개발총 소요기간 | 개발총 소요기간 | 지연일 | 지연사유 | 총투입 M/Day | 개발자 | 재패치 | 확인 | 패치자 | 년 | 월 | 일 | 패치완료소요기간 | 패치완료여부 | 종료여부
예시 | 1 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | ver 1.3 2017 | 보안기술팀 | 홍길동 | 일부 메뉴 기능 동작 이상 | IP관리시스템 UI 개발 | 18 | 12 | 1 | 18 | 12 | 12 | 버그(패치 O) | 박상용 이길재 | 18 | 12 | 22 | DB 패치, war 패치 (원인 및 개선 내용 포함) | 18 | 12 | 30 | 29 | 18 | 8 |  | 5.5 | 박상용 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 1 | 10 | 29 | O | O
| 1 | 표준본 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 패스워드 연속실패 횟수를 3 으로 했는데, 5회째 실패시 알림 팝업발생 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 9 | (정연신)InfraEye-1.3.0.181218-1-STD 버전에서도 동일현상 발생 (추경훈)로그인카운터 세는 부분 이상 및 설정 페이지 수정 | 19 | 1 | 8 | 5 | -3 | -1 |  | 0.5 | 추경훈 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 11 | 0 | O | O
| 2 | 표준본 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 일시접속 제한시간 팝업 표시가 변수로 표시됨 | https://drive.google.com/open?id=168BeQCIr3ub9MwpXaDBAv49WAa23YSKD | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 9 | (정연신)InfraEye-1.3.0.181218-1-STD 버전에서도 동일현상 발생 (추경훈)로그인실패시 메세지 이상 수정 | 19 | 1 | 8 | 5 | -3 | -1 |  | 0.5 | 추경훈 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 11 | 0 | O | O
| 3 | 표준본 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 서버 프로세스 DOWN 이벤트 발생 시, 서버의 프로세스의 상태는 running 상태로 표시됨. | https://drive.google.com/open?id=1tg1JxeshYs44p1eyXIN8c3LscSK2G_B- https://drive.google.com/open?id=1J41FEHwOlIP6uGvsavcH6j2d1Ioo0Dlk https://drive.google.com/open?id=1nJdtO2spsj01xmbmowbWH_7bghVKzDC5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)서버 프로세스 DOWN 이벤트는 현재 InfraEye에 없음 프로세스 중복 개수를 임계치로 하여 이벤트를 발생 즉, 프로세스의 상태값을 보지 않음 nNM6.0 기능과 동일 | 19 | 1 | 3 |  | -8 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 3 |  |  | O
| 4 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1-STD | 인프라개발팀 | 박상용 | NC_CONFIBACK 멀티스레드 ssh 라이브러리 발생 에러로 엔진 이상 종료 현상 |  | 18 | 12 | 31 | 19 | 1 | 4 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 4 | - 개발환경의 libssh2 버전이 0.7이며 배포 라이브러리 버전은 1.8.0 버전이여서 개발환경 버전을 배포버전과 같게 맞추어 재컴파일 | 19 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |  | 0.5 | 이길재 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 11 | 7 | O | O
| 5 | 유진투자증권 | 유지보수 | nNMv6.0 | ver 6.0.160720 | 인프라기술팀 | 고영석 | 모든 보고서에서 장비명에 #이 들어간 경우에 화면 오류 발생 |  | 18 | 12 | 26 | 19 | 1 | 9 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 9 | (임규성) 리포트생성시 쿼리스트링에 특수문자가 그대로 들어가서 오류 특수문자를 URL Encoding처리함 | 19 | 1 | 7 | 12 | -2 | -2 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 11 | 2 | O | O
| 6 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드](버그)(1/10 패치 포함 요청) IP관리에서 선택장비저장시 저장여부가 저장전으로 표시됨 여러 가지 경우를 전부 확인하여 처리 바람 | 저장완료로 표시 | 18 | 12 | 27 | 19 | 10 | 10 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 9 |  | 19 | 1 | 9 | 13 | -1 | 0 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 10 | -0 | O | O
| 7 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드](버그)모니터링>인터페이스 화면에서 장비명 검색시 다른 장비가 같이 나옴 | LIKE 검색으로 알고 있으나 정상 처리 안됨 | 18 | 12 | 27 | 19 | 10 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)장비명, 장비IP, 인터페이스, 상대명이 검색어 대상임, 우리카드 내부 개발 서버에서 동일현상 미발생, 검색어 공유시 다시 확인 | 19 | 1 | 9 |  | -1 | -
| 8 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드] (긴급버그) 인벤토리>디바이스 에서 장비 삭제시 자산현황에는 장비가 남아있음 => 기존 정합성 문제에 추가하여 고객 컴플레인 |  | 18 | 12 | 27 | 19 | 10 | 10 | 기능수정(패치O) | 임규성 | 19 | 2 | 18 | (정연신)인벤토리 디바이스에서 장비 삭제시 팝업으로 "장비 삭제시 자산 정보에는 재고로 남겨집니다. 재고 정보도 삭제하시겠습니까?" 라고 하여 "예"일 경우 자산 삭제, "아니오"일 경우 재고 정보로 남김 으로 수정 하는 것으로 협의 | 19 | 2 | 18 |  | -22 | 0 |  | 0.5 | 임규성 |  | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 |  | O | O
| 9 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 김요한 | 엑셀로 장비 등록 시 장비 완료가 되었는데도 불구하고 몇대의 장비가 등록이 안되는 현상 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 4 | 1.4 - 사내 재현 안됨. 추후 재발생시 확인. 1.10 - 패치 전달 구성엔진(NC_CONF), 프로시저 쿼리 패치 전달 | 19 | 1 | 10 | 7 | 7 | 6 |  | 0.2 | 박상용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 3 | 0 | O | O
| 10 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드] (긴급버그) 인벤토리>디바이스 템플릿 탭 저장시 템플릿 데이터 초기화됨 |  | 18 | 12 | 27 | 19 | 10 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)우리카드 내부 개발 서버에서 동일현상 미발생. 어떤 장비에 대한 테스트를 진행했는지 공유시 다시 확인 (신성수)다른 사이트에서도 간혹 발생하는 문제임, 기존 한화손보에서도 보고된 바 있음 개발팀에서 소스 확인 및 원인 분석 필요 |  |  |  | - | - | -
| 11 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (접근제어) 사용자의 장비 접속 세션으로의 메시지 전달 및 세션 차단 기능의 적용이 너무 늦게됨 30초 주기인것 같기도 하고, 바로 적용되었으면 함 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 7 | 사용자 장비 세션에 전달하는 스케쥴 주기(30초->5초)가 느린 현상 수정 및 방식 변경으로 설정 값 변경 수정 완료 (InfraEye-1.3.0.181218-1-STD) 버전 이후 패치 예정 | 19 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 추경훈 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 4 | O | O
| 12 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (접근제어) 실시간 로그에는 표시가 되나, 이력조회시 명령어 로그가 남지 않는 현상이 발생함 | (참고 이미지 URL) https://drive.google.com/open?id=19Xe6uvAh4O4EPICXYFpUXJ440gNH6hYS https://drive.google.com/open?id=1z2te7c4ikomh0wCCoiCyCbGvEw5xvof9 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)ver.1.3.0.181106-3-STD 에서 동일현상 미발생, 발생에 대한 확인 필요 | 19 | 1 | 7 | 4 | 0 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 7 |  |  | O
| 13 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (접근제어) 금칙어 명령이(예.conf t) 명령이 뚫리는 현상이 있음 | (참고 이미지 URL) https://drive.google.com/open?id=1mizoiuw2Qfe45CEYp1FLkLGUejrGDD-N https://drive.google.com/open?id=1k6poPiURWJO9v2RpDRUkmWiMmjxX-M4y | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신) 간헐적으로 발생하는 현상으로 보이며 테스트로 conf t라는 명령어를 막 넣은 경우(입력 엔터를 반복)에 발생하는 것으로 보임 | 19 | 1 | 7 | 4 | 0 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 7 |  |  | O
| 14 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (접근제어) 사용자 접속 터미널 팝업에서 명령어 실행(예.sh run) 후, 관리자 계정으로 로그보기 팝업 > 전체로그 탭에 보여지는 내용이 짤림 | (참고 이미지 URL) https://drive.google.com/open?id=1JE-nIrtlSRqIanUjBNPRtLvPokW2fISF https://drive.google.com/open?id=1YNea9fpefV9m4KKgaX_99Owsq4MyFBvk | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 7 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 15 | (정연신) 라이브러리 문제일 경우 장기 소요 예정됨. 우선 현상 및 원인 분석 필요 | 19 | 1 | 15 | 12 | 8 | 0 |  | 2 | 추경훈 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 4 | O | O
| 15 | 교통카드 | AFC 고도화 | nNMv6.0 | nNM6 base 커스터마이징 | 인프라기술팀 | 신성수 | 업무 모니터링이 정상 동작하지 않음 | 정상 동작여부 확인 및 처리 요청 고객으로 부터 컴플레인 매주 있습니다.빠른 진행 바랍니다. | 18 | 12 | 4 | 19 | 1 | 18 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 18 | - ~11일 : 개발 환경 구축 - 관련 라이브러리 컴파일 환경 구축 - opensource 인 libcrypto 라이브러리 컴파일 환경 구축 - 업무 에이전트 컴파일 환경 구축 - 업무 에이전트 상세 로그 추가 - 업무 에이전트 테스트 모드에서 DB 쿼리 실행 시 결과값 출력하는 기능 추가 - 패치 진행 후 이슈 원인 분석 진행 '- 18일까지 원인 파악 및 수정 예정 | 19 | 1 | 21 | 17 | 3 | 3 | 미디어윌 지원 및 이슈 수정 | 7.5 | 이길재 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 20 | 2 | O | O
| 16 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 박상용 | 장비등록시 인터페이스 등록이 안되는 현상 |  | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 1 | 2 | db 파티셔닝 작업의 lock 발생으로 인터페이스 관련 테이블 insert 실패 발생. lock 해소 및 db 재시작 후 정상 동작 | 19 | 1 | 2 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 김요한 | 19 | 1 | 17 |  |  | O
| 17 | 하나금융투자 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 박상용 | pnmsap01 메시지 로그에 따른 조치 요령 (보안 조치) | /etc/rc.d/init.d/jexec 링크 깨진 파일 수정 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 3 | jdk 설치 시 /netcruz/jdk 이동 시 .java 파일이 이동이 안되어 이동 로직 추가 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 이길재 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 8 | O | O
| 18 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | IP관리에서 이메일전송안됨 |  | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 17 | 단순지원(패치 X) | 추경훈 | 19 | 1 | 2 | 설정 문제 (신성수)패치할 압축 파일내에 IP가 잘못 설정되어 있음, 내부에서 테스트가 완료된 부분이고, 사이트 버전이므로 패치시 IP에 값이 우리카드 IP로 되어있어야 함 (고영석) 사이트버전이므로 war 파일 만들시 우리카드 ip를 적용하여 패치본이 나가도록 수정필요함. 잘못 패치시 휴먼 에러가 발생할 소지가 상당함. 휴먼 에러 최소화 필요 | 19 | 1 | 2 |  | -15 | 0 |  | 0.1 | 추경훈 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 17 |  |  | O
| 19 | 하나금융투자 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181207-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | SMS 발생, 복구 오류 SMS전송 ->발생2건 복구4건 전송 |  | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 1 | 4 | E-Mail 기능 제거 후 배포 NC_NOTI 엔진 프로세스 중복 실행 확인 요청 하여 중복실행 일 경우 프로세스 Kill 요청 | 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 |  | 1 | 김동욱 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 9 | O | O
| 20 | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 (NMS/TMS 파트 구축) | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 한승화 | Juniper FW 장비 Config백업 시 time expired 관련 사항 (고객사 환경적 요소 사항) | (선 조치 후 보고 - 이길재과장 유선지원) NMS_DB => NMS_ENGINE_CONFIG => CLI_MORE_WORD4 ( '---(more' ) ITEM_VAL 추가 후 처리완료 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 1 | 3 | 설정문제 | 19 | 1 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 이길재 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 3 |  |  | O
| 21 | 표준본 | 표준본 | InfraEye | ver 1.3.0.181207-1 | 인프라개발팀 | 정연신 | 모든 페이지 커스텀 필드 포함 상세 검색 후 검색 결과에 대한 excel export시 반영 안됨 | 모든 페이지 커스텀 필드 포함 상세 검색 후 검색 결과에 대한 excel export시 반영되도록 수정 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 11 | 공통 search 쪽 함수 수정 커스텀 필드를 인식 못하는 현상 수정 | 19 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 |  | 1.5 | 추경훈 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 0 | O | O
| 22 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라개발팀 | 정연신 | 토폴로지맵 회선 animation 이벤트 효과 미표시 | 토폴로지맵 회선 animation 이벤트 효과 미표시에 대한 버그 수정 | 18 | 12 | 19 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 9 | nms_common의 nz_map_nms_event.js 의 회선 object경우 이벤트 확인 후 이벤트 등급별 색상으로 animation 효과 처리 수정 | 19 | 1 | 7 | 19 | -4 | -2 |  | 2 | 최승용 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 11 | 0 | O | O
| 23 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1-STD | 인프라개발팀 | 박상용 | glibc 보안 조치로 인한 최신 업데이트 진행 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 4 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 1 | 4 | yum update glibc(2.17-196.el7 -> 2.17-260.el7) 로 전반적인 테스트 진행 | 19 | 1 | 4 |  | 0 | 0 |  | 1 | 이길재 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 4 |  |  | O
| 24 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 로그인 방식만 SHA방식으로 변경 필요 CommunityRO값 SHA방식으로 변경되어 Config BackUp엔진 오류 현상 발생 | 농협은행 로그인 암호화 방식 변경 AES256 -> SHA | 18 | 12 | 27 | 19 | 1 | 3 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 3 | 농협은행 로그인 암호화 방식만 SHA로 변경 후 잘못 들어간 데이터 수정 | 19 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 최승용 | 1차 | O | 최승용 | 19 | 1 | 3 | 0 | O | O
| 25 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라개발팀 | 최승용 | 장비정보 팝업의 '정보수집' 버튼 누를시 에러 발생 | 해당 장애에 대한 버그 수정 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 8 | 이슈아님(패치 X) | 최승용 | 19 | 1 | 8 | 농협은행 '정보수집' 을 위한 구성엔진에서 사용하는 데이터 UI부분 수정 및 데이터 확인 -> 확인결과 동일오류 재발생하지않음(이슈아님) | 19 | 1 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0.5 | 최승용 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 8 |  |  | O
| 26 | 가비아 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객서비스 보안기술팀 | 이기원 | 이벤트 룰 변경시 코드맵 업데이트 안되는 현상 발생 | 해당 장애에 대한 버그 수정 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 1 | 4 | codemap filedb lock이 원인으로, 코드맵 추가/수정/삭제시 db lock 확인 및 해제 후 업데이트 코드 추가 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 김은지 | X | O | 김은지 | 19 | 1 | 4 | 0 | O | O
| 27 | 미래에셋대우 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.2.17.1127 | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | systrap 엔진 down 증상 | 엔진 정상 구동 | 19 | 1 | 8 |  |  |  | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 18 | 1.유선으로 지원하여 다운현상 확인하였고 필요한 로그를 저장하여 사내에서 재현후 분석할 예정임. 2.필요한 엔진로그 및 원본 SYSLOG 수집된 내용으로 내부에서 재현시도하였으나 실패. 3. 17일 로그를 추가한 엔진파일을 패치후에 사이트에서 직접 분석하여 죽는 현상을 확인. 4. 18일까지 목표로 해당 문제 수정 예정 | 19 | 1 | 18 | 10 | - | 0 |  | 4 | 박재영 | 1차 | O | 박기훈 | 19 | 1 | 18 | 10 | O | O
| 28 | 국립공원관리공단 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | [국립공원관리공단] 선번장에서 인터페이스 추가 후 삭제 시, 오류 발생 |  | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 7 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 8 | 선번장 추가/삭제 로직 수정 | 19 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 12 | 5 | O | O
| 29 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 데이터 입력 검색 버튼을 눌러서 검색시에 현재 2페이지에 있는 상태에서 검색 조건 입력 후 검색 하게 되면 검색결과가 1페이지까지만 있을경우 아무것도 안보이는 현상 | 검색 조건을 넣고 검색 버튼 누를때는 강제로 1페이지로 이동 하게 변경 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 18 | 이슈아님(패치 X) | 이갑상 | 19 | 1 | 18 | 이슈아님 테스트 실수로 인한 문제 발생 | 19 | 1 | 14 | 12 | -4 | -4 |  | 0 | 박경완 | X |  | 박경완 | 19 | 1 | 14 | 16 | O | O
| 30 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 로그인 페이지 차단 해제/패스워드 변경이란 문구가 패스워드 변 까지는 정상으로 나오고 경 글자가 아래로 내려가서 보이는 문제 | 차단 해제/패스워드 변경 문구가 한줄로 보이게 수정 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 8 | 버그(패치 O) | 이갑상 | 19 | 1 | 8 | margin left 값 수정 | 19 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 이갑상 | 1차 | O | 이갑상 | 19 | 1 | 8 | 1 | O | O
| 31 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 수집 수집시에 mismatch 나는 로그 index_name@이 null 이 되는 문제 | mismatch 소스에 대해서 index_name@을 강제로 logs 로 변경 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 이갑상 | 19 | 1 | 11 | index_name@ 을 강제로 logs로 변경하여 저장 | 19 | 1 | 7 | 4 | -4 | -4 |  | 1 | 이갑상 | 1차 | O | 이갑상 | 19 | 1 | 7 | 1 | O | O
| 32 | 동행복권 | 통합로그구축 | BigEye | agent v1.2.3 | 보안개발팀 | 나대호 | 에이전트 정규식 수집 시 성능 이슈 한글 그룹 등록 시 미처리 이슈 |  | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 버그(패치 O) | 나대호 | 19 | 1 | 3 | 정규식 패턴을 못 찾을 경우 해당 수집 중지 v1.2.4 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 나대호 | 1차 | O | 나대호 | 19 | 1 | 3 | 1 | O | O
| 33 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 시스템-클러스터 기간 검색시 로그가 없는 기간을 선택하고 검색할경우 로딩만 계속되고 아무런 반응 없음 | 로그가 없는 검색 기간 검색시에 로딩마스크 종료 되도록 수정 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 버그(패치 O) | 정건주 | 19 | 1 | 4 | 로딩 마스크 종료 되도록 수정 완료 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 정건주 | 1차 | O | 정건주 | 19 | 1 | 4 | 1 | O | O
| 34 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 정건주 | 소스등록--> 데이터베이스 검색조건 입력시 미동작 버그 | 검색패널 동작 되게 수정 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 정건주 | 19 | 1 | 11 | 동작되게 수정 완료 | 19 | 1 | 10 | 2 | -1 | -1 |  | 1.5 | 정건주 | 1차 | O | 정건주 | 19 | 1 | 10 | 1 | O | O
| 35 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 디바이스 > LIKE 검색 > I/F 수 검색 안됨 |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 이슈아님(패치 X) | 최승용 | 19 | 1 | 10 | I/F수에 대한 검색 방법에 대한 협의 필요 (숫자로 볼 것인가? like 검색으로 갈 것인가?) | 19 | 1 | 9 |  | 0 | -1 |  | 0.1 | 최승용 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 9 |  |  | O
| 36 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 디바이스 > 장비정보 > 장비기본정보 > 시리얼번호 입력 후, 저장시 저장안됨 |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 10 | nms_inventory의 장비수정쪽 누락된 시리얼번호 parameter 추가 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | -1 |  | 0.1 | 최승용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 12 | 3 | O | O
| 37 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | ver 1.3.0 180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 고객사 검수 당일에 발생했던 Ping 복구 미감지 건이 어제 다시 발생 (발생 상태에서 NMS서버 및 장비간 Ping통신에는 이상 없음) Redmine - 첨부파일 |  | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 9 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 1 | 9 | 패킷캡쳐 로그 분석 -> request 패킷은 성공, receive 패킷을 찾을 수 없음. CTI 장비만 동일 현상 발생함으로 재발생시 다시 보기로 함. 네트워크 장비의 문제로 추측 | 19 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 9 |  |  | O
| 38 | 한국국방연구원 | 통합로그구축사업 | BigEye | master_0433b615 | 보안기술팀 | 박용근 | log_stats 미동작 현상 (수동으로 수집데몬 재기동을 했을 때는 정상 동작, ES가 재기동되었을경우 logstats 테이블에 데이터가 insert 안되는 것으로 보임) | 수집데몬 및 ES재기동 후 log_stats 미동작 으로 인해 종합상황판에 날짜별 데이터 도출이 안되는 증상 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 1 | 25 | ES 재기동 확인후 logstats Insert 하도록 수정 | 19 | 1 | 25 | 16 | 0 | 0 |  | 2 | 안희준 | 1차 | O | 안희준 | 19 | 1 | 25 | 0 | O | O
| 39 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 김요한 | 2천~3천 건의 장애 발생 후 복구가 되었는데도 UI상에서는 장애 카운트가 계속 보이며 실시간 장애 목록에서도 계속 보임. 수집기 3대의 모든 엔진을 재시작 후 이벤트가 사라진 것을 확인. 이벤트이력을 확인해 보니 엔진을 재시작 하기전 시간으로 복구가 된것으로 나옴, |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 1 | 9 | 20분 정도 처리 delay 발생. 수집기 재기동으로 정상 복구 처리된것 처럼 보여졌지만. 실제 복구 처리는 계속 진행 중인 상태였음. 고도화 내용으로 성능 개선 진행 필요 | 19 | 1 | 9 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 김요한 | 19 | 1 | 9 |  |  | O
| 40 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 김요한 | 수집서버 3대를 수집기 그룹 3개로 나눠서 설정 후 수집그룹2번(수집서버2)을 선택해서 장비를 등록 했는데 수집그룹1(수집서버1)로 등록이 된것을 확인 |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 9 | 프로시저 부분 패치 전달 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 9 |  | O | O
| 41 | 코오롱 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안기술팀 | 김정목 | 특정 그룹사 고객 메일전송 안되는 이슈 |  | 18 | 12 | 28 | 19 | 1 | 2 | 단순지원(패치 X) | 진예지 | 19 | 1 | 2 | 메일 내용이 많아 insert 안되는 이슈로 확인. 요약본으로 대안 제시. | 19 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 진예지 | [8 empty] | O
| 42 | G2R | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 이기원 | 특정 팀장 소명 심사 안되는 이슈 |  | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 단순지원(패치 X) | 진예지 | 19 | 1 | 4 | 내용을 확인해보니 코드상 이슈가 없음. 정확한 현상 및 추가 발생 여부등 엔지니어 확인 필요 | 19 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 |  | 0.5 | 진예지 | [8 empty] | O
| 43 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 디바이스 > LIKE 검색 > 접속인증템플릿 값 입력 후 검색 시, 로딩바만 계속 표시됨 |  | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | (정연신)ver.1.3.0.181106-3-STD 에서 동일현상 미발생, 발생에 대한 확인 필요 | 19 | 1 | 10 |  | 0 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 10 |  |  | O
| 44 | 금융보안원 | 유지보수 | nTM3.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | 위젯 대시보드에서 트래픽차트에서 마우스오버시 데이터 in/out 값과 그래프가 매칭이 안됨 | 데이터와 그래프가 매칭이 되도록 수정 | 19 | 1 | 9 |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | 임규성 | 19 | 1 | 16 | 확인용 이미지상에 이상현상 없음 자료 재요청함 | 19 | 1 | 16 |  | - | 0 |  | 0.1 | 임규성 |  | O | 박기훈 | 19 | 1 | 16 | 1 | O | O
| 45 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 디바이스 > 인터페이스 > 개별수정 > 상대명 또는 대역폭 한 곳만 수정했는데 두 항목 모두 'UI' 아이콘 표시됨 | -수정된 항목에 대해서만 "UI" 아이콘 표시 -두 항목 중 UI에서 수정된 항목은 "디바이스 > 장비정보수집"시 변경대상에서 제외된다는 가이드 필요 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 10 | 버그수정, 정보수집 버튼 가이드 설명 수정 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 임규성 | 1차 | O | 조장희 | 19 | 1 | 10 | 0 | O | O
| 46 | 내부 |  | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이왕수 | 시스템 > 환경설정 SMTP 인증 테스트시 DB저장되기 전 입력값으로 테스트 불가 | 입력값으로 SMTP 인증 테스트 진행 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 버그(패치 O) | 이왕수 | 19 | 1 | 10 | 입력값으로 SMTP 인증 테스트 진행 | 19 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 이왕수 | 1차 | O | 이왕수 | 19 | 1 | 10 | 0 | O | O
| 47 | ICTIS | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 보안개발팀 | 김도경 | SIEM 보고서 미출력, 검색성능 저하로 saveas |  | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 10 | 버그(패치 O) | 김도경 | 19 | 1 | 10 | IPS로그, 엔텔스 고객사 로그 saveas 처리 | 19 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 김도경 | 1차 | O | 김도경 | 19 | 1 | 10 | 2 | O | O
| 48 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신유민 | NC_CONFIBACK 스크립트 실패 | NMS_DB => NMS_ENGINE_CONFIG => MORE 추가 및 MORE 설정 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 1 | 10 | NMS_DB => NMS_ENGINE_CONFIG => MORE 추가 | 19 | 1 | 10 |  | 0 | 0 |  | 0.3 | 이길재 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 10 |  |  | O
| 49 | DB손해보험 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 패트롤 Agent 이벤트 누락 | -패트롤 Agent를 패치하였지만 문제 발생하여 롤백 함. -Feic Link 에서 재검토 필요 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 9 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 1 | 9 | 패트를 Agent Socket Connect re-try 로직 추가 | 18 | 1 | 8 | - | -1 | -1 |  | 0.5 | 김동욱 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 9 |  | O | O
| 50 | 한국은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 신재익 | 개별i/f 성능 페이지에서 report버튼 반응 없음 |  | 19 | 1 | 7 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | 강승연 |  |  |  | 반응이 없는게 아니고 보고서 생성시 속도가 많이 걸림 | 19 | 1 | 7 |  | - | - |  | 0.5 | 강승연
| 51 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김요한 | sFlow 수집 불가 건. tcpdump 명령어로 flow 확인 완료. log 상에서 수집값이 0으로 나옴 flow 패킷 파일 전달 |  | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 1차로 장비 세팅 문제로 확인 되었음(고영석팀장확인완료)_19/1/14 | 19 | 1 | 10 |  | 0 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 10 |  |  | O
| 52 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 1/10 패치 결과 자산상세현황 버그 | 모니터링>자산에서 자산구분 ON시 자산상세현황에서 에러 발생함 개발서버에서는 발생안함 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 11 |  | 19 | 1 | 11 | 0 | -6 | 0 |  | 0.5 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 |  | O | O
| 53 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 10/10 패치 결과 버그 라이선스관리 관련 메뉴 수정안됨 | 패치에 포함된 SQL 오류로 사이트에서 수정하여 처리함 내부에서 반복되지 않도록 처리 요청 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 이슈아님(패치 X) | 강승연 | 19 | 1 | 11 | 동일현상 미발생으로 추후 확인하기로 함 | 19 | 1 | 11 |  | -6 | 0 |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 17 |  |  | O
| 54 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 10/10 패치결과 버그 웹취약점 점검 입력값 검증 부재 (XSS) | 입력값 처리시 Error 창 팝업 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 11 | XSS 치환값 추가 및 내부에서 저장시에는 에러가 안나는데 사이트에서 에러가 난다고 하면 다시 패치후 또 에러날시에는 직접 확인해야할 가능성 있음 | 19 | 1 | 11 | 0 | -6 | 0 |  | 0.2 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 |  | O | O
| 55 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 10/10 패치결과 버그 웹취약점 점검 취약한 파일 처리 (파일 업로드) | 1. 특수문사있는 파일의 경우 업로드 실패 2. 필터되어야 하는 파일의 경우 저장되었습니다. 로 나오고 저장은 안됨 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 11 | 파일업로드 로직 수정 이전에는 파일업로드 되는것만 막았고 실패는 안떳지만 파일 업로드 실패 메세지 띄우게 수정완료 205번에서 로직 동작을 확인후 패치 바랍니다. | 19 | 1 | 11 | 0 | -6 | 0 |  | 0.2 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 |  | O | O
| 56 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 패치압축 파일(war)내 IP 정보가 넷크루즈 내IP로 세팅되어 있음 | 사이트버전의 경우, 관련 정보가 고객사 정보로 세팅되어 있어야함 => 차후 패치시 휴먼 에러 가능성이 지나치게 높음 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 단순지원(패치 X) |  |  |  |  | 해당 내용에 대해 앞으로 어떻게 진행할지 검토 필요 | 19 | 1 | 11 |  | -6 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 17 |  |  | O
| 57 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 사용자 정보 수정 팝업 표시될때 에러 발생 | AES -> SHA 방식으로 로그인 부분이 변경이 된 부분으로 정보 팝업 열릴때 기존 비밀번호는 가져올 필요 없고, UPDATE(수정) or INSERT(추가)가 되면 될 듯합니다. nNM6 표준본 형태로 변경하면 될것 같아요 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 14 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 14 | 사용자정보 수정 및 계정설정 수정 팝업 오픈시 비밀번호 변경 필요시 체크박스를 통해 활성/비활성화, 기존 비밀번호 가져오지 못하도록 수정 완료 | 19 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 |  | 0.7 | 최승용 | 2차 | O | 최승용 | 19 | 1 | 14 | 0 | O | O
| 58 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 최초장비를 서버로 등록한 후, 장비정보 에서 제조사, 모델, 장비종류, 장비구분, 아이콘 종류를 "스위치" 장비로 변경 시 왼쪽 Tree에서는 해당 장비의 장비구분이 바뀌는데 (서버 -> 스위치) 장비 정보 > 기본장비정보 > 서버관련 정보 및 프로세스, 파일시스템 탭이 표시됨 => 현황 Case1 : 특화기능 수집정보 "서버" / "SNMP연동" 되어 있는 상태에서 장비정보에서 제조사, 모델등의 장비정보 수정후, 저장시 Tree에서의 장비종류 구분은 변경되나 특화기능의 TAB는 관련 항목의 계속 표시됨 이때, 해당 장비의 특화기능 수집정보는 "선택안함"으로 표시는 되나, 다시 저장하고서 화면 Refresh를 해야 관련 관련 TAB이 표시되지 않음. 그러나 장비 정보의 왼쪽 장비아이콘 하위에서의 특화장비의 성능지표(예. SWAP) 항목은 계속 표시됨. 현황 Case2 : 특화기능 수집정보 "사용안함"/"사용안함"으로 저장 후, 화면 Refresh 시 특화기능 관련 TAB은 표시되지 않으나, 장비정보에서 제조사, 모델등의 장비정보를 수정해도, 왼쪽 장비 하위이 특화장비의 성능징표(예. SWAP) 성능지표 항목은 계속 표시됨 | "장비 구분", "장비종류" 등의 변경이 발생할 경우, 영향받는 특화 기능 등의 설정 항목도 모두 초기화 될 수 있도록 개선이 필요함. | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 이슈아님(패치 X) | 임규성 | 19 | 1 | 11 | 협의필요 현재 기준은 특화장비의 설정에 따라 탭이 보이도록 되어 있음 만약 필요하다면 장비구분에 따라 탭의 보기를 가져가도록 수정은 가능함 | 19 | 1 | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 11 |  |  | O
| 59 | 기초과학연구원 | Bigeye 구축사업 | BigEye | ver 1.1 | 보안기술팀 | 김수호 | 라이센스 초과 팝업이 당일 기준이 아님 | 라이센스 초과 기준일 확인 요망 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 버그(패치 O) | 이왕수 | 19 | 1 | 14 | bigeye 라이센스 정책으로 전일 로그 수집량으로 라이센스 초과 팝업 | 19 | 1 | 14 | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 이왕수 | 1차 | O | 이왕수 | 19 | 1 | 14 | 3 | O | O
| 60 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 실시간 그래프 1분이상 멈추어서 진행되지 않음 엔진은 계속 수집하고 있음 5초간격 나중에 한번에 보임 개발서버에서는 정상표시되고 있음 | 정상 처리 | 19 | 1 | 11 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 28 | 내부 에서 현상 재현 불가 사이트 확인 필요! 신성수부장님 휴가 복귀 후 진행예정 실시간 그레프 에러 부분은 처리 후 모니터링 중 | 19 | 2 | 26 | 15 | 11 | -2 |  | 2 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 |  | O | O
| 61 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 백업설정 전체 실패되어 있음 (보안취약점 처리 후 발생하는 것으로 예상됨) | 정상 백업 되도록 처리 요청 | 19 | 1 | 11 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 11 | 1차로 임시조치는 완료(1/11)_패치본 배포 필요 | 19 | 1 | 11 | 0 | -4 | 0 |  | 0.1 | 이길재 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 |  | O | O
| 62 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | db_migration.sh 작업 실패함 (보안취약점 처리 후 발생하는 것으로 예상됨) 패치시 DB 수동 백업 불가 | 정상 작업 되도록 처리 요청 | 19 | 1 | 11 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 11 | 1차로 임시조치는 완료(1/11)_패치본 배포 필요 | 19 | 1 | 11 | 0 | -4 | 0 |  | 0.1 | 이길재 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 |  | O | O
| 63 | 코오롱 | 정보유출 상시감사 시스템 구축 | BigEye | ver1.1 | 보안기술팀 | 김정목 | 고급 검색 로그 다운로드 시 데이터 누락됨 (starttime, endtime) ex)검색결과:1718 다운로드시 1666 , 2504건 다운로드시 2424 과같이 누락됨 |  | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 김경완 | 19 | 1 | 25 | - 칼럼명 중복 표시 오류 수정 - 인코딩으로 실패로 인한 데이터 누락 수정 | 19 | 1 | 23 | 13 | -2 | -2 |  | 2 | 김경완 | 1차 |  | 김경완 | 19 | 1 | 23 | -2 | O | O
| 64 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 인터페이스 OID 설정 페이지의 테스트 기능에서 snmp 수집실패시에도 0으로 표시되는 현상. | snmp 수집실패일 경우 수집결과없음이라고 장비OID수집과 동일하게 수정 필요. | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 1 | 16 |  | 19 | 1 | 16 | 5 | -1 | 0 |  | 2 | 조예빈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 |  | O | O
| 65 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | [우리카드] 인벤토리>그룹관리>인터페이스그룹 인터페이스 추가 팝업 창 사이즈 크기 작아서 검색 후 인터페이스를 설정하기가 어려움, 레이아웃 깨짐 | 버그 수정 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 16 |  | 19 | 1 | 16 | 5 | -1 | 0 |  | 0.1 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 |  | O | O
| 66 | NICE정보통신 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.0.170510 | 인프라기술팀 | 고영석 | 보고서 중 리소스성능보고서에서 기간조회 시 데이터가 없음 1/14일 오후 방문 예정임. |  | 19 | 1 | 13 | 19 | 1 | 14 | 단순지원(패치 X) | 임규성 | 19 | 1 | 15 | 내부확인결과 문제 없음. 데이터를 M테이블을 쓰는데 오늘날짜로 조회해서 데이터가 없음. | 19 | 1 | 15 |  | 1 | 0 |  | 0.5 | 임규성 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 27 |  |  | O
| 67 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190110 패치본 (패치버전 정보 재정의요청) | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리>자산상세현황 장비종류, 장비모델 등이 인벤토리의 데이터와 다름 정합성 오류 | 인벤토리>디바이스에서 나오는 것과 동일 하게 수정 | 19 | 1 | 13 | 19 | 1 | 17 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 1 | 16 |  | 19 | 1 | 16 | 3 | -1 | 0 |  | 0.4 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 |  | O | O
| 68 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 12번 항목 재보고 동일증상에 대해 한화손보에서도 보고했었음 [우리카드] (긴급버그) 인벤토리>디바이스 템플릿 탭 저장시 템플릿 데이터 초기화됨 | 버그 수정 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 17 | 이슈아님(패치 X) | 박재영 |  |  |  | 내부재현이 힘든 상황이기에, 사이트에서 재현 됬을 때 어떤 상황에 재현 되는지 확인 후에 진행 해야 될 듯 함. (신성수 1/17) 재현이 안되더라도 해당 이슈의 경우 고객사에서 본인들이 작업하지 않는 이슈가 됨, 로직 검토하여 수정 필요 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 17 |  |  | O
| 69 | 표준본 |  | BigEye | agent v1.2.4 | 보안개발팀 | 나대호 | 에이전트 프로세스 수집관련 DB insert 오류 |  | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 버그(패치 O) | 나대호 | 19 | 1 | 14 | OS별 추출 결과가 달라, 예외 발생 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 나대호 | 1차 | O | 나대호 | 19 | 1 | 14 | 1 | O | O
| 70 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | [Config Backup] 장비 컨피그백업 후 내용 확인결과, 오류사 항 있음 (실제 입력되지 않은 문구 포함됨) 1) [27m[5m 등의 문구 존재 2) 첨부파일 참조 https://drive.google.com/open?id=1VDUFq1vmIMipMOB2PnHXHwO5Ng04Ndbc (사진) https://drive.google.com/open?id=1jKzalGDAfJw1_E_lcsQ-9bWfx_O7Qy9O (사진) https://drive.google.com/open?id=1eR96Dv6hxMru5-zfiYF4x4sBJZNykXPk (사진) https://drive.google.com/open?id=1xnm0iInB1LhSSQ1jx5WVHTcR4clolBwU (로그파일) | 정상처리 요청 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 16 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 16 | 예외처리 형태로 진행 | 19 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 이길재 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 1 | 16 |  | O | O
| 71 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | [Config Backup] show run 시 중간에 데이타 잘리는 현상 | 중간에 프롬프트가 존재하여 그 라인에 중지되는 현상 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 16 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 1 | 14 | 스크립트내의 프롬프트 #이 아니라 1# 등 중간에 나올수 없도록 프롬프트를 좀더 길게 수정 | 19 | 1 | 14 |  | -2 | 0 |  | 0.1 | 이길재 |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 14 |  |  | O
| 72 | 표준본 | 표준본 | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 이길재 | 디비 백업 안되는 문제(InfraEye-1.3.0.181218-1에 적용된 보안 패치 적용에 의한 side effect) |  | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 14 | 비밀번호 추출 시 개행 및 공백 제거 로직 추가 | 19 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 이길재 | 1차 | O | 이길재 | 19 | 1 | 14 |  | O | O
| 73 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 메인화면 > 장애목록 > 장애 안빠짐, 크롬 브라우저 재시작해도 증상 동일함 | 메인화면 장애표시가 어떻게 되는지 로직 확인 필요(node.js ?? EVENT_LINK?) 위에 따른 해결 방법 고민 필요 | 19 | 1 | 15 | 19 | 2 | 28 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 2 | 28 |  |  |  |  | - | - | -
| 74 | 농협은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장비 정보 수집시 error 팝업 발생 | 수집엔진 장애로 비정상 동작에 따른 UI에서 장비정보 수집 시도시 팝업 메시지 표시 예) "수집엔진 상태를 확인해 주세요" | 19 | 1 | 15 | 19 | 2 | 28 | 단순지원(패치 X) |  |  |  |  | 수집엔진이 내려간 상태가 예외적인 상황이고 농협은행 신규 프로젝트가 들어갈 시점이라 굳이 예외처리가 필요 없을 듯 합니다. | 19 | 1 | 29 | - | -30 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 28 |  |  | O
| 75 | DB손해보험 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 패트롤 Agent에서 한글+% 조합 형태로 이벤트 전송 시 Feic_Link 에서 이벤트 처리 못하는 문제 | 계속 해결 안되고 일정 지연중 개발자 방문 필요 | 19 | 1 | 10 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 30 | 원인 : - 로그 기록 시 데이타 내용 중에 %가 존재함으로 로그 기록 api 에서 비정상 종료 - 패트롤 에이전트의 서버는 UTF8이고 DB는 EUC-KR이라 인코딩이 상이하여 발생 조치 : - 로그 기록 전에 %가 존재할 경우 % -> %% 로 변경하여 기록 - UTF-8 -> EUC-KR 변환 기능 추가 | 19 | 2 | 25 | 15 | -11 | 26 | TMS sflow ver2 기능 포팅 기능 구현에 의한 지연 | 1.5 | 이길재 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 2 | 25 |  |  | O
| 76 | 우리은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 송기범 | 일부 장비 인터페이스 등록 실패건 |  | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 25 | 로그 분석 및 SNMP 개선버전 테스트툴 전달 테스트 결과 피드백 후 구성엔진 수정예정 1/24 - 패치 전달 1/28 - 2차 패치 전달 (라이브러리 변경 적용) 2/8 - 패치 진행 | 19 | 1 | 28 | 13 | 3 | 3 | 1차 패치 결과에 따른 2차 수정에 따른 개발 시간이 소요됨 패치 진행은 구정연휴에 따른 고객 요구로 인해서 Delay | 3.6 | 박상용 | 2차 | O | 박상용 | 19 | 2 | 8 |  | O | O
| 77 | 우리은행 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 송기범 | 응답시간 증가현상 |  | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 31 | 단순지원(패치 X) | 박재영 | 19 | 1 | 31 | 1. 고객측에서 보내준 로그 및 분석 자료 검토 2. 1월 23일 방문하여 사이트 로그 및 수집데이터 분석 3. 1월 24일 성능엔진에 재시작 기능에 문제로 판단되어 일단 nSvcMgr에서 재시작 할 수있게 설정 값 변경 4. 1월 28일까지 운영후에 수집데이터 재확인 예정 5. 1월 29일 재방문 분석 후에 성능엔진 재시작 옵션을 제거함.(어떤 프로세스에 문제가 있는지 확인가능) 6. 1월 30일 확인결과 현재까지 응답시간 증가 현상이 발생 안함. |  |  |  | - | - | - |  | 5 | 박재영 | 1차
| 78 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 김요한 | 장애 이벤트 대량 발생시 이벤트 delay 현상 |  | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 15 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 16 | NC_FAULT_CP 이벤트(장비다운, 인터페이스다운) 중복 발생시 db update 로직을 제외함. db update 에 의해서 delay 현상이 생긴다고 확인됨. (사내 테스트시 delay 현상없음. 5천개 이벤트 발생 ) | 19 | 1 | 16 | 7 | 1 | 0 |  | 0.9 | 박상용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 18 |  | O | O
| 79 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 게시판에 데이터 입력시 웹 예약어가 입력안되고 사라지는 증상 있음(웹 취약점처리) | ㅇ1안:웹취약점 문제가 없는 상태에서 해당데이터가 정상 동작 ㅇ2안:해당데이터가 존재할경우 알림 팝업, 데이터 입력창 유지 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 23 | 1안 형태로 처리 완료 | 19 | 1 | 22 | 4 | -24 | -1 |  | 0.2 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 1 | 17 |  | O | O
| 80 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 게시판에 파일 확장자 제한시 모든 파일 선택 가능, 파일 확장자 예상안됨 | 파일 열기창에 확장자 표시 (일반 윈도우에서 처리되는 것처럼) 모든 파일 선택 제거 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 15 | 이슈아님(패치 X) | 추경훈 | 19 | 1 | 23 | "사용자지정파일"로 이미 적용 되었음 (66번 항목) | 19 | 1 | 23 |  | -23 | 0 |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 1 | 23 |  |  | O
| 81 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 181228 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 로그인 화면에 있는 공지사항에 특수문자 깨짐 (취약점 점검과 연관이 있는 항목임) | 게시판과 동일하게 보이도록 수정 | 19 | 1 | 18 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 23 | 공지사항 특수문자도 같이 표현하도록 수정 클릭시 팝업 부분 수정 예정 | 19 | 1 | 25 | 7 | -21 | 2 | 상관분석 UI 개발 엘라스틱 연동 우선 작업으로 뒤로 미룸 | 0.1 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 2 | 22 |  | O | O
| 82 | 사내 | 테스트 | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 사용자 정의 템플릿(예.IF)를 '성능지표'로 설정 후, 모니터링 > 인터페이스 > 필드관리에서 해당 지표를 활성화 하면 인터페이스 목록에서 1개의 ROW 만 표시됨 | IF전체 목록은 표시되어야 하고, 사용자정의 IF 성능지표는 값의 수집여부에 따라 표시 되어야 합니다. | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 21 | 목록표시오류수정(group by 없는 max함수사용제거) 구성지표와 성능지표 여부에 따라 수집유형 제한추가 | 19 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 조장희 | 19 | 1 | 21 | 0 | O | O
| 83 | 법무부 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 보안개발팀 | 서종택 | 검색결과 화면 깨짐 현상 |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 버그(패치 O) | 김도경 | 19 | 1 | 18 | 로그내용중 HTML Form형식의 로그로 인해 자동으로 HTML 변환되어 표출되는 현상 예외 처리 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김도경 | 1차 |  | 김도경 | 19 | 1 | 18 | 0 | O | O
| 84 | 가비아 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 보안개발팀 | 이기원 | 룰설정시 이벤트 탐지건수 임계치 적용이 안되는 현상 |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 21 | 단순지원(패치 X) | 김은지 | 19 | 1 | 21 | 기존에 등록된 쿼리 오류로 21일 엔지니어 확인후 종료 예정 | 19 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 |  | 0.5 | 김은지 | [8 empty] | O
| 85 | 골프존 | 유지보수 | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 이기원 | Log_stats 미동작 현상 및 이벤트 메일 포맷 변경 |  | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 1 | 23 | 알려진 오류 (log_stats오류) 패치 및 이벤트 메일 포맷 변경 작업 진행, 이벤트 바로가기 버튼 (토큰로그인) | 19 | 1 | 23 | 7 | -2 | 0 |  | 3.5 | 안희준 | 1차 |  | 안희준 | 19 | 1 | 23 | -2 | O | O
| 86 | 한국도로공사 | 유지보수 | InfraEye | ver.1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 김요한 | TMS 모니터링 팝업 페이지 버그. 패킷에 index정보가 있는데 인터페이스가 unknown으로 나오며 flow탭에서 인터페이스를 클릭하면 팝업창에 오류가 나옴.(카톡으로 내용은 사전에 전달하였습니다.) |  | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 23 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 24 | TMS 테이블 IF_INDEX 값이 NMS 테이블에 없을수도 있어서 예외 처리 후 정상동작 확인완료 | 19 | 1 | 22 | 4 | -1 | -2 |  | 0.9 | 추경훈 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 27 |  |  | O
| 87 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | - UI 통보설정 추가 및 수정 안되는 현상 - CHK_WEEK_0 에러 떨어짐 | - IE에서 동작 시 에러, 크롬에서 정상동작 확인 완료(추경훈 과장님) | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 1 | 25 | jsp 페이지 내에 스크립트가 크롬 전용이라 변경 | 19 | 1 | 25 | 7 | 0 | 0 |  | 0.3 | 추경훈 | 1차 | O | 신유민 | 19 | 1 | 25 |  |  | O
| 88 | 중요시설 경계시스템 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.0.151112 (GOP) | 인프라기술팀 | 신유민 | - UserPerf, UPSPerfMon 엔진 메모리 리소스 과다사용 - 정상 : 3~10MB, 비정상 : 6~700MB 사용 | 엔진 로그 받아서 내용 확인 필요(박상용 차장님 의견) | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 28 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 31 |  |  |  |  | - | - | -
| 89 | 코오롱 | 정보유출 상시감사 시스템 구축 | BigEye | ver1.1 | 보안기술팀 | 김기택 | 시나리오 탐지현황 간헐적으로 데이터 필터 안되는 이슈 |  | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 버그(패치 O) | 진예지 | 19 | 1 | 21 | 월간 데이터 추출시 예외처리 추가 | 19 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 진예지 | 1차 |  | 진예지 | 19 | 1 | 21 | 0 | O | O
| 90 | 사내 | 표준본 | BigEye | agent v1.2.4 | 보안개발팀 | 나대호 | 크론 등록 시 라이브러리 경로 참조해서 실행 AIX, Sun 시스템로그 정형화, 기본 템플릿 제공 |  | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 버그(패치 O) | 나대호 | 19 | 1 | 23 | v1.2.5 | 19 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 나대호 | 1차 |  | 나대호 | 19 | 1 | 23 | 1 | O | O
| 91 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | Config Backup - 컨피그백업을 정상으로 받은 후 확인해보면 컨피그 내용 상에 다수의 개행 문구가 들어가 있음 (관련 내용 및 필요한 파일, 이길재과장님께 전달 완료) - 한글 정상적으로 출력 안되는 문제 | EUC-KR 의 개행문구 예외처리 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 31 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 31 |  | 19 | 1 | 31 | 9 | 0 | 0 |  | 0.5 | 이길재 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 1 | 31 |  | O | O
| 92 | 서산시청 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김요한 | 예외시간 20~03시 설정시 새벽에 이벤트가 발생 |  | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 1 | 22 | 장애처리엔진(NC_FAULT_MS) 패치 적용 | 19 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 박상용 | 1차 | O | 김요한 | 19 | 1 | 22 |  | O | O
| 93 | 사내 |  | BigEye | ver1.1 | 보안개발팀 | 이갑상 | 파일 수집시 장시간 지나게 되면 파일 수집이 되지 않음 일시 정지 후 수집시작 누를경우 다시 수집 시작됨 | 장시간 지나도 정상적으로 수집 되도록 버그 수정 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 25 | 버그(패치 O) | 이갑상 | 19 | 1 | 25 | 장시간 수집이 없던 파일이 변경 되어도 수집 되도록 개선 | 19 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 |  | 1 | 이갑상 | 1차 |  | 이갑상 | 19 | 1 | 25 | 2 | O | O
| 94 | 우정사업정보센터 | 유지보수 | nNMv6.0 |  | 인프라개발팀 | 임규성 | 예상요금조회 엑셀 에러, 2019년1월데이터만 조회느림 | 버그수정 및 2019년1월데이터만 느린 이유확인 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 1 | 24 | 엑셀 내보내기 버그수정, 1월데이터에 선납으로 인한 금액차이에대한 설명이 다수여서라고 확인 | 19 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 임규성 | 1차 | O | 임규성 | 19 | 1 | 24 | 0 | O | O
| 95 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | 토폴로지 SSH 접속실패, 특정 장비만 안됨 | 특정 장비 접속 실패 확인 | 19 | 1 | 25 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 28 | 1월 30일 신유민대리 들어갈때 같이 확인 예정 2월 12일 한승화대리랑 같이 들어가서 현상확인 SSH 접속의 경우 특정장비들의 SSH 세션이 템플릿 로그인을 받아들이지 못하는경우가 있을수도 있다고 이야기를 듣고 수정 중 | 19 | 3 | 5 | 8 | 11 | 5 |  | 3 | 추경훈 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 3 | 5 |  |  | O
| 96 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | 접근제어 금칙어 등록했으나 토폴로지에서 장비 접속 시 금칙어 간헐적 성공됨 | 금칙어 사용 불가하도록 수정 | 19 | 1 | 25 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 15 | 1월 30일 신유민대리 들어갈때 같이 확인 예정 2월 12일 한승화 대리랑 같이 들어가서 현상확인 금칙어의 경우 웹콘솔상에 뜨지 않는 아스키 코드가 섞여서 들어가면서 체크가 풀리는 현상으로 아스키 코드 제거 및 들어가있을경우 메세지를 띄우는것으로 수정후 패치후 테스트 예정 2월 12 일 패치후 모니터링 중 일단 문제 없으므로 완료 처리 | 19 | 2 | 12 | 18 | -10 | -3 |  | 2.5 | 추경훈 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 2 | 15 |  |  | O
| 97 | 하나금융투자 | NMS 구축 | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 신유민 | 토폴로지 CI 등록 시 크기 모니터 1/3 정도 차지함 (메인 CI에서는 정상인 파일, 토폴로지 등록 시에만 비정상 크기) | CI 크기 조절 필요 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 30 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 1 | 31 | 토폴로지 로고이미지의 max width, height 값 지정 | 19 | 1 | 29 | 4 | -1 | -2 |  | 0.7 | 최승용 | 1차 | O | 한승화 | 19 | 1 | 29 |  |  | O
| 98 | 법무부 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객서비스보안기술팀 | 서종택 | - 원본로그 수집후 싱글쿼테이션을 더블쿼테이션으로 변경 - 특정 로그에 iframe 로그 있을시 로그인 페이지가 출력 | - 원본 로그중 싱글쿼테이션 더블쿼테이션으로 변경되는 이슈 - 특정 컬럼명 쿼리 검색시 메인로그인 페이지 출력되는 이슈 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 버그(패치 O) | 정건주 | 19 | 1 | 21 | 기존에 싱글 쿼테이션 을 더블 쿼테이션으로 변경해주는 소스 변경 | 19 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 정건주 | 1차 |  | 정건주 | 19 | 1 | 21 | 0 | O | O
| 99 | 법무부 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객서비스보안기술팀 | 서종택 | 에이전트 수집후 검색하는대 3분에서 최대 7분까지 지연 | 에이전트 검색속도 지연 이슈 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 22 | 단순지원(패치 X) | 정건주 | 19 | 1 | 22 | 서버가 시간설정이 틀린 이슈로 발생 | 19 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 정건주 | [8 empty] | O
| 100 | 법무부 | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객보안서비스기술팀 | 서종택 | 엑셀 권한이슈, 통계권한이슈 | 권한 수정 데몬 재기동 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 단순지원(패치 X) | 김도경 | 19 | 1 | 18 |  | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김도경 | [8 empty] | O
| 101 | 사내 |  | InfraEye | ver 1.3.0.181218-1 | 인프라기술팀 | 김성엽 | Config Backup - Foundry 스위칭 허브 백업 설정 및 스크립트를 정상적 으로 설정하였으나, Config 조회시 작업 결과가 FAIL LOGIN ID로 출력되며 Configback이 실패함 (이길재과장님께 전달 완료) | Configbackup 정상 작동 요청 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 30 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 1 | 31 | 원인 : telnet 접속 시 negociation 상태 중 ENVIRONMENT_OPTION(39), ENVIRONMENT_OPTION2(36) 의 경우 명령어 send 끝에 \n이 아닌 \r 로 전송하지 않아 발생 조치 : ENVIRONMENT_OPTION(39), ENVIRONMENT_OPTION2(36) 의 경우 Send 시에 \r 을 붙여 전송하도록 수정 | 19 | 1 | 30 | 5 | 0 | -1 |  | 1 | 이길재 | 1차 | O | 김성엽 | 19 | 1 | 30 | 4 | O | O
| 102 | ICTIS | 유지보수 | nSIEM | nSIEM v.10 | 고객보안서비스기술팀 | 이기원 | 커스텀 검색쿼리 연산이슈 | 쿼리수정 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 단순지원(패치 X) | 김도경 | 19 | 1 | 21 |  | 19 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김도경 | [8 empty] | O
| 103 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 성능데이터 미수집 현상 |  | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 1 | 30 | mariaDB 파티셔닝 테이블 생성 문제. /tmp 디렉토리 권한 변경으로 이슈 발생. /netcruz/tmp 디렉토리로 경로 변경 후 재시작 | 19 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 박상용 |  | O | 박상용 | 19 | 1 | 30 | 0.5 | O | O
| 104 | 신한은행 |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 특정장비 성능 미수집 현상에 대한 log분석 |  | 19 | 1 | 31 | 19 | 2 | 15 | 단순지원(패치 X) | 박재영 | 19 | 2 | 15 | 로그분석 결과 "PDU 정보에 설정된 OID가 없습니다." 에러가 다수나옴. 일단 oid 및 설정과 관련될 가능성이 높아 우선 사이트에서 설정이나 snmp tool을 통해 분석해본 후에 다시 진행 여부 결정하기로 함.(2월12일) |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 박재영 | 1차
| 105 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | trapGen, 백본장비에서 전송하는 trap message가 엔진로그에 "[W][TrapCollectTask][00024] [][wrong snmptrap type] : [NET-SNMP version 5.8.170703]" 와 같이 표시되고, 처리되지 않음 서버 : 10.130.1.104 netcruz / nms!#$134 |  | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 이슈아님(패치 X) | 김동욱 | 19 | 2 | 8 | 10.130.1.104 서버에서 디버깅 결과 SysTrapMessage 수신시 엔진이 Crash 되는 현상이 있습니다. 과거의 SysLog 수신시 엔진이 죽는 현상과 동일 증상입니다. 그 당시 문제 되었던 엔진이 올라와 있는것으로 보입니다. NC_SYSTRAP 엔진을 최신버전으로 교체 권장합니다. | 19 | 2 | 7 | [7 empty] | O | 고영석 | 19 | 2 | 8 |  |  | O
| 106 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | http://10.140.1.205:60000 장비구분 데이터코드 추가 후, 장비종류 추가시 오류 발생 #등록 시나리오 1)설정 > 데이터코드 추가 장비구분코드 > 코드ID: MCH_TEST_001, 코드명: 서울교통공사_서버 2)인벤토리 > 정책관리 >장비종류설정 장비구분 : 서울교통공사_서버 장비종류설정 : 서울교통공사_서버 모니터링구분 : 선택안함 등록정책 : 선택안함 아이콘 : 서버 | 다른 항목도 비슷할 것으로 판단되며 데이터 코드를 참조하여 데이터가 udpate, insert되는 부분에 대한 확인이 필요해 보입니다. insert/update 되는 컬럼의 size가 데이터 코드 사이즈보다 작은것 같습니다. | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 2 | 7 |  | 19 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 7 | 6 | O | O
| 107 | 서울교통공사 |  | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | http://10.110.1.102:60200 장비구분 데이터코드 추가 후, 장비종류 추가시 오류 발생 #등록 시나리오 1)설정 > 데이터코드 추가 장비구분코드 > 코드ID: MCH_TEST_001, 코드명: 서울교통공사_서버 2)인벤토리 > 정책관리 >장비종류설정 장비구분 : 서울교통공사_서버 장비종류설정 : 서울교통공사_서버 모니터링구분 : 선택안함 등록정책 : 선택안함 아이콘 : 서버 | 다른 항목도 비슷할 것으로 판단되며 데이터 코드를 참조하여 데이터가 udpate, insert되는 부분에 대한 확인이 필요해 보입니다. insert/update 되는 컬럼의 size가 데이터 코드 사이즈보다 작은것 같습니다. | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 2 | 7 |  | 19 | 2 | 7 | 6 | 6 | 0 |  | 0.1 | 박상용 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 7 | 6 | O | O
| 108 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | http://10.140.1.205:60000 장애발생에 따른 가청알람 발생 안함 예) Trap 장애 발생 |  | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 1 | 개별 등록되어있는 가청 파일을 전체등록으로 전환 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 추경훈 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 1 | 0 | O | O
| 109 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라개발팀 | 정연신 | 모니터링 장비, 인터페이스 실시간 그래프의 수집주기별로 X축 좌표가 나와야 하는데.. 2초 단위에서 해당 수집주기로 변경되는 현상이 있음 |  | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 13 | 수집주기별 초단위 설정 및 수정 | 19 | 2 | 13 | 12 | -2 | 0 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 13 |  |  | O
| 110 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라개발팀 | 정연신 | 기본대시보드, 위젯대시보드 토폴로지맵 네트워크 이동시 회선이 표시 안되는 간헐적 오류 발생 및 성능 저하 현상 |  | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 2 | 15 | nz_map_event.js 파일 두번 호출하여 네트워크 이동시마다 계속 호출되는 현상 수정 | 19 | 2 | 13 | 12 | -2 | -2 |  | 1 | 최승용 |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 13 |  |  | O
| 111 | 신한금융투자 |  | nNMv6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 김승환 | 일간보고서(커스터마이징)에서 데이터가 보이지 않는 현상 발생 1. DB Table사이즈 관련 문제 2. 스케쥴이 새벽시간대에 0시~3시사이에 실패 발생(간혈적) | [7 empty] | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 1 | 31 | 1. NPERF_DB size 추가 2. 기존에 누락되었던 n,r,d,w,p,o,m테이블에 row데이터 insert 작업수행 3. 스케쥴 간격 재조정 | 19 | 1 | 31 | - | - | 0 |  | 1 | 강승연 |  | O | [6 empty] | O
| 112 | NICE정보통신 |  | nNMv6.0 | 6.0.170510 | 인프라기술팀 | 고영석 | 상면도에 vm으로 설정된 장비에 동일한 guest 장비가 여러대로 표시됨 | 중복으로 vm이 추가된 원인 분석이 필요함 내부에서 확인가능함 | 19 | 2 | 10 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 2 | 20 | 토폴로지에서 생성한 가상본과 랙실장도 장비추가에서 추가한 가상본이 중복되어 표시되어 중복되어 나오지않도록 쿼리수정 랙아이콘 랙실장도에서 이상한 위치에 뜨는 현상 수정(nms_icon테이블에 데이터 잘못들어가있는걸로 확인됨) |  |  |  | - | - | - |  | 1.9 | 최승용 |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 27 |  | O | O
| 113 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 무선 AP > 필드관리에서 CPU 컬럼 OFF 시 오류 발생 | CPU 컬럼이 기준값인 경우에 Client 수로 기준값을 변경해야 함. | 19 | 2 | 10 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 2 | 15 | 원인: 모니터링 페이지 정렬시에 cpu 사용률 컬럼을 사용안하면 성능수집여부로 정렬되게 되는데 쿼리에서 해당 테이블 조인이 걸려잇지 않았음 결과: 쿼리에 관련테이블 조인을 추가하여 해결 | 19 | 2 | 15 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 2 | 15 |  | O | O
| 114 | 메리츠종금증권 | 메리츠종금증권 | nNMv6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | TMS 성능 수집값 UI에서 확인 안됨 |  | 19 | 2 | 13 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | 박재영 | 19 | 2 | 28 | 2/14:장애 당시 확인된 로그 및 엔진소스등을 파악한 후 유선지원 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 박재영 | 1차 | O | [6 empty] | O
| 115 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 190117 패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 사용자정의지표 다수의 지표 OID 입력시 실시간 팝업에서 에러발생 | 정상적으로 표시되도록 수정 | 19 | 2 | 13 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 5 | 사용자 정의 지표 실시간 팝업시 매칭되는 모델이 없었을 경우 에러를 발생 그후 예외 처리 확인 후 완료 | 19 | 3 | 5 | 20 | -3 | 0 |  | 0.5 | 추경훈 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 |  | O | O
| 116 | SBI저축은행 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김성엽 | 장비 추가시 페이지 진행이 안되고 멈추어 있는 현상 |  | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 단순지원(패치 X) | 추경훈 | 19 | 2 | 11 | UI 확인시 장비등록후 엔진으로 소켓통신이 끊어 져있는것을 확인 소켓통신에 필요한 포트가 물려있을 수도 있음을 확인후 솔루션에서 사용하는 포트를 os 에서 지정하지 못하도록 하는 util 패치 후 was 재시작 후 소켓 통신 재게 그후 엔진 쪽으로 이관 | 19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O | 김성엽 | 19 | 2 | 11 | 0 | O | O
| 117 | SBI저축은행 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 김성엽 | 장비 추가시 페이지 진행이 안되고 멈추어 있는 현상 |  | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 2 | 11 | 원인 분석을 위해 Debug 모드로 수정 테스트 하였는데 동일 현상 미발생 | 19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 박상용 | 1차 | O | 김성엽 | 19 | 2 | 11 | 0 | O | O
| 118 | 사내 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 김연욱 | ./install.sh ip변경 옵션 스크립트 버그의 건 Test server - (10.1.130.102) | ./install.sh ip변경 옵션 스크립트 실행시 maria DB password 정상으로 변경되어야함 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 2 | 19 | 원인 : 파이썬내 특수문자가 들어가 있는 스트링으로 시스템 콜 실행 시 특수 문자가 잘려 발생 조치 : 쉘스크립트로 대체 | 19 | 2 | 19 | 6 | 4 | 0 |  | 1 | 이길재 |  | O | 김연욱 | 19 | 2 | 19 | 4 |  | O
| 119 | 새마을금고 |  | nNMv5.0 |  | 인프라기술팀 | 강승연 | 장비정보팝업에서 잘못된 정보 표시 수정(UI / 쿼리 수정) 인터페이스 상대명 짤림 현상 수정(table 사이즈 조정 및 쿼리 수정) | 장비정보 팝업 표시정보 매칭안됨(ex : email에 전화번호가 표시됨) 인터페이스 상대명 짤림 현상 (50자로 제한되어 있었음) | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 2 | 12 | 장비정보 관련 UI / SP 수정 변경 인터페이스 관련 모든 프로시저 수정 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | 1차 | O | 양지영 | 19 | 2 | 12 | 0 | O | O
| 120 | DB손해보험 |  | nNMv6.0 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | network path함수를 사용하는 페이지를 한번 띄우면 웹전체가 느려지는 현상 | network path함수 관련 수정 요청 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 2 | 12 | 기존에 함수 while문을 with절로 바꾸는 작업완료(사내) 차주 목요일(2.21)에 재방문 예정(신성수 부장) * 작업한 함수로 변경 후에도 동일 증상 발생시 개발 일정 필요함 | 19 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | 1차 | O | 양지영 | 19 | 2 | 12 | 0 | O | O
| 121 | 미디어윌 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.180918-3-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | Config Backup - 컨피그백업을 정상으로 받은 후 확인해보면 컨피그 내용 상에 다수의 개행 문구가 들어가 있음 (관련 내용 및 필요한 파일, 이길재과장님께 전달 완료) - 한글 정상적으로 출력 안되는 문제 |  | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 2 | 13 | 원인 : 인코딩 api 사용 시 from, to 인자를 잘못 기재 조치 : api 정상 사용 | 19 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 이길재 | 2차 | O | 한승화 | 19 | 2 | 13 | 1 | O | O
| 122 | G2R | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 이기원 | 일부 사용자 부서 정보 안맞는 이슈 |  | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 버그(패치 O) | 진예지 | 19 | 2 | 14 | 화면의 부서정보 참조 컬럼 변경 | 19 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 진예지 | 1차 |  | 진예지 | 19 | 2 | 14 | 1 | O | O
| 123 | 사내 |  | BigEye | ver1.1 | 보안개발팀 | 정건주 | 샤드페이지 2개 검색시 데이터가 제대로 안나오는 이슈 | 정상동작하게 표시 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 정건주 | 19 | 2 | 15 | 검색시 쿼리부분 수정 | 19 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 3 | 정건주 | 1차 |  | 정건주 | 19 | 2 | 15 | 2 | O | O
| 124 | 이지웰페어 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 1. E-Mail 연동작업을 완료하였으나 전송받은 메일 확인 시, 한글 깨짐 현상 발생 2. E-Mail 전송 시, 동일한 메일 2개 발송 | 1. Char set 을 맞출수 있는 형태로 수정 요청 2. E-Mail 1개 전송으로 수정 | 19 | 2 | 15 | 19 | 3 | 4 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 2 | 26 | 인코딩 옵션 추가 | 19 | 2 | 26 | 11 | -6 | 0 |  | 0.5 | 김동욱 |  | O | 한승화 | 19 | 3 | 8 |  | O | O
| 125 | 우리카드 | 차세대구축사업 | InfraEye | 190117 패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | L4 Alteon 5224, 4408에서 CPS 값 수집 안되는 현상 SNMP로 XML에 있는 OID 수집시 정상 수집됨 | 정상 처리 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 28 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 2 | 28 | 원인 : 변경된 OID를 DB에 적용시 변경시간 업데이트를 안하여 변경사항을 적용하지 못하기 때문에 CPS값 수지 못함. 해결 : OID가 변경되어 DB 적용시 시간 업데이트 하도록 수정. | 19 | 2 | 28 | 10 | 0 | 0 |  | 0.9 | 김동욱 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 |  | O | O
| 126 | 사내 |  | BigEye | ver1.1 | 보안개발팀 | 이왕수 | 파일수집 - 필터 컬럼이름 변경시 로그시간으로 수집안되는 이슈 수정 |  | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 버그(패치 O) | 이왕수 | 19 | 2 | 15 | 컬럼 이름 수정되어도 로그안의 시간으로 수집 | 19 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 이왕수 | 1차 |  | 이왕수 | 19 | 2 | 15 | 1 | O | O
| 127 | AIG |  | InfraEye | InfraEye-1.3.0.181106-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | (사내 테스트, 10.130.1.104) 서버보안 적용 후, netcruz 계정으로 MSSQL DB(Process 연동) 문자 전송시 'Driver fail' 발생, Root 계정으로는 정상적으로 발송됨 |  | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 28 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 5 | 리눅스 상 ROOT 계정이 아닐시 java 로 작성된 jar 안의 jar 파일 까지 권한이 없으므로 내부에 필요한 클레스들을 JAR 에서 빼서 확인 하여 다시 조합하여 jar 만들어서 전달 완료 | 19 | 3 | 7 | 17 | 7 | 2 |  | 2.5 | 추경훈 |  | O | 조장희 | 19 | 3 | 7 | 7 | O | O
| 128 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 이벤트 => 예외시간조회 에서 각 정렬을 위한 각 컬럼 클릭 시 리스트 없어짐 | 정상 처리 | 19 | 2 | 19 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 2 | 28 | 스크립트에서 데이터를 리로드할 때 검색값이 없을 경우 검색값을 입력하라는 문구와 함께 데이터를 없애는 부분을 주석처리 그리드 ID값 중복으로 ID값 수정 | 19 | 2 | 28 | 9 | -15 | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O | 한승화 | 19 | 3 | 5 |  | O | O
| 129 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 인벤토리 => 운영관리 => 서비스관리 => TCP서비스 에서 서비스 추가 시 설명을 작성 후 설명으로 정렬하면 정상적으로 정렬되지 않음 | 정상 처리 | 19 | 2 | 19 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 2 | 28 | 그리드 폭 조정위해 마지막 컬럼의 width를 auto로 주고 설명을 마지막으로 두는 작업으로 인해 그리드 옵션값이 수정되어야 하는데 수정되지 않았던 것 수정 처리 | 19 | 2 | 28 | 9 | -15 | 0 |  | 0.5 | 조예빈 |  | O | 한승화 | 19 | 3 | 5 |  | O | O
| 130 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 인벤토리 => 정책관리 => 지표관리 => 지표설정에서 각 리스트별 상관분석의 설정값을 변경해도 전부 CPU/Memory만 나옴 | 선택한 상관분석 리스트가 적용되어야 함 | 19 | 2 | 19 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 11 | 지표설정에 차트관련지표만 표시되도록 수정함. -> 상관분석 리스트 팝업 모듈은 추후 수정 예정 | 19 | 3 | 11 | 20 | -4 | 0 |  | 0.2 | 박상용
| 131 | 가비아 | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | SIEM 특정 이벤트 미탐지 | 로그 수집은 되나 특정 이벤트 미탐지 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 2 | 19 | 이벤트 DB저장시 예외처리 | 19 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 | 1차 |  | 김은지 | 19 | 2 | 19 | 0 | O | O
| 132 | AIG생명보험 |  | InfraEye | 설치1.3.1.190123-1-STD 패치1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 메일 관련 NC_NOTI 엔진관련 환경 설정 후, NC_NOTI 로그에 "SMS SEND Succ"로 표기됨 | MAIL SEND Succ로 표기 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 2 | 28 | Mail Send Succ로 표기 | 19 | 2 | 28 | 6 | 6 | 0 |  | 0.1 | 김동욱 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 28 | 6 | O | O
| 133 | AIG생명보험 |  | InfraEye | 설치1.3.1.190123-1-STD 패치1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 여타 문제로 메일 수신이 안되었는데 NC_NOTI 로그상에는 발송 성공 "SMS Send Succ" 으로 표시됨. | 성공 판단 로직 확인 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 이슈아님(패치 X) | 김동욱 |  |  |  | - Process 호출 방식의 SMS Send Succ의 기준은 Command 실행 자체의 성공/실패임. - 이메일 서버의 큐 누락이나 기타 에러 또는 Agent 비정상 동작으로 인하여 SMS 전송 실패일 경우에도 Command 실행자체는 성공으로 간주하여 해당 로그를 출력함. - Process 방식의 SMS 연동은 호출의 의미가 크므로 문구를 "SMS Send Request Call" 또는 "SMS CMD Call" 등으로 변경할 필요도 있어 보이나 검토가 필요 | 19 | 2 | 22 | 0 | 0 | -
| 134 | AIG생명보험 |  | InfraEye | 설치1.3.1.190123-1-STD 패치1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | email 발송을 위한 notiView.jsp 업데이트 후, UI > 통보설정 > 템플릿 > 통보방법 > 이메일 하나만 선택 후 저장시 "통보방법을 선택 하세요" 유효성 체크 Alert 발생하여 저장 불가 문자 항목까지 체크해야 유효성 체크 안함 | 유효성 체크 해제 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 2 | 28 | [개발-기능] 통보 엔진 설정과 묶어서 함께 진행함 | 19 | 2 | 28 | 6 | 6 | 0 |  | 1 | 추경훈 |  | O | 조장희 | 19 | 2 | 28 | 6 | O | O
| 135 | AIG생명보험 |  | InfraEye | 설치1.3.1.190123-1-STD 패치1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 위 내용의 연장선으로 통보설정 > 템플릿 > 문자, 이메일 모두 선택 후 저장 > 엔진 재시작 > 엔진로그에 "EMAIL : NO"로 표시되고, 이메일 발송 안됨. NMS-URL/system/main > NC_NOTI 엔진설정 에서 수정해야 됨. | UI에서 수정 시, 설정이 반영되도록 수정 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 기능 개선 내용으로~~ NC_NOTI 엔진 옵션 설정 정보를 alert으로 알려주도록 추가 개발 예정 | 19 | 2 | 28 | 6 | 6 | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 2 | 28 |  |  | O
| 137 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 디바이스에서 상단 리스트에서 장비 클릭 시, 우측 프레임이 깨지는 것 처럼 보이는 현상(프레임이 흔들림) - 장비정보탭이 선택된 경우 | 정상처리 필요 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 4 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 2 | 28 | 장비정보가 탭 영역을 넘어가서 자동으로 스크롤이 생기는 현상 수정 탭 영역 최소 높이 지정, 아이콘 아래 데이터 위치 깨지는 현상 수정 | 19 | 2 | 28 | 3 | -4 | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O | 고영석 | 19 | 3 | 5 |  | O | O
| 138 | 메리츠 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | 웹이 갑자기 안뜨는 현상 | 웹 정상화 요청 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 2 | 18 | 2004 포트로 생성 후 테스트(X) iis setting값 변경(X) 서버 재부팅(O) | 19 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연
| 139 | 교통카드 | 업무모니터링 | 커스텀개발 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | EBMA 집계시스템 모니터링 중 집계PC는 정상이나, 집계PC상태 메뉴에서는 체크시간이 갱신되지 않고 있음 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 8 | 3.14 상황 : - 원인 : 메모리, cpu, 디스크 용량을 확인 시 사용하는 PdhCollectQueryData 윈도우 API가 실패를 하여 서버에 값을 전송하지 못하여 날짜를 갱신하지 못함으로써 발생하는 문제 - 조치 : 대체할만한 다른 API 적용(현재 조사 중) 3.18 조치 : 대체 api 적용 | 19 | 3 | 18 | 21 | 10 | 10 | - 적용 가능한 대체 api 찾기 어려움 - 하나 금융투자 이슈 대응 | 6 | 이길재 | 1차 | O | 이길재 | 19 | 3 | 18 |  | O | O
| 140 | DB손해보험 | 유지보수 | nNM6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | 이벤트 예외시간(장비)설정, 패트롤 연동시 해당 시간에 장애 이관 후 다시 발생함 로그 확인 결과, 해당 시간에 연동된 데이터 없음 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 8 | 원인 : 예외 시간 추가, 변경에 대한 쿼리가 잘못되어 추가,변경에 대한 갱신을 알아채지 못하여 예외시간을 체크하지 않아 발생 조치 : 쿼리 수정 | 19 | 3 | 1 | 4 | -7 | -7 |  | 2.5 | 이길재 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 |  | O | O
| 141 | DB손해보험 | 유지보수 | nNM6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | nAlarm 80 byte 이상 문자열 처리 패치 실패 2/22 패치 실패 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 15 | 원인 : format.xml 내에 TCP 전송 메시지 포맷 중 <BODY> 태그내의 LENGTH 설정이 0일 경우 config.xml 에 설정된 MSG_LIMIT="80" 이 무시되어 버려 발생한 문제 조치 : LENGTH 속성을 80으로 변경하여 문자 분할 전송되도록 수정 | 19 | 3 | 12 | 15 | 4 | -3 |  | 1 | 이길재 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 20 |  | O | O
| 142 | DB손해보험 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | 웹 느려지는 현상 개발자 현장 분석 필요, 원인 발견 안됨 netpath 관련 패치 진행하였으나, 문제 해결안됨 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 8 | 방문 확인함(현상미발생 데드락 모니터링 처리함) |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 임규성 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 8 |  | O | O
| 143 | DB손해보험 | 유지보수 | nNMv6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | Syslog 필터 설정 후 필터에 맞지 않는 장애 발생 현상 발생 기존 보고됬던 장애이며 해결 안됨 3월 5일: 직접 방문하여 버그 상황에 대해 분석. 로그 및 설정 파일들을 반출할 수 없어 필요한 정보 일부를 직접 적어서 옴 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 15 |  |  |  |  | - | - | - |  | 3 | 박재영 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 8 |  | O | O
| 144 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190222 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 토폴로지맵 도형, 장비를 선택한 후 글자를 수정하면, 위치 바뀜현상 | 버그 수정 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 6 | 원인: 레이블 수정시 객체에 대한 위치값을 조정하게 텍스트 객체에 위치값으로 조정하게 되어있었음. 해결: 위치값 조정을 하지 않게 수정 | 19 | 3 | 4 | - | - | -2 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 6 |  | O | O
| 145 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190222 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 토폴로지맵 도형 추가 시 중복 추가되는 케이스 있음 | 버그 수정 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 15 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 동일 현상 미발생-발생 경로 확인이 필요함 |  |  |  | - | - | -
| 146 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 190222 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 사이트맵, 중간메뉴 (페이지 없을 경우) 페이지가 잘못 표시됨 | 버그 수정 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 2 | 28 | 링크가 없는 중간메뉴의 경우 링크 제거 | 19 | 2 | 28 | - | - | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 5 |  | O | O
| 147 | 표준본 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-2-STD | 인프라개발팀 | 정연신 | 토폴로지맵 장비추가 후 맵에서 선택 시 추가된 장비가 사라지는 현상 | 정상처리 | 19 | 2 | 25 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 2 | 26 | 원인: 저장 후에 객체에 대한 재검색이 이루어짐. 이때 객체에 visible = false 되고 true을 하지 않음 해결: 객체 추가 시에는 입력값을 받아 visible=false 하지 않음 | 19 | 2 | 25 | - | - | -1 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 2 | 25 |  | O | O
| 148 | 신한은행 |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | syslog 이벤트 미발생 | 원인 분석 | 19 | 2 | 26 | 19 | 3 | 4 | 단순지원(패치 X) | 박재영 | 19 | 3 | 4 | 원인: 특정 테이블 DB Lock이 발생하여 장비정보를 제대로 Update 하지못함 |  |  |  | - | - | - |  | 2 | 박재영 | 1차
| 149 | 광주은행 |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | 자산현황 장비 및 인터페이스 리스트 excel export 장애 | 원인 분석 및 처리 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 2 | 26 | 부분 패치가 불가능한 버전이라 쿼리 지원으로 마무리함 | 19 | 2 | 26 | - | - | - |  | 0.5 | 강승연
| 150 | 전북은행 |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 장비 등록 및 삭제(장비등록대기화면)가 안되는 현상 | 버그 수정 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 2 | 25 | 관련 프로시저 수정 후 패치 정상 동작 확인 완료 | 19 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | 1차 | O | 손건웅 | 19 | 2 | 25 | 0 | O | O
| 151 | OSB저축은행 | 프로젝트 | BigEye | ver1.1 | 보안개발팀 | 한병욱 | 보안장비에서 패킷드랍시에 TCP disconnect되도록 요청 | 패치 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 버그(패치 O) | 안희준 | 19 | 2 | 25 | 1분 후 커넥션에 반응 없으면 연결 종료 | 19 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 안희준 | 1차 |  | 이경학 | 19 | 2 | 27 | 0 | O | O
| 152 | 하나금융투자 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.181218-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 장비 이용률 입력/출력 값이 다름 https://drive.google.com/open?id=1k_AQnvEfEbgxVdOHhIWhemfYbaf10QSR | 정상처리 | 19 | 2 | 28 | 19 | 3 | 7 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 8 |  | 19 | 3 | 7 | 7 | 0 | -1 |  | 1 | 추경훈 |  | O | 한승화 | 19 | 3 | 6 |  | O
| 153 | 서울외국환중개 | 유지보수 | LogSee | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | 알람 소리 미발생 | 정상처리 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 단순지원(패치 X) | 김은지 | 19 | 2 | 28 |  | 19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 | 1차 | [7 empty] | O
| 154 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 정연신 | 토폴로지맵 삭제시 기본대시보드, 위젯대시보드에 설정된 토폴로지맵이 있는 경우 삭제를 하지 않고 alert을 띄우도록 처리 |  | 19 | 2 | 28 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 15 | 기본 대시보드 혹은 위젯대시보드의 토폴로지 사용시 해당 대시보드 타이틀명과 함께 Alert띄우도록 수정 | 19 | 3 | 20 | 20 | 5 | 5 |  | 2.5 | 최승용 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 20 |  |  | O
| 155 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 정연신 | 토폴로지맵을 기본대시보드, 위젯대시보드에 포함시 토폴로지맵 사이즈가 작아지면서 아이콘들이 해상도 대비로 작아지는데 이때 회선의 위치가 어긋나는 현상 발생 |  | 19 | 2 | 28 | 19 | 3 | 8 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 8 | 원인: 기본대시보드에서 맵을 불러올때 해상도를 줄여서 처리하는데, 이때 창의 크기를 1920으로 처리되고 있었음. 해결: 창크기를 동적으로 받아와서 처리하게 수정 | 19 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 박재영 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 8 |  | O | O
| 156 | 사내 | - | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 김연욱 | 인벤토리>템플릿관리>정책관리>config관리>스크립트 설정메뉴에서 프롬프트값을먼저입력하고(로그인PWD) 커맨드 값을 입력하면 평문으로 표기가됨 |  | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 10 | 접속템플릿을 쓰지 않고 스크립트에 직접 입력할 경우 로그인 ID, 로그인 PWD, Enable PWD 는 ****** 처리로 수정(커서 이동시) [요구사항 수정] 스크립트 설정/ Config Push 설정 2개 메뉴 모두 수정 1. 대괄호가 있는지 확인후 예약어 일치여부 확인 2. SELECT BOX에서 선택시 ******** 처리하는 로직 제거 3. SELECT BOX에서 선택시 해당하는 예약어가 세팅되도록 4. 도움말 추가 | 19 | 4 | 1 | 28 | 22 | 22 |  | 0.5 | 조예빈 | [6 empty] | -
| 157 | 하나금융투자 | 하자보증 | InfraEye | 1.3.0.181218-1-STD | 고객서비스인프라기술팀 | 한승화 | NC_CONFIBACK 멀티스레드 ssh 라이브러리 발생 에러로 엔진 이상 종료 현상 |  | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 15 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 15 | 원인 : - libssh_init, libssh_session_init 함수는 멀티 스레드 환경에서 동시 호출이 되어 비정상 종료. - libssh2 라이브러리가 멀티스레드를 정확히 지원하지 않음 조치 : libssh_init, libssh_session_init 함수를 엔진단에서 lock 처리 | 19 | 3 | 13 | 9 | -2 | -2 |  | 4 | 이길재 | 2차
| 158 | 한국증권금융 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 김연욱 | 인벤토리>정책관리>디바이스설정>장비종류설정>추가 메뉴에서 장비구분 항목을 "보안장비"로 설정을 하여 추가시 ERRO 발생 | 정상처리 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 8 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 3 | 8 |  | 19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | O | 김연욱 | 19 | 3 | 8 | 0 | O | O
| 159 | 메리츠 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 박기훈 | syslog이력페이지 장비명이 있는데 unknown으로 나오는 현상 | 실제 장비명으로 표시 요청 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 5 | syslog 이력 관련 프로시저 수정 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 강승연 | 1차
| 160 | 라이나생명 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 양지영 | 일주월년 그래프 팝업 데이터 정합성문제 | 참조 테이블 불일치 현상이었음 수정 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 5 |  | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 | 1차
| 161 | 마사회 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 박기훈 | 대시보드 자산 현황 불일치 현상 - 고객에게 자산 현황 받아서 원격지원으로 해결 | 실자산현황 데이터와 일치 요청 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 3 | 13 | 확인 결과 실제 데이터는 일치하나 고객이 가지고 있는 자산현황 데이터와 불일치함 차후 방문시 엔지니어가 확인 및 수정 예정 | 19 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0.7 | 강승연
| 162 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 고영석 | 대시보드의 특정 토폴로지맵에 이벤트가 표시 안됨 |  | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 7 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 7 |  | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 추경훈 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 7 |  | O | O
| 163 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 사업 | InfraEye | ver 1.3.0.181106-3 | 인프라기술팀 | 고영석 | 대시보드의 특정 토폴로지맵에 이벤트가 표시 안됨 |  | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 7 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 7 |  | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 최승용 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 7 |  | O | O
| 164 | K뱅크 |  | nLM3.0 | 3.0 | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | 사용자저작 대시보드 세션아웃 예외처리 | 특정 대시보드 세션아웃 예외처리 요청 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 단순지원(패치 X) | 김은지 | 19 | 3 | 8 | 사용자저작 대시보드 세션아웃 예외처리 및 현재시간 보이게 적용 | 19 | 3 | 7 | 1 | 1 | -1 |  | 1 | 김은지 | 1차
| 165 | 사내 | - | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 김연욱 | 대시보드>토폴로지 맵 > 회선설정에서 회선선택 후 최상위에있는 인터페이스 값이 입력되어있어 수정사항이 없는 상태에서 저장시 최상위 인터페이스 값이 설정됨 | 기존 입력되어있는 값 선택으로 변경 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 13 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 15 | 원인: 이미 회선을 선택한 경우 선택된 Row 를 선택해주는 기능이 없었음 해결: 해당 기능을 추가로 구현 | 19 | 3 | 15 | 7 | 2 | 0 |  | 2 | 박재영 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 15 |  | O | O
| 166 | 표준본 우리카드공통 |  | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 수동등록한 장비에 대해서 정보수집시 (SNMP가능) 인터페이스가 추가되지 않음 | 정상처리 (3/7 : 우리카드에서 발생하여 박상용 차장과 전화 통화를 통하여 해결됨) 표준본에도 동일한 장애가 있으므로 해결 바람 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 8 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 네~ 표준본에는 인터페이스 sorting 기능이 미포함이라 문제 발생하지 않으며, 표준본 패키징시 반영되도록 처리해 놓았습니다. |  |  |  | - | - | -
| 167 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리>디바이스>장비 클릭시 인터페이스탭에 기본정렬이 이번에 개발된 인터페이스명순으로 소팅안됨 기존 인터페이스명필드로 소팅되는 것으로 보임 | 인터페이스명소팅 기본 처리 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 11 | 기본정렬 수정 | 19 | 3 | 11 | 3 | -11 | 0 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 11 |  | O | O
| 168 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 대시보드에서 좌측 트래픽 그래프가 짤리는 현상 | 정상 조치 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 14 | 인터페이스 그룹 개수별로 스타일값(마진)을 달리줌 | 19 | 3 | 14 | 6 | 0 | 0 |  | 0.5 | 조예빈 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 14 |  | O | O
| 169 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 엑셀 다운로드 시, 장비그룹경로 컬럼에 데이터가 없음 | 정상적으로 데이터 표시 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 22 | 속도 문제로 인해 장비그룹경로 컬럼은 sorting 및 excel export가 되지 않고 있습니다. 해당 부분에 대한 속도 개선이 필요하며 검토 중 입니다. 기능개선과 함께 진행 | 19 | 3 | 19 | 9 | 5 | -3 |  | 0.5 | 임규성 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 21 |  | O | O
| 170 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | QoS 이벤트 발생 시, 회선이 깜빡거리지 않음 MCH IP와 I/F ID 매핑 이슈인것으로 판단, 최승용 대리가 알고 있는 이슈임 => 방문시 확인예정 | 정상적으로 회선이 깜빡거리도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 이슈아님(패치 X) | [8 empty] | - | - | -
| 171 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 대시보드의 운영자산현황에서 더보기 클릭 시, 자산조회 페이지에서 하단의 접히는 페이지 높이가 너무 큼 | 정상적으로 하단 페이지가 접히도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 14 | 하단의 그리드가 위치를 못찾아서 발생하는 현상 기존에 하단이 접히도록 하기 위한 클릭이벤트를 시간차를 두어 위치를 찾아가도록 함 | 19 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 |  | 0.3 | 조예빈 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 14 |  | O | O
| 172 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵 상에서 이벤트 예외시간 적용 시, 한번에 적용되지 않고 여러번 예외시간을 설정해야 적용되는 현상 발생 | 한 번에 예외시간이 적용되도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 이슈아님(패치 X) | 최승용 | 19 | 3 | 20 | 내부에서 동일 현상 미발생 : 패치 후 다시 확인 필요 |  |  |  | - | - | -
| 173 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 전체 페이지에서 No가 1,000이 넘어갈 경우에 짤리는 현상 | No이 짤리지 않도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 14 | No 컬럼의 넓이를 늘려줌 (인벤토리) | 19 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 |  | 0.2 | 조예빈 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 14 |  | O | O
| 174 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 다량의 이벤트를 이관시킬 시, 작업에 실패했습니다라고 빈번히 발생함. => 방문시 확인예정 | 정상적으로 이관되도록 수정 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 14 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 추경훈 |  |  |  | 해당 오류 발생시 로그 확인 필요 |  |  |  | - | - | -
| 175 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 고영석 | 인터페이스 사용률이 맞지 않는 현상, 예로 이용률이 488655T로 표시됨. => 방문시 확인예정 | 정상적으로 사용률이 표시되도록 수정 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 14 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 박상용 |  |  |  | 이상 데이터(대역폭 대비 2배 이상의 데이터)를 버리는 로직은 포함되어 있음. 수집 로그 확인 필요 |  |  |  | - | - | -
| 176 | 서울시금고 | NMS 구축 | InfraEye | 확인필요 | 인프라기술팀 | 고영석 | 인터페이스 사용률 계산로직이 맞는지 확인이 필요함. (관련내용은 메일 참고) | 로직이 맞는지 확인 요청 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | 이슈아님(패치 X) | 박상용 | 19 | 3 | 11 | ui 대역폭 수정시 모니터링 기간 조회에서 bps(%) 값과 bps 값이 다르게 표시되는 현상은 정상적임. 통계 테이터의 영향 | 19 | 3 | 11 | 0 | -4 | 0 |  | 0.2 | 박상용 |  | O | 고영석 | 19 | 3 | 11 |  |  | O
| 177 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리 > 디바이스상태정보 엑셀 Export 안됨 | 정상 조치 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 22 | 단순지원(패치 X) | 추경훈 | 19 | 3 | 12 | 2월 패치시 크론탭 영향으로 정상적으로 패치가 되지않은 상태 로 스프링 프레임웤에 필요한 클레스가 누락 되었던 현상으로 nms_tomcat 및 work 폴더 안 삭제후 다시 was 재기동 후 정상확인 후 완료. | 19 | 3 | 11 | 0 | -11 | -1 |  | 0.5 | 추경훈 |  | O | 신성수 | 19 | 3 | 12 |  | O | O
| 178 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | NC_UI_CP 엔진에서 에러남, port open fail 재시작후에도 동일한 에러가 계속됨 | 정상 조치 패치 파일이 필요한 것으로 재검토 확인 요청 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 12 | 리눅스 port range 설정이 원복되어서 다시 설정하도록 설정 방법 전달함 NC_UI_CP 엔진 해당 이슈 예외 처리 추가. 패치 전달 (신성수) 현재 임시조치중 3월 패치에 해당 내용 포함하여 전달 요청 | 19 | 3 | 12 | 1 | -10 | 0 |  | 1 | 박상용 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 12 |  | O | O
| 179 | DB손해보험 |  | nNM6.0 | ver 6.0.161012 | 인프라기술팀 | 신성수 | 대시보드에서 error 창 팝업 F12 로 확인 결과 Internal Server Error 대시보드에서 발생 | 정상조치 3월 20일 방문시 확인 가능 기본적으로 6.0에서 많이 발생했던 현상이므로 조치 필요 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 20 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 22 |  |  |  |  | - | - | -
| 180 | 교통카드 | 업무모니터링 | 커스텀 | 커스텀 | 인프라기술팀 | 신성수 | EBMS 택시승인현황 이벤트 발생 시간 이상 택시승인현황에서 시간대를 00:20 ~ 00:30 으로 5분 주기로 설정하였습니다. (00:20, 00:25, 00:30) 최초로 이벤트가 발생하면 00:20으로 찍혀야할텐데 00:30에 1번 찍히고 있어서 확인요청드립니다. | 정상처리여부 확인 이상 현상에 대한 원인 답변 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 22 |  |  |  |  | - | - | - |  | 5.5 | 이길재 | 1차 | O | 이길재 | 19 | 3 | 22 |  | O | O
| 181 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 최승용 | 토폴로지 Config모드에서 이중꺽은선의 중간점 위치 수정안되는 현상과 대시보드나 위젯 대시보드에서 위치조정이 안되는 현상 | 기능수정 필요 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 15 | 토폴로지의 Config모드에서 이중꺽은선으로 회선이 연결되어 있는 장비 그룹 선택시 중단점의 위치도 같이 이동하게끔 수정( 기존엔 장비와 장비사이 1/2로 이동이 되었음) 및 화면해상도별 라인 위치 수정 | 19 | 3 | 15 | 1 | -7 | 0 |  | 1.5 | 최승용 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 15 |  | O | O
| 182 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 강승연 | 토폴로지 Config모드에서 장비 객체 이동 / 삭제시 오동작 현상 | 기능수정 필요 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 14 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 15 | 장비 객체 삭제시 다른 네트워크에 존재해도 동시에 삭제되도록 수정 장비 객체 다른네트워크 이동시 해당 네트워크에 가상본이 존재하면 실제 장비도 가상본으로 바뀌는 현상 수정 | 19 | 3 | 14 | 3 | 0 | -1 |  | 2 | 강승연 | 1차 | O | 고영석 | 19 | 3 | 15 |  | O | O
| 183 | 성신여대 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 김성엽 | SNMPv3 장비 등록 및 SRM 정보 수집 오류 | 정상 동작 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 3 | 14 | snmpv3 engineID 중첩으로 수집 실패 | 19 | 3 | 14 | 3 | -1 | 0 |  | 1.5 | 박상용 |  | O | 김성엽 | 19 | 3 | 14 |  | O | O
| 184 | 사내 |  | InfraEye | 1.3.1.190123-1-STD | 인프라기술팀 | 한승화 | 인벤토리 => 정책관리 => 지표관리 => 지표설정에서 각 리스트별 상관분석의 설정값을 변경해도 전부 CPU/Memory만 나옴 | 선택한 상관분석 리스트가 적용되어야 함 | 19 | 3 | 12 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 4 | 10 | 1. 이벤트 유형에 해당하는 지표가 CPU/Memory 그래프 상단에 나와야함 2. 사용자정의지표 중 인벤토리 지표가 아니라 모니터링 지표만 그래프가 나와야하고 인벤토리 지표일 경우 CPU/Memory 그래프만 나와야함 3. 임계치 라인 기능 4. 실시간 이벤트 화면, 이벤트 이력조회 화면 |  |  |  | - | - | - |  | 4 | 조예빈
| 185 | 미디어윌 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 한승화 | 단문자 연동 지연 현상 수정 |  | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 29 | 버그(패치 O) | 김동욱 | 19 | 3 | 22 | 원인 : 프로세스 호출시 Jar 내에서 DB connection Delay 발생 해결 : Process 호출(Jar호출) 방식에서 DB to DB 방식으로 변경 -엔진에서 직접 Connection 하도록 수정 -한글깨짐 문제는 linux unixODBC 교체로 수정 | 19 | 3 | 27 | 13 | -2 | 5 |  | 3 | 김동욱
| 186 | 코오롱 | 정보유출 상시감사 시스템 구축 | BigEye | ver1.1 | 보안기술팀 | 김정목 | 소명요청시 보안관리자 안나오는 이슈 | 보안관리자 나오도록 수정 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 버그(패치 O) | 진예지 | 19 | 3 | 11 | 보안 관리자 나오도록 수정 | 19 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 진예지 | 1차 |  | 진예지 | 19 | 3 | 11 | 1 | O
| 187 | 라이나생명 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 양지영 | 특정 syslog 수신 시 systrap 엔진 비정상적 다운 현상 |  | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 22 | 3월 19일 : 반출로그 분석하였으나, 특정 syslog를 받아쓸때 문제가 생기는게 아니라 주기적으로 down 되는 것을 확인 추후 방문하여 재분석 하려함 |  |  |  | - | - | - |  | 2 | 박재영 | 1차
| 188 | 우리카드 | 차세대 구축사업 | InfraEye | 우리카드 2월 패치본 | 인프라기술팀 | 신성수 | Topology Map에서 장비삭제시 다른 맵의 라인이 삭제되는 경우 있음 | 장비삭제시 연결된 라인 삭제 로직 확인 바람 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 4 | 5 | 장비삭제 시 다른 토폴로지맵의 장비(가상본포함) 혹은 라인이 삭제되지 않도록 처리 되어 있음 어떤 경우에 발생하는지 현상 재현이 필요합니다. (신성수) 현장 재현 불가, 불규칙적으로 발생하는 현상이며 재현시점에서 확인 불가 => 현상 발생시 방문, 수정 처리, 전체맵 확인, 보고 까지 약 1~2mday 공수가 소모되는 사항입니다. 필요시 개발자 현장 상주해서 확인 바랍니다, 벌써 라인 사라지는 현상이 사이트에서 3회 발생하였습니다. 현 운영중인 시스템에 마음대로 토폴로지 맵을 수정, 변경, 삭제 불가 |  |  |  | - | - | - |  | 3 | 박재영
| 189 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS | InfraEye-1.3.1.190225-2-TNMS | 인프라기술팀 | 김연욱 | 대시보드>역사별장애현황 (Test Server IP 10.130.1.154:60000 우측 상단 호선별 상위 그룹에 대하여 고정값으로 나옴 | 정상처리 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 20 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 20 | 네트워크 리스트 중 첫번째 네트워크를 우측 상단 초기값으로 설정 10.110.1.102:60200 확인 가능 | 19 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 조예빈 | 1차 | O | 김연욱 | 19 | 3 | 25 | 5 | O
| 190 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS | InfraEye-1.3.1.190225-2-TNMS | 인프라기술팀 | 김연욱 | 디바이스>장비정보>템플릿정보 하위 모든 템플릿에대하여 정보 변경시 ERROR(1048) 발생 Test Server IP 10.130.1.154:60000 | 정상처리 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 21 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 22 | 성능관련 템플릿 삭제로 기본값이 0으로 들어가야하는 DB에 NULL이 들어가서 생기는 오류. 자바에서 수정 10.110.1.102:60200 확인 가능 | 19 | 3 | 20 | 1 | -1 | -2 |  | 0.3 | 조예빈 | 1차 | O | 김연욱 | 19 | 3 | 25 | 4 | O
| 192 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 장애관리 > 예외시간 조회> 장비 탭 > 예외설정된 장비만 목록에 표시되어야 함 |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | ver.1.3.2.190319-1-STD 패치에 포함 예정 예외시간 장비만 표시되도록 수정 완료 | 19 | 3 | 21 | 0 | -1 | -1 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 193 | 표준본 |  | InfraEye | ver.1.3.1.190123-2-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | 장애관리 > 예외시간 조회> 장비 탭 > 엑셀 > 검색조건 입력 팝업 발생 왜??? |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | ver.1.3.2.190319-1-STD 패치에 포함 예정 경고창 수정 | 19 | 3 | 21 | 0 | -1 | -1 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 194 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장애관리 > 예외시간 조회> 장비 탭 > 예외설정된 장비만 목록에 표시되어야 함 |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | 예외시간 장비만 표시되도록 수정 완료 | 19 | 3 | 21 | 0 | -1 | -1 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 195 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장애관리 > 예외시간 조회> 장비 탭 > 엑셀 > 검색조건 입력 팝업 발생 왜??? |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | 경고창 수정 | 19 | 3 | 21 | 0 | -1 | -1 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 196 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | trap 메시지 UI표시 안됨. 엔진로그에는 표시됨. 파티셔닝 테이블 자동 생성 안됨 *사내 구성 서버 AP/DB서버 이중화 (web vip 10.130.1.154) AP/DB#1 10.130.1.150 수집#1 10.130.1.151 AP/DB#1 10.130.1.152 수집#1 10.130.1.153 trap 메시지는 10.130.1.26 에서 발신. |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 22 | 이중화 설정 문제로 발견됨. 이중화 설정 스크립트를 별도로 전달하여 해당 문제는 발생하지 않도록 함. | 19 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 박상용 |  | O |  |  |  |  | -
| 198 | 한화손해보험 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 이벤트 발생이 5시간 늦게 발생함. | 방문 처리 요청 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 20 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 20 | 3월18일 사이트 방문 및 로그 분석 3월20일 NC_FAULT_MS 엔진 버그 수정 및 수집기 엔진 최신버전 패치 전달 | 19 | 3 | 20 | 2 | 0 | 0 |  | 0.7 | 박상용 | 1차 | O | 신성수 | 19 | 3 | 28 | 8 | O |  | 해당 내용은 패치 완료 인터페이스 상대명 업데이트 부분 패치시 안되어 이전버전으로 패치함
| 199 | 표준본 |  | InfraEye |  | 인프라개발팀 | 최승용 | 토폴로지맵 객체 이동시 이중꺽은선 중간 포인트 이동 이상 현상 수정 |  | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 29 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 29 | 토폴로지맵의 회선이 연결되고, 연결되지 않은 장비 및 네트워크 그룹 Select 하여 마우스 혹은 키보드로 위치 이동시 회선이 따라오지 않는 현상 수정 | 19 | 3 | 27 | 6 | -2 | -2 |  | 4 | 최승용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 200 | 하나카드 | 유지보수 | LogSee |  | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | 시나리오 이벤트 발생건에 대하여 소명 및 결재 시, 담당자가 대리자에게 권한을 위임할 경우 소명내용 혹은 결재내용이 해당 사용자 포탈에 보이지 않는 이슈 | 방문 처리 요청 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 버그(패치 O) | 김은지 | 19 | 3 | 19 | 소명 및 결재 시 대리자 기능 수정 | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 김은지 | 1차 |  | 김은지 | 19 | 3 | 19 | 0 | O | O
| 201 | DB손해보험 | 유지보수 | nNM6.0 | 6.0.170627 | 인프라기술팀 | 신성수 | nAlarm 80 byte 이상 문자열 처리 패치 TCP를 통하여 전송중이나 문자열 80bytes 일부 처리 안됨 4월 초 패치 필요, 패트롤 연동 패치시 같이 처리 필요 | 정상처리 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 29 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 4 | 5 | 원인 : BODY 태그내 LENGTH 지정 시 실 메시지와 상관없이 지정된 LENGTH 만큼 복사를 하여 메모리 overflow 조치 : 메시지 복사 시 실 메시지 길이 체크 로직 추가 | 19 | 4 | 1 | 10 | 3 | -4 |  | 1 | 이길재 | 1차 | [5 empty] | -
| 202 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장비 추가후 결과 팝업에서 설명란에 "PING과 SNMP 모두 성공"으로 표시됨. 장비목록에는 표시 안됨. |  | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 25 |  | 19 | 3 | 25 | 3 | 3 | 0 |  | 1 | 추경훈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 203 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 김연욱 | 토폴로지 맵 서로다른 네트워크그룹에 각각 장비다운, 인터페이스다운 이벤트 발생시, 변경된 아이콘 그룹에 색깔이 같다. | 발생되는 이벤트에 따라 색깔 다르게 요청 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 28 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 3/22 전달한 war에 포함되어 있습니다. 패치 후 캐시 삭제 후 다시 확인 부탁 드려요~ 이슈아님으로 확인완료 |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O | 고영석 | 19 | 3 | 26 | -2 | O | O
| 204 | 서울교통공사 | 구축 | TNMS |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 장비그룹, 역사그룹 선택 후, 하단의 장비목록 컬럼 "설비구분"에 장비종류 값이 표시됨 예) L3 => 인벤토리>그룹관리, 역사정보 메뉴 | 설비구분 컬럼에 주장치 등으로 표시 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 버그(패치 O) | 조예빈 |  |  |  | 공통으로 사용하는 장비목록 리스트 목록의 설비종류 데이터를 바꿈 | 19 | 4 | 5 | 11 | 11 | - |  | 0 | 조예빈 | [6 empty] | -
| 205 | 우리카드 | 구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 토폴로지맵이 과도한 클라이언트 CPU 점유 때문에 다른 작업이 불가능함 | 토폴로지맵 CPU 과부하 현상 해소 | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 4 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 4 | 5 |  | 19 | 4 | 1 | 7 | -3 | -4 |  | 1 | 박재영 | [6 empty] | -
| 206 | 우리카드 | 구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 기간 검색시 To의 시간이 정확히 표시 안되는 현상 한번 발생하면 반복 발생함 09시대인대 00시로 표시, 18시대인데 07로 표시 등 | 항상 발생하지는 않으나, 한번 발생하면 계속 발생함, 클라이언트 시간은 정상적으로 표시되고 있음, 수정한 페이지에 대한 리스트 첨부 요청 시간이 맞는 경우에도 발생하는 케이스 있음 (3/30) | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 4 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 4 | 우리카드자체로 시간이 안맞는 현상이 많이 있었던 관계로 실시간 그래프 등과 같이 수정 후 모니터링 예정 내부에서 좀더 확인후 신부장님께 전달 예정 | 19 | 4 | 1 | 7 | -3 | -3 |  | 2 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 207 | 우리카드 | 구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리>디바이스 인터페이스 확대 축소 등 작업시 왼쪽 트리와 함께 표시하는 부분 오동작함 장비 창 확대 축소, 인터페이스 창 확대 축소 작업을 트리 숨기기와 연관하여 정확하게 동작 안함 =>화면을 작게 했다가 크게하면 왼쪽 트리가 사라지는 현상 | 버그 수정 | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 4 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 4 | 왼쪽 메뉴 트리의 고정값이 들어있어서 줌이나 아웃일때 고정 넓이 값을 삭제 해줌으로 해결 | 19 | 4 | 3 | 9 | -1 | -1 |  | 0.5 | 추경훈 | [6 empty] | -
| 208 | 금융보안원 | 유지보수 | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | TMS 트래픽 총량 그래프 데이터와 위젯 대시보드 내의 차트 그래프 데이터가 맞지 않음 |  | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) | 임규성 | 19 | 4 | 5 | 4/2 박기훈 주임 재방문 설정 확인결과 설정문제로 확인됨 -> 다른 인터페이스로 설정 되어 있음 | 19 | 4 | 2 | 8 | -3 | -3 |  | 0.1 | 임규성 | [6 empty] | -
| 209 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 설정 > 이미지에서 기존 배경이미지 삭제가 되지 않는 현상 =>설정된 배경 이미지의 경우 삭제가 안되는 alert이 뜨는데..확인 클릭시 닫히지 않음 | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | alert창에서 화면으로 돌아오는 스크립트에서 스크립트에 오류가 있었음 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 210 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 기본토폴로지 설정 컬럼에 on으로 텍스트가 간헐적으로 표시됨. | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 27 | 초기에 들어가는 데이터가 on으로 잘못들어가고 있는거 수정완료 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 추경훈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 211 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 라인연결 후, 장비 아이콘을 이동시킨 후, 라인 클릭이 되지 않는 현상 | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | [7 empty] | - | - | - | [9 empty] | -
| 212 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비간 라인연결 후, 대역폭/성능값을 이동시키면 라인이 표시되었다가 표시되지 않았다가 함. |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 27 | 대역폭/성능값 마우스 Up 이벤트시 혹은 대역폭/성능값 클릭하여 선택 후 다른 위치 클릭시 해당 회선 하이라이트 효과 사라지게 수정함 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.3 | 최승용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 213 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 라인의 두께가 랜덤으로 올라감. 라인을 계속 클릭하면 발생하는 것으로 판단됨. | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 27 | 대역폭/성능값 클릭하여 해당 회선의 하이라이트 기능때문에 선이 굵어진 값을 가져와서 발생했던 현상 수정함 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.4 | 최승용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 214 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 가상본 추가 팝업에서 검색 클릭 시 반응이 없음 | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 27 | 설치본 제작시 함수 빠짐 현상으로 발생. 설치본 포함 완료 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 강승연 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 215 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | 다수의 네트워크 객체를 키보드로 움직였을 때, 회선의 반응이 없음(새로고침 적용시 작동) |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 27 | 수정완료 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.3 | 최승용 | 1차 | O | 김성엽 | 19 | 3 | 27 | -5 | O | O
| 216 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | 기본대시보드의 sorting 기능 정상작동 x(최초 1회만 정상 sorting 후 반응 없음) |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 추경훈 |  |  |  | 고팀장님과 협의 필요: 기본 대시보드 활용도가 현저히 낮으며 위젯대시보드 테마 기능 완료 후 컨텐츠 추가하여 위젯을 기본 대시보드로 제공하는 것이 좋을 듯 함 |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 217 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | 모니터링 > IP조회의 I/F Index 오름차순, 내림차순 정렬 정상 작동 x => 전체IP조회, VLAN별 IP조회 화면 모두 확인 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | DB에서 가져오는 수치값이 String으로 인식되어 숫자정렬에 오류가 있음. 파라미터 넘길때 INT값으로 수정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.1 | 조예빈 | 1차 | O | 김성엽 | 19 | 3 | 27 | -5 | O | O
| 218 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > IPAM에서 호스트목록에서 하단 테이블 리스트 높이가 낮음(새로고침하면 정상으로 표시, 간헐적임) | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | [9 empty] | - | - | - | [9 empty] | -
| 219 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | IPAM에서 장비추가 버튼 클릭 시, 진행중만 표시됨. | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 28 |  | 19 | 3 | 28 | 1 | -4 | 0 |  | 0 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 220 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | IPAM에서 수집버튼 클릭 후, 마지막수집시간에 최근시간이 찍혔고 하단 리스트에서 호스트 상태가 PING 실패로된 장비 IP로 PING을 체크하면 정상적으로 PING이 감 (10.140.1.153) 보안사업본부 >보안기술팀 > 10.90.1.11 | 정상조치 | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 29 |  | 19 | 3 | 29 | 2 | -3 | 0 |  | 1.2 | 박상용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 221 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 무선 AP수가 3개가 정상인데 좌측 무선AP개수는 2개로 표시되고 우측 하단에서는 3개가 표시됨. (10.140.1.153) |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 장비설정에서 장비 종류를 서버로 변경하여 표시안되는 현상이 발생함 |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 222 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 무선컨트롤러 > AP정보탭에서 Client수가 표시되지 않음 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 김동욱 |  |  |  | 사내 OID변경된 결과로 추후 검토 예정 |  |  |  | - | - | - |  | 1 | 김동욱 |  | O |  |  |  |  | -
| 223 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 좌측 무선ap클릭 수 우측에 client수가 13개로 표시되고 컨트롤러에서 client정보 탭에서는 13개가 표시됨. |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 장비설정에서 장비 종류를 서버로 변경하여 표시안되는 현상이 발생함 |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 224 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 Config조회에서 네트워크 백본#a 클릭 시 하단에 성공, SUCCESS로 표시되는데 성공으로 용어 통일 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 이길재 | 19 | 3 | 27 | SUCCESS 로 통일합니다. 실패시 "FAIL LOGIN ID" 이런 형태로 나오기에 성공시에는 SUCCESS로 통일합니다. | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.1 | 이길재 |  | O |  |  |  |  | -
| 225 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 자산조회에서 전체장비가 25대로 되어 있으나 실제로 인벤토리에는 43대임. 로직 확인 필요할 것으로 판단됨. (자산에서 장비를 삭제하면 실제 삭제되는 로직인데 자산에서 장비 대수가 더 많아야 할 것으로 판단됨) (10.140.1.153) |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 27 | 수동등록 데이터와 장비를 삭제한 경우를 재고로 등록된 장비는 운영으로 표시되도록 수정 임시등록장비도 보이도록 수정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.2 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 226 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | /system/main 페이지에서 Flow 메뉴 OFF된 경우에 모니터링 > 자산 > 수정 팝업에서 Flow관련 필드는 숨김처리 필요 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 27 | 원래쓰지 않는 컬럼이지만 USE_YN =N인건 안보이게 변경 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.1 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 227 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 모니터링 > 자산 > 수정 > 장비구분,종류,제조사,모델 변경 후 저장하였으나 변경된 내용으로 수정되지 않음 -> 리스트에서는 변경되어 있으나, 수정 화면에서는 변경되어 있지 않음 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 27 | 로딩시 모델변경 이벤트가 자동발생되어 모델과 장비 종류등이 안맞을때 나타나는현상 이벤트 자동발생안하도록 수정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.2 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 228 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | /system/main 페이지에서 Flow 메뉴 OFF된 경우에 보고서>스케쥴보고서>추가> 팝업에서 보고서 종류 flow관련 숨김처리 필요 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 29 | RPT_LIST 보고서 테이블 USE_YN(사용여부) 컬럼 추가 system/main 좌측 [메뉴 기능]에서 Flow 스위치 클릭시 RPT_LIST 테이블 USE_YN 업데이트문 추가 스케쥴보고서 가녀오는 쿼리에 사용여부 컬럼이 'Y'인 데이터만 가져오도록 수정 | 19 | 3 | 29 | 2 | -3 | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 229 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 스케줄보고서, 추가에서 보고서 종류의 설정 버튼 클릭 시, 무한루프 발생 ->이벤트현황보고서, 운영보고서, Flow관련 보고서 선택시..설정 옵션을 달리 가져야함 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 28 | 설정화면 URL 뒤에 붙어있던 파라미터 제거 및 설정창 크기 조절 | 19 | 3 | 28 | 1 | -4 | 0 |  | 1 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 230 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 성능보고서 > 다바이스에서 장비종류설정 컬럼 > 장비종류로 변경 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 메세지 코드 추가 및 소스 적용 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0.8 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 231 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 성능보고서 > 디바이스에서 최대, 최대평균에 (%) 단위 표시 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 헤더에 적용 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 232 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 성능보고서 > 디바이스에서 파일시스템 컬럼 너비 1줄로 조정, 장비종류도 1줄로 조정 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | no 사이즈 조정, 최대, 최대평균값 사이즈 조정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 233 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 보고서 CI 수정, soulution으로 된 용어를 solution으로 오타 수정 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 차과장님한테 요청하여 이미지 받고 설치본에 포함 SVN에 커밋 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 234 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 메인CI를 nNM이 아닌 InfraEye로 ci 변경 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 차과장님한테 요청하여 이미지 받고 설치본에 포함 SVN에 커밋 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 235 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 로그인 화면의 좌측 상단 제목표시줄에 nNMS7을 InfraEye로 변경 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 모든 프로젝트 login.jsp의 title 수정 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 236 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 이벤트 카운트 클릭 시, 팝업에서 IP부분을 XXX.XXX.XXX.XXX가 다 표시되었을 때 1줄로 표기되도록 수정 ->우측 상단 실시간장애, 실시간이벤트 클릭시 나오는 리스트 화면 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 27 | 간격 조절 완료 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 237 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 이벤트 카운트 클릭 시, 팝업에서 행에 마우스 오버 시, 글씨가 잘 보이는 색상으로 변경 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 3 | 27 | 마우스 오버시 색상 표시 안함 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 238 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 이벤트 카운트는 해당 네트워크 상에서 발생한 이벤트 카운트를 표시되도록 수정 => 토폴로지맵 카운트가 아닌 네트워크 카운트로 되어야 함. 일반적으로 Global을 띄어 놓지만, 하위 네트워크로 들어가면 해당 네트워트 내의 이벤트 카운트가 맞음 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 실시간장애, 실시간이벤트의 카운트는 해당 토폴로지맵의 카운트임 |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 239 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 설정 > 이벤트팝업설정에서 필드설정에 모두 ON되어 있으나 실제 이벤트 팝업에는 장비명, 발생시간등이 표시되지 않음 ==> 장비명, IP, 대상,발생시간, 이벤트메시지 포함 필요 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 29 | 초기설계 당시 표시 건수 였던관계로 추가로 컬럼표시 완료 | 19 | 3 | 29 | 2 | -3 | 0 |  | 0 | 추경훈 | [6 empty] | -
| 240 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 네트워크 내 이벤트 발생 시, 네트워크 아이콘에 최상위 이벤트 등급의 색상으로 표시 => 정상확인 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 캐시 삭제 후 다시 확인해 주세요 |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 241 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 운영보고서 > 테이블 컬럼 너비 조절 필요, 헤더에 데이터에 대한 단위 표시 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 27 | 헤더 컬럼 비율 수정 및 %붙임 | 19 | 3 | 27 | 0 | -5 | 0 |  | 0 | 조예빈 |  | O |  |  |  |  | -
| 242 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 보고서에서 초기화 버튼이 필요한 이유가 있는지? 불필요시 제거 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 다른 UI와 동일하게 검색에 대한 초기화 입니다. |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | O |  |  |  |  | - | O
| 243 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 디바이스 상세검색에서 장비그룹경로로 검색 시 검색 안됨 -> 모니터링, 이벤트 모두 확인 필요 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 29 | 이벤트 장비그룹경로 추가 작업중 같이 처리함 | 19 | 3 | 28 | 1 | -4 | -1 |  | 0 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 244 | 라이나 금융 서비스 |  | NMS 6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 양지영 | [&amp;인터이름] 설정 해도 인터페이스명을 출력 못하는 문제 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 29 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | 19 | 3 | 29 | 이벤트 체크 프로시저에 인터페이스 명 추가 | 19 | 3 | 28 | 0 | -1 | -1 |  | 0.4 | 이길재 |  | O |  |  |  |  | -
| 245 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리에 있는 디바이스 대수와 인트로에 있는 디바이스 개수가 틀림 => 10.140.1.153 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 28 | 원인: 장애수집여부, 관리여부를 체크하게 되어있었음 해결: 위 체크 사항을 처리 안되게 수정 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | 0 |  | 1 | 박재영 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 246 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 파일시스템 용량이 틀림, 10.110.1.102 서버, 장비정보에서는 6.15T인데 파일시스템에서는 3.38T로 표시됨. |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 29 | 쿼리가 틀려있어서 수정 완료 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | -1 |  | 0 | 추경훈 |  | O |  |  |  |  | -
| 247 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 커스텀필드에서 네트워크그룹 필드는 현재 사용하는 곳이 없는 것으로 판단됨. |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 인벤토리>네트워크 메뉴에서 사용합니다. 메뉴 on 하셔서 확인 하시면 됩니다. |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 248 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 맵에서 파일시스템 데이터가 표시되지 않음, 실제 파일시스템 데이터가 있음 10.110.1.101 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 2 | mapper에서 파일시스템 데이터를 가지고오지않던 쿼리 수정 | 19 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 |  | 0.2 | 최승용 | [6 empty] | -
| 249 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 서버장비의 장비정보에서 CPU 수가 표시되지 않음 10.110.1.101 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 조예빈 | 19 | 3 | 29 | 인벤토리 > 서버 > 기본 장비 정보 [ CPU수 ] 1. E가 있을 경우 E를 카운트 2. E가 없을 경우 T개수(1) 3. E도 없고 T도 없을 경우 0 쿼리 수정 | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 |  | 0.5 | 조예빈 | [6 empty] | -
| 250 | 대한항공 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 송기범 | 변경i/f 관련 전체 적용 안되는 현상(변경탭) | 현상 확인 및 정상화 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 26 | 이슈아님(패치 X) | 강승연 | 19 | 3 | 26 | 원격 접속으로 테스트 및 쿼리 이상 유무 확인(정상 동작) | 19 | 3 | 26 | 1 | 0 | 0 |  | 1.5 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 251 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 고객서비스인프라기술팀 | 고영석 | 기본대시보드에서 대역폭, 성능값 ON/OFF가 새로고침 시, 풀리는 현상 발생, |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 27 | 저장 처리되도록 로직 수정 | 19 | 3 | 27 | - | -5 | 0 |  | 0 | 최승용 | 1차 | O |  |  |  |  | -
| 252 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 고객서비스인프라기술팀 | 고영석 | 구로구 토폴로지맵에서 좌측상단에 이상한이미지가 보임. Config 모드에서는 안보임 10.140.1.153 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 3 | 28 | 가상본에 회선을 연결 후 실 객체를 지웠을때 가상본에 연결되있던 회선 데이터 지워지지않던현상 때문에 발생 수정완료 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | 0 |  | 1 | 최승용 | [6 empty] | -
| 253 | 안산U-city |  | nNM5.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 김성엽 | perfDB.mdf파일로 인한 디스크 공간 부족 | 데이터 축소 및 현재 남아있는 테이블 정리 요청 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 단순지원(패치 X) | 강승연 | 19 | 3 | 26 | 현재 스케쥴에서 사용하는 프로시저가 오래되었음 쿼리 지원으로 해결 | 19 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 |  | O | 김성엽 | 19 | 3 | 26 | 0 | O | O
| 254 | 라이나생명 |  | nNM6.0 | 통합본 6.0.161228 | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 로그인 후 성능조회 페이지 접속시 페이지 오류 팝업 발생 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 12 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 11 |  |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 256 | 마사회 |  | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 박기훈 | 실제 고객 데이터와 대시보드 자산 현황 불일치 현상 (문화센터AP 그룹) | 실자산현황 데이터와 일치 요청 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 이슈아님(패치 X) | 강승연 | 19 | 3 | 27 | 쿼리 지원으로 자산 현황 일치시킴 | 19 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 강승연 |  | O |  |  |  |  | -
| 257 | DB금융투자 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 장비권한 설정-장비추가 및 제거 특정 장비로 검색시 간헐적 이상 동작 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 12 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 4 | 11 |  |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 258 | 나이스정보통신 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 신재익 | SMS 전송에 대한 누락 발생 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 5 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 4 | 5 | 설정 문제로 확인 되었음 | 19 | 4 | 3 | 6 | -2 | -2 |  | 0.1 | 박상용 | [6 empty] | -
| 259 | 대한항공 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 송기범 | 라우터 논리 인터페이스(TU1) 인터페이스 미수집 현상 |  | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 26 | 단순지원(패치 X) | 박상용 | 19 | 4 | 5 |  |  |  |  | - | - | - |  | 0.9 | 박상용 | [6 empty] | -
| 260 | 우리카드 |  | InfraEye |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 임계치 이벤트 발생시 변경된 상대명이 미표시되는 현상 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 28 | 버그(패치 O) | 박상용 | 19 | 3 | 28 |  | 19 | 3 | 28 | 1 | 0 | 0 |  | 0.5 | 박상용 |  | O | 신성수 | 18 | 3 | 28 | -0 | X |  | 한화손보에서 초기 설치하였으나 성능수집 못하여 원복
| 261 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 정책관리 > 장비종류설정에서 수정 버튼 클릭 시 반응이 없음 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 박재영 | 19 | 3 | 29 | 장비구분코드가 잘못 저장되어서 안나왔던 것으로 보임 |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 262 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 정책관리 > 장비종류설정에서 추가 시, 오류 팝업 발생 => 장비구분, 모니터링 구분을 "가속기"로 선택한 경우 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 3 | 29 | 원인: 장비구분코드 추가시에 6자리로 입력되어서 문제 발생 해결: 5자리 이하만 저장 가능하게 수정 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | -1 |  | 0 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 263 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비구분 추가 후, 인벤토리에서 임시등록 위에 표시되도록 수정, 임시등록이 항상 맨 아래에 표시되어야 함. |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 코드 순서를 지정하시면 됩니다. |  |  |  | - | - | - | [9 empty] | -
| 264 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비구분 추가 후 모니터링에서 확인 시, 우측 화면이 표시되지 않음. 인벤토리와 같이 기본 화면은 표시되어야 할 것으로 판단됨. |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 박재영 | 19 | 3 | 29 | 장비구분코드가 잘못 저장되어서 안나왔던 것으로 보임 |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 265 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 추가된 장비구분이 인트로 상단에 표시되지 않음 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 이슈아님(패치 X) | 박재영 | 19 | 3 | 29 | 장비구분코드가 잘못 저장되어서 안나왔던 것으로 보임 |  |  |  | - | - | - |  | 0 | 박재영 |  | O |  |  |  |  | -
| 266 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라개발팀 | 임규성 | 기본검색없이 상세검색을 하면 페이지 번호가 바뀌지 않아 데이터양이 해당페이지보다 적을경우 데이터 미표시 |  | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 임규성 | 19 | 3 | 28 | 상세검색시 1페이지로 가도록 공통로직 변경 | 19 | 3 | 28 | 0 | -4 | 0 |  | 0.2 | 임규성 |  | O |  |  |  |  | -
| 267 | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | InfraEye | ver 1.3.1.190123-1 | 인프라기술팀 | 김연욱 | 토폴로지>config mode>장비추가 검색조건 설정후 검색조건 더블클릭시 장비가 중복이되서 가용한 장비목록으로 설정이된다. | 정상처리 | 19 | 3 | 28 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 강승연 | 19 | 4 | 1 |  | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 강승연 | [6 empty] | -
| 268 | NH농협캐피탈 | 유지보수 | InfraEye | ver 1.2.0.180720-3-STD | 인프라기술팀 | 조장희 | Cisco 장비로 부터 Flow v9으로 수집 장비는 총 4이며, 2대는 2055 /UDP로 수집 (NMS에서 데이터 표시됨. 2대는 2056/UDP로 수집(NMS에서 데이터 표시 안됨) sensor.conf, silk.conf는 4대 장비 모두 설정. NMS에서 데이터 표시안되는 장비는 rwflowpack 로그에는 missing-pkts로 분류되어 찍힘 2019-03-28 tcpdump 로그 공유함 (이길재 과장, 정연신 팀장, 고영석 팀장) |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 3 | 단순지원(패치 X) | 이길재 | [7 empty] | - | - | - | [9 empty] | -
| 269 | 코오롱 | 유지보수 | nPIS | ver3.0 | 고객서비스 보안기술팀 | 이기원 | 소명 응답관련 이슈 | 오류 수정 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 26 | 버그(패치 O) | 김세린 | 19 | 3 | 26 | 소명 응답 오류 수정 | 19 | 3 | 26 | 4 | 0 | 0 |  | 1 | 김세린 |  | O | 김세린 | 19 | 3 | 26 | 0 | O | O
| 270 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 위젯 컨텐츠 추가 후 차트 데이터 생성 오류 팝업 메시지 발생함. 인터페이스 추이 차트 확인 (다른 차트가 있는 콘텐츠도 확인 필요) | 정상조치 | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 임규성 |  |  |  | "인터페이스 성능 현황" 위젯 인터페이스 선택시 나오는 인터페이스 항목은 operstatus가 UP이고 대역폭이 1이 아닌 대상으로 해야함. 또한 성능 데이터가 없는 경우에 대한 예외처리 필요 |  |  |  | - | - | -
| 271 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 위젯 대시보드를 m_user 계정으로 비공개로 변경 시, 위젯 대시보드 리스트에서 보이지 않음. 다시 공개를 할 수 없음 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 3 | 29 | 설치시 포함되어 있는 "기본위젯대시보드"의 문제 ->m_user 계정에 대한 정보 설치본에 추가 | 19 | 3 | 29 | 0 | -7 | 0 |  | 0 | 추경훈
| 272 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 애플리케이션 설정에서 포트번호 검색 추가 애플리케이션, 포트, 설명 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 |  |  |  |  | 개선 내용으로 해당 항목 검색되도록 수정 | 19 | 4 | 1 | 3 | -4 | - |  | 0 | 조예빈
| 273 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 위젯대시보드에서 토폴로지맵을 추가한 후, 다른 위젯 콘텐츠를 움직이면 토폴로지맵이 보이지 않음 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 박재영 | 19 | 4 | 5 |  | 19 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 |  | 1 | 박재영
| 274 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비추가 시, 터미널체크에서 OFF 시, telnet/ssh 콤보박스도 비활성화되어야 함. |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 조예빈 |  |  |  | 접속 템플릿으로 가야 하는게 아닌가 |  |  |  | - | - | -
| 275 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 장비 추가 시 SSH/Telnet의 포트번호를 수정할 수 없음. 포트번호를 변경하는 사이트가 많으므로 변경이 가능해야 함. |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 |  |  |  |  | 접속 템플릿으로 가야 하는게 아닌가 |  |  |  | - | - | -
| 276 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 엑셀로 장비 추가 시, 장비그룹에 장비가 들어가지 않음, 네트워크에는 정상적으로 들어감. 넷크루즈 그룹에 안들어감. |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 1 | 장비그룹, 인터페이스그룹명이 같은 경우 오류 발생 ->장비그룹으로 처리되도록 수정 | 19 | 4 | 1 | 3 | -4 | 0 |  | 0.5 | 추경훈
| 277 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 이벤트 이관 시, 예외시간 설정하고 예외시간을 제거할 화면이 없음. 예외시간 템플릿을 사용해야만 설정을 해지할 수 있음. 이벤트 이관에서 예외시간 설정 시, 제거할 화면 필요 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 | [8 empty] | - | - | -
| 278 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 사용자 정의 지표 추가 후, 실시간 차트에서 데이터 포인트가 최근 5개 밖에 찍히지 않음 기본 데이터 형식은 많이 찍히는 것으로 판단됨. |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 3 | 누적값 데이터가 계산뒤 1개만 나와야하는데 여러 값이 나오는 현상으로 계산 쿼리 수정 필요 화면상 오류는 수정완료 | 19 | 4 | 2 | 4 | -3 | -1 |  | 0.5 | 추경훈
| 279 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 사용자 정의지표 세션수 지표를 추가한 후, 기간 그래프에서 지표선택에 세션수 지표가 두 개 표시됨. 정책관리 > 지표설정에는 세션수가 하나 밖에 없음 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 추경훈 | 19 | 4 | 3 | 기본 지표와 사용자 정의 지표의 이름이 똑같아서 생기는 현상 사용자 정의 지표의 경우( 사용자 정의) 라고 표시 하고 완료 | 19 | 4 | 3 | 5 | -2 | 0 |  | 0.5 | 추경훈
| 280 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | https://10.130.1.101 m_user/netcruz!1 10.1.1.1 장비의 온도 필드의 그래프에 Uncaught SyntaxError: Unexpected 성능 기간 그래프 동작 x (추경훈 과장님께 전달 완료) =>인벤토리>디바이스 메뉴 |  | 19 | 3 | 29 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 조예빈 | [7 empty] | - | - | -
| 281 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리, 디바이스, 장비, 템플릿에서 저장시 전부 선택안함으로 변경되는 케이스 있음, 멀티 수정시는 정상 동작 |  | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 5 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 추경훈 |  |  |  | 사이트에서 현상 확인 필요 로컬에서 코드 현상확인 후 이상징후가 없어 멀티 수정과 똑같은 로직으로 동작 하도록 처리 후 파일 전달후 확인 대기중 | 19 | 4 | 2 | 3 | -3 | - |  | 1 | 추경훈
| 282 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리, 디바이스, 인터페이스에서 멀티 수정시 템플릿에서 상대명 표시 안됨 |  | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 조예빈 | [7 empty] | - | - | -
| 283 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 인벤토리, 디바이스 장비 필드관리에서 장비정보 중 선택하지 못하는 필드가 있음 (예, 장애관리여부 등) 이 경우 고객이 보고자 하는 필드들이 필요할때 선택할 수 없음 |  | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 15 | 단순지원(패치 X) |  |  |  |  | "장애관리여부" 컬럼도 필드관리에 포함하는 쿼리 전달 |  |  |  | - | - | -
| 284 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 이벤트 이력 상단 등급을 긴급으로만 해놓고 검색하면 전체 등급이 다 나옴 검색시 상단 등급 선택이 조건으로 처리되지 않음 |  | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 15 | 버그(패치 O) | 조예빈 |  |  |  | 현재 선택된 등급 기준으로 검색 되도록 수정 |  |  |  | - | - | -
| 285 | 우리카드 | 차세대구축 | InfraEye | 2월패치 | 인프라기술팀 | 신성수 | 실시간이벤트 상단 등급을 긴급으로만 해놓고 검색하면 전체 등급이 다 나옴 검색시 상단 등급 선택이 조건으로 처리되지 않음 |  | 19 | 3 | 30 | 19 | 4 | 15 | 버그(패치 O) | 조예빈 |  |  |  | 현재 선택된 등급 기준으로 검색 되도록 수정 |  |  |  | - | - | -
| 286 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 커스텀필드에 날짜 연계로 설정한 후 인벤토리 > 장비정보 > 커스텀필드에서 도입년도를 입력하면 폐기연도가 자동으로 표시되지 않음. 자산조회에서는 자동으로 폐기년도가 기입됨. |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 | [8 empty] | - | - | -
| 287 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 기본대시보드에서 회선 클릭 시, 실시간/기간 버튼이 보이지 않음 (텍스트만 표시됨) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 캐시 삭제 후 다시 확인해 주세요 |  |  |  | - | - | -
| 288 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 인터페이스에는 이벤트가 없는데 회선이 깜빡임. 해당 장비에는 이벤트가 Config변경 이벤트만 있음(흰바탕 토폴로지) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 2 | 해당 이벤트 가져오는 쿼리 수정 | 19 | 4 | 2 | 1 | -3 | 0 |  | 0.5 | 최승용
| 289 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵에서 장비 클릭 시, SSH 용어를 터미널접속 용어로 변경, 웹링크 용어는 웹콘솔 용어로 변경 관련 페이지 모두 수정 필요 |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 | [8 empty] | - | - | -
| 290 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 기본대시보드에서 우측의 3개 성능에 대해 레이아웃이 맞지 않음 (주요트래픽과 CRC현황 사이 높낮이가 맞지 않음) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 기본대시보드 제거에 대한 논의 필요 |  |  |  | - | - | -
| 291 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 기본대시보드에서 아이콘 마우스 우클릭 시 장비정보/실시간/기간조회 버튼이 깨짐 |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 캐시 삭제 후 다시 확인해 주세요 |  |  |  | - | - | -
| 292 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지맵상에서 하단에 있는 아이콘 마우스 우클릭 또는 오버시 팝업이 위치에 맞도록 레이아웃을 벗어나지 않아야 함. |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 최승용 | [7 empty] | - | - | -
| 293 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 토폴로지에서 네트워크 아이콘 내에 여러 이벤트 발생 시 네트워크 아이콘 클릭의 색상이 조화롭지 못함. 장비명 색상이 달라여쟈할 것으로 판단됨. |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그아님 | [8 empty] | - | - | -
| 294 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 디바이스에서 장비명 클릭 시, 우측에 레이아웃이 흔들림 (10.140.1.248) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 동일 현상 미발생 : 추후 발생 시 다시 확인 하기로 함 |  |  |  | - | - | -
| 295 | SBI저축은행 | 유지보수 | InfraEye | ver 1.2.0.180720-2-STD | 인프라기술팀 | 김성엽 | Interface down 미발생으로 인한 장애 지원 요청(이길재 과장님께 전달 완료) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 4 | 단순지원(패치 X) | 박상용 |  |  |  | 최신 엔진 패치 전달 |  |  |  | - | - | -
| 296 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > Log수집 컬럼은 Log가 한 번이라도 들어왔을 때, 표시되는 것으로 알고 있는데 모든 장비가 수집하고 있는 것처럼 보임. 수집되지 않으면 X가 맞는 것으로 판단됨. (빅아이랑 연동 시 펴시되는 사항이 아닌지 확인 필요함) |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 해당 "Log수집" 항목은...수집정보의 "로그수집여부"가 on 인 항목을 v 표시로 보여주고 있습니다. |  |  |  | - | - | -
| 297 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 필드관리에서 데이터형식의 너비 조절이 필요함. 날짜 형식에 두줄로 표현됨. 모든 No 컬럼은 우측 정렬이 기본임 |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 조예빈 | [7 empty] | - | - | -
| 298 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 디바이스 상태조회에서 Unknown장비에서 모델추가 버튼 클릭 시, 오류 팝업 발생 |  | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 조예빈 | [7 empty] | - | - | -
| 299 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 네트워크에서 네트워크 추가 후, 토폴로지맵에 들어가면 네트워크 아이콘이 사라짐, 새로고침 시 다시 표시됨. |  | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 박재영 | [7 empty] | - | - | -
| 300 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리에서 장비#6 장비 클릭, 기본장비정보에서 동기화 버튼 클릭 시, 요청하신건이 실패했습니다. 메시지 출력됨.(sys Description 내용을 수정한 후, 저장하고 동기화 버튼 누름) |  | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 임규성 | [7 empty] | - | - | -
| 301 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > 장비정보 > 관리자정보에서 사용자ID 추가 시 사용자 ID 중복이라고 표시됨. 현재 사용자 ID는 중복이 없음. |  | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 조예빈 |  |  |  | 기존에 등록했다가 삭제했던 사용자ID 이라면 버그아님 단, 한번도 추가한 적이 없는 사용자ID 이라면 버그 |  |  |  | - | - | -
| 302 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 인벤토리 > Config Push 설정에서 상단에서 제대로 표시가 되지 않음. |  | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 5 | 버그(패치 O) | 조예빈 | [7 empty] | - | - | -
| 303 | 내부 | 내부 | InfraEye | ver.1.3.2.190319-1-STD | 인프라기술팀 | 고영석 | 정책관리 > 패스워드관리에서 상단에서 템플릿을 생성하지 않은 상태에서 하단에 수정 버튼 클릭하여 장비 추가 시 오류 발생 ( 템플릿이 없는 경우에 유효성 체크가 있어야 할 것으로 판단됨) 다른 페이지들도 동일하게 수정 필요함. | [7 empty] | 이슈아님(패치 X) |  |  |  |  | 진행 필요 여부 논의 필요 (버그를 위한 테스트) |  |  |  | - | - | -
| 304 | 주요시설경계시스템 | 주요시설경계시스템 | nNM6.0 |  | 인프라기술팀 | 조장희 | 2017년 설치된 부대에 이슈가 있으며, 간헐적으로 User_Perf 성능 지표 수집안되는 현상 있음. User_Perf 엔진이 CPU 100% 현상으로 서버를 재부팅해야 정상적으로 사용이 가능한 상태가 2~3주 간격으로 발생 2018년 설치된 부대에도 User_Perf 수집이 안되는 현상이 있어 개발자가 쿼리를 제공하여 해결 되었는데, 2017년 설치 부대에 적용시 조치 안됨. GOP 유지보수 담당자 포유 박주호님이 User_Perf, UPS 엔진 로그 보내주기로함(4/3) | 차주 금요일 까지 로그 분석 파악 하여 조치 방법 제공 혹은 현장 방문 요청 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 11 | 버그(패치 O) | 박상용 |  |  |  | User_Perf 엔진 버전 확인 필요 |  |  |  | - | - | -
| 305 | 교통카드 | 업무모니터링 | 커스텀 |  | 인프라기술팀 | 신성수 | 택시승인현황에서 7개의 이벤트는 지속적으로 체킹이 되지 않고 있음 상세 내역은 메일로 전달 | 정상처리 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 11 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 이길재 | [7 empty] | - | - | -
| 306 | 라이나생명 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 변경관리 이슈 |  | 19 | 3 | 27 | 19 | 4 | 5 | 이슈아님(패치 X) | 박상용 | 19 | 4 | 4 | 현상: 장비 SNMP 인증이 실패후 별도 처리 없이 정상 수집되는 현상 결과 : 해당 장비의 별도 설정 변경은 하지 않았으나 로그상으로는 장비 정상수집이 해당 시간부로 정상화 됐다고 판단됨. | 19 | 4 | 4 | 8 | -1 | 0 |  | 0.1 | 박상용
| 307 | 나이스페이먼츠 |  | nNM6.0 |  | 고객서비스인프라기술팀 | 신재익 | 대시보드 이벤트 카운트 수가 다름 |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 단순지원(패치 X) or 버그(패치 O) | 최승용 | 19 | 4 | 5 | [8 empty] | 1 | 최승용
| 308 | 내부 | 내부 | BigEye | ver 1.1 | 보안개발팀 | 김세린 | 보고서 다운로드시, 환경에 따라 파일명을 이상하게 불러와서 파일을 열수 없는 현상이 일어남 |  | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 버그(패치 O) | 김세린 | 19 | 4 | 1 |  | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 김세린
Formulas:
등록일~ = IF(ISBLANK([등록일]), "-", IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[등록일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),"MD"), "-"))
완료요청일~ = IF(ISBLANK([완료요청일]), "-", IF(ISBLANK([개발완료일]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))
완료요청일~ = IF(ISBLANK([완료요청일]), "-", IF(ISBLANK([패치 완료일]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[패치 완료일]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[패치 완료일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[완료요청일]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))
완료예정일~ = IF(ISBLANK([완료예정일]), "-", IF(ISBLANK([개발완료일]), "-",(IFERROR(DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[완료예정일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),"MD"), IFERROR("-"&DATEDIF(DATE(VALUE("20"&[개발완료일]),[월],[일]),DATE(VALUE("20"&[완료예정일]),[월],[일]),"MD"), "-") ))))

## 인프라개발 KPI (집계)
1.4. 개발 KPI 집계 (팀장 작성) | [30 empty] | 5월 : 21
|  |  |  | 4 | 2 | 6 | 64.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 43.5 | 16 | 50.5 | 1 | 12.5 | 1 | 7 | 22 | 115 | 1 | 7
|  |  |  | 기능 개발 | [5 empty] | 패치 | [6 empty] | 프로젝트 수행 | [9 empty] | 계
No | 월 | 소속 | 성명 | 건수 (연초) | 건수 (신규) | 건수 (계) ① | M/Day ② | 지연 건수 ③ | 지연일 ④ | 단순지원 건수 | 패치 건수 | 건수(계) ⑤ | M/Day ⑥ | 재패치 건수 | 지연 건수 ⑦ | 지연일 ⑧ | 건수 (가득) | M/Day (가득) | 건수 (가동) | M/Day (가동) | 건수 (계)⑨ | M/Day (계)⑩ | 초과투입 건수 | 초과 M/Day | 지연 건수 ⑪ | 지연일 ⑫ | 건수 (①+⑤+⑨) | M/Day (②+⑥+⑩) | 지연건수 (③+⑦+⑪) | 지연일 (④+⑧+⑫) | 비고
1 | 1월 | 인프라개발팀 | 강승연 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 4 | 3.5 | 6 | 13 | 1 | 2.5 | 1 | 9 | 10 | 21.5 | 2 | 14
| 2월 | 인프라개발팀 | 강승연 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16.5 | 0 | 0 | 연차 1.5, 주말 1
| 3월 | 인프라개발팀 | 강승연 | 1 | 1 | 2 | 11.8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.4 | 3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0
| 4월 | 인프라개발팀 | 강승연 | 1 | 2 | 3 | 13.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.5 | 7 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 강승연 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 9 | 14 | 11 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 워크샵1, 연차1.5
| 6월 | 인프라개발팀 | 강승연 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
2 | 1월 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0
| 2월 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 1 | 2 | 3 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 연차 1
| 3월 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 2 | 4 | 6 | 16 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 1 | 7
| 4월 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 1 | 3.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 워크샵1, 연차1
| 6월 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
3 | 1월 | 인프라개발팀 | 박상용 | 1 | 1 | 2 | 7.8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4.8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9.4 | 2 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 2 | 9
| 2월 | 인프라개발팀 | 박상용 | 1 | 6 | 7 | 13.7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 연차 1
| 3월 | 인프라개발팀 | 박상용 | 1 | 4 | 5 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 | 3 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0
| 4월 | 인프라개발팀 | 박상용 | 2 | 2 | 4 | 17.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.9 | 2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 박상용 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.4 | 5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0 | 워크샵1, 연차1
| 6월 | 인프라개발팀 | 박상용 | 2 | 1 | 3 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.8 | 5 | 3.7 | 8 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
4 | 1월 | 인프라개발팀 | 박재영 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0
| 2월 | 인프라개발팀 | 박재영 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 연차 1
| 3월 | 인프라개발팀 | 박재영 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0
| 4월 | 인프라개발팀 | 박재영 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 박재영 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 워크샵1
| 6월 | 인프라개발팀 | 박재영 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16.5 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
5 | 1월 | 인프라개발팀 | 이길재 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 12.8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 1 | 3 | 연차 1
| 2월 | 인프라개발팀 | 이길재 | 1 | 0 | 1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.1 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 1 | 26 | 연차 2
| 3월 | 인프라개발팀 | 이길재 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 18 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 13
| 4월 | 인프라개발팀 | 이길재 | 2 | 4 | 6 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 이길재 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 1 | 4 | 워크샵1
| 6월 | 인프라개발팀 | 이길재 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
6 | 1월 | 인프라개발팀 | 임규성 | 1 | 0 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.1 | 3 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21.5 | 0 | 0
| 2월 | 인프라개발팀 | 임규성 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 연차 2
| 3월 | 인프라개발팀 | 임규성 | 1 | 2 | 3 | 13.6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.7 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0
| 4월 | 인프라개발팀 | 임규성 | 2 | 1 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 3 | 2 | 4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 임규성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 0 | 0 | 워크샵1, 연차1
| 6월 | 인프라개발팀 | 임규성 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.5 | 4 | 8 | 7 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
7 | 1월 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 4.9 | 4 | 18.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0
| 2월 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 2 | 12.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 16 | 1 | 2 | 연차 1
| 3월 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 0
| 4월 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 11 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 워크샵1
| 6월 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9.5 | 2 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
8 | 1월 | 인프라개발팀 | 차형재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 21.5 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0
| 2월 | 인프라개발팀 | 차형재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0
| 3월 | 인프라개발팀 | 차형재 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 5 | 4 | 5.5 | 1 | 12.5 | 1 | 7 | 5 | 19 | 1 | 7
| 4월 | 인프라개발팀 | 차형재 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 차형재 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 워크샵1
| 6월 | 인프라개발팀 | 차형재 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
9 | 1월 | 인프라개발팀 | 최승용 | 3 | 0 | 3 | 5.1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.3 | 3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20.5 | 0 | 0
| 2월 | 인프라개발팀 | 최승용 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 연차 2
| 3월 | 인프라개발팀 | 최승용 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19.5 | 2 | 13
| 4월 | 인프라개발팀 | 최승용 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.8 | 3 | 4.8 | 0 | -2 | 0 | 0 | 7 | 21.5 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 최승용 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 워크샵1
| 6월 | 인프라개발팀 | 최승용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월
10 | 1월 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 2 | 1 | 3 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 10.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 1 | 2
| 2월 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 15 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 20 | 연차 2, 주말 1
| 3월 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 1 | 3 | 4 | 13.5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0
| 4월 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.5 | 0 | 0
| 5월 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 워크샵1
| 6월 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0
7월
8월
9월
10월
11월
12월

## 개발 KPI (내역)
1.5. 개발 KPI 내역 (팀장 작성)
(Working Day 25일 기준)
[6 empty] | 기능 개발 |  |  | 패치 |  |  |  | 프로젝트 수행
| No | 소속 | 성명 | 수행업무 | 상세내역 | 연초/신규 | M/Day | 지연일 | 검토 | 재패치 | M/Day | 지연일 | M/Day | 초과투입M/Day | 지연일 | 비고
예시 | No: 1; 성명: 홍길동; 수행업무: 기능개발; 상세내역: OO 수집 Agent 개발; 기능 개발 연초/신규: 연초; 기능 개발 M/Day: 80; 기능 개발 지연일: 15
| 2 |  | 홍길동 | 패치 | OO 수집 Agent 개발 : XX 버그 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 5 | 0
| 2 |  | 홍길동 | 패치 | OO 수집 Agent 개발 : △△ 버그 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | 2차 | 5 | 2
| No: 3; 성명: 홍길동; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 우리카드 IP관리 UI 개발; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 5 | 5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 인프라개발 KPI (내역)
1.5. 개발 KPI 내역 (팀장 작성)
[8 empty] | 42.5 | 0 |  |  |  |  | 12 | 0 |  | 102 | 0 | 0 | (Working Day 25일 기준)
[7 empty] | 기능 개발 |  |  | 패치 | [6 empty] | 프로젝트 수행
No | 월 | 완료 여부 | 소속 | 성명 | 수행업무 | 상세내역 | 연초 /신규 | M/Day | 지연일 | 검토 | 제품 |  | 재패치 | M/Day | 지연일 | 가득 /가동 | M/Day | 초과투입M/Day | 지연일 | 비고 및 지연/초과 사유
1 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | (토폴로지맵)가상본 대상 장비를 선택 및 특정 네트워크 선택하여 여러 개의 가상본을 생성할 수 있도록 개발 | 신규 | 6 | 5 | [10 empty] | - 5.0 / 6.0 유지보수로 인한 1.5M/Day정도 소요 - 내부 로직까지 수정(일정 산정 잘못함)
| 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 1
2 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_한국은행) [증상] 개별i/f 성능 페이지에서 report버튼 반응 없음 [진행사항] 보고서 생성시 속도가 일부 걸림에 대한 설명 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.5
3 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_신한금융투자) [증상]일간보고서에서 데이터가 보이지 않는 현상 발생 [진행사항]미 생성된 통계데이터 생성 작업 진행 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 1
4 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (우리카드) 라이선스관리페이지 수정 | [9 empty] | 가동 | 2 | 0 | 0
5 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (서울교통공사) 토폴리지맵 장비 패널 추가 / 수정 | [9 empty] | 가득 | 7.5 | 2.5 | 9 | - 5.0 / 6.0 유지보수로 인한 1.5M/Day정도 소요 - 내부 로직까지 수정(일정 산정 잘못함)
6 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (유지보수_농협콜센터) 콜센터 구성 정보 및 대시보드 관련 정보 eg엔지니어 인수인계 작업 | [9 empty] | 가동 | 0.6 | 0 | 0
7 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (유지보수_광주은행) 패치본 관련해서 문의사항 지원(패치본 관련 로직 확인) | [9 empty] | 가동 | 0.4 | 0 | 0
8 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (서울교통공사) TNMS패널 보완 및 수정 | [9 empty] | 가득 | 2 | 0 | 0
9 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (유지보수_신한금융투자) 월간보고서(커스터마이징) 데이터 나오지 않는 현상 유선상으로 쿼리 수정 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
10 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | InfraEye ver.1.3.1.190123.1-STD (표준본) 제작 | 신규 | 0.5 | 0
11 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-패치 | (하나금융투자) [증상]SMS 발생, 복구 오류 [진행사항]NC_NOTI 엔진 프로세스 중복으로 인해 발생-> 체크하여 kill 하도록 처리 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | NC_NOTI | 1차 | 1 | 0
12 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_DB손해보험) [증상]패트롤 Agent 이벤트 누락 [진행사항]Agent re-try 로직을 추가 하였으나 고객이 원치 않아 롤백함 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 0.5 | 0
13 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | (미디어윌) 파이오링크 L4 신규 장비추가 | [9 empty] | 가동 | 2 | 0 | 0
14 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | (미디어윌,이지웰페어) 이벤트 E-Mail 연동기능 개발 | [9 empty] | 가동 | 5.5 | 0 | 0
15 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | (이베스트증권) SMS(단문자) 연동건 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
16 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) Qos 연동 관련 NC_SYSTRAP 엔진 수정 개발 | [9 empty] | 가동 | 9.5
17 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | InfraEye ver.1.3.1.190123.1-STD (표준본) 제작 | 신규 | 0.5 | 0
18 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 7.3
19 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]엑셀로 장비 등록 시 장비 완료가 되었는데도 불구하고 몇대의 장비가 등록이 안되는 현상 [진행사항] 1차로는 내부에서 동일 현상 미발생, 구성엔진관련 프로시저 문제로 확인되어 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | NC_CONF | 1차 | 0.2 | 6
20 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]장비등록시 인터페이스 등록이 안되는 현상 [진행사항]db 파티셔닝 작업 lock발생하여 해소 및 db 재시작 후 정상 동작, lock 미발생 되도록 표준본에 반영 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.1 | 0
21 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (미디어윌) [증상]Ping 복구 미감지 건 발생 [진행사항]패킷잽쳐 로그 분석 결과 네트워크 장비의 문제로 확인 됨 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.1 | 0
22 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]2천~3천 건의 장애 발생 후 복구가 되었는데도 UI상에서는 장애 카운트가 계속 보이며 실시간 장애 목록에서도 계속 보임 [진행사항] 복구에 대한 지연 발생. 성능 개선 필요 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.1 | 0
23 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]수집서버 3대를 수집기 그룹 3개로 나눠서 설정 후 수집그룹2번(수집서버2)을 선택해서 장비를 등록 했는데 수집그룹1(수집서버1)로 등록이 된것을 확인 [진행사항] 프로시저 오류로 수정하여 완료 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.1 | 0
24 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_우리은행) [증상]일부 장비 인터페이스 등록 실패건 [진행사항] 1차,2차에 걸쳐 snmp 라이브러리 수정 후 패치 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 2차 | 2.6 | 3
25 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]장애 이벤트 대량 발생시 이벤트 delay 현상 [진행내용]이벤트 업데이트 로직을 제외하여 delay 현상 제거 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | NC_FAULT_MS | 1차 | 0.9 | 0
26 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (서산시청) [증상]예외시간 20~03시 설정시 새벽에 이벤트가 발생 [진행내용]NC_FAULT_MS 엔진 로직 오류로 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.2 | 0
27 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]성능데이터 미수집 현상 [진행내용]보안 문제로 /tmp 디렉토리 권한 변경으로 발생한 문제 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.5 | 0
28 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | (유지보수_신한은행) ICMP 엔진 상태 체크 후 이벤트 발생 기능 추가 | [9 empty] | 가동 | 2.4 | 0 | 0
29 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | (농협은행) Telnet, SSH 스크립트 클라이언트 개발 (윈도우 버전) | [9 empty] | 가동 | 7
30 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 다양한 해상도 지원 | 연초 | 4 | 0
31 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]IP관리에서 선택장비저장시 저장여부가 저장전으로 표시 되는 문제 [진행내용]UI 오류로 수정 처리 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 커스터마이징 | 1차 | 1 | 0
32 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_미래에셋대우) [증상]systrap 엔진 down 증상 [진행내용]엔진 다운 현상에 대한 예외 로직으로 추가 하여 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 4 | 0
33 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]자산상세현황 버그 [진행내용]UI 오류로 수정 처리 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 커스터마이징 | 1차 | 0.5 | 0
34 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]인벤토리>그룹관리>인터페이스그룹 인터페이스 추가 팝업 창 사이즈 관련 레이아웃 깨짐 [진행내용]레이아웃 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.1 | 0
35 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]인벤토리>자산상세현황 장비종류, 장비모델 등이 인벤토리의 데이터와 다름 정합성 오류 [진행내용] 요구사항 변경으로 인벤토리 데이터를 보여 주도록 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 커스터마이징 | 1차 | 0.4 | 0
36 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_우리은행) [증상] 성능엔진 응답시간 증가 현상 [진행내용] 재시도 로직 제거 및 서버 관리 Agent에서 트래픽 수집 부분 제거 후 정상 동작 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 5 | 0
37 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | (우리카드) 가상본 장애 표시 여부 옵션화, 그래픽더미는 필수로 텍스트를 포함하도록 개발(불필요시는 텍스트 폰토는 0pt로 지정) | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
38 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | (우리카드) 자산상세현황 수정 개발 | [9 empty] | 가동 | 4 | 0 | 0
39 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] sflow v2 수집 엔진 | 연초 | 5.5
40 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | 서버 보안 취약점 관련하여 tmp 디렉토리 권한 변경에 따른 보완 작업 | 신규 | 0.5 | 0
41 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (하나금융투자) [증상]NC_CONFIBACK 멀티스레드 ssh 라이브러리 발생 에러로 엔진 이상 종료 현상 [진행내용]libssh2 버전 1.8.0 버전으로 변경 배포 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | NC_CONFIBACK | 1차 | 0.5 | 0
42 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (유지보수_기타_교통카드) [증상]업무 모니터링이 정상 동작하지 않음 [진행내용]일부 설정 오류 정정 및 수집주기에 따른 오류 수정 후 정상 동작 |  |  |  | 버그(패치 O) | 기타 |  | 1차 | 7.5 | 3
43 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (하나금융투자) [증상]pnmsap01 메시지 로그에 따른 조치 요령 (보안 조치) [진행내용]jdk 설치시 /netcruz/jdk 이동 시 .java 파일 이동 로직의 오류 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 패키징 | 1차 | 0.5 | 0
44 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (이지웰페어) [증상]Juniper FW 장비 Config백업 시 time expired 관련 사항 [진행내용]설정 문제로 'more'에 설정 방법 공유 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.1 | 0
45 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (하나금융투자) [증상]glibc 보안 조치로 인한 최신 업데이트 진행 [진행내용]yum update glibc(2.17-260.el7) 로 업데이트 및 테스트 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 1 | 0
46 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (하나금융투자) [증상]NC_CONFIBACK 스크립트 실패 [진행내용]설정 문제로 'more'에 설정 방법 공유 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.3 | 0
47 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]백업설정 전체 실패되어 있음(보안취약점 처리 후 발생하는 것으로 예상됨) [진행내용] 임시조치 완료, 표준본에 해당 내용 반영 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 패키징 | 1차 | 0.1 | 0
48 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]db_migration.sh 작업 실패함(보안취약점 처리 후 발생하는 것으로 예상됨) [진행내용] 임시조치 완료, 표준본에 해당 내용 반영 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 패키징 | 1차 | 0.1 | 0
49 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (미디어윌) [증상]장비 컨피그백업 후 내용 확인결과, 오류사항 있음 (실제 입력되지 않은 문구 포함됨) [진행내용] 문구들에 대한 예외처리 추가 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | NC_CONFIBACK | 1차 | 1 | 0
50 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (미디어윌) [증상]show run 시 중간에 데이타 잘리는 현상 [진행내용]프롬프트에 대한 예외처리 로직 추가 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.1 | 0
51 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (표준본) [증상]디비 백업 안되는 문제(InfraEye-1.3.0.181218-1에 적용된 보안 패치 적용에 의한 side effect) [진행내용] 비밀번호 추출 시 개행 및 공백 제거 로직 추가 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 패키징 | 1차 | 0.1 | 0
52 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (미디어윌) [증상]컨피그 내용 상에 다수의 개행 문구가 들어가 있음 [진행내용] 인코딩 API 오류 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | NC_CONFIBACK | 1차 | 0.5 | 0
53 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (표준본) [증상] Config 조회시 작업 결과가 FAIL LOGIN ID로 출력되며 Configback이 실패함 [진행내용]ENVIRONMENT_OPTION(39), ENVIRONMENT_OPTION2(36) 의 경우 Send 시에 \r 을 붙여 전송하도록 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | NC_CONFIBACK | 1차 | 1 | 0
54 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | (롯데면세점) 단문자 연동 국가코드 추가 | [9 empty] | 가동 | 0.7 | 0 | 0
55 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | (경남은행) nAlarm 단문자연동 발신번호 옵션 요구건 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
56 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | (AIG생명) 보안 취약점 점검 조치 결과에 따른 수정 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
57 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-기능 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] excel export 상세화 | 연초 | 12.7 | 0
58 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_NICE정보통신) [증상]보고서 중 리소스성능보고서에서 기간조회 시 데이터가 없음 [진행내용]보고서는 M테이블을 사용함을 공유함 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  |  | 방문일자 변경
59 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | (표준본) [증상] 수정된 항목에 대해서만 "UI" 아이콘 표시 오류 [진행내용] 버그 수정 및 정보수집 가이트 설명 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.2 | 0
60 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | (금융보안원) [증상]위젯 시보드에서 트래픽차트에서 마우스오버시 데이터 in/out 값과 그래프가 매칭이 안됨 [진행내용]이슈아님으로 확인됨 |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.1 | 0
61 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | (국립공원관리공단) [증상]선번장에서 인터페이스 추가 후 삭제 시, 오류 발생 [진행내용]선번장 추가/삭제 오류 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.5 | 0
62 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | 모든 보고서에서 장비명에 #이 들어간 경우에 화면 오류 발생 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 0.5 | 0
63 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | 사용자 정의 템플릿(예.IF)를 '성능지표'로 설정 후, 모니터링 > 인터페이스 > 필드관리에서 해당 지표를 활성화 하면 인터페이스 목록에서 1개의 ROW 만 표시됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.5 | 0
64 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | 예상요금조회 엑셀 에러, 2019년1월데이터만 조회느림 |  |  |  | 버그(패치 O) | 기타 |  | 1차 | 0.4 | 0
65 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | (국립공원관리공단) 커스텀 대시보드 개발 | [9 empty] | 가동 | 3 | 0 | 0 | 18년 12월 진행분 제외
66 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | (유지보수_한국은행) 자동변경관리시 특정 보고서를 위한 관리그룹에 포함된 인터페이스에 대해서는 성능수집 해제가 안되도록 수정 | [9 empty] | 가동 | 0.3 | 0 | 0
67 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | (우리카드) SSO인증 검토 및 개발 | [9 empty] | 가동 | 2.8
68 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-기능 | (UI) 서버관리>스케쥴에 마지막 실행 일시 표시 하는 기능 | 신규 | 0.1 | 0
69 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (우리카드) 인터페이스 OID 설정 페이지의 테스트 기능에서 snmp 수집실패시에도 0으로 표시되는 현상. |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 2 | 0
70 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | (서울교통공사) TNMS UI 수정, 장애관리 리스트 및 네트워크 그룹 관련 | [9 empty] | 가득 | 3 | 0 | 0
71 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | (하나금융투자) 월간보고서 그룹 대상 설정 기능 추가 | [9 empty] | 가동 | 4.9 | 0 | 0
72 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | (서울교통공사) 대시보드 1종 개발 (역사별 장애현황) | [9 empty] | 가득 | 5 | 0 | 0
73 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | (서울교통공사) 대시보드 1종 개발 (통합 장애현황) | [9 empty] | 가득 | 6 | 0 | 0
74 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 config 모드 성능값 크기 설정 기능 추가 | 연초 | 2.3 | 0
75 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 토폴로지맵 config 모드 키보드로 이동 기능 추가 | 연초 | 1.5 | 0
76 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | (토폴로지맵) 꺽은선 수정 기능, 회선 포인트 start, end 수정 기능 개발 | 연초 | 1.3
79 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (한국도로공사) 토폴로지맵 회선 animation 이벤트 효과 미표시 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 2 | 0
80 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_농협은행) 로그인 방식만 SHA방식으로 변경 필요 CommunityRO값 SHA방식으로 변경되어 Config BackUp엔진 오류 현상 발생 |  |  |  | 버그(패치 O) | 기타 |  | 1차 | 1 | 0
81 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_농협은행) 장비정보 팝업의 '정보수집' 버튼 누를시 에러 발생 |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | 기타 |  |  | 0.5 | 0
82 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (표준본) 디바이스 > LIKE 검색 > I/F 수 검색 안됨 |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.1 | 0
83 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (표준본) 디바이스 > 장비정보 > 장비기본정보 > 시리얼번호 입력 후, 저장시 저장안됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.1 | 0
84 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_농협은행) 사용자 정보 수정 팝업 표시될때 에러 발생 |  |  |  | 버그(패치 O) | 기타 |  | 2차 | 0.7 | 0
85 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (하나금융투자) 토폴로지 CI 등록 시 크기 모니터 1/3 정도 차지함 (메인 CI에서는 정상인 파일, 토폴로지 등록 시에만 비정상 크기) |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.7 | 0
86 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 배경맵 변경(깜빡거림)에 따른 로직 수정 | [9 empty] | 가동 | 2.3 | 0 | 0
87 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-프로젝트 | (국립공원관리공단) 토폴로지맵 이벤트 발생 시, 네트워크 아이콘 색상 표시 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
88 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) Qos 연동 관련 토폴로지맵 수정 개발 | [9 empty] | 가동 | 7 | 0 | 0
89 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | InfraEye ver.1.3.1.190123.1-STD (표준본) 제작 | 신규 | 0.5 | 0
90 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석] 상관분석 UI 개발 | 연초 | 2
91 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] 네트워크/그룹 tree 검색 | 연초 | 3
92 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) 패스워드 연속실패 횟수를 3 으로 했는데, 5회째 실패시 알림 팝업발생 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.5 | 0
93 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | 일시접속 제한시간 팝업 표시가 변수로 표시됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.5 | 0
94 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (표준본) 사용자의 장비 접속 세션으로의 메시지 전달 및 세션 차단 기능의 적용이 너무 늦게됨 30초 주기인것 같기도 하고, 바로 적용되었으면 함 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1 | 0
95 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (표준본) 사용자 접속 터미널 팝업에서 명령어 실행(예.sh run) 후, 관리자 계정으로 로그보기 팝업 > 전체로그 탭에 보여지는 내용이 짤림 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 2 | 0
96 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) IP관리에서 이메일전송안됨 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.1 | 0
97 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (표준본) 모든 페이지 커스텀 필드 포함 상세 검색 후 검색 결과에 대한 excel export시 반영 안됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1.5 | 0
98 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) 10/10 패치결과 버그 웹취약점 점검 입력값 검증 부재 (XSS) |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 취약점 | 1차 | 0.2 | 0
99 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) 10/10 패치결과 버그 웹취약점 점검 취약한 파일 처리 (파일 업로드) |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 취약점 | 1차 | 0.2 | 0
100 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) 게시판에 데이터 입력시 웹 예약어가 입력안되고 사라지는 증상 있음(웹 취약점처리) |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 취약점 | 1차 | 0.2 | 0
101 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) 로그인 화면에 있는 공지사항에 특수문자 깨짐 (취약점 점검과 연관이 있는 항목임) |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 취약점 | 1차 | 0.1 | 2
102 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (한국도로공사) TMS 모니터링 팝업 페이지 버그. 패킷에 index정보가 있는데 인터페이스가 unknown으로 나오며 flow탭에서 인터페이스를 클릭하면 팝업창에 오류가 나옴.(카톡으로 내용은 사전에 전달하였습니다.) |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.9 | 0
103 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (하나금융투자) - UI 통보설정 추가 및 수정 안되는 현상 - CHK_WEEK_0 에러 떨어짐 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.3 | 0
104 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) 실시간 그래프 1분이상 멈추어서 진행되지 않음 엔진은 계속 수집하고 있음 5초간격 나중에 한번에 보임 개발서버에서는 정상표시되고 있음 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1
105 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (하나금융투자) 토폴로지 SSH 접속실패, 특정 장비만 안됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5
106 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (하나금융투자) 접근제어 금칙어 등록했으나 토폴로지에서 장비 접속 시 금칙어 간헐적 성공됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1.5
107 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-프로젝트 | (서울교통공사) 역사 tree 네트워크 그룹 검색 기능 개발 | [9 empty] | 가득 | 4 | 0 | 0
108 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-프로젝트 | (우리카드) 패치전 보안점검 수정 (XSS, 파일업로드 체크) | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
109 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-프로젝트 | (우리카드) 보안 취약점 점검에 따른 비밀번호 변경주기 별 변경 기능 추가 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
110 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-프로젝트 | (우리카드) 보안 취약점 점검에 따른 비밀번호 변경시 이전비밀번호 사용불가 기능추가 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
111 | 1월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (넷크루즈) 홈페이지 리뉴얼 | [9 empty] | 가동 | 8.5
112 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 대시보드 디자인 | [9 empty] | 가동 | 3
113 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 커스터마이징 대시보드 디자인 미팅 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
114 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (OK저축은행) APT 장비 아이콘 추가 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
115 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 디자인 시안 수정, 컨텐츠 수정 및 추가 | [9 empty] | 가동 | 1.5 | 0 | 0
116 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (서울교통공사) 역사 tree 네트워크 그룹 검색 부분 디자인 수정 | [9 empty] | 가득 | 0.5 | 0 | 0
117 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 대시보드 퍼블리싱 | [9 empty] | 가동 | 3 | 0 | 0
118 | 1월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 본사 및 본부별 대시보드 디자인 수정 및 퍼블리싱 | [9 empty] | 가동 | 4 | 0 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 11
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_새마을금고) [증상]장비정보팝업에서 잘못된 정보 표시,인터페이스 상대명 짤림 현상 수정 [진행내용]장비정보 관련 UI / SP 수정,변경 인터페이스 관련 모든 프로시저 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_DB손해보험) [증상]UI 느림, network path함수 관련 수정 요청 [진행내용]기존에 함수 while문을 with절로 바꾸는 작업완료 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (농협콜센터) 통합대시보드 모니터링 항목 변경 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (라이나생명) 기존 mib정보 유지하면서 mib정보 최신 업데이트 쿼리 작성 및 유선 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (농협콜센터) 농협콜센터 업무 인수인계건 회의 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | 동일 계정이 1/2/3차에 포함된 경우에 복구시에는 1회만 받을 수 있도록 옵션 처리 필요함 | 신규 | 3 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | 문자 내용에 escalation 구문 추가 ("1차 알림","2차 알림", "3차 알림"..등.) | 신규 | 1 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화_패키징] 다양한 util 제공(snmp체크, 서버취약점체크, 설치 확인 체크, 이중화 구성 체크, 버전 확인 등) | 연초 | 7.5
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) Qos 연동 관련 NC_SYSTRAP 엔진 수정 개발 | [9 empty] | 가동 | 3 | 0 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 6.1
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | 시스템 페이지 > 엔진설정 메뉴 추가/삭제 기능 추가 | 신규 | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | 디바이스 상태조회에 Syslog 수집여부, TrapLog 수집여부를 볼 수 있는 부분을 필드관리에 추가 | 신규 | 1 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | TMS 자동화테스트 스크립트 작성 | 신규 | 1.1
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | SMS 모니터링 연동 (스타셀) | 신규 | 2.1
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | 사용자저의지표 중 인벤토리 지표 즉시 수집 기능 추가 | 신규 | 0.7 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (표준본) [증상]장비구분 데이터코드 추가 후, 장비종류 추가시 오류 발생 [진행내용]데이터 코드 유효성 체크 로직 추가 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (서울교통공사) [증상]장비구분 데이터코드 추가 후, 장비종류 추가시 오류 발생 [진행내용]데이터 코드 유효성 체크 로직 추가 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | SBI저축은행 [증상]장비 추가시 페이지 진행이 안되고 멈추어 있는 현상 [진행내용]원인 분석을 위해 Debug 모드로 수정 테스트 하였는데 동일 현상 미발생 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_우리은행) [증상]일부 장비 인터페이스 등록 실패건 [진행사항] 1차,2차에 걸쳐 snmp 라이브러리 수정 후 패치 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 |  | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | (우리카드) 인터페이스명 sorting 관련 구성엔진 수정 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-기능 | Autodiscovery 안정화 및 성능 개선, 기능 확인 | 신규 | 5
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] sflow v2 수집 엔진 | 연초 | 9.9
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (미디어윌) [증상]config백업 한글이 정상적으로 출력 안되는 문제 [진행내용]api 인자 사용에 대한 오류 처리 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 2차 | 0.1 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 9
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | (우리카드) SSO인증 검토 및 개발 | [9 empty] | 가동 | 4 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | (우리카드) 인터페이스명 sorting 관련 UI 수정 | [9 empty] | 가동 | 2 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 대시보드 2종 개발 | [9 empty] | 가동 | 12 | 2 | 2
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | (토폴로지맵) 꺽은선 수정 기능, 회선 포인트 start, end 수정 기능 개발 | 연초 | 11
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (표준본) [증상]기본대시보드, 위젯대시보드 토폴로지맵 네트워크 이동시 회선이 표시 안되는 간헐적 오류 발생 및 성능 저하 현상 [진행내용]nz_map_event.js 파일 두번 호출하여 네트워크 이동시마다 계속 호출되는 현상 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_나이스정보통신) [증상]상면도에 vm으로 설정된 장비에 동일한 guest 장비가 여러대로 표시됨 [진행내용]nz_map_event.js 파일 두번 호출하여 네트워크 이동시마다 계속 호출되는 현상 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1.9 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석] 상관분석 UI 개발 | 연초 | 2
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] 네트워크/그룹 tree 검색 | 연초 | 3 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화_토폴로지맵] 장비등록시 토폴로지맵 기본 등록 기능 추가 | 연초 | 3 | 15
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) 실시간 그래프 1분이상 멈추어서 진행되지 않음 엔진은 계속 수집하고 있음 5초간격 나중에 한번에 보임 개발서버에서는 정상표시되고 있음 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (하나금융투자) 토폴로지 SSH 접속실패, 특정 장비만 안됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 2.5
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (하나금융투자) 접근제어 금칙어 등록했으나 토폴로지에서 장비 접속 시 금칙어 간헐적 성공됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5 | 5
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (표준본) [증상]장애발생에 따른 가청알람 발생 안함 [진행내용]사용자 설정 부분 오류 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (표준본) [증상]모니터링 장비, 인터페이스 실시간 그래프의 수집주기별로 X축 좌표가 안나옴 [진행내용]수집주기별 초단위 설정 및 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (SBI저축은행) [증상]장비 추가시 페이지 진행이 안되고 멈추어 있는 현상 [진행내용]UI 확인시 장비등록후 엔진으로 소켓통신이 끊어 져있는것을 확인, 엔진으로 이관 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.5 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (넷크루즈) 홈페이지 리뉴얼 | [9 empty] | 가동 | 16
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (농협콜센터) 농협콜센터 업무 인수인계건 회의 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-기능 | 토폴로지맵 성능 개선 | 연초 | 5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM5.0_신한은행) [증상] 특정 장비 성능 미수집 현상 [진행내용] 로그분석 결과 "PDU 정보에 설정된 OID가 없습니다." 에러가 다수나옴. 일단 oid 및 설정과 관련될 가능성이 높음 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM5.0 |  |  | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_메리츠종금증권) [증상]TMS 성능 수집값 UI에서 확인 안됨 [진행내용] 패치가 제대로 안된 것으로 예상됨. |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (표준본) [증상]모니터링 > 무선 AP > 필드관리에서 CPU 컬럼 OFF 시 오류 발생 [진행내용]쿼리에 관련테이블 조인을 추가하여 해결 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 커스터마이징 | 1차 | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (표준본) [증상]./install.sh ip변경 옵션 스크립트 실행시 maria DB password 정상으로 변경되어야함 [진행내용]쉘스크립트로 대체 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 장비추가방법 커스터 마이징 | [9 empty] | 가동 | 0.6 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_메리츠종금증권) [증상]웹이 갑자기 안 뜨는 현상 [진행내용]서버 재부팅 후 정상 동작 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | TNMS 설치본 제작 (InfraEye ver.1.3.1.190225-1-TNMS) | 신규 | 2.2 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | TNMS 설치본 제작 (InfraEye ver.1.3.1.190225-1-TNMS) | 신규 | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | 통보설정에서 문자연동 혹은 이메일연동 체크시 엔진 옵션( E-Mail사용 여부, 단문자 사용 여부) 체크하여 알려줄 수 있도록 기능 추가 | 신규 | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 대시보드 2종에 수정사항 개발 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (하나금융투자) 전국 8개도 토폴로지 배경맵 제작 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM5.0_전북은행) [증상]장비 등록 및 삭제(장비등록대기화면)가 안되는 현상 [진행내용]관련 프로시저 수정 후 패치 정상 동작 확인 완료 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM5.0 |  | 1차 | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM5.0_광주은행) [증상]자산현황 장비 및 인터페이스 리스트 excel export 장애 [진행내용]부분 패치가 불가능한 버전이라 쿼리 지원으로 마무리함 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM5.0 |  |  | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-패치 | (이지웰페어) [증상]E-Mail 전송 시 한글 깨짐 현상 발생, 동일한 메일 2개 발송 [진행내용]인코딩 옵션 추가 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]L4 Alteon 5224, 4408에서 CPS 값 수집 안되는 현상 [진행내용]OID가 변경되어 DB 적용시 시간 업데이트 하도록 수정. |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.9 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-패치 | (표준본) [증상]메일 관련 NC_NOTI 엔진관련 환경 설정 후, NC_NOTI 로그에 "SMS SEND Succ"로 표기됨 [진행내용]로그문구를 E-mail SEND Succ 로 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.1 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM5.0_신한은행) [증상] syslog 이벤트 미발생 [진행내용] 특정 테이블 DB Lock이 발생하여 장비정보를 제대로 Update 하지못함을 확인 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM5.0 |  |  | 2
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (표준본) [증상]토폴로지맵 장비추가 후 맵에서 선택 시 추가된 장비가 사라지는 현상 [진행내용] 객체 추가 시에는 입력값을 받아 visible=false 하지 않도록 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 커스터마이징 | 1차 | 1 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_DB손해보험) [증상]이벤트 예외시간(장비)설정, 패트롤 연동시 해당 시간에 장애 이관 후 다시 발생함 [진행내용]원인 분석 및 수정 진행중 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  |  | 2.5
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_DB손해보험) [증상]패트롤 Agent에서 한글+% 조합 형태로 이벤트 전송 시 Feic_Link 에서 이벤트 처리 못하는 문제 [진행내용]%에 대한 처리 및 EUC-KR 변환 기능 추가 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 1.5 | 26
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]사이트맵, 중간메뉴 (페이지 없을 경우) 페이지가 잘못 표시됨 [진행내용]링크가 없는 중간메뉴의 경우 링크 제거 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (표준본) [증상]인벤토리 > 디바이스에서 상단 리스트에서 장비 클릭 시, 우측 프레임이 깨지는 것 처럼 보이는 현상(프레임이 흔들림) - 장비정보탭이 선택된 경우 [진행내용]js 파일 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (표준본) [증상]인벤토리 => 운영관리 => 서비스관리 => TCP서비스 에서 서비스 추가 시 설명을 작성 후 설명으로 정렬하면 정상적으로 정렬되지 않음 [진행내용]스크립트에서 데이터를 리로드할 때 검색값이 없을 경우 검색값을 입력하라는 문구와 함께 데이터를 없애는 부분을 주석처리 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1 | 0
| 2월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (표준본) [증상]이벤트 => 예외시간조회 에서 각 정렬을 위한 각 컬럼 클릭 시 리스트 없어짐 [진행내용]그리드 폭 조정위해 마지막 컬럼의 width를 auto로 주고 설명을 마지막으로 두는 작업으로 인해 그리드 옵션값이 수정되어야 하는데 수정되지 않음 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 0.5 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_DB금융투자) [증상]장비권한그룹 UI 장비 추가시 검색이 안되는 현상 [진행내용]원인 분석 진행중 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 0.5
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (AIG생명) [증상]서버보안 적용 후, netcruz 계정으로 MSSQL DB(Process 연동) 문자 전송시 'Driver fail' 발생, Root 계정으로는 정상적으로 발송됨 [진행내용]정상 발송 되도록 로직 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye | 표준본 | 1차 | 1
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화_패키징] 다양한 util 제공(snmp체크, 서버취약점체크, 설치 확인 체크, 이중화 구성 체크, 버전 확인 등) | 연초 | 4 | 7
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 1.5
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | TMS 자동화테스트 스크립트 작성 | 신규 | 0
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | SMS 모니터링 연동 (스타셀) | 신규 | 2.7
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] sflow v2 수집 엔진 | 연초 | 4
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 9.6
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | (토폴로지맵) 꺽은선 수정 기능, 회선 포인트 start, end 수정 기능 개발 | 연초 | 4 | 8
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석] 상관분석 UI 개발 | 연초 | 8
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (넷크루즈) 홈페이지 리뉴얼 | [9 empty] | 가동 | 2 | 12.5 | 7
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-기능 | [InfraEye 고도화_UI편의성개선] 그룹(네트워크,장비,인터페이스)에 대한 커스텀필드 제공 | 연초 | 9 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | 가상본 일괄 적용 기능에서 해당 토폴로지맵에 추가된 장비에 대해서만 가상본이 추가 되도록 기능 수정 | 신규 | 2.3
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (유지보수_nNM6.0_하나멤버스) 보안취약점 관련 내부 서버 테스트 및 결과 고객 전달 - TLS 버전별로 활성화 가능 여부 판단해서 내용 전달완료 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_라이나생명) [증상]일주월년 그래프 팝업 데이터 정합성문제 [진행내용] 프로시저 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  |  | 0.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (유지보수_nNM6.0_마사회) 대시보드 contents 위치 변경 작업 | [9 empty] | 가동 | 0.4 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 위비톡 단문자 연동 | [9 empty] | 가동 | 2 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | (농협은행) 패스워드 관리 시스템 도입 관련 연동 회의 | [9 empty] | 가동 | 0.4 |  | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_마사회) [증상]대시보드 자산 현황 불일치 현상 [진행내용] |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.7 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (표준본) [증상]토폴로지맵을 기본대시보드, 위젯대시보드에 포함시 토폴로지맵 사이즈가 작아지면서 아이콘들이 해상도 대비로 작아지는데 이때 회선의 위치가 어긋나는 현상 발생 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 2
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_DB손해보험) [증상]Syslog 필터 설정 후 필터에 맞지 않는 장애 발생 현상 발생 [진행내용]직접 방문하여 버그 상황에 대해 분석. 로그 및 설정 파일들을 반출할 수 없어 필요한 정보 일부를 직접 적어서 옴 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 3
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_메리츠증권) [증상]syslog이력페이지 장비명이 있는데 unknown으로 나오는 현상 [진행내용]syslog 이력 관련 프로시저 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  |  | 0.1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]토폴로지맵 도형, 장비를 선택한 후 글자를 수정하면, 위치 바뀜현상 [진행내용]레이블 수정 시 위치값을 수정하지 않도록 로직 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (하나금융투자) [증상]엔진 비정상 종료 및 일부 장비 config백업 실패 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 5 | 10
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (유지보수_교통카드) [증상]EBMA 집계시스템 모니터링 중 집계PC는 정상이나, 집계PC상태 메뉴에서는 체크시간이 갱신되지 않고 있음 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | 교통카드 |  |  | 6 | 3
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | (중앙선거관리위원회) IT자원관리시스템 데이터 업데이트 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.7 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | (DB손해보험) [증상]웹 느려지는 현상 [진행내용]동일 현상 미발생 |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 1
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | L4 시뮬레이터 환경구성 | 신규 | 3 | 0
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-기능 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 위젯 대시보드 디자인 Thema 적용 기능 개발 | 연초 | 13.5
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (하나금융투자) 전국 8개도 토폴로지 배경맵 추가 수정 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]대시보드의 특정 토폴로지맵에 이벤트가 표시 안됨 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (하나금융투자) [증상]장비 이용률 입력/출력 값이 다름 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (AIG생명) [증상]서버보안 적용 후, netcruz 계정으로 MSSQL DB(Process 연동) 문자 전송시 'Driver fail' 발생, Root 계정으로는 정상적으로 발송됨 [진행내용]정상 발송 되도록 로직 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1.5
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | (표준본) 웹으로 ssh, telnet 접속시 char set 설정 기능을 통해 접속 장비별로 깨짐 없이 처리 되도록 기능 개선 | 신규 | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]대시보드의 특정 토폴로지맵에 이벤트가 표시 안됨 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]사용자정의지표 다수의 지표 OID 입력시 실시간 팝업에서 에러발생 [진행내용]예외 처리 확인 후 완료 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 본사 대시보드 수정 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 2월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 강승연
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 9.5
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (표준본) [증상]토폴로지 Config모드에서 장비 객체 이동 / 삭제시 오동작 현상 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | TNMS 설치본/패치본 제작 및 테스트 | 신규 | 1 | 0
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화_패키징] InfraEye 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 2
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | InfraEye 이중화 가이드 문서 업데이트 및 교육 | 신규 | 0.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]NC_UI_CP 엔진에서 에러남, port open fail [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (표준본) [증상]인벤토리 => 정책관리 => 지표관리 => 지표설정에서 각 리스트별 상관분석의 설정값을 변경해도 전부 CPU/Memory만 나옴 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.2
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]인터페이스 사용률 계산로직이 맞는지 확인 필요 [진행내용] |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.2
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (nNM6.0_성신여대) [증상]SNMPv3 장비 등록 및 SRM 정보 수집 오류 [진행내용] | [7 empty] | 1.5
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-기능 | 위젯 대시보드 디자인 Thema 적용 기능 개발 | 연초 | 2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (표준본) [증상]대시보드>토폴로지 맵 > 회선설정에서 회선선택 후 최상위에있는 인터페이스 값이 입력되어있어 수정사항이 없는 상태에서 저장시 최상위 인터페이스 값이 설정됨 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_DB손해보험) [증상]nAlarm 80 byte 이상 문자열 처리 패치 실패 [진행내용] |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 1
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-기능 | 인벤토리, 모니터링, 이벤트 메뉴 UI에 인터페이스 sorting기능 추가 | 신규 | 1
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]인벤토리>디바이스>장비 클릭시 인터페이스탭에 기본정렬이 이번에 개발된 인터페이스명순으로 소팅안됨 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 본사 대시보드 수정, 장비권한그룹 관련 수정(2차) | [9 empty] | 가동 | 4.5 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]대시보드 좌측 트래픽 그래프 짤림 현상 수정 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]대시보드의 운영자산현황에서 더보기 클릭 시, 자산조회 페이지에서 하단의 접히는 페이지 높이가 너무 큼 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.3 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]전체 페이지에서 No가 1,000이 넘어갈 경우에 짤리는 현상 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (한국증권금융) 장비종류 아이콘 추가의 건 -NAC (보안장비), DDos (보안장비), pbx (설비) | [9 empty] | 가득 | 0.5 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | (하나금융투자) 전국 8개도 토폴로지 배경맵 추가 수정(2차) | [9 empty] | 가동 | 2 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-프로젝트 | (한국도로공사) 토폴로지맵 표준본 반영 기능 도로공사에 병합 및 대시보드내 토폴로지 기능 커스터마이징 | [9 empty] | 가동 | 2.5 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]토폴로지 Config모드에서 이중꺽은선의 중간점 위치 수정안되는 현상과 대시보드나 위젯 대시보드에서 위치조정이 안되는 현상 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (표준본) [증상]토폴로지맵 삭제시 기본대시보드, 위젯대시보드에 설정된 토폴로지맵이 있는 경우 삭제를 하지 않고 alert을 띄우도록 처리 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 2.5 | 5
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) [증상]인벤토리 > 디바이스상태정보 엑셀 Export 안됨 [진행내용]예외 처리 확인 후 완료 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.5
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | (유지보수_nNM6.0_대한항공) IP-SLA 관련 설정 방식 수정 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | InfraEye 설치본/패치본 제작 | 신규 | 2.5 | 0
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화] NC_L4 안정화 및 적용 vendor 확대 | 신규 | 3.5
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | InfraEye 설치본/패치본 제작 | 신규 | 2.7 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | (DB금융투자) L4 Alteon 5208 추가 mib분석에 대한 개발 | [9 empty] | 가동 | 3 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (한화손해보험) [증상]이벤트 발생이 5시간 늦게 발생함 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.7
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-기능 | 텍스트 처리 : 장비/네트워크명, 그래픽텍스트명, 텍스트 크기처리 : 아이콘사이즈, 도형사이즈, 그래픽사이즈 | 신규 | 2 | 0
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_라이나생명) [증상]systrap엔진 다운 현상 [진행내용] |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 2
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | config백업 프롬프트에 대한 예약어 처리 | 신규 | 2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (유지보수_교통카드) [증상]EBMS 택시승인현황 이벤트 발생 시간 이상 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | 교통카드 |  | 1차 | 5.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-기능 | 인벤토리, 모니터링, 이벤트 메뉴에 "장비그룹경로" 컬럼 추가 및 그룹, 네트워크 저장시 그룹,네트워크 경로 정보 처리 되도록 기능 수정 | 신규 | 3 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | (유지보수_우정사업정보센터) 회선관리 데이터 확인 및 고객 요청 확인 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | (한국도로공사) [증상]엑셀 다운로드 시, 장비그룹경로 컬럼에 데이터가 없음 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (서울교통공사) [증상]대시보드>역사별장애현황 우측 상단 호선별 상위 그룹에 대하여 고정값으로 나옴 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (서울교통공사) [증상]디바이스>장비정보>템플릿정보 하위 모든 템플릿에대하여 정보 변경시 ERROR(1048) 발생 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.3 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | 토폴로지맵 기본회선, 꺽은선 회선 포인트 수정 기능 | 신규 | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (표준본) [증상]토폴로지맵 객체 이동시 이중꺽은선 중간 포인트 이동 이상 현상 수정 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 4 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | InfraEye 설치본/패치본 제작 | 신규 | 2.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | NMS 웹 접속 계정 PW 만료일 기능개선 건 | 신규 | 2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) : 위젯 수정 | 연초 | 2 | 0
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-기능 | 모니터링, 이벤트 메뉴에 네트워크 tree 구성 | 신규 | 1
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_대한항공) [증상] [진행내용] |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 1.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_마사회) [증상] [진행내용] |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | (유지보수_nNM5.0_안산u-city) [증상] [진행내용] |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM5.0 |  |  | 0.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_라이나금융서비스) [증상] [진행내용] |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.4 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-패치 | (미디어윌) [증상]단문자 연동 지연 현상 [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 3 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (서울교통공사) [증상]장비 추가후 결과 팝업에서 설명란에 "PING과 SNMP 모두 성공"으로 표시됨. [진행내용] |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | 인벤토리에 있는 디바이스 대수와 인트로에 있는 디바이스 개수가 틀림 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | 장비간 라인연결 후, 대역폭/성능값을 이동시키면 라인이 표시되었다가 표시되지 않았다가 함. |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.3 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | 라인의 두께가 랜덤으로 올라감. 라인을 계속 클릭하면 발생하는 것으로 판단됨. |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.4 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | 다수의 네트워크 객체를 키보드로 움직였을 때, 회선의 반응이 없음(새로고침 적용시 작동) |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.3 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | 기본검색없이 상세검색을 하면 페이지 번호가 바뀌지 않아 데이터양이 해당페이지보다 적을경우 데이터 미표시 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | 자산조회에서 전체장비가 25대로 되어 있으나 실제로 인벤토리에는 43대임. 로직 확인 필요할 것으로 판단됨. |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | /system/main 페이지에서 Flow 메뉴 OFF된 경우에 모니터링 > 자산 > 수정 팝업에서 Flow관련 필드는 숨김처리 필요 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | 모니터링 > 자산 > 수정 > 장비구분,종류,제조사,모델 변경 후 저장하였으나 변경된 내용으로 수정되지 않음 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | 임계치 이벤트 발생시 변경된 상대명이 미표시되는 현상 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | IPAM에서 수집버튼 클릭 후, 마지막수집시간에 최근시간이 찍혔고 하단 리스트에서 호스트 상태가 PING 실패로된 장비 IP로 PING을 체크하면 정상적으로 PING이 감 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1.2 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-패치 | 모니터링 > 무선컨트롤러 > AP정보탭에서 Client수가 표시되지 않음 |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | InfraEye |  |  | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | /system/main 페이지에서 Flow 메뉴 OFF된 경우에 보고서>스케쥴보고서>추가> 팝업에서 보고서 종류 flow관련 숨김처리 필요 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | 스케줄보고서, 추가에서 보고서 종류의 설정 버튼 클릭 시, 무한루프 발생 ->이벤트현황보고서, 운영보고서, Flow관련 보고서 선택시..설정 옵션을 달리 가져야함 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | 모니터링 > IP조회의 I/F Index 오름차순, 내림차순 정렬 정상 작동 x |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | 설정 > 이미지에서 기존 배경이미지 삭제가 되지 않는 현상 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.1 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | 성능보고서 > 다바이스에서 장비종류설정 컬럼 > 장비종류로 변경 성능보고서 > 디바이스에서 최대, 최대평균에 (%) 단위 표시 성능보고서 > 디바이스에서 파일시스템 컬럼 너비 1줄로 조정, 장비종류도 1줄로 조정운영보고서 > 테이블 컬럼 너비 조절 필요, 헤더에 데이터에 대한 단위 표시 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.8 | 0
| 3월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | 모니터링 Config조회에서 네트워크 백본#a 클릭 시 하단에 성공, SUCCESS로 표시되는데 성공으로 용어 통일 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.1 | 0
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | 라우터 논리 인터페이스(TU1) 인터페이스 미수집 현상 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.9
| 3월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | 기간 검색시 To의 시간이 정확히 표시 안되는 현상 한번 발생하면 반복 발생함 09시대인대 00시로 표시, 18시대인데 07로 표시 등 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | InfraEye 영문 버전 지원 | 신규 | 5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (nNM5.0_우리은행) 위비톡 단문자 연동 인터페이스 다운 문자 연동 이상 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM5.0 |  | 1차 | 0.4 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (nNM6.0_라이나생명) 변경관리 이슈(특정 장비 등록 및 변경관리 안되는 이슈) |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | (nNM6.0_나이스정보통시) 문자 전송 안되는 문제 |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) 인벤토리>디바이스 인터페이스 확대 축소 등 작업시 왼쪽 트리와 함께 표시하는 부분 오동작함 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (우리카드) 인벤토리, 디바이스, 장비, 템플릿에서 저장시 전부 선택안함으로 변경되는 케이스 있음, 멀티 수정시는 정상 동작 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | (표준본) 사용자 정의 지표 추가 후, 실시간 차트에서 데이터 포인트가 최근 5개 밖에 찍히지 않음 등 2건 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 | (nNM6.0_금융보안원) TMS 트래픽 총량 그래프 안 맞는 현상(설정문제) |  |  |  | 이슈아님(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (우리카드) 토폴로지맵이 과도한 클라이언트 CPU 점유 때문에 다른 작업이 불가능함 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (표준본) 위젯대시보드에서 토폴로지맵을 추가한 후, 다른 위젯 콘텐츠를 움직이면 토폴로지맵이 보이지 않음 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (우리카드) Topology Map에서 장비삭제시 다른 맵의 라인이 삭제되는 경우 있음 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 3
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (nNM6.0_DB손해보험) TCP 전송중 문자열 관련 처리 오류 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (표준본) 서버장비의 장비정보에서 CPU 수가 표시되지 않음 인벤토리>템플릿관리>정책관리>config관리>스크립트 설정메뉴에서 프롬프트값을 먼저입력하고(로그인PWD) 커맨드 값을 입력하면 평문으로 표기가됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | (표준본) 인벤토리 => 정책관리 => 지표관리 => 지표설정에서 각 리스트별 상관분석의 설정값을 변경해도 전부 CPU/Memory만 나옴 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 7 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-프로젝트 | (서울교통공사) 토폴로지맵 표준본 반영 기능 TNMS에 반영 | [9 empty] | 가동 | 3 | -2 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 9.2
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화] NC_L4 안정화 및 적용 vendor 확대 | 신규 | 11
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 8.6
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_TMS] TMS UI 고도화(트래픽분석요약, 그룹별통계,시계열분석 등) | 연초 | 14.8
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-기능 | [InfraEye 고도화_시각화 기능] 위젯 대시보드 디자인 Thema 적용 기능 개발 | 연초 | 11
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (표준본) 토폴로지맵 관련 오류 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.7 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-패치 | (나이스페이먼츠) 대시보드 이벤트 카우트 수가 다름 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 1 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | 기간 검색시 To의 시간이 정확히 표시 안되는 현상 한번 발생하면 반복 발생함 09시대인대 00시로 표시, 18시대인데 07로 표시 등 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석] 상관분석 UI 개발 | 연초 | 15
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-기능 | 위젯 대시보드 디자인 Thema 적용 기능 개발 | 연초 | 5 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | 토폴로지맵상에서 하단에 있는 아이콘 마우스 우클릭 또는 오버시 팝업이 위치에 맞도록 레이아웃을 벗어나지 않아야 함. |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 2
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | 인벤토리 > 네트워크에서 네트워크 추가 후, 토폴로지맵에 들어가면 네트워크 아이콘이 사라짐, 새로고침 시 다시 표시됨. |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 2
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 NC_SYSTRAP 수정 | [9 empty] | 가득 | 3 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | tree 속도 개선 | 신규 | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | 시나리오 작성 | 신규 | 3.6
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | [InfraEye 안정화] NC_X25 안정화 | 연초 | 0.5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 농협 패스워드 관리 시스템 연동 회의 | [9 empty] | 가동 | 0.4 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | 한화손해보험 장비의 동일 인터페이스 여러개 생김 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | InfraEye |  |  | 0.3
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-기능 | 모바일 웹페이지 디자인 및 퍼블리싱 | 신규 | 9
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_라이나생명) [증상]systrap엔진 다운 현상 [진행내용] |  |  | 0 | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | (유지보수_우정사업정보센터) 예상비용조회 느림 현상 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  |  | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 |  |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 0.1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 |  |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 0.5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 |  |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 0.9
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-패치 |  |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.6
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | NETSCAN 수집기별 수집 처리(분산처리) | 신규 | 3 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | 백업 및 복원 sql dump(쿼리기반) -> maria backup(파일기반) 으로 변경 (복원 속도 개선, 증분 백업 가능, 백업파일 암호화 가능 | 신규 | 3 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | 엔진 영문화 | 신규 | 2 | 0
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 2
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | NMS에서 데이터 표시안되는 장비는 rwflowpack 로그에는 missing-pkts로 분류되어 찍힘(TMS) |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | 우측상단의 시간표시는 서버시간으로 표시되도록 수정 | 신규 | 1.5 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | TNMS |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | 우리은행 IPT |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM5.0 |  |  | 1.5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | 세종시교육청 |  |  |  | 단순지원(패치 X) | nNM6.0 |  |  | 0.8
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | (서울교통공사)대시보드 수정 | [9 empty] | 가득 | 3 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | 표준본 | [7 empty] | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-패치 | TNMS | [7 empty] | 2
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | InfraEye 영문화 | 신규 | 13
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | 표준본 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 0.5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-패치 | TNMS |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 0.5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 라아니생명 변경관리 이슈 확인 및 설명 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-기능 | 토폴로지맵상에서 하단에 있는 아이콘 마우스 우클릭 또는 오버시 팝업이 위치에 맞도록 레이아웃을 벗어나지 않도록 개선 | 신규 | 1 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 우리카드 대외회선 보고서 | [9 empty] | 가동 | 2 | 0 | 0
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_DB손해보험) [증상]Syslog 필터 설정 후 필터에 맞지 않는 장애 발생 현상 발생 [진행내용]직접 방문하여 버그 상황에 대해 분석. 로그 및 설정 파일들을 반출할 수 없어 필요한 정보 일부를 직접 적어서 옴 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | (유지보수_우리은행IPT5.0) syslog 조회 페이지 접근 안되는 현상 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-패치 | 우리카드 ping 다운 장비의 실시간 ping 요청 팝업 모듈을 비정상 종료시 정상장비 실시간 ping 요청에 대한 ui 오류가 발생함. |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 1.5 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-패치 | 새마을금고 netcruz 계정의 setuid 권한 문제로 DB 시작 안됨 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  |  | 0.5 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-프로젝트 | (유지보수_강남세브란스) 대시보드 수정 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-프로젝트 | (유지보수_농협은행) 영업점 단말 정보 중복 데이터 제거 | [9 empty] | 가동 | 0.8 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | 인터페이스 대표 IP외의 IP에 대한 ping 체크 기능 및 장비 대표IP, 인터페이스 IP들에 대한 체크 기능 | 신규 | 5.5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | (nNM6.0_DB금융투자) 단문자 연동 간헐적으로 안되는 현상 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 0.5 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-기능 | 스케쥴 생성 보고서 기능 강화 및 보고서 메일 전송 기능 개발 | 연초 | 6
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-기능 | X25 UI 안정화 및 보완 | 연초 | 0.8
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-기능 | 장비등록시 접속인증 템플릿 체크 기능 추가 | 신규 | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 농협멤버스 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 우리은행 IPT | [9 empty] | 가동 | 0.9 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 선관위 | [9 empty] | 가동 | 0.2 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 한화생명 | [9 empty] | 가동 | 0.9 | 0 | 0
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | 인터페이스 대표 IP외의 IP에 대한 ping 체크 기능 및 장비 대표IP, 인터페이스 IP들에 대한 체크 기능_UI개발 | 신규 | 2.5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 장비모델추가 불필요항목 제거 | [9 empty] | 가득 | 0.2 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | 장비등록시 접속인증 템플릿 체크 기능 추가_구성엔진 수정 | 신규 | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-기능 | system>main에서 장비구분 OFF시, 인트포 상단의 장비구분의 너비가 리사이징되도록 수정 | 신규 | 1
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | 토폴로지맵 인수인계 | 신규 | 2
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우리카드 대외회선 보고서 커스터 마이징 수정 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 신한은행5.0 성능값 쿼리 결과를 파일로 다운로드 할 수 있도록 쿼리지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 유진투자증권6.0 월간보고서 특정 I/F 성능값 이슈 확인 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 TNMS UI 수정 | [9 empty] | 가득 | 2 | 0 | 0
| 4월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우정사업정보센터 TMS2.0 업무별트래픽 안나오는 현상 처리 | [9 empty] | 가동 | 0.5
| 4월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 한화생명6.0 장비등록 및 이벤트 감지 설정 이슈 확인 및 보완 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | 인터페이스 대표 IP외의 IP에 대한 ping 체크 기능 및 장비 대표IP, 인터페이스 IP들에 대한 체크 기능_UI개발 | 신규 | 7.5
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 9.5 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석]빅데이터 기반의 syslog/trap 메시지 분석 엔진 개발 | 연초 | 6
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수_nNM6.0_DB손해보험) [증상]Syslog 필터 설정 후 필터에 맞지 않는 장애 발생 현상 발생 [진행내용]직접 방문하여 버그 상황에 대해 분석. 로그 및 설정 파일들을 반출할 수 없어 필요한 정보 일부를 직접 적어서 옴 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 2
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | NMS에서 데이터 표시안되는 장비는 rwflowpack 로그에는 missing-pkts로 분류되어 찍힘(TMS) |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 8 | 4
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 2.5
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-기능 | 스케쥴 생성 보고서 기능 강화 및 보고서 메일 전송 기능 개발 | 연초 | 2
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-기능 | 모바일 웹페이지 디자인 및 퍼블리싱 | 신규 | 3
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 최승용 | 개발-기능 | 토폴로지맵 인수인계 | 신규 | 1.5
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | [InfraEye 모듈 개발_상관분석] 상관분석 UI 개발 | 연초 | 7 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-기능 | 토폴로지맵 아이콘 추가 및 animation 효과 | 연초 | 11
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 대시보드 3rd 대시보드 시안 | [9 empty] | 가득 | 3 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 농협은행 유지보수 32bit/64bit oid 이슈 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 농협콜센터 서버 보안 점검에 따른 조치 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 우리은행 L4 일주월년 UI 수정 및 변경장비 관련 DB 처리 | [9 empty] | 가득 | 0.5 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 2
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 농협은행 유지보수 32bit/64bit 이슈 확인 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 농협은행 계정관리 시스템 연동 관련 회의 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | 모바일 웹페이지 환경 구성 및 개발 | 신규 | 7 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-프로젝트 | 한국도로공사 휴먼 계정에 대한 접속 차단 기능 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 3.5
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | DB금융투자 단문자 복구문자 특정 사용자에게 발생 안되는 현상 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  |  | 2.5
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 TNMS 대시보드 2nd 대시보드 수정 | [9 empty] | 가득 | 2 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 TNMS UI 수정 | [9 empty] | 가득 | 5 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | 한국도로공사 보고서 1종 개발 | [9 empty] | 가동 | 6 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 한국도로공사 토폴로지맵 사용자별 네트워크 지정 기능 추가 | [9 empty] | 가동 | 5 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 한국도로공사 토폴로지 및 전체 UI 느림 현상 확인 | [9 empty] | 가동 | 2
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 우리카드 특정 토폴로지맵 지나치게 느린 현상 원인 분석 | [9 empty] | 가동 | 1
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우리은행 L4 L4 UI 커스터마이징 및 위젯 개발 | [9 empty] | 가득 | 7 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우정사업정보센터 업무별 트래픽 데이터 안나오는 현상 처리(TMS2.0) | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-기능 | 요약 UI에서 이벤트 카운트 클릭시 해당 장비종류로 이동되도록 개선, 토폴로지맵 검색 아이콘 변경 | 신규 | 1 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 우리카드 대외회선 보고서 수정 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 2
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | 코벤 네트워크 아이콘에 이벤트 표시 안되는 문제 해결 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 1
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | (유지보수-nNM6.0-DB손해보험) 특정 장비 성능 데이터 미수집 문제 분석 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  |  | 1
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 농협캐피탈 netflow v9 패킷 수집 이슈 분석 | [9 empty] | 가동 | 1.5 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 1
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | 우리은행 일부 장비 L4 성능 미수집 및 구성엔진 이슈 처리 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 1 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 4.5
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 3.5
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 대시보드 3rd 대시보드 퍼블리싱 | [9 empty] | 가득 | 3 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | 메가팩 엔진 안정화(X25) | 연초 | 2.5
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 TNMS UI 수정 2차 | [9 empty] | 가득 | 3 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우정 5월 정기점검 및 원격지원 | [9 empty] | 가동 | 1.5 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 4.5
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 TNMS UI 수정 2차 | [9 empty] | 가득 | 1 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 우리카드 사용자정의지표 필드관리 자동 ON 설정 기능 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 우리카드 IP장애감지설정 기능 소스 분리 및 테스트 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 8
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 5
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | 농협캐피탈 TMS수집 이슈 확인 : duration 정보 잘못 들어옴 | [9 empty] | 가동 | 1
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | 코벤 문자연동 인터페이스 상대명 $문제에 대한 설정 방법 공유 | [9 empty] | 가득 | 0.5 | 0 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | 빙그레 단문자 연동시 발생등급에 대한 문자 커스터마이징 | [9 empty] | 가득 | 1
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 토폴로지맵 그래픽 객체가 장비 객체 위로 올라오는 현상 및 속도 개선 | [9 empty] | 가득 | 2 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 우리카드 토폴로지맵 특정 네트워크 느린 이슈 확인 및 수정 | [9 empty] | 가동 | 2 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | GS 에너지_nNM5.0 mib값 최신 mib으로 업데이트 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 우리은행_nNM5.0 장애감지설정 관련 쿼리 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 우리카드 IP장애감지설정 추가 기능 개발 및 수정 | [9 empty] | 가동 | 1.5 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 나이스페이먼츠 자산관련 특정 장비 검색 이슈 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 우리카드 IP장애감지설정 추가 기능 개발 및 수정 | [9 empty] | 가동 | 2.4 | 0 | 0
| 5월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 | 새마을금고 성능데이터 통계 미처리 현상 원인 분석 및 수정 : Redhat OS / MYSQL 버전시 문제 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 2.6 | 0
| 5월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 5
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-기능 | 메가팩 엔진 안정화(X25) | 연초 | 1.5
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-기능 | 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 8
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-기능 | 토폴로지맵 아이콘 추가 및 animation 효과 | 연초 | 17 | 0
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | 정책 설정 자동화 : 기획 | 연초 | 2.5
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | 빙그레 단문자 연동시 발생등급에 대한 문자 커스터마이징 | [9 empty] | 가득 | 1.5 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 대시보드 3rd 개발 | [9 empty] | 가득 | 3 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | GS 에너지 mib값 최신 업데이트 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 6.5
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 7.5
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 1.5
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 13
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 9.5
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 1
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 3
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 우리카드 IP관리 기능 수정 | [9 empty] | 가동 | 5 | 0 | 0
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 이베스트증권 성능 데이터 미수집 현상 확인 | [9 empty] | 가동 | 0.5
| 6월 | 진행증 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 농협은행 계정관리 시스템 연동 엔진 개발 | [9 empty] | 가득 | 2.8
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | GS ENR 장애예외시간 관련 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 웹 취약점 점검에 대한 보완 | [9 empty] | 가득 | 1
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-기능 | 인터페이스 그래프 이용률 표시 방법 선택 기능 | 신규 | 1.5 | 0
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 4.3
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | 설치 및 패치 script 안정화 | 연초 | 3
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-기능 | eventAlarm 수정 | 신규 | 1.7 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-기능 | eventAlarm 수정-json 데이터 | 신규 | 3 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우리은행 L4 L4 UI 커스터마이징 및 위젯 개발-추가건 | [9 empty] | 가득 | 2.5 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | 영등포구청 무선 aruba 적용 | [9 empty] | 가득 | 8.5 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 신한은행 보고서 관련 쿼리 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | GS ENR 장애감지설정시 라이선스 부족 알림 팝업 수정 | [9 empty] | 가동 | 1.5 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 나이스정보통신 장비등록시 자산관련 수정 사항 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우리카드 위젯대시보드, sso인증 관련 | [9 empty] | 가동 | 1.5
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 DB 이중화 이슈 확인 및 처리 | [9 empty] | 가득 | 0.5 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 한국도로공사 DB 성능 이슈 관련 확인 및 처리 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 TNMS UI 수정 | [9 empty] | 가득 | 7
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 TNMS UI 수정 | [9 empty] | 가득 | 3
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | 나이스정보통신 ITSM 연동 | [9 empty] | 가동 | 3
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 우리카드 IP관리 기능 수정- 추가 수정 | [9 empty] | 가동 | 5 | 0 | 0
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | DB금융투자 단문자 ㅇ녀동에 대한 복구 문자 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 1.7 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | DB손해보험 패트롤 연동시 해당 시간에 장애 이관 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 0.5 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | DB손해보험 단문자 연동 80bytes 이슈 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 0.5 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | 신한금융투자 토폴로지맵 이벤트 버튼 이상 동작 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 1 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우리카드 디바이스 일괄수정, syslog 엑셀 export 수정오류 |  |  |  | 버그(패치 O) | InfraEye |  | 1차 | 0.5 | 0
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | DB손해보험 특정 장비 성능 데이터 미수집 문제 분석 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 2
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-패치 | 대구경북과학기술원 syslog 이력 페이지 검색시 오류 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM5.0 |  | 1차 | 1 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | 대신증권 단문자 연동 실패 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 3.3 | 0
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 우리은행 L4 엔진 수정 (virtual/real 서버 합계 별 임계치 이벤트 발생기능) | [9 empty] | 가득 | 2.5
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 우리은행 L4 엔진 수정 (virtual/real 서버 합계 별 임계치 이벤트 발생기능) | [9 empty] | 가득 | 1.2 | 0 | 0
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 차형재 | 개발-기능 | 토폴로지맵 animation 효과 - Fabric.js 테스트 | 신규 | 4.5 | 0
| 7월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-기능 | 위젯 대시보드 및 토폴로지 메모리 현상 개선 | 신규 | 2
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우리은행 L4 임계치 이벤트 생성 기능 | [9 empty] | 가득 | 1 | 0 | 0
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 우정 KT전송망 연동 회의 | [9 empty] | 가동 | 0.4 | 0 | 0
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 토폴로지맵 수정 | [9 empty] | 가득 | 2 | 0 | 0
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | LG U+ 이중화 구성 지원 | [9 empty] | 가득 | 1.3
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 정류기 관련 trap 연동 | [9 empty] | 가득 | 2 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우정사업정보센터 기술협상회의 | [9 empty] | 가동 | 1 | 0 | 0
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-프로젝트 | 우리카드 토폴로지맵 위젯 관련 수정 | [9 empty] | 가동 | 3 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 농협콜센터 DB패스워드 변경에 따른 대시보드 데이터 표시 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 나이스페이먼츠 대시보드 장애 쿼리 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 부산은행 이중화 관련 쿼리 지원 | [9 empty] | 가동 | 0.5 | 0 | 0
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 대한항공 대시보드 관련 수정 | [9 empty] | 가동 | 1.5 | 0 | 0
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 1.5 | 0 | 3
| 7월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화_2차 | [9 empty] | 가동 | 1.5
| 7월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화_2차 | [9 empty] | 가동 | 1
| 7월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화 | [9 empty] | 가동 | 3
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화_2차 | [9 empty] | 가동 | 2
| 7월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | InfraEye 내부 테스트 및 안정화_2차 | [9 empty] | 가동 | 1
| 7월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 개발-프로젝트 | 서울교통공사 TNMS UI 수정 | [9 empty] | 가득 | 1
| 7월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 개발-프로젝트 | 영등포구청 무선 삼성 적용 | [9 empty] | 가득 | 2
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우리카드 우리은행 L4 적용 | [9 empty] | 가동 | 4
| 7월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 임규성 | 개발-프로젝트 | 우리카드 우리은행 L4 적용 | [9 empty] | 가동 | 2
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 우리카드 L4 집계 테이블 생성 및 스케쥴 추가 | [9 empty] | 가동 | 0.8
| 6월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 산업은행 보고서 수정 개발 | [9 empty] | 가동 | 1
| 7월 | 진행중 | 인프라개발팀 | 강승연 | 개발-프로젝트 | 산업은행 보고서 수정 개발 | [9 empty] | 가동 | 2.5
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-패치 | DB금융투자 단문자 ㅇ녀동에 대한 복구 문자 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 0.2 | 0
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-패치 |  |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 2.8 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박재영 | 개발-패치 | 중앙선거관리위원회 ICMPC 엔진 dumplog 보관 주기 오류 |  |  |  | 버그(패치 O) | nNM6.0 |  | 1차 | 1.5 | 0
| 6월 | 완료 | 인프라개발팀 | 박상용 | 개발-프로젝트 | 우정사업정보센터 KT 연동회의 | [9 empty] | 가동 | 0.4
| 7월 | 완료 | 인프라개발팀 | 이길재 | 개발-프로젝트 | 나이스정보통신 ITSM 연동 | [9 empty] | 가동 | 0.5

## 보안개발 KPI (내역)
1.5. 개발 KPI 내역 (1월)
(Working Day 25일 기준)
[6 empty] | 기능 개발 |  |  | 패치 |  |  |  |  | 프로젝트 수행
| No | 소속 | 성명 | 수행업무 | 상세내역 | 연초/신규 | M/Day | 지연일 | 검토 | 재패치 | M/Day | 지연일 | 가득/가동 | M/Day | 초과투입M/Day | 지연일 | 비고
예시 | No: 1; 성명: 홍길동; 수행업무: 기능개발; 상세내역: OO 수집 Agent 개발; 기능 개발 연초/신규: 연초; 기능 개발 M/Day: 80; 기능 개발 지연일: 15
| 2 |  | 홍길동 | 패치 | OO 수집 Agent 개발 : XX 버그 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 5 | 0
| 2 |  | 홍길동 | 패치 | OO 수집 Agent 개발 : △△ 버그 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | 2차 | 5 | 2
| No: 3; 성명: 홍길동; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 우리카드 IP관리 UI 개발; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 5 | 5
| 1 | 보안개발팀 | 김경완 | 기능개발 | Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - CEP 엔진 신규 개발 (기존 실시간 이벤트 엔진 대체) | 연초 | 20 | 0
| 2 | 보안개발팀 | 김경완 | 패치 | 증상 고급 검색 로그 다운로드 시 데이터 누락됨 (starttime, endtime) ex)검색결과:1718 다운로드시 1666 패치사항 - 칼럼명 중복 표시 오류 수정 - 인코딩으로 실패로 인한 데이터 누락 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 2 | -2
| 3 | 보안개발팀 | 이갑상 | 기능개발 | 필터 개선 - 서브필터 추가 - Index off 기능 추가 | 연초 | 5 | 0
| 4 | 보안개발팀 | 이갑상 | 기능개발 | 메뉴얼 - 환경설정 메뉴얼 작성 | 신규 | 3 | 0
| 5 | 보안개발팀 | 이갑상 | 기능개발 | 필터 개선 - 필터 분기조건을 정규식 방식으로 변경 | 신규 | 2 | -7
| 6 | 보안개발팀 | 이갑상 | 기능개발 | 소스 UI 개선 - 소스 수집 일반 탭을 일반, 파일로 분리 - 컬럼을 수집 유형에 필요한 항목으로 변경 | 신규 | 2 | -6
| 7 | 보안개발팀 | 이갑상 | 패치 | 증상 로그인 페이지에 차단 해제/ 패스워드 변경 문구가 한줄로 안보이고 일부 문자가 아래로 내려가는 문제 패치사항 margin 값 변경하여 한줄로 보이게 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 1 | 0
| 8 | 보안개발팀 | 이갑상 | 패치 | 증상 수집시 mismatch 나는 index_name 이 null 로 되는 문제 패치사항 mismatch 소스는 강제로 logs 로 변경 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 1 | -4
| 9 | 보안개발팀 | 이갑상 | 패치 | 증상 장시간 수집을 하지않던 파일이 변경 되어도 수집 하지 않는 문제 패치사항 장시간 지나도 변경사항이 생기면 수집 하도록 개선 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 1 | 0
| No: 10; 소속: 보안개발팀; 성명: 이갑상; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: OSB 저축은행 1. 컬럼 타입이 맞지 않아서 유실 되는 로그 없도로 개선 2. bigeye.log_stas 데이터 재수집 3. 대시보드 커스터마이징 지원; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0 | 0
| No: 11; 소속: 보안개발팀; 성명: 이갑상; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 ML 적용을 위한 데이터 마이그레이션 지원; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | -9
| No: 12; 소속: 보안개발팀; 성명: 이갑상; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코나엠 Log Backup 기능 추가 개발; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 2 | 0 | -1
| No: 13; 소속: 보안개발팀; 성명: 이갑상; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: ICTIS 전체 고객사 대상 보고서 기능 활용을 위한 BigEye 커스텀 작업; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1.5 | -1
| No: 14; 소속: 보안개발팀; 성명: 이갑상; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: OSB 저축은행 WORM 스토리지 백업 지원; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0 | 0
| 15 | 보안개발팀 | 박경완 | 기능개발 | Bigeye 모듈 개발 - SIEM v1.0 nSIEM 관제 UI 수정 및 설계 | 신규 | 5
| 16 | 보안개발팀 | 박경완 | 기능개발 | Bigeye 보고서 - 서식 수정시, 이미 작성된 서식의 쿼리를 업데이트 하는 기능 | 신규 | 3
| 17 | 보안개발팀 | 박경완 | 기능개발 | Bigeye 대시보드 - 위젯 대시보드 3종 추가 | 신규 | 3
| 18 | 보안개발팀 | 박경완 | 기능개발 | Bigeye 검색 - 검색 - 고급검색 - 인덱스 컬럼을 검색 가능하게 수정, 컬럼 리스트를 전체 선택 및 해제 기능 추가 | 신규 | 3
| 19 | 보안개발팀 | 박경완 | 프로젝트 | OSB저축은행 - 대시보드 제작 지원 | 신규 | [6 empty] | 가동 | 1
| 20 | 보안개발팀 | 박경완 | 프로젝트 | 코오롱 - 새롭게 생성 되는 보고서명 변경 | 신규 | [6 empty] | 가동 | 1
| 21 | 보안개발팀 | 박경완 | 프로젝트 | 코오롱 - 그룹보고서 기능 강화(단일 서식에서 다중서식지원) | 신규 | [6 empty] | 가동 | 2
| 22 | 보안개발팀 | 박경완 | 프로젝트 | ICTIS - 고객사에 필요한 함수제작 및 기능개선 | 신규 | [6 empty] | 가동 | 1.5
| 23 | 보안개발팀 | 박경완 | 프로젝트 | OSB저축은행 - 보고서 제작 지원 | 신규 | [6 empty] | 가동 | 1
| 24 | 보안개발팀 | 박경완 | 프로젝트 | OSB저축은행 - 검색 페이지의 다운로드 기능의 데이터 정합성 확인 | 신규 | [6 empty] | 가동 | 1
| 25 | 보안개발팀 | 이왕수 | 기능개발 | Bigeye1.1 성능 개선 : BigEye 패키징 - Logsee Data Importer 개발 (기존 Logsee3.0 데이타 이관) | 연초 | 8
| 26 | 보안개발팀 | 이왕수 | 패치 | 시스템 > 환경설정 SMTP 인증 테스트시 DB저장되기 전 입력값으로 테스트 불가 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 1 | 0
| 27 | 보안개발팀 | 이왕수 | 패치 | 라이센스 초과 팝업이 당일 기준이 아님 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 1 | 0
| 28 | 보안개발팀 | 이왕수 | 프로젝트 | dbms 수집 이슈 및 엑셀다운 이슈 확인 - 데이타 중복수집 원인 확인 및 기존 설정 오류 수정 지원 | [7 empty] | 가동 | 1
| 29 | 보안개발팀 | 이왕수 | 프로젝트 | kbank 주센터 로그복원작업 | [7 empty] | 가동 | 8.5
| 30 | 보안개발팀 | 이왕수 | 프로젝트 | 롯데카드 DBMS Table 구조 변경에 따른 재수집을 위한 개발 지원 요청 | [7 empty] | 가동 | 1
| 31 | 보안개발팀 | 나대호 | 기능개발 | 매뉴얼 - 인증 매뉴얼 작성 | 신규 | 1 | 0
| 32 | 보안개발팀 | 나대호 | 기능개발 | PIS 기능 업데이트 | 신규 | 2 | -3
| 33 | 보안개발팀 | 나대호 | 기능개발 | 모니터링 > 시스템 > 클러스터 - 시스템 리소스 그래프 하단에 추가 정보 표현 | 신규 | 1 | -2
| 34 | 보안개발팀 | 나대호 | 기능개발 | 시스템 > 고급 > 데이터베이스 - 데이터베이스 접속 및 연동 불가(passwd encrypt 모듈 확인) | 신규 | 0.5 | -3
| 35 | 보안개발팀 | 나대호 | 기능개발 | 시스템 > 고급기능 > 데이터베이스 - Decimal IP 변환 기능 제공 | 신규 | 1 | -1
| 36 | 보안개발팀 | 나대호 | 기능개발 | 시스템 > 고급기능 > 테이터베이스 - 데이터베이스별 인덱스 컬럼 목록 제공 | 신규 | 2 | 0
| 37 | 보안개발팀 | 나대호 | 패치 | 증상 에이전트 정규식 수집 시 성능 이슈, 한글 그룹 등록 시 미처리 이슈 패치사항 정규식 패턴을 못 찾을 경우 해당 수집 중지 그룹 등록시 한글처리 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 1 | 0
| 38 | 보안개발팀 | 나대호 | 패치 | 증상 에이전트 프로세스 수집관련 DB insert 오류 패치사항 OS별 프소세스정보 추출 모듈 세분화 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 1 | 0
| 39 | 보안개발팀 | 나대호 | 패치 | 증상 크론에 등록되었지만 자동실행 안되는 현상 패치사항 크론 등록 시 라이브러리 경로 참조해서 실행하도록 변경 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 1 | 0
| No: 40; 소속: 보안개발팀; 성명: 나대호; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: OSB 저축은행 데이터베이스(오라클) 로그 연동작업 지원(Multiline 처리로 인한 agent 개발 지원); 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0
| No: 41; 소속: 보안개발팀; 성명: 나대호; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: OSB 저축은행 mssql 쿼리결과 페이징 기능 요청; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | -1
| No: 42; 소속: 보안개발팀; 성명: 나대호; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 이지웰페어 RedHat 4.4 Bigeye Agent 설치 파일 생성 요청; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0
| No: 43; 소속: 보안개발팀; 성명: 나대호; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 시나리오 발생 시 원본쿼리 저장 기능; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1.5 | -1.5
| No: 44; 소속: 보안개발팀; 성명: 나대호; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: OSB 저축은행 솔라리스, AIX 에이전트 관련 이슈 처리 웹페이지 버그 수정 다수; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0
| No: 45; 소속: 보안개발팀; 성명: 나대호; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 롯데건설 데이터베이스 수집 이슈 - SQL 방식으로 재시도 수집 시 쿼리 에러 - 소스 수정시 누락데이터 발생 - 오프셋 업데이트시간 컬럼 추가, UI 표출; 패치 가득/가동: 가득; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0
| No: 46; 소속: 보안개발팀; 성명: 나대호; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: OSB 저축은행 - 솔라리스, AIX 시스템로그 수집 모듈 자동 등록; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0
| No: 47; 소속: 보안개발팀; 성명: 나대호; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 한국방송광고진흥공사 BigEye Agent CentOS 5.8 버전 미실행 버그 지원; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | -1
| No: 48; 소속: 보안개발팀; 성명: 나대호; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: OSB 저축은행 에이전트 페이지 미표출 문제; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0
| 49 | 보안개발팀 | 진예지 | 기능개발 | PIS 기능 업데이트 - 기본 보고서 패키지에 추가 - 소명 재요청 기능 추가 (소명, 심사 단일) - 소명 재요청 기능 추가 (스케줄링) - 사용자 행위 감사로그 추가 | 신규 | 15 | -3
| 50 | 보안개발팀 | 진예지 | 기능개발 | 시스템>고급기능>데이터베이스 좌측 트리 데이터베이스 목록 검색기능이 필요함(실사이트에서 찾기 번거로움) | 신규 | 1 | -3
| 51 | 보안개발팀 | 진예지 | 패치 | 코오롱 - 특정 그룹사 고객 메일전송 안되는 이슈 |  |  |  | 단순지원(패치 X) |  | 0.5 | 0
| 52 | 보안개발팀 | 진예지 | 패치 | G2R - 특정 팀장 소명 심사 안되는 이슈 |  |  |  | 단순지원(패치 X) |  | 0.5 | 0
| 53 | 보안개발팀 | 진예지 | 패치 | 코오롱 - 시나리오 탐지현황 간헐적으로 데이터 필터 안되는 이슈 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 0.5 | 0
| No: 54; 소속: 보안개발팀; 성명: 진예지; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 - 시나리오 > 탐지현황 - 메모 셀 클릭 시 메모팝업 - 메모 삭제 기능 추가; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0
| No: 55; 소속: 보안개발팀; 성명: 진예지; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 - 원시로그 검색 -> 기본검색 명칭 고급검색 으로 변경 요청; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 0.1 | 0
| No: 56; 소속: 보안개발팀; 성명: 진예지; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 - 원시로그 검색 -> 고급검색 -> 기본검색 으로 명칭 변경 요청 -> 고급검색 -> 기본검색 을 쿼리 검색으로 명칭 변경 요청; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 0.1 | 0
| No: 57; 소속: 보안개발팀; 성명: 진예지; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 - 원시로그 검색 페이지 누르면 변경전 명칭 고급검색 페이지로 변경 (현재 기본검색 <->고급검색 위치 변경); 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 0.2 | 0
| No: 58; 소속: 보안개발팀; 성명: 진예지; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 - 사용자 검색 매뉴 위치 설정 가능하게끔 개발 요청 (현재는 생성 또는 수정시 맨 뒤로 배치 되고 새로고침시 의미 없이 순서 바뀜); 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 1 | 0
| No: 59; 소속: 보안개발팀; 성명: 진예지; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 - 변경전 명칭 기본 검색, 고급 검색 조회시간 기본값 : 15분에서 최근 24시간으로 변경 요청; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 0.2 | 0
| No: 60; 소속: 보안개발팀; 성명: 진예지; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 - 웹브라우저 타이틀 명칭 수정 (정보유출모니터링시스템 -> 정보유출 상시감사 시스템); 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 0.2 | 0
| No: 61; 소속: 보안개발팀; 성명: 진예지; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 코오롱 - 시나리오 탐지현황 우클릭 적용 예외 대상등록 - 등록사유 -> 적용 예외 사유로 명칭 변경; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 0.2 | 0
| No: 62; 소속: 보안개발팀; 성명: 진예지; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: OSB 저축은행 - PIS 대시보드 불필요한 데이터 제거; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 0.5 | 0
| 63 | 보안개발팀 | 진예지 | 프로젝트 | 코오롱 - 소명 프로세스 개선 요구사항 및 기타 다른 기능 수정 (ing) | [7 empty] | 가동 | 2
| 64 | 보안개발팀 | 안희준 | 기능개발 | Bigeye 성능 개선 - 필터/태깅 - 필터 자동 매핑 기능 (필터 테스트 시) | 신규 | 3 | 0
| 65 | 보안개발팀 | 안희준 | 기능개발 | 메뉴얼 1. TCP/UDP, 파일, SFTP, SNMP, NetFlow, OPSEC, 데이터베이스 수집 방법 기술 2. 환경설정에 대한 메뉴얼 기술 3. 인증에 대한 메뉴얼 기술 | 신규 | 3 | 0
| 66 | 보안개발팀 | 안희준 | 패치 | ES 재기동 확인후 logstats Insert 하도록 수정 |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 2 | 0 | 가동
| 67 | 보안개발팀 | 안희준 | 패치 | 알려진 오류 (log_stats오류) 패치 및 이벤트 메일 포맷 변경 작업 진행, 이벤트 바로가기 버튼 (토큰로그인) |  |  |  | 버그(패치 O) | 1차 | 3.5 | -2 | 가동
| No: 68; 소속: 보안개발팀; 성명: 안희준; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: - 롯데건설 MS-SQL 연동 디코딩 이슈 (unicode decode error utf-16-le 잡음) DB접속이슈 (DB SID정보가 잘못됨); 프로젝트 수행 M/Day: 2 | 0
| No: 69; 소속: 보안개발팀; 성명: 김세린; 수행업무: 프로젝트; 상세내역: 세틀뱅크 - 실시간 이벤트 수집시간 설정 UI 변경; 패치 가득/가동: 가동; 프로젝트 수행 M/Day: 0.5 | 0
| 70 | 보안개발팀 | 김세린 | 프로젝트 | 중앙선거관리위원회 - 과거 이벤트 조회 페이지 검색 조건 수정 - Imas 관련 메뉴 미동작, sms 관련 이슈 확인 | [7 empty] | 가동 | 1
| 71 | 보안개발팀 | 김세린 | 기능개발 | Bigeye 대시보드 - 위젯 대시보드 3종 추가 | 신규 | 6.5
| 72 | 보안개발팀 | 김세린 | 기능개발 | Bigeye 모듈 개발 - SIEM v1.0 nSIEM 관제 UI 수정 및 설계 | 신규 | 14
| 73 | 보안개발팀 | 김은지 | 기능개발 | Bigeye 모듈 개발 : SIEM v1.0 - nSIEM 관제 UI 완성 |  | 19
| 74 | 보안개발팀 | 김은지 | 기능개발 | -가비아 룰설정시 이벤트 탐지건수 임계치 적용이 안되는 현상 |  | 0.5
| 75 | 보안개발팀 | 김은지 | 기능개발 | -가비아 이벤트 룰 변경시 코드맵 업데이트 안되는 현상 발생 |  | 0.5
| 76 | 보안개발팀 | 김은지 | 기능개발 | -이지웰페어 SMS 연동 관련 기능 개발 요청 함께 구축 중인 NMS의 DB에 Insert 하는 방식으로 진행할 예정 RFP 항목에 있는 기능으로 검수에 반드시 필요함" |  | 1.5

## 보안개발 KPI (실적보고)
1.4. 개발 KPI 집계 (팀장 작성) | [9 empty] | 이슈아님(패치 X) | 단순지원(패치 X)
단순지원(패치 X)
[9 empty] | (지연일 수식 수정중) | 버그(패치 O) | [5 empty] | (지연일 수식 수정중) | [7 empty] | (지연일 수식 수정중) |  |  |  |  | (Working Day 22일 기준)
|  |  |  | 기능 개발 | [5 empty] | 패치 | [6 empty] | 프로젝트 수행 | [7 empty] | 계
No | 월 | 소속 | 성명 | 건수(연초) | 건수(신규) | 건수(계) ① | M/Day ② | 지연건수 ③ | 지연일 ④ | 단순지원건수 | 패치건수 | 건수(계) ⑤ | M/Day ⑥ | 재패치건수 | 지연건수 ⑦ | 지연일 ⑧ | 건수(가득) ⑨ | M/Day(가득) ⑩ | 건수(가동) | M/Day(가동) | 초과투입건수 | 초과 M/Day | 지연건수 ⑪ | 지연일 ⑫ | 건수 (①+⑤+⑨) | M/Day (②+⑥+⑩) | 지연건수(③+⑦+⑪) | 지연일 (④+⑧+⑫) | 비고
1 | 전체 | 보안개발팀 | 김경완 | 7 | 1 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 114 | 0 | 0
| 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0
| 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0
| 3 |  |  | 2 | 0 | 2 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.5 | 0 | 0
| 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 0 | 0
| 5 |  |  | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 전체 | 보안개발팀 | 안희준 | 11 | 3 | 14 | 77 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 113.5 | 1 | 0
| 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | 13.5 | 0 | 0
| 2 |  |  | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 17 | 1 | 0
| 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 |  |  | 6 | 19 | 0 | 0
| 4 |  |  | 2 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 21 | 0 | 0
| 5 |  |  | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 8 | 20 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 7 | 18 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 전체 | 보안개발팀 | 이왕수 | 1 | 6 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 29 | 45.5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 42 | 90.5 | 0 | 0
| 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10.5 | 0 | 0 |  |  | 6 | 20.5 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | -1 |  |  | 8 | 16 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 14 | 0 | 0 |  |  | 12 | 17 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |  |  | 7 | 20 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 |  |  | 9 | 17 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 전체 | 보안개발팀 | 이갑상 | 10 | 10 | 20 | 81.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 117.5 | 3 | 0
| 1 |  |  | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | 0 | 0 |  |  | 12 | 21.5 | 0 | 0
| 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 7 | 17 | 0 | 0
| 3 |  |  | 3 | 1 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | 7 | 18 | 3 | 0
| 4 |  |  | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 21 | 0 | 0
| 5 |  |  | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  | 4 | 20 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 17 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 전체 | 보안개발팀 | 나대호 | 3 | 12 | 15 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 75 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 6 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 17 | 19 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 |  |  | 6 | 16 | 0 | 0
| 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |  |  | 6 | 20 | 0 | 0
| 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 20 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 전체 | 보안개발팀 | 박경완 | 9 | 4 | 13 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 0 | 0
| 1 |  |  | 1 | 3 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 11 | 20.5 | 0 | 0
| 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 |  |  | 3 | 15.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 18 | 0 | 0
| 4 |  |  | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 11 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 전체 | 보안개발팀 | 조성훈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 전체 | 보안개발팀 | 김도경 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0
| 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |  |  | 9 | 21 | 0 | 0
| 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 6 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 전체 | 보안개발팀 | 진예지 | 7 | 5 | 12 | 59.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 108 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 15 | 21 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | 2 | 11.5 | 0 | 0 |  |  | 5 | 16 | 0 | 0
| 3 |  |  | 2 | 1 | 3 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 0 | 0 |  |  | 8 | 18 | 0 | 0
| 4 |  |  | 3 | 1 | 4 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 7 | 21.5 | 0 | 0
| 5 |  |  | 1 | 1 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 |  |  | 5 | 18.5 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 2 | 13 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 전체 | 보안개발팀 | 정건주 | 0 | 9 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 4 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |  |  | 10 | 21.5 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 8 | 16.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 전체 | 보안개발팀 | 김은지 | 6 | 0 | 6 | 70 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29.5 | 5 | 7.5 | 2 | -5.5 | 0 | 0 | 30 | 120 | 0 | 0
| 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 3 | 21.5 | 0 | 0
| 2 |  |  | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 | 16 | 0 | 0
| 3 |  |  | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 4 | 20 | 0 | 0
| 4 |  |  | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 |  |  | 5 | 22 | 0 | 0
| 5 |  |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | -1 |  |  | 7 | 19 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | -0.5 |  |  | 4 | 17.5 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 4 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 전체 | 보안개발팀 | 김세린 | 10 | 9 | 19 | 103.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2.5 | 1 | -4 | 0 | 0 | 26 | 118 | 0 | 0
| 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 4 | 22 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 16.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 3 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 20 | 0 | 0
| 4 |  |  | 3 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |  |  | 5 | 22 | 0 | 0
| 5 |  |  | 2 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | -1 |  |  | 6 | 20 | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 | 3 | 4 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 17.5 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 전체 | 보안개발팀 | 김수호 | 0 | 6 | 6 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 95.5 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 14.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0 |  |  | 6 | 20 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |  |  | 5 | 21 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 6 | 18 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 5 | 18 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 4 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 개발 KPI (집계)
1.4. 개발 KPI 집계 (팀장 작성) | [9 empty] | 단순지원(패치 X)
이슈아님(패치 X)
[9 empty] | (지연일 수식 수정중) | 버그(패치 O) | [5 empty] | (지연일 수식 수정중) | [10 empty] | (Working Day 22일 기준)
|  |  |  | 기능 개발 | [5 empty] | 패치 | [6 empty] | 프로젝트 수행 | [5 empty] | 계
No | 월 | 소속 | 성명 | 건수 (연초) | 건수 (신규) | 건수 (계) ① | M/Day ② | 지연 건수 ③ | 지연일 ④ | 단순지원 건수 | 패치 건수 | 건수 (계) ⑤ | M/Day ⑥ | 재패치 건수 | 지연 건수 ⑦ | 지연일 ⑧ | 건수 (가득) ⑨ | M/Day ⑩ | 초과 투입건수 | 초과 M/Day | 지연 건수⑪ | 지연일 ⑫ | 건수 (①+⑤+⑨) | M/Day (②+⑥+⑩) | 지연건수 (③+⑦+⑪) | 지연일 (④+⑧+⑫) | 비고
1 | 전체 | 인프라개발팀 | 정연신 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 전체 | 인프라개발팀 | 박상용 | 0 | 5 | 5 | 4.9 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | 8.8 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9.7 | 1 | 0 |  |  | 24 | 23.4 | 3 | 9
| 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5.8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 | 6.3 | 2 | 9
| 2 |  |  | 0 | 4 | 4 | 4.4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 4.7 | 1 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2.7 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.2 | 1 | 0 |  |  | 3 | 8.2 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 전체 | 인프라개발팀 | 박재영 | 2 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |  |  | 13 | 29 | 5 | 0
| 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 10 | 1 | 0
| 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 12 | 3 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5 | 1 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 전체 | 인프라개발팀 | 강승연 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | 2.5 |  |  | 11 | 22 | 2 | 5
| 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.5 | 1 | 2.5 |  |  | 4 | 16.5 | 1 | 5
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2.5 | 1 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1.5 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 전체 | 인프라개발팀 | 이길재 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 5 | 13 | 18 | 35.4 | 1 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 19 | 35.9 | 8 | 50
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 12.8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13 | 12.8 | 2 | 3
| 2 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.6 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 4.1 | 2 | 26
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 9.5 | 3 | 10
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9.5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 9.5 | 1 | 11
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 전체 | 인프라개발팀 | 임규성 | 1 | 0 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4.2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 22.1 | 2 | -2 |  |  | 19 | 39 | 2 | 0
| 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 15.4 | 1 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.2 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | -2 |  |  | 3 | 12 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9.9 | 0 | 0 |  |  | 6 | 9.9 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 전체 | 인프라개발팀 | 차형재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -7.5 |  |  | 3 | 3 | 0 | 0
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | -0.5 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -7 |  |  | 1 | 2 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 전체 | 인프라개발팀 | 추경훈 | 1 | 3 | 4 | 7.5 | 1 | 0 | 3 | 21 | 24 | 23 | 0 | 11 | 9 | 1 | 4 | 1 | -1 |  |  | 29 | 34.5 | 12 | 9
| 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 7.5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | -1 |  |  | 14 | 12 | 5 | 2
| 2 |  |  | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 9 | 14.5 | 3 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7.5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 7.5 | 3 | 7
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 전체 | 인프라개발팀 | 김동욱 | 0 | 3 | 3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 9 | 10.5 | 2 | 0
| 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2 | 2 | 0
| 2 |  |  | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5 | 5.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 전체 | 인프라개발팀 | 최승용 | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 13.3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | -2 |  |  | 14 | 20.1 | 7 | 5
| 1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 3.8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 8.9 | 5 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 2.9 | 1 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 5.3 | 1 | 5
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 |  |  | 1 | 3 | 0 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 전체 | 인프라개발팀 | 조예빈 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7.6 | 0 | 2 | 19 | 7 | 34 | 2 | 3 |  |  | 17 | 41.7 | 2 | 19
| 1 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | -2 |  |  | 5 | 16.1 | 0 | 0
| 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 3.5 | 0 | 0
| 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4 | 1.1 | 0 | 0
| 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  | 1 | 3 | 1 | 0
| 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2 | 8 | 1 | 19
| 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 |  |  | 1 | 10 | 0 | 0
| 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## 기술-프로젝트
2.1. 기술 및 유지보수 KPI (가득/가동) - 기술팀 인원만 기재(고객서비스 기술팀 포함)
** 월단위 투입자별/프로젝트별 투입M/Day 및 실적 M/Day 입력
** 가득/가동 : 돈 받고 투입된 프로젝트 지원 또는 계약된 정기유지보수건은 가득, 나머지 이외는 모두 가동
** 업무 구분 : 프로젝트, 유지보수, 장애, 기타 로만 입력 | [21 empty] | 2239.61
[10 empty] | 필터선택시 계 | 37 | 232.5 | 921.1 | [6 empty] | 42.6 | 512.7 | 801.6 | [6 empty] | -118.5 | 0
기술팀원 기재 | [10 empty] | 계획 | [8 empty] | 실적
[14 empty] | 투입시작일 |  |  | 철수완료일 | [5 empty] | 투입시작일 |  |  | 철수완료일
no | 월 | 투입자 | 팀명 | 가득/ 가동 | 업무구분 | 제품 | 고객명 | 프로젝트명 | 프로젝트 기간 | 업무 수행 내용 | 상주 M/Day | 비상주 M/Day | 예정투입 M/Day | 년 | 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | 상주 M/Day | 비상주 M/Day | 실제투입 M/Day | 년 | 월 | 일 | 년 | 월 | 일 | 초과 M/day | 지연 일수
1307 | - | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.03.21 ~ 19.04.30 | 업그레이드 |  | 24 | 24 | 19 | 3 | 21 | 19 | 4 | 30 |  | 4 | 4 | 19 | 3 | 22 | 19 | 4 | 30 | -20
1 | 1월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 서버설치 및 연동 |  | 8 | 8 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 8 | 8 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
2 | 1월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 시스템 구축 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화작업 지원 |  | 4.0 | 4 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 4.0 | 4 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
3 | 1월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB저축은행 | 개인정보모니터링시스템 구축 | 18.10.17~19.01.31 | 구축 진행상황 확인, 안정화 지원, 검수진행 |  | 8.0 | 8 | 18 | 11 | 1 | 19 | 1 | 31 |  | 8.0 | 8 | 18 | 11 | 1 | 19 | 1 | 31 | 0
4 | 1월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 안정화 작업 및 검수진행 |  | 2.0 | 2 | 18 | 12 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 2.0 | 2 | 18 | 12 | 1 | 19 | 1 | 30 | 0
5 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이베스트증권 | NMS 업그레이드 | ~19.12.31 | 업그레이드 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
6 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | NMS 기술지원 | 19.01.02~19.01.02 | 월간 보고서 장애조치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
7 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 삼정KPMG | 삼정KPMG PoC 서버 회수 | 19.01.04~19.01.04 | PoC 서버 회수 (삼정KPMG) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
8 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 스마트로 | 스마트로 라이선스 증설 | 19.01.15~19.01.15 | nNm6.0 라이선스 증설 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
9 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서울시금고 | NMS 기술지원 | 19.01.10~19.01.10 | 인터페이스 대역폭 수정 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
10 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.01.07~19.01.31 | 보안취약 점검 항목 조치(조장희 차장님 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
11 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM5.0 | 안산U정보센터 | NMS 기술지원 | 19.01.17~19.01.17 | 라이선스 증설 및 토폴로지맵 도식화 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
12 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.01.07~19.01.31 | 보안취약 점검 항목 조치(조장희 차장님 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
13 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 (NMS/TMS 구축) | 18.12.01~19.01.31 | 토폴로지맵 설정, Config백업, 문자연동 준비 |  | 3.0 | 3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 |  | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0
14 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 (NMS/TMS 구축) | 18.12.01~19.01.31 | 휴머스온 AGent 파악&설정 및 Infra-Eye 문자연동 본 작업 외 |  | 3.0 | 3 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 11 |  | 3 | 3 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 10 | 0
15 | 1월 | 한승화 |  | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 (NMS/TMS 구축) | 18.12.01~19.01.31 | BigEye 문자연동 협의, 추가장비등록, |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 17 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 18 | 0
16 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 (NMS/TMS 구축) | 18.12.01~19.01.31 | 기타 추가사항 및 산출물 작성 |  | 3.0 | 3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 24 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 24 | -0.5
17 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
18 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | NMS 정기점검 / 기술지원 | ~19.12.31 | 월점검 및 L4 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
19 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | NMS 정기점검 / 기술지원 | ~19.12.31 | 정부 사이트 방문 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
20 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NH농협정보시스템 | NMS 기술지원 | ~19.08.31 | 대시보드 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
21 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 사내업무 | ~19.12.31 | 시스템정지/기동절차서 작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
22 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 조달청 | 사내업무 | ~19.12.31 | 확인 매뉴얼 작성 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
23 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | DB금융투자 | 사내업무 | ~19.12.31 | 작업 계획서 작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
24 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 관제시스템 구축 | 18.11.06~19.01.11 | 대시보드 및 업무 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
25 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | NMS 기술지원 | ~19.02.28 | 특정 요일 장비 ping 문제 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
26 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 항공우주박물관 | NMS 기술지원 | ~20.03.31 | 패스워드 오류 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
27 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | NMS 기술지원 |  | 서버 내 속도에 대한 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
28 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | NMS 기술지원 | ~20.11.30 | netflow에 확인 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
29 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 정기점검 | ~19.10.31 | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
30 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | 18.11.06~19.01.11 | TMS 토폴로지맵 구성 변경 및 장비등록 |  | 3.0 | 3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 |  | 3 | 3 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | 0
31 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 |  | 18.11.06~19.01.11 | TMS 테스트, 알림톡 테스트 및 장비등록 |  | 4.0 | 4 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 10 |  | 4 | 4 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 10 | 0
32 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | NMS, TMS 유지보수 | 19.1.15 | 월 방문 점검 및 인수 인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | -0.5
33 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NH농협은행 | NMS 유지보수 | 19.1.16 | 월 방문 점검 (인수인계 지연) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
34 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.01.07~19.01.31 | 보안성 심의 체크리스트 확인 및 분석, 장비등록, 토폴로지맵구성 |  | 5.0 | 5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 11 |  | 2 | 2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 11 | -3
35 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.1.7~19.01.31 | 보안성 심의 체크리스트 확인 및 분석, 장비등록, 토폴로지맵구성 |  | 5.0 | 5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | -4.5
36 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.1.7~19.01.31 | 보안성 항목 적용, 장비등록, 토폴로지맵구성 |  | 4.5 | 4.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 25 | -4
37 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.1.7~19.01.31 | 장비등록, 토폴로지맵구성 |  | 3.0 | 3 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 31 |  | 0 | 0 | [6 empty] | -3
38 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 삼정KPMG | PoC | 19.01.04 | PoC 서버 회수 (삼정KPMG) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
39 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye 기능 테스트 | 19.01.03 | InfraEye 기능 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
40 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.01.02~19.01.02 | 보고서 출력관련 확인작업 및 java삭제 작업진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
41 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 | 19.01.02~19.01.02 | 룰셋 적용시 코드맵 업데이트 불가현상 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
42 | 1월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB저축은행 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.10.17~19.01.31 | 프로젝트 수행 |  | 18 | 18 | 18 | 11 | 1 | 19 | 1 | 31 |  | 18 | 18 | 18 | 11 | 1 |  |  |  | 0
43 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 국립공원공단 | NMS 구축 | 18.09.01~19.01.31 | 토폴로지맵 도식화, Config Push |  | 2.0 | 2 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 9 |  | 2 | 2 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 9 | 0
44 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 국립공원공단 | NMS 구축 | 18.09.01~19.01.31 | 주간보고, 패스워드 관리 적용, 산출물 작성, TMS 설정 |  | 2.0 | 2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | -1
45 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 국립공원공단 | NMS 구축 | 18.09.01~19.01.31 | 주간보고, 산출물 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
46 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 정기점검 | 19.01.01~19.12.31 | 월 방문 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
47 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 정기점검 | 19.01.14 | 월 방문 점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
48 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 정기점검 | 19.01.22 | 월 방문 점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 18 | 1 | 22 | 0
49 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 정기점검 | 19.01.31 | 월 방문 점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
50 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술교육 | 19.01.17 | TMS 교육 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
51 | 1월 | 이경학 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 서버 설치 syslog 기반 보안장비 연동, 사용자 대시보드 생성 DB기반 보안솔루션 연동, 사용자 대시보드 생성 시나리오 쿼리 작업 진행 |  | 22 | 22 | 18 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 22 | 22 | 18 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
52 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 후후앤컴퍼니 | 점검 및 유지보수 건 협의 | 19.01.07 | 상태 점검 및 유상유지보수 건 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
53 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | NMS 정기점검 | 18.02.01~19.01.31 | 월 방문 점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
54 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | NMS 기술지원 | 19.01.22 | 기술지원(버그) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
55 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 차세대 구축사업 | 18.07.01~19.05.30 | syslog 미수집 장비 확인, 서버 취약점점검, 개발사항 테스트 |  | 5 | 5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 5 | 30 |  | 5 | 5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
56 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 정기점검 | 19.01.09 | 월 방문 점검, Syslog 미수집건 해결 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
57 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 교통카드 | 기술지원 | 19.03.31 | 모니터링을 위한 패치 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
58 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 빙그레 | NMS 업그레이드 사업 | 19.01.16~19.02.28 | NMS 구축 | 22 |  | 22 | 19 | 1 | 16 | 19 | 2 | 28 | 1.5 | 3.5 | 5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 2 | 21 | -17
59 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이베스트증권 | NMS 업그레이드 | 19.01.07~19.01.25 | NMS 구축 | 15 |  | 15 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 22 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 22 | -12.5
60 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 빙그레 | NMS 업그레이드 사업 | 19.01.16~19.02.28 | NMS 구축 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
61 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 |  | ~19.12.31 | NMS 기능설명 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
62 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - |  |  | 팀업무관리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
63 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DGB생명 |  | ~19.12.31 | NMS 기능설명 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
64 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 금융결제원 | 기술지원 | ~20.11.30 | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
65 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 | ~19.12.31 | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
66 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나카드 | 유지보수 | 19.01.02~19.01.02 | 내근업무 - 네트워크 취약점테스트 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
67 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 바로크레딧트 | 정기점검 | ~19.07.31 | 월 방문 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0
68 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.03~19.01.03 | 기술지원 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
69 | 1월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye |  | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 서버 설치 및 연동 |  | 8.0 | 8 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 8.0 | 8 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
70 | 1월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 한국국방연구원 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 서버 설치 및 연동 |  | 4.0 | 4 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 4.0 | 4 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
71 | 1월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 삼성화재 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.05.01~18.07.31 | 안정화작업 지원 |  | 8.0 | 8 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 6.0 | 6 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | -2
72 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 기술지원 | 19.01.03~19.01.03 | 각 장비별 로그수집량 파악 명령어 전달 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
73 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | - | 사내업무 |  | NMS 기능 학습 및 프로파일 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
74 | 1월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 철도시설공단 | 통합로그관리 시스템 구축 | 19.01.02~19.04.30 | 서버 설치 및 연동 |  | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 19 | 4 | 30 |  | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
75 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB투자증권 | 유지보수 | 19.01.03~19.01.03 | 내근업무 - DDOS 장비변경으로 인한 쿼리 수정테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
76 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.01.03~19.01.03 | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
77 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 | 19.01.03~19.01.03 | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
78 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | NMS 정기점검 | ~19.03.31 | 정부 사이트 방문 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
79 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | NMS 정기점검 | ~19.03.31 | 월 점검(방문) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
80 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KB손해보험 | NMS 기술지원 | ~19.02.28 | 대시보드 및 CONFIG 백업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
81 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한진정보통신 | NMS 정기점검 | ~19.05.31 | 월 점검(원격) |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
82 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | NMS 정기점검 | ~19.07.31 | 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
83 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 유지보수 프로파일 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | -0.5
84 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0/nTM3.5 | 한국은행 | NMS 정기점검 | ~20.11.30 | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
85 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0/nTM3.0 | klnet | NMS 정기점검 |  | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
86 | 1월 | 김수호 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 한국국방연구원 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 서버 설치 및 연동 |  | 4.0 | 4 | 18 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 4.0 | 4 | 18 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
87 | 1월 | 김수호 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 안정화 작업 및 검수 준비 중 |  | 13.0 | 13 | 18 | 1 | 2 | 19 | 1 | 30 |  | 13 | 13 | 18 | 1 | 2 | 19 | 1 | 30 | 0
88 | 1월 | 김수호 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | nPIS 구축 |  | 0 | 0 | 18 | 12 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 0 | 0 | 18 | 12 | 1 |  |  |  | 0
89 | 1월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 동행복권 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.08.01~18.12.31 | 솔루션 구축 및 요청사항 처리 |  | 3.0 | 3 | 18 | 8 | 1 | 18 | 12 | 31 |  | 3.0 | 3 | 18 | 8 | 1 | 18 | 12 | 31 | 0
90 | 1월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 지역정보개발원 | 좀비PC탐지솔루션 점검 | 19.01.02~19.01.31 | 정기점검 및 요청사항 처리 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 8 | 0
91 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 조달청 | NMS 기술지원 | ~19.12.31 | SMS 미전송 원인 파악 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
92 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | NMS 기술지원 | ~19.12.31 | 프로시저 및 Web 패치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 3 | 19 | 1 | 3 | 0
93 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 키움자산운용 | NMS 기술지원 | ~19.06.30 | Config 백업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
94 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 금천구청 | 보안 교육 | ~19.12.31 | 보안 교육 및 보안 서약서 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
95 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 정기점검 | ~23.12.31 | 월 방문점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
96 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | NMS 정기점검 | ~19.11.30 | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
97 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nms5.0 | 신한은행 | NMS 기술지원 | ~19.12.31 | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
98 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
99 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | NMS 기술지원 |  | 이벤트 단문자 발생 안되는 건 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
100 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | 유지보수 | ~20.11.31 | 기술지원 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
101 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | LGU+빅데이터 | NMS 정기점검 | ~20.03.31 | 월 방문 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
102 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 김포대학교 | 정기점검 | ~19.03.14 | 월 원격 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
103 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서정대학교 | 정기점검 | ~19.11.30 | 월 원격 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
104 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 모니터링 시스템 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화작업 지원 및 메뉴얼 제작, 기술업무 지원 |  | 13.0 | 13 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 13.0 | 13 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
105 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0/SIEM | 농림축산식품부 | nLM 분기점검 / 기술지원 | 19.01.02~19.12.31 | 분기 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
106 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | 19.01.04~19.01.04 | 필터 파싱 테스트 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
107 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 연성대학교 | 사내업무 | ~20.10.31 | 시스템정지/기동절차서 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
108 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 사내업무 | ~19.12.31 | 서버 이전 관련 문서 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
109 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | - | 사내업무 |  | NMS 기능 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
110 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 기타 | nNM6.0 | KB손해보험 | NMS 이전 회의 및 정기점검 | ~19.02.28 | 김포 이전건으로 인한 회의 및 월점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
111 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | TMS 수집장비등록 및 대시보드 트래픽 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
112 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한DS | NMS 정기점검 | ~19.02.28 | 월 방문 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
113 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | NMS 정기점검 | ~19.10.31 | 월 방문 점검 및 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
114 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KLNET | NMS 정기점검 |  | 월 방문 점검 부로 동행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
115 | 1월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 모니터링 시스템 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화 및 머신러닝 적용 |  | 22 | 22 | 18 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 22 |  | 22 | 18 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
116 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우정사업본부 | 정기점검 | 19.01.14 | 월 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
117 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 | 19.01.07~19.01.07 | 요청사항 처리 및 내용 회신 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
118 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 하나카드 | 정기점검 | ~20.03.31 | 정기점검,네트워크취약점,시나리오 미탐지, Agnet 관련조치 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
119 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | ~19.12.31 | 장비 등록 및 성능지표 설정지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
120 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미즈호은행 | 업무협의 |  | 유지보수 수행사 변경,업무내용 설명 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
121 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 빙그레 | NMS 업그레이드 사업 | 19.01.16~19.02.28 | 문서작성 및 업무협의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
122 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 파라다이스카지노 | 기술지원 |  | 장비등록 및 대시보드 데이타 연동설명 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
123 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
124 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0, TNMS | 공항철도 | 사내업무 | 19.01.07 | 인력운영계획 문서 작성 및 전달 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
125 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 기술지원 | 19.01.07~19.01.07 | 담당자 변경으로 인한 기술교육 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
126 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM | 국민연금공단 | 기술지원 | 19.01.07~19.01.07 | 국민연금공단 취약점 패치 내부 테스트진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
127 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM | 분당서울대병원 | 기술지원 | 19.01.07~19.01.07 | 앤써 요청사항 유선 기술지원진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
128 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | 19.01.07~19.01.07 | SMTP연동관련 기술가이드(유선,카카오톡,메일지원) |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
129 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.08~19.01.08 | Agent 수집 오류로 인한 재설치 작업진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
130 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.08~19.01.08 | Agent 수집 오류로 인한 재설치 (범죄예방화정보센터 방문) |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
131 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 | 19.01.08~19.01.08 | DB수집관련 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
132 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 | 19.01.08~19.01.08 | 장애복구 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
133 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 기술지원 | 19.01.08~19.01.08 | 검색쿼리방법 전달 및 에이전트 로그수집 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
134 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국회고성연수원 | NMS 기술지원 | ~19.12.31 | 성능 미수집 원인 파악 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
135 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | DGIST | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 격월 원격점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
136 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 협력업체 미팅 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
137 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 관련 문서 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
138 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국해양진흥공사 | 기술지원 |  | 서버접속 안됨으로 인한 유선지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
139 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국회고성연수원 | NMS 기술지원 | ~19.12.31 | 인수인계 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
140 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 한일병원 | NMS 정기점검 | ~20.03.31 | 인수인계 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
141 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이베스트증권 | NMS 업그레이드 | 19.01.07~19.01.25 | NMS 구축 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
142 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
143 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문 점검 |  | 0 | 0 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
144 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NH농협정보통신 | NMS 기술지원 | ~19.08.31 | 대시보드 및 장애여부 확인 쿼리 지원(CALL) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
145 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KICC | 기술지원 | ~19.12.31 | SYSLOG 관련 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
146 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | NMS 정기점검 | ~19.11.30 | 월점검(원격) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
147 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국가스공사 | NMS 정기점검 | ~19.10.31 | 분기점검(방문) |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
148 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | NMS 정기점검 | ~19.08.31 | 월점검(방문) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
149 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | NMS 정기점검 | ~19.03.31 | 월점검(방문) 인수인계 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
150 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | NMS 정기점검 |  | 월점검(방문) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
151 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | NMS 정기점검 | ~20.06.31 | 월점검(방문) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
152 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋생명 | NMS 정기점검 | ~20.12.31 | 월점검(방문) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
153 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KICC | 기술지원 | ~19.12.31 | L4 SYSLOG 설정에 대한 지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
154 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | NMS 정기점검 | ~20.02.28 | 월 원격 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
155 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
156 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | NMS 정기점검 | ~20.01.31 | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
157 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 항공우주박물관 | NMS 정기점검 | ~20.03.31 | 월 원격 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
158 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 홈앤쇼핑 | NMS 정기점검 | ~20.01.31 | 월 방문 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
159 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
160 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | NMS 정기점검 | ~21.03.31 | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
161 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | NMS 정기점검 |  | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
162 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
163 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 정기점검 | ~19.10.31 | 월 방문 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 1 |  | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
164 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye1.0 | 코나엠 | 유지보수 | 19.01.08~19.01.08 | 기능 추가로 인해 사전 확인작업 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
165 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 | 19.01.08~19.01.08 | 월별 보고서 미출력 확인 및 조치 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
166 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.01.09~19.01.09 | 이벤트명 변경시 오류 조치 및 조치사항 전달 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
167 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM | 국민연금공단 | 정기점검 |  | 국민연금공단 1월 정기점검 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
168 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성바이오로직스 | 기술지원 | 19.01.09~19.01.09 | 캐쉬메모리 full 현상 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
169 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 신한카드 | 사내업무 | ~20.10.31 | 유지보수 관련 자료 지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
170 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | 기술지원 | ~20.11.30 | 인터페이스 성능수집 관련 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
171 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | 정기점검 | ~20.11.30 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
172 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.09~19.01.09 | nSIEM 이벤트관련 문의 답변 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
173 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 롯데건설 | 기술지원 | 19.01.09 | NMS netflow 데이터 BigEye연동 관련 응대 -추후 뷰 테이블 생성 등 유선 지원 예정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
174 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 | 19.01.09~19.01.09 | 경영관리실 노트북세팅 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
175 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 사내업무 | 19.01.09~19.01.09 | K뱅크 syslog 미수집관련 장애보고서 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
176 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 김포대 | 유지보수 | 19.01.09~19.01.09 | disk 파티션 용량부족으로 인한 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
177 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 유지보수 | 19.01.10~19.01.10 | 필터 수동설정 및 시나리오 작성 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
178 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신촌세브란스병원 | 정기점검 | 20.03~21.02 | nLM 1월 정기점검 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
179 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 부산백병원 | 사내업무 | 19.01.10~19.01.10 | 웹키퍼 연동사례에 대한 자료요청 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
180 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 | 19.01.10~19.01.10 | 로그유실 장애건 업무협의 및 장애보고서 최종본 전달 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
181 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나카드 | 기술지원 | 19.01.10~19.01.10 | postgresql 버전 패치 관련 테스트 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
182 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 |  | 국방과학연구소 | 기술지원 | ~19.12.31 | 성능DB 축소 관련 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
183 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 | 19.01.07 | 장비등록되지 않는 현상 해결 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
184 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM5.0 | 삼일회계법인 | 기술지원 | ~19.12.31 | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
185 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 넥센타이어 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
186 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리(문서작성,고객대응,장애대응등) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
187 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
188 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
189 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
190 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
191 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데정보통신 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
192 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농림부 | 기술지원 |  | nTM 서버 장애처리 |  | 1.0 | 0 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
193 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농림부 | 기술지원 |  | nTM 서버 장애처리 |  | 1.0 | 0 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
194 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
195 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
196 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문 점검 |  | 0.5 | 0 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
197 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 정기점검 | ~22.12.31 | 월 방문 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.5
198 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
199 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
200 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
201 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
202 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
203 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 정기점검 | ~20.07.31 | 월 방문 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
204 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
205 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
206 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH농협캐피탈 | NMS 기술지원 | 19.09.01~19.08.31 | 농협캐피탈 장애 내용 파악 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
207 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH농협캐피탈 | NMS 기술지원 | 19.09.01~19.08.31 | Syslog 조회 되지 않는 현상 패치 Intro화면 장애 카운트수가 맞지 않는 현상 확인 예정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
208 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한DS | 기술지원 | 19.01.10~19.01.10 | 새로 오픈한 TmaxOS에 Agent 설치 가능 여부 조사및 테스트 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
209 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 | 19.01.10~19.01.10 | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
210 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 차세대 구축사업 | 18.07.01~19.05.31 | InfraEye 패치 동행 ( /w 선성수 부장, 18시 이후 작업 ) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
211 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
212 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-영업점 | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 월 방문점검 및 패치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
213 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-센터점 | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 월 방문점검 및 패치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
214 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 정부 사이트 방문 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
215 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 사내업무 | 19.01.10~19.01.10 | 추가 연동장비 필터 제작 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
216 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | 기술지원 | ~20.03.31 | NALARM 문자 관련 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
217 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | 기타 | - | 사내업무 |  | nNM6.0 테스트 및 업무 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
218 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 장애처리 | ~20.09.30 | systrap 엔진 down관련 syslogrule 수집 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
219 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 | ~19.12.31 | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
220 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM5.0 | 삼일회계법인 | 기술지원 | ~19.12.31 | 원격 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
221 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM5.0 | 국방과학연구소 | 기술지원 | ~19.12.31 | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
222 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 넥센타이어 | 기술지원 |  | 원격 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 | 0
223 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서울시금고 | 장애지원 | 19.01.10 | 인터페이스 대역폭 값이 틀림 현상 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
224 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 | 19.01.15 ~19.01.31 | 대시보드 시안 회의 (차형재 과장 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
225 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | nNM6.0 | 우정사업본부 | 우정사업 회의 | 19.01.08 | 사업 유치를 위한 회의 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 8 | 19 | 1 | 8 | 0
226 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 | 19.01.30 | 월 방문점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
227 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국금융투자 | NMS 구축 | 19.01.16~19.05.31 | RACK 마운트, NIC 본딩, 구축 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0.5
228 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국금융투자 | NMS 구축 | 19.01.16~19.05.31 | 구축 협의, 장비연동, 토폴로지맵 구성, 정책 설정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
229 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 하나금융투자 | NMS 구축 | 19.01.16~19.05.31 | 보고서 개발 패치, SMS 문자 연동, 미비사항 정리 |  | 10.0 | 10 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 15 |  | 5 | 5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 15 | -5
230 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리금융그룹 | 기술지원 | 19.01.07 | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
231 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중요시설 경계시스템 | 기술지원 | 19.01.07 | 솔루션 원격 재설치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 0
232 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국가스공사 | PoC | 19.01.10~19.03.10 | PoC를 위한 솔루션 설치 및 교육 |  | 2.0 | 2 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 18 |  |  | 0 | [6 empty] | -2
233 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0, TNMS | 공항철도 | 공항철도 TNMS 구축 | 19.01.10 | 역 명칭 변경(영종 -> 영종국제도시)으로 인한 조치 사전 분석 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
234 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국금융투자 | NMS 구축 | 19.01.16~19.05.31 | 사전 산출물 작성 (구축계획서, WBS) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0.5
235 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국해양진흥공사 | 기술지원 |  | SMS 전송 관련 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
236 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | 기타 | - | 사내업무 | 19.01.10~19.01.10 | KPI 및 업무 프로세스 자료 작성 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
237 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 사내업무 | 19.01.10~19.01.10 | 구버전 logsee 장비연동시 에러확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
238 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 사내업무 | 19.01.10~19.01.10 | 웹필터없는 버전 PIS의 필터 제작 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
239 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 유지보수 | 19.01.11~19.01.11 | 인수인계(김기택 대리 -> 서종택 ) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
240 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.11~19.01.11 | TLS연동관련 문의 Centos7버전 추가확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
241 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye1.0 | 코나엠 | 사내업무 | 19.01.11~19.01.11 | 코나엠 패치관련 정보 확인 및 테스트 환경준비 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
243 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 | 19.01.11~19.01.11 | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
244 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.01.11~19.01.11 | 이벤트 탐지시 이슈 발생 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
245 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | 19.01.14~19.01.14 | SMTP연동 개발자 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
246 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 정기점검 | ~19.11.30 | 1월 정기점검 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
223 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 정기점검 |  | 정기점검 및 신규 로그연동 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
224 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한은행 | 정기점검 |  | 1월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
225 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 금융보안원 | 정기점검 | ~22.12.31 | 1월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
226 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 교보생명 | 정기점검 |  | 기술지원 및 DB로그 연동진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
227 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서울시금고 | 기술지원 | 19.01.10 | 인터페이스 대역폭 & Admin, Oper Status 값 변경 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
228 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 장애처리 | ~20.09.30 | 정부 사이트 방문 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
229 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한DS | NMS 정기점검 | ~19.02.28 | 정부 사이트 방문 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
230 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | NMS 정기점검 | ~19.10.31 | 정부 사이트 방문 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
231 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 삼일회계법인 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
232 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 10 | 0
233 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국가스공사 | NMS 정기점검 | ~19.10.31 | 정부 사이트 방문 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
234 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 삼일회계법인 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
235 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 | 19.01.14 | L4 MIB분석 & 매주 Config백업 안되는 사항 확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
236 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.01.11~19.01.11 | 팀 업무관리 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
237 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | WNNM6.0 | 경남교육청 | 기술지원 | ~22.02.28 | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
238 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | 장비등록시 OID 값 미일치로 설정방법 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
239 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 고객미팅 | 19.01.14~19.01.14 | 로그유실 장애에 대한 복구 방안 협의 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
240 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 (이슈사항 건 처리) | 19.01.11 | 보안장비 Ping오탐 확인 요청 및 기타장애 사항 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
241 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 우정사업 회의 리뷰 | 19.01.11 | 우정사업정보센터 회의 사항 정리 리뷰 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
242 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 차세대 구축사업 | 18.07.01~19.05.30 | syslog 미수집 장비 확인, 웹 취약점점검, 개발사항 테스트 |  | 2.0 | 2 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 | -1
243 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 정기점검 | 19.01.16 | 서울 초동 정기점검 및 기술지원 (190116) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
244 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 우정사업 회의 | 19.01.17~19.01.18 | 우정사업정보센터 관련 협의 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 18 | 0
245 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | 정기점검 | ~19.10.31 | 월 정기점검 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
246 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 유지보수 | 19.01.14~19.01.14 | K뱅크 로그 다운로드 관련 내부 협의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
248 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.01.14~19.01.14 | DBMS 수집관련 확인 및 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
249 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH농협캐피탈 | NMS 기술지원 | 19.09.01~19.08.31 | 농협캐피탈 버전에 최신 패치 본 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
250 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 | 한국도로공사 구축 | 19.01.01~19.12.31 | 신규 장비 등록 및 도식화 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
251 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.01.14~19.01.14 | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
252 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.15~19.01.15 | Agent설치 장비 필터 파싱 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
253 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 리눅스 NTP 서버 테스트 | 19.01.14 | 후지쯔 서버 관련 RAID 정보조회 util, NTP 적용 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
254 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
255 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 1차 모의훈련 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 12 | 19 | 1 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 12 | 19 | 1 | 12 | 0
256 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 1차 모의훈련 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 13 | 19 | 1 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 13 | 19 | 1 | 13 | 0
257 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 관련 문서 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
258 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG | 농협콜센터 | eG 기술지원 | ~19.12.31 | Agent 등록 및 미팅 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
259 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 미팅 및 예외처리 설정 지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
260 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 한일병원 | NMS 기술지원 | ~19.03.31 | 웹 브라우저 설정 지원 (CALL) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
261 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 장애 이벤트 분석 및 Agent 등록 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
262 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 2차 모의훈련 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 0
263 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 2차 모의훈련 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | 0
264 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.15~19.01.15 | Agnet 필터적용 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
265 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | NMS 정기점검 | ~19.11.30 | 정부 사이트 방문 |  |  | 0 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0.5
266 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | syslog 한글 깨짐현상 관련 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
267 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 보험개발원 | 기술지원 | 19.01.15~19.01.15 | 2차 인증 로그 미수집 지원요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
268 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 신한카드 | 사내업무 |  | https 기능설정관련 자료지원 및 테스트 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
269 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 / 6.0 | 서울보증보험 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
270 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nms5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
271 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nms5.0 | 삼일회계법인 | 기술지원 |  | 원격 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
272 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nms5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
273 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.15~19.01.15 | 서버종료에 의한 유실로그 복구 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
274 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | SIEM | 하나생명 | 정기점검 |  | 월 방문점검 진행 및 로그 연동 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
275 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 기술지원 | 19.01.15~19.01.15 | nLM3.0과 개인정보부정사용 모니터링의 업무연관성 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
276 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | 홈앤쇼핑 | 기술지원 | 19.01.16~19.01.16 | 웹필터 제작요청. 웹필터 제작후 필터파일 전달 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
277 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리카드 | 기술지원 |  | nNM 장애 및 지표 수집에 대한 이슈 확인 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
278 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
279 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 예탁결제원 | 정기점검 | 19.01~19.12 | 월 정기점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
280 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nms5.0 | 삼일회계법인 | 기술지원 |  | 원격 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
281 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.01.15~19.01.15 | SIEM 서버LDAP, 구글 OTP 적용 가능 여부 문의 및 답변 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
282 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | ICTIS | 기술지원 | 19.01.15~19.01.15 | 서버마운트작업 및 통신설정 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
283 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.01.15~19.01.15 | 팀 업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
284 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 보험개발원 | 기술지원 | 19.01.15~19.01.15 | 2차 인증 로그 미수집 지원요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
285 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | - | 사내업무 | 19.01.16~19.01.16 | nSIEM 쿼리변경 테스트 및 고객사 인수인계 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
286 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 정기점검 | ~20.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
287 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한은행 | 유지보수 | 19.01.16~19.01.16 | 디스크 full 장애로 인해 방문 및 처리진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
288 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이지웰페어 | 이지웰페어 NMS 구축 | 19.01.16 | 이지웰페어 NMS/TMS 파트 요청문서 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
289 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 미디어윌 | 미디어윌 NMS 구축 | 19.01.18 | 미디어윌 L4 PioLink MIB 정보 재분석 및 벤더사 협업 (유선) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
290 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 | 19.01.21 | Config백업 엔진 패치 및 장비 Ping UP/Donw 상태확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
291 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 기술지원 | ~19.02.28 | syslog 이력조회 안됨으로 인한 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
292 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한일병원 | 정기점검 |  | 분기점검 및 서버ip 변경작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
293 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0,nTM | 산업은행 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 및 미팅 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
294 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 유지보수 | 19.01.16~19.01.16 | 1년치 로그량 가용치 조사 및 스펙 요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
295 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 | 19.01.17~19.01.17 | 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
296 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0,nSIEM | DB투자증권 | 정기점검 | ~19.12.31 | nLM,nSIEM 정기점검 진행 및 nSIEM 추가작업 진행 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 25 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 25 | 0
297 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 보험개발원 | 기술지원 | 19.01.16~19.01.16 | 로그미수집시 SMS 발송기능 전대상에서 특정장비로 변경작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
298 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 | 19.01.16~19.01.16 | 로그 검색 관련 비정상동작 관련 유선지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
299 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.01.16~19.01.16 | 임계치 오류 미적용 확인(원격) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
300 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | OK저축은행 | NMS 기술지원 | 17.10.01~19.04.30 | 유선지원. 장비 등록 및 아이콘 변경 건. 아이콘 추가 요청 건 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
301 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.01.16~19.01.16 | 팀 업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
302 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.01.16~19.01.16 | 필터작업 관련 문의 및 답변 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
303 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 기술지원 | 19.01.16~19.01.16 | 패치 작업관련 내용 정리 및 조율 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
304 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.17~19.01.17 | Agent 로그검색 속도지연 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
305 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월정기점검 및 SMTP연동 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
306 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.01.17~19.01.17 | 팀 업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
307 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 기술지원 | 19.01.17~19.01.17 | 문의사항 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
308 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 유지보수 | ~2019.03 | 정기점검 진행 및 인수인계 진행(김기택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
309 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | NMS 정기점검 | ~19.08.31 | 정부 사이트 방문 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
310 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | 기타 |  | 벤더미팅 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
311 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | 기술지원 |  | 고객 요구사항에 대한 내용 설명 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
312 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유지보수 고객사 | 기술지원 |  | 기술문의 답변 및 원격,전화지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
313 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
314 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
315 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 16 | 19 | 1 | 16 | 0
316 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 | 18.04.01 ~ 19.04.31 | 서버 리소스 보고서 출력되지 않는 현상 확인 및 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 15 | 19 | 1 | 15 | 0
317 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS 구축 | 18.12.01~19.01.31 | 본부 대시보드 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
318 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 정기점검 및 기술지원 | 19.01.01~19.12.31 | 월 정기점검 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 11 | 19 | 1 | 11 | 0
319 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | NMS 구축 | 19.01.01~19.01.11 | 인프라아이 구축 |  | 3.0 | 3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 24 |  | 3.0 | 3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 24 | 0
320 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 구축 | 2019-01-25 | 월 정기점검 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
321 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 구축 | 2019-01-24 | 월 정기점검 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
322 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS 기술지원 | 19.01.01~19.12.31 | 신규 장비 등록 및 안정화 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
323 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 한국금융투자 | NMS 구축 | 19.01.16~19.05.31 | 서버 IP 설정 및 네트워크 케이블 연결(이중화), 기존 SMS 설정 된 내용 파악 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
324 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | OK저축은행 | NMS 유지보수 | 17.10.01~19.04.30 | 고객 요청 아이콘 추가 등록 테스트 및 설정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
325 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NH농협은행 | 기술지원 | 19.01.21~19.01.25 | 신규 모델 장비 등록관련 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.5
327 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM5.0 | 안산U정보센터 | 라이선스 증설 | 19.01.16~19.01.30 | 라이선스 증설 및 토폴로지/장비추가 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
328 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye 기능 테스트 | 19.01.17 | InfraEye 기능 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | -0.5
329 | 1월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye,TNMS | 서울교통공사 | 서울교통공사 NMS 구축 | 19.01.02~19.04.30 | 업무회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0.5
330 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 차세대 구축사업 | 18.07.01~19.05.31 | InfraEye 패치 동행 ( /w 선성수 부장, 18시 이후 작업 ) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
331 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 정기점검 | ~19.02.28 | 월 정기점검 및 데이터 복구관련 사전 분석 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
332 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 장애처리 | ~20.09.30 | systrap 엔진 수정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
333 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 대신증권 | 사내업무 | ~20.09.30 | db 자동백업 및 파일전달 배치파일 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
334 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.01.18~19.01.18 | 법무부 장애처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
335 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.21~19.01.21 | 버그수정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
336 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01~19.12 | 버그패치 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
337 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 14 | 19 | 1 | 14 | 0
338 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.01.21~19.01.21 | 내부 문서작업 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
339 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 연성대학교 | NMS 정기점검 | ~19.10.31 | 분기 원격점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
340 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 정기점검 및 eG 기술지원 | ~19.12.31 | 월 방문점검 및 eG 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
341 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협생명 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
342 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | NMS 기술지원 | ~19.12.31 | L4 패치 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
343 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
344 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
345 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 하이카 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
346 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
347 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 협력업체 미팅 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
348 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
349 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | nSIEM | 하나카드 | 사내업무 | 19.01.18~19.01.18 | DB패치불가 관련 공문 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
350 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 코오롱인더스트리 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
351 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 세틀뱅크 | 정기점검 | ~19.11.30 | 정기점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
352 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 기술지원 | 19.01.21~19.01.21 | 패치 내용 정리하여 메일 발송 및 일정조율 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
353 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.01.21~19.01.21 | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
354 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 정기점검 | ~19.10.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
355 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 기술지원 | 19.01.21~19.01.21 | 하나카드 DB패치불가건 공문 발송 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
356 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.01.22~19.01.22 | 팀 업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
357 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 유지보수 | 19.01.21~19.01.21 | 골프존 라이센스 교체 및 필터설명 진행, 문의사항 설명 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
358 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 정기점검 | ~20.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
359 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 기술지원 | 19.01.22~19.01.22 | 에이전트 설치시 버전 문의 답변 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
360 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 건강보험공단 | 유지보수 | 2017.06~2019.05 | nLM 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
361 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.01.22~19.01.22 | cpu점유율 관련 정리 작업(원격지원) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
362 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 및 인수인계작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
363 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
364 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한은행 | 기술지원 | 19.01.22~19.01.22 | 로그백업 후 해당부분 검색 유무 기능 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
365 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울외국환중개 | 기술지원 | 19.01.21~19.01.21 | 서울외국환중개 이벤트 알람 미발생 관련 테스트 진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
367 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 로그 유실 데이터 복구 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
368 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 보험개발원 | 기술지원 | 19.01.22~19.01.22 | 웹접속 에러로 인한 유선 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
369 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 에스큐브아이 | 기술지원 | 19.01.22~19.01.22 | Agent 에러로 인한 원격지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
370 | 1월 | 송기범 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | 19.01.22~19.01.22 | NMS 장애탐지 관련 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
371 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 에스큐브아이 | 기술지원 | 19.01.22~19.01.22 | 대시보드 알람 미발생으로 인한 유선지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
372 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
374 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 | 19.01.23~19.01.23 | 로그 유실 데이터 복구 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
375 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | - | 사내업무 |  | 사이트 프로파일 정리 및 사이트 이슈 사항 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
376 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.01.23~19.01.23 | Agent 검색 속도 관련 이슈 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
377 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0, TNMS | 공항철도 | 기술지원 | 19.01.18 | EMS 전송장비 전용 맵 구성 요청 관련 구성방안 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
378 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데건설 | 기술지원 | 19.01.18 | bigeye의 InfraEye와의 이벤트 연동 관련 항목 및 데이터 분석(View Table) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
379 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye,TNMS | 서울교통공사 | 기술지원 | 19.01.21 | 현재 개발 중인 TNMS 진행 현황 고객 보고 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | -0.5
380 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH농협은행 | 기술지원 | 19.01.23 | 신규 도입장비의 NMS 등록관련 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
381 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0, TNMS | 공항철도 | 기술지원 | 19.01.24 | EMS 전송장비 전용 MAP 구성 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
382 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데건설 | 기술지원 | 19.01.21 | bigeye와 InfraEye간 연동을 위한 View table 생성 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
383 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 기술지원 | 19.01.23 | 성능 테이블 검증 요청하여 방문 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | -0.5
384 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데건설 | 기술지원 | 19.01.22 | View table 생성 및 공유 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
385 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 기술지원 | 19.01.24 | 특정 기간 성능의 합 조회 쿼리 요청 및 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
386 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | NH농협콜센터 | 이전관련 고객 미팅 | 19.01.25 | 농협 콜센터 이전관련 고객 미팅 참석 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
387 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 중요시설 경계시스템 | 인수인계 |  | 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
388 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신촌세브란스병원 | 기술지원 | 19.01.23~19.01.23 | 로그검색 및 연동관련 기술지원 진행(원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
389 | 1월 | 송기범 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | 19.01.23~19.01.23 | NMS 장비등록 및 응답값 지연관련 업무지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 23 | 0
390 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성전자판매 | 기술지원 | 19.01~19.12 | 서버이전작업(야간작업) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
391 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 유지보수 | 19.01.23~19.01.23 | SMTP 연동관련 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
392 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 성신여대 | 유지보수 | 19.01.23~19.01.23 | 인수인계 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
393 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0/nTM3.5 | 한국은행 | 기술지원 | ~20.11.30 | 인터페이스 성능수집 해제 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
394 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | 기술지원 |  | 기술지원 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
395 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 도로교통공단 | 유지보수 | 19.02~19.12 | nLM점검 및 agent, 대쉬보드 확인작업 진행 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
396 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 백본교체로 인한 E-DB 수정 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
397 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 온산공장 서비스 포트 다운관련 SYSLOG RULE 적용 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
398 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협생명 | POC | 19.01.21~19.02.28 | 인프라아이 POC |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
399 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀업무관리 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
400 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | ~19.12.31 | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
401 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 | 기술지원 | 19.01.24~19.01.24 | 한국도로공사 NMS기술지원(김요한 대리 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
402 | 1월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.03.31 | 안정화작업 지원 |  | 3.0 | 3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 31 |  | 3.0 | 3 | 19 | 1 | 10 | 19 | 1 | 31 | 0
403 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | 인터페이스 이벤트감지설정 쿼리 제공 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
404 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한DS | 기술지원 | ~19.02.28 | 문자연동 관련 메시지 깨짐 현상 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
405 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0/nNM6.0 | 신한카드 | 기술지원 | ~19.10.31 | HTTPS 설정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 | 0
406 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KB손해보험 | 기술지원 |  | CALL |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
407 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | 백본장비 인터페이스 수집 관련 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
408 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농어촌공사 | 기술지원 |  | TMS 수집서버 재설치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
409 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KICC | 기술지원 |  | 월점검(방문) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
410 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 유지보수 | 19.01.23~19.01.23 | 장비 추가 연동관련하여 일일로그량 산정문의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
411 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성전자판매 | 기술지원 | 19.01.24~19.01.24 | 서버이전작업 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
412 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 기술교육 | 21.01~21.12 | 담당자 변경으로 인한 기술교육 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
413 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
414 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0/nNM6.0 | 한화투자증권 | 정기점검 | - | 월점검(방문) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
415 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 | - | 온산공장 SYSLOG RULE 미적용 이슈 원격지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
416 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | kb생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
417 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 이베스트증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
418 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 코오롱인더스트리 | 기술지원 |  | iken mail 로그 삭제 작업(base위치외에 /home/위치 작업함.) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
419 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
420 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.01.16~19.01.16 |  |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
421 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | ~19.03.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0.6
422 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | ~19.12.31 | 정기점검 및 필터작업, 전문로그복호화작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
423 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | NMS 정기점검 | ~20.06.31 | 정부 사이트 방문 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
424 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 및 인수인계 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
425 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | SC제일은행 | 정기점검 |  | 정기점검 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
426 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 로그 유실 데이터 복구 작업 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
427 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 기술지원 | ~19.12.31 | 신규장비 추가 연동 ( DBMS 로그 수집 데이터 확인 및 테스트 연동 ) |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 17 | 19 | 1 | 17 | 0
428 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 및 인수인계 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
429 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 및 인수인계 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
430 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 | 19.01.24~19.01.24 | windows , rinux 서버별 snmp 설정지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
431 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 | ~19.12 | 회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
432 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KNN | 기술지원 | ~19.12 | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
433 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 조달청 | 기술지원 | ~19.12 | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
434 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한카드 | 기술지원 |  | https시 eventalarm 사용 제한관련 확인 및 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 23 | 19 | 1 | 23 | 0
435 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데정보통신 | 정기점검 | ~19.12.31 | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
436 | 1월 | 김수호 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 18 | 19 | 1 | 18 | 0
437 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nTM3.5 | CJ OliveNetworks | 정기점검 | 19.01.01~19.12.31 | 정기점검 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
438 | 1월 | 김수호 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 준법지원센터 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 및 요청사항 처리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 0
439 | 1월 | 김수호 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 아이유노글로벌 | Bigeye 신규구축 | 19.01.28~19.02.28 | Bigeye 신규 구축 |  | 2 | 2 | 19 | 1 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 2 | 2 | 19 | 1 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
440 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 | 19.01.01~19.12.31 | 최신 패치 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
441 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 | 19.01.27~19.01.30 | PM작업 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 27 | 19 | 1 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
442 | 1월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 국립공원공단 | NMS 구축 | 18.11.06~19.02.15 | 대시보드 최종 수정 및 CI 수정 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
443 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세이브더칠드런 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
444 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 | 19.01.31 | ConfigBak 엔진 패치 후 정상여부 확인 & E-Mail 연동 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
445 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 교보생명 | 유지보수 | 19.01.28 | DB테이블 추가연동 및 인코딩 이슈 확인 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
446 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 문경시청 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 진행 |  | 0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
447 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지전문대학 | 정기점검 | ~19.02.28 | 정기점검 진행 |  | 1 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
448 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSEM | DB금융투자 | 기술지원 | 19.01.30 | V3 신규 로그 연동관련 회의진행 |  | 1 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
449 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 경기도청 | 정기점검 | ~19.03.31 | 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
450 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 정기점검 |  | 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
451 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 하나금융투자 | InfraEye 구축 | 19.01.31 | 구축 인수인계 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
452 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 코나엠 | 유지보수 | 19.02.01~19.02.01 | stmp 연동 및 로그백업 기능 패치관련 테스트 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
453 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | SBI저축은행 | 유지보수 인수인계 | 19.01.28~19.01.28 | SBI 저축은행 인수인계(신유민 대리 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
454 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS 유지보수 | 19.01.01~19.12.31 | 한국도로공사 NMS기술지원(김요한 대리 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
455 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 성신여대 | NMS 유지보수 | 18.02.01~20.02.01 | NMS 가상 서버로 이전 작업. |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
456 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 후후앤컴퍼니 | 유지보수 | 19.01.30 | HDD 용량부족 상황 확인 & 개발요청사항 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
457 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 19.01.30 | (내부) 이지웰페어 적용사항 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
458 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS 유지보수 | 19.01.01~19.12.31 | 신규 장비 등록 및 안정화 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
459 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 합천군청 | NMS 유지보수 | 18.05.01~19.04.30 | 합천군청 인수인계 자료 작성 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
460 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
461 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 |  | PM작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 27 | 19 | 1 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 27 | 19 | 1 | 27 | 0
462 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nTMv3.5 | CJ OliveNetworks | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기 점검 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
463 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KICC | NMS 정기점검 |  | 정부 사이트 방문 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
464 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0/nTM3.0 | NICE페이먼츠 | NMS 정기점검 |  | 월 정기 점검 및 인수인계 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
465 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0/nTM3.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 |  | 월 정기 점검 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
466 | 1월 | 김수호 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nSIEM | 서울메트로 | 서울메트로 nSIEM 구축 | 17.09.01~19.02.28 | 이지웰페어 요청사항 준비 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
467 | 1월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nLM | 성신여자대학교 | nLM 통합로그 구축 사업 | 17.04.01~20.03.31 | Agent 추가 연동 및 운영자 교육 |  | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 |  | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 19 | 1 | 31 | 0
468 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | SC은행 | 분기 점검 | ~19.12.31 | 분기 정기점검 및 사이트 인수인계 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
469 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | snmp 설치 및 vpn 장비 2대 성능수집 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
470 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 기술지원 |  | syslog rule, 대시보드 이벤트, ap 문자 연동관련 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
471 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 마사회 | 기술지원 | ~19.12.31 | 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 24 | 19 | 1 | 24 | 0
472 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보통신 | 기술지원 |  | 성능수집 특정 시간 빠지는 현상 확인 및 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
473 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0 | 0 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
474 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | E-DB 지표명 수정 요청 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
475 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 신한금융투자 작업 정리 및 농어촌공사 TMS 테스트 및 준비 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
476 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 | 19.01.25 | (내부) 고객요청사항 테스트 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
477 | 1월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 아이유노글로벌 | Bigeye 구축 | 19.01.28~19.03.31 | Bigeye 신규 구축 |  | 5 | 5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 3 | 31 |  | 5 | 5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 3 | 15 | 0
478 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 기술지원 | 18.09.01~19.04.31 | 고객 문의 사항 유선 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
479 | 1월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이지웰페어 | 협의 | 19.01.25 | (내부) TMS UI 고도화 협의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
480 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 인프라아이 개발 패치 요청 | 19.01.25~19.01.25 | 인프라아이 테스트(버그 1건) |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
481 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농어촌공사 | 기술지원 |  | TMS 수집서버 재설치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
482 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 디지틀조선일보 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
483 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대우증권 | 기술지원 |  | 대시보드 CONFIG MODE 화면 에러 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
484 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데정보통신(VPN) | NMS 유지보수 | 18.11.01~19.10.30 | 인수인계자료 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
485 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 인천시교육청 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
486 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 미팅 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
487 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 마사회 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
488 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 구로구청 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
489 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0,PIS | 서울시청 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
490 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 대역폭 변경으로 인한 그래프 안나오는 현상에대한 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 26 | 19 | 1 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 26 | 19 | 1 | 26 | 0
491 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | HTS 고도화에 따른 기술 지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 26 | 19 | 1 | 26 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 1 | 26 | 19 | 1 | 26 | 0
492 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye,TNMS | 서울교통공사 | 기술지원(기능 확인) |  | 현재 기준 TNMS 개발 현황기능 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
493 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 휴먼 에러 체크리스트 작성 | - | 제품 UI설정 오류 체크 리스트 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
494 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye,TNMS | 서울교통공사 | 기술지원 |  | 현재 개발 중인 TNMS 진행 현황 내부 리뷰 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.5
495 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye,TNMS | 서울교통공사 | 기술지원 |  | 현재 개발 중인 TNMS 진행 현황 고객 보고 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.5
496 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 해양진흥공사 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
497 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | nLM3.0 | K뱅크 | 사내업무 |  | 검색관련 이슈 테스트 진행중 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
498 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 보험개발원 | 기술지원 |  | DB 커넥션 불가 이슈 조치 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
499 | 1월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | NMS 기술지원 | ~19.12.31 | L4 패치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
500 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
501 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 | 0
503 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye 최신본 테스트 | 19.01.29~19.01.29 | InfraEye 최신본 테스트 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
504 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0/nTM3.0 | NICE페이먼츠 | NMS 정기점검 |  | 월 정기 점검 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
505 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | SYSLOG관련 문의 및 SNMP MIB 등록 장비 적용 불가 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
506 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | SNMP MIB 등록장비 적용 후 성능수집 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
507 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보통신 | 기술지원 |  | 하나로유통 대시보드 관련 회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
508 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | 최근 수집된 SYSLOG DB에서 확인 및 SNMP MIB 등록장비 일괄적용(쿼리로) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
509 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 기술지원 |  | 대시보드 실시간 이벤트 에러 확인 및 event alarm 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  |  | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
510 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | net-snmp 설정 |  | 0 | 0 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | [9 empty] | 0
511 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | kist | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
512 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 경기도청 | 기술지원 |  | 대시보드 에이전트 리소스모니터링 이슈조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
513 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 로그유실 장애 복구작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
514 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | ~19.12.31 | 디스크 증설 관련하여 방문. 일일로그량 산정하여 안내함 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
515 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 기술지원 | ~19.12.31 | 설 연휴대비 각 시스템 장애처리 프로세스 공유요청 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
516 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | ~19.12.31 | 응답시간증가 원인확인,구성관리 오류 확인,데이타 정합성 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
517 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
518 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 | ~19.12.31 | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
519 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye,TNMS | 서울교통공사 | 서울교통공사 NMS 구축 | 19.01.02~19.04.30 | UI 설계문서 현행화, 2월 7일 고객전달 필요 |  | 2 | 2 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 31 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 31 | -0.5
520 | 1월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 준법지원센터 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 및 요청사항 처리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
521 | 1월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH농협캐피탈 | 유지보수 | 18.09.01~19.08.31 | 인수인계자료 작성 및 정리 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
522 | 1월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | OSB 저축은행 | 기능 검수문서 작성 | 19.01.21~19.01.24 | 기능 검수문서 작성 보조 |  | 3 | 3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 24 |  | 3 | 3 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 24 | 0
523 | 1월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye 최신본 테스트 | 19.01.30~19.01.30 | InfraEye 최신본 테스트 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
529 | 1월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 장애지원 | 18.09.01~19.04.43 | NMS 장애 방문 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
532 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
533 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | ~19.12.31 | 응답시간증가 원인확인,구성관리 오류 확인,데이타 정합성 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
534 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | ~19.12.31 | 이벤트알람관련 문의 내부테스트 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
535 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 문서작업 |  | 무상사이트 및 인수인계 관련 문서 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
536 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | SBI저축은행 | 인프라아이 구축 | 19.01.28 | 업무 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
537 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 중요시설 경계시스템 | NMS 구축 |  | 업무 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
538 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 하나금융투자 | 인프라아이 구축 | 19.01.30 | 업무 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
539 | 1월 | 신유민 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 중요시설 경계시스템 | NMS 구축 |  | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
540 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 라이나금융서비스 | 유지보수 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
541 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | knn | 유지보수 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
542 | 1월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 신한은행 | 유지보수 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
546 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
549 | 1월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 코나엠 | 유지보수 | 19.1.29~19.1.29 | BigEye 이벤트 알림설정 기능 및 로그 백업기능 패치진행 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
552 | 1월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 2월 정기점검 일정 조정 및 NMS 기술지원을 위한 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
561 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
562 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 월정검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
563 | 1월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | ~19.12.31 | 응답시간증가 원인확인,구성관리 오류 확인,데이타 정합성 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
566 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 로그유실 장애 복구작업 완료 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
567 | 1월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 기술지원 |  | 시나리오 관련 SMTP 설정 지원 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
570 | 1월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
593 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
594 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 기술지원 | ~19.12.31 | 월 정기점검, 패치작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0.1
595 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0.3
596 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 | 19.01.11~19.01.11 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
597 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 사내업무 | 19.01.10~19.01.10 | 월 정기점검, 필터작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
598 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
601 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
602 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 팀 업무관리 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 21 | 19 | 1 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
603 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 기술지원 | 18.01~20.12 | 담당자 교육 및 문의사항 안내 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 22 | 19 | 1 | 22 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
604 | 1월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 선거관리위원회 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
688 | 1월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 |  | PM작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 30 | 19 | 1 | 30 | 0
713 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 정기점점 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
738 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
773 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 선거관리위원회 | 정기점검 | 19.01.01 ~ 19.12.31 | 월 방문정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 1 | 25 | 19 | 1 | 25 | 0
774 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM | 삼성화재 | 기술지원 | 19.01.01 ~ 19.12.31 | 방문 LogSee 기술 업무 지원 및 업무 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
775 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM | 한국과학기술연구원 | 정기점검 | 19.01.01 ~ 19.12.31 | 분기 방문정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 29 | 19 | 1 | 29 | 0
777 | 1월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 인사정보연동 및 DLP장비 로그 수집 업무 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 |  | 1.0 | 1 | 19 | 1 | 31 | 19 | 1 | 31 | 0
844 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 구로구청 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
877 | 1월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 28 | 19 | 1 | 28 | 0
242 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 구로구청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 , 필터 적용 , 로그정리 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
247 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
366 | 2월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nLM | 성신여자대학교 | 통합로그관리시스템 구축 | 17.04.01~20.03.31 | 2월 정기점검 진행 및 Agent 추가 연동 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | -1
373 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 , 스토리지 디스크 폴트나서 교체 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
502 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
524 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye 최신본 테스트 | 19.02.01~19.02.01 | InfraEye 최신본 테스트 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
525 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye 최신본 테스트 | 19.02.08~19.02.08 | InfraEye 기능소개 보고(본부장님) 및 InfraEye 최신본 테스트 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 | 0
526 | 2월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 | 유지보수 | 19.01.01~19.12.31 | 한국도로공사 인수인계자료 작성 및 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
527 | 2월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 성신여대 | 유지보수 |  | 인수인계자료 작성 및 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
528 | 2월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신(VPN) | 기술지원 | 18.11.01~19.10.30 | SNMP Trap 이력 조회 시 조회 되는 값이 없어 원인 파악. |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
530 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye 최신본 테스트 | - | InfraEye 최신본 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
531 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.01.07~19.01.31 | 서버보안 취약 추가 조치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | -0.5
543 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 기술지원 | 19.02.01 | 기능설정 및 패치 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
544 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 19.02.01 | (내부) 고객사 버그 및 이슈사항 정리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
545 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.02.08 | (내부) 고객사 버그 및 이슈사항 정리 |  |  | 0 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
547 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.2.7 ~ 19.2.8 | 2월 일정 확인, 장애처리사항 정리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 1 | 2 | 19 | 5 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 | 0
548 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye,TNMS | 서울교통공사 | 프로젝트 | 19.2.7 ~ 19.2.8 | 현재까지 개발된 내용 검토, 문서작성, 고객 회의 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 5 | 30 |  | 2 | 1.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 | 0
550 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.02.01~19.02.01 | 보고서 미생성 및 통계쿼리 확인진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
551 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 기술지원 | 19.02.08~19.02.08 | 신규 시나리오 추가 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
553 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | 월점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
554 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 월점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
555 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | 월점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
556 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한DS | 월점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
557 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 월점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
558 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 월점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
559 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB손해보험 | 월점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
560 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 월점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
564 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
565 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | ~19.12.31 | 응답시간증가 원인확인,구성관리 오류 확인,데이타 정합성 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
568 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 기술지원 | 19.02.01~19.02.01 | 시나리오 연동, 장비연동 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
569 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 기술지원 | 19.02.11~19.02.11 | 특정 로그 검색 방법 전달 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
571 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 키움자산운용 | NMS 기술지원 |  | SRM 성능 데이터 미수집 원인 파악 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
572 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 서비스 정지 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
573 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 서비스 정지 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0
574 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | 서비스 기동 및 정상화 확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 3 | 19 | 2 | 3 | 0
575 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG | 농협콜센터 | 의왕센터 서버 이전 | ~19.12.31 | eG 대시보드 수정 (강승연 차장 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 6 | 19 | 2 | 6 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 6 | 19 | 2 | 6 | 0
576 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
577 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 전북은행 | NMS 기술지원 |  | e-dashboard 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
578 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 및 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
579 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 벤더미팅 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
580 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | 기타 |  | 월 벤더미팅 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
581 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
582 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 고객사 프로파일 작성 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
583 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 인천시교육청 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
584 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 일진그룹 | NMS 정기점검 |  | 격월 방문점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
585 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
586 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | flow 임계치 이벤트 테스트 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
587 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | JT캐피탈 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 및 인수인계 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
588 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 하이카 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
589 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 (정 손건웅 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
590 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG | 농협콜센터 | eG 인수인계 및 기술지원 | ~19.12.31 | eG 미팅 및 토폴로지 수정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
591 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-영업점 | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
592 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-센터점 | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
599 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.01.16~19.01.16 | 전문로그 및 필터 관련 문의에 대한 답변 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
600 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.01.16~19.01.16 | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
605 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
606 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | NMS 정기점검 | ~20.11.30 | 월 방문점검 및 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
607 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | klnet | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
608 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
609 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nTM 3.5 | CJ OliveNetworks | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
610 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
611 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
612 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 | ~19.04 | 월 방문점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
613 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문 점검 |  |  | 0 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
614 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | NMS 정기점검 | ~21.03.31 | 월 방문 점검 |  |  | 0 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
615 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | NMS 정기점검 |  | 월 방문 점검 |  |  | 0 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
616 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문 점검 |  |  | 0 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
617 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 정기점검 | ~19.10.31 | 월 방문 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
618 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
619 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | WNNM6.0 | 경남교육청 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
620 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
621 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
622 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
623 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
624 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 스마트로 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
625 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
626 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
627 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 항공우주박물관 | NMS 정기점검 |  | 월 원격 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
628 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
629 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
630 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
631 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | LGU+빅데이터 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
632 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
633 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 이베스트증권 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
634 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.2.11~19.2.15 | 이준복PL 철수에 따른 업무 진행 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 5 | 30 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 5 | 30 | 0
635 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye,TNMS | 서울교통공사 | 프로젝트 | 19.2.11~19.2.15 | 프로젝트 진행 교통공사 프로젝트 투입 조정으로 관련 회의 문서 작성만 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 5 | 30 |  | 1 | 0.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 5 | 30 | 0
636 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | DB손해보험 | 정기점검 | 19.2.12 | 정기점검 및 인수인계 차주 장애목요일 장애 처리건으로 야간작업 예정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
637 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 고도화 사업 | 19.2.11~19.2.15 | 검토 및 문서작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 15 |  | 1 | 2 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 15 | 1
638 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 | 19.2.13 | 프로젝트 인수인계 일정변경으로 2.14 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
639 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 디지틀조선일보 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
640 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
641 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
642 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | ~19.12.31 | 응답시간증가 원인확인,구성관리 오류 확인,데이타 정합성 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
643 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
644 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | ~19.12.31 | 응답시간증가 원인확인,구성관리 오류 확인,데이타 정합성 확인 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
645 | 2월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신(VPN) | 유지보수 | 18.11.01~19.10.30 | 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
646 | 2월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | OK저축은행 | 유지보수 | 17.10.01~19.04.30 | 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
647 | 2월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 | 유지보수 | 19.01.01~19.12.31 | 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
648 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금용 | NMS 구축 |  | 시스템 테스트 및 구성 작업 요청 건 내용 검토 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
649 | 2월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 유지보수 | 19.01.01~19.12.31 | 2월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
650 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금용 | NMS 구축 |  | 프로젝트 진행 |  | 4.0 | 4 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 15 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 13 | -2
651 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | SBI저축은행 | 유지보수 | 19.02.11~19.02.11 | 라우터 장비 추가 및 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
652 | 2월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 성신여대 | 유지보수 | - | 물리서버에서 가상서버로 NMS 이전 및 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
653 | 2월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 합천군청 | 유지보수 | 18.05.01~19.04.30 | 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
654 | 2월 | 김요한 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | - | 사내업무 | - | 한국도로공사 및 사이트 자료 정리, 파일서버로 백업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
655 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | LGU+메가팩 | 유지보수 | - | 인수인계(김요한 대리) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
656 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 합천군청 | 유지보수 | 18.05.01~19.04.30 | 인수인계(김요한 대리) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
657 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 유지보수 사이트 프로파일정리 및 패치파일 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
658 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye-1.3.1 Test | 19.02.01~19.02.01 | InfraEye Test 망 구축 및 기능 시험 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
659 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye-1.3.1 Test | 19.02.11~19.02.15 | InfraEye Test 망 구축 및 기능 시험 |  | 5.0 | 5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 15 |  | 4.5 | 4.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 15 | -0.5
660 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.02.07~19.02.07 | SBI 장애건 사내 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
661 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 유지보수 | 19.02.07~19.02.07 | DB연동정보 및 장애처리메뉴얼 문서화 요청 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
662 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | nNM6.0 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
663 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 하나로유통 대시보드 관련 자료 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
664 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 일간보고서에서 인터페이스 수집시간 문의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
665 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 문서작업 |  | 19년 1월 경희대학교 통합유지보수 실적보고서 작성 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 | 0
666 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | windows , rinux 서버별 snmp 설정지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
667 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye-1.3.1 Test | 19.02.7~19.02.8 | InfraEye Test 망 구축 및 기능 시험 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 8 | 0
668 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 김포대학교 | 정기점검 | ~19.03.14 | nLM3.0 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
669 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서정대학교 | 정기점검 | ~19.11.30 | nLM3.0 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
670 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 보험개발원 | 유지보수 | 19.02.08~19.02.08 | 서버보안DB 로그 미수집 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
671 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 경남소방본부 | 기술지원 | 19.02.08~19.02.08 | 관리자계정 패스워드 분실, bigeye업그레이드 문의,보고서샘플요청 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
672 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 유지보수 사이트 프로파일정리 및 이슈 사항 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
673 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이지웰페어 | TMS 고도화 협의 | 19.02.01 | 이지웰페어 TMS UI 고도화를 위한 회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
674 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 팀업무 | 기능설명 | 19.02.01 | InfraEye 인턴발표 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
675 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 | 19.02.08 | 솔루션 상태점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
676 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신(VPN) | 유지보수 | 19.02.11 | 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
677 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | OK저축은행 | 유지보수 | 19.02.11 | 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
678 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.02.12 | 요청사항 및 버그사항 처리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
679 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.02.13 | Config백업 이슈처리 및 Alteon L4 MIB분석 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
680 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 이지웰페어 | 기술지원 | 19.02.14 | 패치파일 테스트 (E-Mail & Https 설정) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
681 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | net-snmp 설정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
682 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 기술지원 |  | 성능조회시 참조하는 테이블 자료 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
683 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
684 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지전문대 | 기술지원 | 19.02.11~19.02.11 | 보안장비 연동가이드,Agent설치안내 , 로그량확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
685 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성바이오로직스 | 기술지원 | 19.02.11~19.02.11 | 메모리full현상. 메모리 정리 명령어 crontab에 등록 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
686 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.2.11~19.2.15 | 이준복PL 철수에 따른 업무 진행(신성수 부장님 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
687 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 2월 정기점검 일정 조정 및 유지보수 사이트 프로파일 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
689 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
690 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | ~19.12.31 | 응답시간증가 원인확인,구성관리 오류 확인,데이타 정합성 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
691 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | ~19.12.31 | ping 오탐에 대한 모니터링 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
692 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 | ~22.12.31 | 통합 실시간 장애 현황에 대한 구성 설명 및 장애지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
693 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래애셋생명 | 기술지원 |  | 특정기간 성능수집 문제로 인한 장애지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
694 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보통신 | 기술지원 |  | 농협 VAN쪽 임계치 및 토폴로지에서 장비별 인터페이스 연결확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
695 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | 성능수집 장애로 엔진 재실행 후 정상작동 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
696 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보통신 | 기술지원 |  | 대시보드 패치 건으로 농협van 회선 id 및 이벤트 리스트 제공 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
697 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 장애처리 |  | tms 장애로 장비 재부팅 후 정상구동, 추가로 table 생성 에러는 확인 예정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
698 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 정기점검 |  | 2월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
699 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 교보생명 | 유지보수 | 19.02.11~19.02.11 | LogSee 기능 테스트 진행 및 에이전트 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
700 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 교보생명 | 유지보수 | 19.02.12~19.02.12 | 교보생명 안정화 기간 기능별 테스트 진행 및 DB연동 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
701 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 건강보험공단 | 유지보수 | ~19.05.31 | 정기점검 진행 및 담당자 교육진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
702 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신촌세브란스병원 | 유지보수 | ~20.02.28 | 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
703 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 기술지원 | 19.02.14~19.02.14 | 신규 로그 연동관련 회의진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
704 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 유지보수 | ~19.12.31 | 정기점검 및 취약점 패치진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
705 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | ~19.12.31 | ping 오탐에 대한 모니터링 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
706 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 | ~22.12.31 | 통합 실시간 장애 현황에 대한 구성 설명 및 장애지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
707 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
708 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | ~19.12.31 | ping 오탐에 대한 모니터링 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
709 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 | ~22.12.31 | 통합 실시간 장애 현황에 대한 구성 설명 및 장애지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
710 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
711 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 | 19.02.11~19.02.11 | 씨큐어OS 수집이슈 지원,DB filter 수정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
712 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 하나생명 | 기술지원 | 19.02.12~19.02.12 | 시나리오 관련 지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
714 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 유지보수 |  | 2월 점검 및 인수인계 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
715 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | KNN | 기술지원 |  | ping 오탐에 대한 모니터링 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
716 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 특정장비 성능 미수집으로 인한 콜 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
717 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | MG새마을금고 | 기술지원 |  | 신규 NMS 구축관련 고객 미팅 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
718 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | Bigeye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | ~19.01.31 | 완료보고 진행 전 기능 테스트 및 안정화 |  | 5.0 | 5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 13 |  |  | 0 | [6 empty] | -5
719 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 동행복권 | 유지보수 | ~19.12.31 | 무상 유지보수 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.5
720 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | 좀비PC탐지솔루션 | 지역정보개발원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 유상 유지보수사이트 서종택대리에게 인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.5
721 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 포항성모병원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 1분기 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
722 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM2.0 | 창원시청 | 유지보수 |  | 1분기 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 7 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
723 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | Bigeye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 | 19.02.11~19.03.31 | 서버설치 및 에이젼트 연동 시작. 문서검수 |  | 6.0 | 6 | 19 | 2 | 11 | 19 | 3 | 31 |  | 6.0 | 6 | 19 | 2 | 11 | 19 | 3 | 31 | 0
724 | 2월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 이지웰페어 | 유지보수 | 18.12.01~19.03.31 | 안정화작업 지원 |  | 10 | 10 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 28 |  | 10 | 10 | 19 | 2 | 7 | 19 | 2 | 28 | 0
725 | 2월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM | 국민체육진흥공단 | 유지보수 | ~19.12.31 | 2월 정기점검 진행 및 운영자 교육, 업무 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
726 | 2월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 한화손해보험 | 네트워크 통합 관제 시스템 구축 | 18.02.01~18.05.31 | 요청사항 해결 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
727 | 2월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 한국방송광고진흥공사 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 연동 완료 및 추가 패치 작업 진행 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0
728 | 2월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 한국국방연구원 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 연동 완료 및 추가 패치 작업 진행 |  | 3.0 | 3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 3 | 3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0
729 | 2월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 한국철도시설공단 | 통합로그관리 시스템 구축 | 19.01.02~19.04.30 | 서버 설치 및 연동 |  | 4.0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 4 | 4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0
730 | 2월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 광해관리공단 | 통합로그관리 시스템 구축(업그레이드) | 19.02.01~19.03.31 | 기존 LogSee, BigEye 업그레이드 및 연동 작업 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0
731 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 내부 | 내부 |  | 인프라아이 SMS 연동 테스트를 위한 Oracle 12g DB 설치 구성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
732 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 내부 | 내부 |  | 인프라아이 문자연동 테스트 및 교육 (ORACLE, MSSQL) |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 15 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 15 | -0.5
733 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 유지보수 |  | 업무회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
734 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국가스공사 | 기술지원 |  | nms5.0 & infraeye 비교 자료 제공 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
735 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | nh농협정보시스템 | 기술지원 |  | 인터페이스 id 확인 쿼리 및 ui와 비교 방법 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
736 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kobaco | 기술지원 |  | net-snmp 진행사항 문서작성 후 제공 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
737 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | 기타 | - | 사내업무 |  | CENTOS VERSION 6 & 7 SNMP 설정비교 테스트 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
739 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 하나카드 | 유지보수 | ~20.03.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
740 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 | 19.02.13~19.02.13 | 월간 보고서 이슈 관련 지원 및 원인파악 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
741 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.2.18~19.2.22 | 19.2.18 패치 예정에 따른 사전 준비 (개발팀 준비 지연, 19일 재확인) 19.2.20 패치 예정에 따라 사전 준비 및 패치 모니터링 수행 (완료) 19.2.22 IPT 신규장비 전환에 따른 도식화 (일정 취소, 차주 진행) |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 5 | 30 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 5 | 30 | 0
742 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 | 19.2.21 | 19.2.21 nAlarm 기술지원 패치 웹 느려지는 현상에 대한 확인 및 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
743 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 정기점검 | 19.2.19 | 19.2.22 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
744 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 |  | 매주 1회 장비 등록 지원 (팀장님과 협의하여 일정 취소) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 22 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 22 | -1
745 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 고도화 관련 작업 |  | 고도화 관련 회의, 내용 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 22 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 22 | 0
746 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM | HL그린파워 | 기술지원 | 19.02.08~19.02.08 | 문의사항 답변(로그적재위치 및 DB백업위치 안내함) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
747 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.02.08~19.02.08 | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
748 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.02.11~19.02.11 | 월보고서 미출력 현상 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
749 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.02.11~19.02.11 | 팀 업무관리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
750 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단(경륜) | 유지보수 | 19.02.14~19.02.14 | 인수인계(박용근대리 동행) |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
751 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 사내업무 | 19.02.13~19.02.14 | IBK 기업은행 통합관제 토폴로지맵 수정 및 nms5.0 테스트 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 14 | -1
752 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 정기점검 | ~20.12.31 | 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
753 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 유지보수 | 19.02.12~19.02.12 | 복호화 미처리 관련 조치 및 시나리오 대중소분류 출력쿼리전달 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
754 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.02.12~19.02.12 | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
755 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.02.13~19.02.13 | 월보고서 미출력 현상 조치 및 에러팝업 문의 답변 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
756 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 유지보수 | 19.02.13~19.02.13 | 2월 일일보고서 안나오는 부분 확인 후 답변 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
757 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.02.13~19.02.13 | 팀 업무관리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 13 | 19 | 2 | 13 | 0
758 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | G2R | 유지보수 | 19.02.14~19.02.14 | 인사정보 관리 일부반영현상 확인 및 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
759 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.02.14~19.02.14 | 팀 업무관리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
760 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
761 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 방문점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
762 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | JT캐피탈 | 유지보수 |  | 분기 방문점검 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
763 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 성신여대 | NMS 기술지원 | 19.02.22~19.02.22 | 성신여대 후속 작업 협의(상세 내용 메모 참조) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
764 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
765 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 유지보수 | ~19.11.30 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
766 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금용 | NMS 구축 | 19.02.12~19.02.12 | 프로젝트 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
767 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye-1.3.1 Test | 19.02.18~19.02.22 | InfraEye Test 망 구축 및 기능 시험 |  | 5.0 | 5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 22 |  | 3.5 | 3.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 22 | -1.5
768 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NH농협은행 | NMS 유지보수 | 19.02.20 | 월 방문 점검 및 인수 인계(양지영 주임) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | -0.5
769 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 시나리오 테스트 | 19.02.18~19.02.18 | 법무부 신규 시나리오 테스트진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
770 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 기술지원 | 19.02.15~19.02.15 | SIEM 시나리오, 연동, 현행화 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
771 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.02.15~19.02.15 | 시나리오 이벤트 미발생 관련 원격 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
772 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 |  | IBK기업은행 | 기술지원 |  | 데모시연을 위한 시스템 체크 및 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
776 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.02.15~19.02.15 | 팀 업무관리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
778 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 19.02.15 | E-Mail 연동 & 버그 리스트 정리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
779 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 교육자료준비 | 19.02.15 | 운영교육자료 준비 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
780 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 유지보수 | 19.02.18 | 서버 재가동 절차서 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
781 | 2월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 인사정보 연동 정의 작업 및 DLP 수집 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 1 | 0
782 | 2월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 시스템별 개별 대시보드 제작 작업 지원 업무 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 | 0
783 | 2월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 시스템별 개별 대시보드 제작 작업 지원 업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 11 | 0
784 | 2월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEyePIS | 코오롱인더스트리 | 정보유출 상시감사 모니터링 시스템 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화작업 지원 및 메뉴얼 제작, 기술업무 지원, 시나리오 제작 |  | 8.0 | 8 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 3.0 | 3 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | -5
785 | 2월 | 김기택 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM | 삼성화재 | 정기점검 | 19.01.01 ~ 19.12.31 | 월 방문 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
786 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 19.02.18 | 작업 계획서 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
787 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.02.19 ~ 19.02.22 | 버그처리 및 토폴로지 맵 작업 |  | 3.0 | 3 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 22 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | -2
788 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | KSNET | 유지보수 | 19.02.20 | OS 보안 업데이트, 정기점검, 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
789 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 회의 |  | nms 업그레이드 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
790 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 정기점검 |  | 분기점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
791 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 신한카드 | 업무회의 | ~19.12.31 | 모니터링 관련 업무회의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
792 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | ~19.12.31 | 통합 실시간 장애 현황에 대한 구성 설명 및 장애지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
793 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
794 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | ~19.12.31 | 통합 실시간 장애 현황에 대한 구성 설명 및 장애지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
795 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
796 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
797 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
798 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
799 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
800 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
801 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
802 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0/nNM6.0 | 한화투자증권 | 유지보수 |  | 월 방문정검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
803 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단(경륜) | 유지보수 | 19.02.15~19.02.15 | 월 정기점검문서 제작 및 수정 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
804 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 에스큐브아이 | 유지보수 | 19.02.15~19.02.15 | 광해관리공단 로그인 불가하여 DB값수정 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
805 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0/nNM6.0 | 한화투자증권 | 유지보수 |  | 월점검(부동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
806 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0/nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 이벤트감지예외처리 장비 설정 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 15 | 19 | 2 | 15 | 0
807 | 2월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 모니터링 시스템 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화 및 머신러닝 적용 |  | 16 | 16 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 16 |  | 16 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0
808 | 2월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 서버설치 및 연동 |  | 4 | 4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 4 | 4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0
809 | 2월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 시스템 구축 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화작업 지원 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0
810 | 2월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | OSB저축은행 | 개인정보모니터링시스템 구축 | 18.10.17~19.01.31 | 구축 진행상황 확인, 안정화 지원, 검수진행 |  | 4.0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 4.0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0
811 | 2월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 이지웰페어 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 안정화 작업 및 검수진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 | 0
812 | 2월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 | 19.02.11~19.03.31 | 서버설치 및 에이젼트 연동 시작. 문서검수 |  | 6.0 | 6 | 19 | 2 | 11 | 19 | 3 | 31 |  | 6.0 | 6 | 19 | 2 | 11 | 19 | 3 | 31 | 0
813 | 2월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | IBK기업은행 | 제품소개 | 19.02.14~19.02.14 | InfraEye 제품소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 14 | 0
814 | 2월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행 | 기술지원 | 19.02.12~19.02.12 | 고객불만사항 수렴 (문자연동 이슈 확인) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 12 | 19 | 2 | 12 | 0
815 | 2월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 국립공원공단 | NMS 구축 | 18.09.01~19.01.31 | 완료보고회 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 19 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 19 | 0
816 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
817 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 주요시설경계시스템 | 기술지원 |  | 포유이엔지 박상옥님 유선 문의 응대 (NMS 엔진로그 처리 관려) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
818 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데건설 | 기술지원 |  | 서버보안 취약항목 조치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
819 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 사내업무 |  | 서버보안취약 조치 적용에 따른 문자연동 테스트 (MSSQL DB) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
820 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 건강보험공단 | 기술지원 |  | 콤텍 곽재명 차장 유선 문의 응대 ( 서버 성능 데이터 조회 관련) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
821 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국농어촌공사 | 기술지원 | 19.02.25~19.02.25 | 장비 추가 및 토폴로지맵 구성, 담당 운용자 교육 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
822 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM5.0 | 안산U정보센터 | 라이선스 증설 | 19.01.16~19.03.31 | 라이선스 증설 및 토폴로지/장비추가 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
823 | 2월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | nLM3.0 | - | 문서작업 | - | 신입사원교육 이수 1일차 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
824 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | ~19.12.31 | 통합 실시간 장애 현황에 대한 구성 설명 및 장애지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
825 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
826 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성바이오로직스 | 기술지원 | 19.02.18~19.02.18 | 메모리 풀 현상 확인 크론탭 스케줄 재설정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
827 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.02.18~19.02.18 | 특정 이벤트 카운터 조회하기위한 내부테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
828 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 정기점검 | ~21.12.31 | 2월정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
829 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSEIM | 가비아 | 기술지원 | 19.02.18~19.02.18 | 이벤트미발생으로 인한 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
830 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 기술지원 | 19.02.18~19.02.18 | 알림 메일 관련 문의에 대한답변 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
831 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | NMS 웹 응답 오류 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
832 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
833 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 하나멤버스 | 기술지원 |  | TLS 버전별로 사용 제한/가능 여부 테스트 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
834 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM5.0 | 전북은행 | 기술지원 |  | 업그레이드관련 회의 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
835 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협정보시스템 | 정기점검 |  | 2월 정기점검(월) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
836 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | kicc | 정기점검 |  | 정기점검(분기) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
837 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | NMS 웹 응답 오류 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
838 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.01.07~19.01.31 | 보안 취약점 점검 및 장비추가, 토폴로지맵 구성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
839 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.02.19~19.02.19 | 연성대학교 2월 보고서 및 롯데캐피탈 2월 점검서 메일 제출 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
840 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 항공우주박물관 | NMS 정기점검 |  | 월 원격 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
841 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 패치 테스트 | 19.02.19 | 패치 테스트 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
842 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 버그 테스트 | 19.02.19 | 버그 테스트 및 리스트 보고 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
843 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민건강보험공단 | 기술지원 |  | NMS 성능 처리 및 그래프 표시 관련 고객 온사이트 지원 요청 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
845 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 정기점검 |  | 분기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
846 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 일진그룹 | 정기점검 |  | 월 정기점검(인수인계, 인계자 : 양지영 주임) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
847 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
848 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 사내 업무 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
849 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
850 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 조달청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
851 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
852 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 정기점검 |  | 분기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
853 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | TMS 기능 사내 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
854 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 | 19.02.18~19.02.18 | 가비아 검색이슈 관련 원격확인 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
855 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한은행 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
856 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한DS | 유지보수 | ~19.02.31 | 분기점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
857 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 유지보수 | ~19.03.31 | 월 정기점검 진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
858 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지전문대 | 유지보수 | 19.02.20~19.02.20 | syslog 수집관련 원격 기술지원 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
859 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | ~19.12.31 | 정기점검 및 신규 시나리오 추가등록 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
860 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
861 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 진행 및 신규로그 연동관련 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
862 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 금융보안원 | 유지보수 | ~22.12.31 | 월 정기점검 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
863 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | nSIEM | DB금융투자 | 문서작업진행 | 19.02.08~19.02.08 | DB금융투자 추가 로그연동 사전 확인 및 테스트 환경 구축진행 |  | 0.0 | 0 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
864 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | LGU+ | 업무지원 | ~19.12.31 | 보안망 NMS 구축관련 제품 설명 및 기능 설명등 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
865 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
866 | 2월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | Bigeye | OSB 저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 | ~19.01.31 | 안정화 지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 16 | 19 | 2 | 19 | 0
867 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
868 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 이베스트증권 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
869 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
870 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 한화투자증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
871 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 조달청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
872 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | 기술지원 |  | 개별I/F에서 이용률 출력에서 그래프 안나오는 건 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
873 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 성신여대 | 기술지원 | 19.02.22 | 성신여대 후속 작업 협의 (김성엽인턴 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
874 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 장애처리 | 19.02.25 | Config 백업 주기 빠짐 현상 및 비교 기능 처리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25
875 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.02.20~19.02.20 | 인수인계 (서종택 -> 김경식 주임) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
876 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 고도화 관련 출장 | 19.02.19 | 고도화 관련 협의를 위한 출장 (미계획일정) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
878 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 기술지원 | 19.01.19~19.01.19 | 일간/주간 보고서 미생성 건 확인 및 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
879 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 롯데카드 | 기술지원 | 19.01.19~19.01.19 | 특정 이벤트 미발생 건 확인 및 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
880 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 코오롱인더스트리 | 정기점검 | ~19.12.31 | 2월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
881 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 정기점검 | ~19.12.31 | 2월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
882 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 정기점검 | ~19.10.31 | 2월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
883 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 정기점검 | ~19.12.31 | 2월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
884 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.1.7~19.01.31 | NMS 구축 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
885 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 사내 업무 |  | InfraEye Email 연동 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
886 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.1.7~19.01.31 | NMS 구축 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | -0.5
887 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금용 | NMS 구축 |  | NMS 구축 |  | 3.0 | 3 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 28 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 13 | -1
888 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.2.25~19.3.1 | 19.2.26 업무미팅 및 구축 지원 |  | 2.0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 19 | 5 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | -1
889 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 고도화 사업 | 19.2.25~19.3.1 | 검토 및 문서작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 1 | 19 | 4 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
890 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 | 19.2.22 | 매주 1회 장비 등록 지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
891 | 2월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM5 | 안산UCITY |  | 19.2.28 | 장비등록 및 도식화 (지난 1월 연기된 작업) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
892 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 정기점검 | ~19.02.28 | 월 정기점검 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 18 | 0
893 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지대 | 기술지원 | 19.02.19~19.02.19 | 미수집로그 대상 서버 Agent 소스수정,재연동 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
894 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 | 19.02.19~19.02.19 | 신규 장비 nLM3.0 ->아크사이트 릴레이 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 19 | 19 | 2 | 19 | 0
895 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 기술지원 | 19.02.20~19.02.20 | UI 버그패치, 1개원 미수집로그 대상장비 도출쿼리 제공 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
896 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 에스큐브아이 | 기술지원 | 19.02.21~19.02.21 | 중소기업기술진흥원 Agent 리소스 관련 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
897 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.02.21~19.02.21 | 하나카드,신한DS 업무관련 자료 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
898 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세이브더칠드런 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
899 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 유지보수 | 19.02.22~19.02.22 | 신규 장비 SIEM 룰 관련 테스트 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
900 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 성신여대 | 유지보수 | 19.02.21~19.02.21 | snmp v2 -> v3 관련 협의 및 기능 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
901 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 삼일회계 | 회의 |  | NMS,SMS 도입을 위한 업무회의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
902 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 유지보수 |  | 장애 보고 문서 작성 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
903 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
904 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 유지보수 |  | 장애 보고 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
905 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
906 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 유지보수 | 19.02.21~19.02.21 | 월 정기점검 1조 동행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
907 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 문서작업 |  | 19년 2월 경희대학교 통합유지보수 실적보고서 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
908 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 유지보수 |  | 정기점검 및 회의(LG CNS) |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
909 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
910 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | AIG생명보험 | AIG IPT구매사업 NMS 구축 | 19.2.21~19.2.21 | NMS 구축 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
911 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 기술지원 | 19.2.20~19.2.20 | 고객 요청 intf 정합성 확인 및 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
912 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye-1.3.1 Test | 19.02.25~19.02.28 | InfraEye Test 망 구축 및 기능 시험 |  | 4.0 | 4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 28 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 28 | -2
913 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국인터넷진흥원 | NMS 정기점검 | ~19.12 | 분기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
914 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
915 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 스마트로 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
916 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | 지사별 장비 성능 조회 유선지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
917 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 산업은행 차세대망 관련 지원요청건 문서정리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
918 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KISA | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
919 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
920 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 전북은행 | 사내업무 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
921 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
922 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국체육진흥공단 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
923 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 (정 손건웅 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
924 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 기술지원 |  | E-Dashboard 수정 작업 (정 손건웅 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
925 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | I/F 성능 데이터 참조 테이블 확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
926 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | 성능 데이터 정합성 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
927 | 2월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
928 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 건강보험공단 | 기술지원 |  | 기술지원 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
929 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | tms mysql 관련 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
930 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
931 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
932 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 마사회 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 21 | 19 | 2 | 21 | 0
933 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한진정보통신 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
934 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
935 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | InfraEye 교육 | 19.02.26 ~ 19.02.28 | 개발팀 교육 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 28 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 28 | 0
936 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 장애처리 | 19.02.25 | Config bak 이슈확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
937 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 | 19.02.26 | SNMP Trap 설정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
938 | 2월 | 한승화 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 기술지원 | 19.02.27 ~ 19.02.28 | 이슈사항 처리 및 토폴로지 맵 구성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 27 | 0
939 | 2월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | nLM3.0 | - | 문서작업 | - | 신입사원교육 이수 2일차 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 20 | 19 | 2 | 20 | 0
940 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | 기술지원 |  | 이벤트 이력이 UI에서 조회되지 않음 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
941 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 전북은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
942 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
943 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
944 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 이베스트 점검서 수정 및 산업은행 문서 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
945 | 2월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | IBK기업은행 | 소개자료 작성 | 19.02.08 | IBK기업은행 소개자료 작성 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 12 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 12 | 0
946 | 2월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 코밴 | 데모진행 | 19.02.22 | 코밴 원격 데모 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 22 | 19 | 2 | 22 | 0
947 | 2월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 성신여대 | 기술지원 | 19.02.26~19.02.27 | AP 무선 컨트롤러 장비 추가 및 토폴로지맵 수정 |  | 2.0 | 2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 27 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 27 | 0
948 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 유지보수 |  | 정기점검 및 업무회의(NMS적용),NMS 장애 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
949 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
950 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 대한항공 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
951 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 전북은행 | 기술지원 | 19.02.25 | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
952 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 | 19.02.25 | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
953 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 문경시청 | 유지보수 | 19.02.25~19.02.25 | 분기정기점검 인수인계 (김경식 주임 -> 서종택 대리) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
954 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 사내업무 |  | 사내업무 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
955 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국인터넷진흥원 | 기술지원 | 19.02.25 | 이벤트 알람 최신버전으로 재설치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
956 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | tms 접속방법 및 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
957 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kb생명 | 기술지원 |  | 장비 인터페이스에서 이용률 입력(%)추이에 대한 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
958 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | 기술지원 |  | 토폴리지맵에서 추가검색기능에 대한 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
959 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | TMS ODBC 연동 및 putty 설정 4개장비 mib값 추가 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
960 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | tms 접속방법 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
961 | 2월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 유지보수 | 18.05.31~19.04.30 | 2월 정기점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
962 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | tms odbc 연동 및 nalarm 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
963 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | TNMS | 공항철도 | 기술지원 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
964 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH농협캐피탈 | 기술지원 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
965 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | - | - | 교육 |  | InfraEye UI 기능 교육( 김연욱 대리 ) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
966 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | - | - | 교육 |  | 개발팀 엔진관련 교육 수강 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
967 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | 기술지원 |  | 특정 장비 I/F 성능 수집 관련 on-site 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
968 | 2월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금용 | 프로젝트 |  | 구축 고객 미팅 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
969 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.02.25~19.02.25 | 전문로그 수집 확인 및 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
970 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 정기점검 | ~20.01.31 | 2월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
971 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
972 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 | ~19.04 | 월 방문점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
973 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국인터넷진흥원 | 기술지원 | 19.02.28 | tms관련 문의사항 확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
974 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 기술지원 | 19.02.26~19.02.26 | 미수집 관련 확인 및 조치요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
975 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 기술지원 | 19.02.26~19.02.26 | Agent 관련 문의 및 메뉴얼 요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
976 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | 19.02.26~19.02.26 | 하드디스크 증설관련하여 내부 TEST |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
977 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.02.26~19.02.26 | GS E&R 장비 추가 관련 정리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
978 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
979 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
980 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 기술지원 |  | 특정 웹페이즈 excel export 안되는 현상 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
981 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 특정장비 문자 미수신 설정 및 하드 확장 관련 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
982 | 2월 | 이경학 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 서버 설치 syslog 기반 보안장비 연동, 사용자 대시보드 생성 DB기반 보안솔루션 연동, 사용자 대시보드 생성 시나리오 쿼리 작업 진행 |  | 16.0 | 16 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28 |  | 16 | 16 | 19 | 2 | 1 | 19 | 2 | 28
983 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM6.0 | 유진투자증권 | 기술지원 | 19.02.26~19.02.26 | 특정 장비 I/F 성능 수집 관련 on-site 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
984 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 프로젝트 | 19.02.26~19.02.26 | 구축 고객 미팅 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
985 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye-1.3.1 Test | 19.03.4~19.03.8 | InfraEye Test 망 구축 및 기능 시험 |  | 5.0 | 5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 |  |  | 0 | [6 empty] | -5
988 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | tms 장애 처리 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.4 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0.1
989 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 기술지원 |  | ap 장비 확인 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
994 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | KISA | 유지보수 | 19.02.27~19.02.27 | 인수인계 김기택 대리->서종택 대리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
995 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | ~19.12.31 | 라이센스 추가 증설 50G -> 100G |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
996 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
997 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
998 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 우리은행 | 유지보수 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
999 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데정보통신 | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1000 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1001 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | DGB생명 | 유지보수 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1002 | 2월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 서울교통공사 | 프로젝트 | 19.02.18~19.02.27 | 검수단계작업 진행 | 6 | 2 | 8 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 27 | 6 | 2 | 8 | 19 | 2 | 18 | 19 | 2 | 27 | 0
1003 | 2월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 내부 | 내부 | 19.02.25~19.02.28 | InfraEye 무선 소개자료 작성 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 28 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 28 | 0
1004 | 2월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 구축 | 19.02.26~19.02.26 | QoS 연동 및 대시보드 2건 패치 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
1005 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 문경시청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 분기점검 진행 및 업무 인수인계 (서종택대리)동행 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
1006 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 정기점검 진행 및 쿼리문 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
1007 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | ~19.12.31 | 이벤트 시나리오 파악, 문의사항 및 버그사항 파악 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
1008 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 코나엠 | 유지보수 | 19.02.27~19.02.27 | 과거로그 백업 스크립트 추가 및 백업 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1009 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.02.27~19.02.27 | 통합로그시스템(nLM3.0)관련 Agent 이슈사항 회의진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1010 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 경기도청 | 유지보수 | ~19.03.31 | 02월 정기점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1011 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 02월 정기점검 진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1012 | 2월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | 19.02.28~19.02.28 | 추가연동 로그 확인 및 요청 사항 확인작업 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1021 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | Infraeye Test |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1022 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 금융결제원 | 기술지원 |  | 1127 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1023 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | 기술지원 |  | 장비등록 확인 및 장비 mib값 추가작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1028 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한카드 | 기술지원 |  | eventalarm 최신본 전달 및 사전 테스트 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1029 | 2월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0/nTM3.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 |  | 월 정기 점검 및 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1030 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kicc | 기술지원 |  | 인터페이스 성능수집 관련 지원(call) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.1 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0.4
1031 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | community 값 db에서 확인방법 지원(call) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.1 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0.4
1032 | 2월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 하드확장 관련 조치방법 전달(메일) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.1 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0.4
1033 | 2월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 정기점검 | 19.02.27~19.02.27 | 정기점검 진행(이기원 과장 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1034 | 2월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 정기점검 | 19.02.27~19.02.27 | 정기점검 진행(이기원 과장 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1035 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1036 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 정기점검 | ~19.03.31 | 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1037 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1038 | 2월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 기타 | nSIEM | 가비아 | 업무회의 | 19.02.28~19.02.28 | 업무회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1039 | 2월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 정기점검 | 19.02.28~19.02.28 | 정기점검 진행(이기원 과장 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1040 | 2월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 새마을금고 | 기술지원 | ~19.02.27 | 업무회의 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1055 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 및, waf 이벤트룰 추가 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
1056 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | 하나카드 | 기술지원 | 19.2.25~19.2.25 | 분배리스트 미발생으로 인한 시나리오 과탐지 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
1057 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 코오롱,가비아 | 기술지원 | 19.2.25~19.2.25 | 시나리오 관련 원격지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
1058 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.2.26~19.2.26 | 이벤트 시나리오 파악, 문의사항 및 버그사항 파악 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 26 | 0
1059 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 해양진흥공사 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1060 | 2월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 | 19.2.28~19.2.28 | 방화벽 로그 검색불가현상 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1066 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1067 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행 | 유지보수 | ~19.12.31 | 장애 연동 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1068 | 2월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 유지보수 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1069 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | ~19.12.31 | 하드디스크증설 지원 하였으나 하드웨어업체측 실수로 일정연기 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1070 | 2월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 지역정보개발원 | 유지보수 | 19.02.28~19.02.28 | 인수인계 (한병욱 과장 -> 서종택 대리) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1071 | 2월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | 기술지원 | 19.02.28~19.02.28 | DB용량 확보 및 서비스포트 관련 문의(call) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
1072 | 2월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | - | 한국도로공사 | 장비반출 | 19.02.28~19.02.28 | NMS서버 임대기간만료로 인한 장비 반출 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
2785 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 이경학과장 출산휴가로 인한 지원 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 19 | 2 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0
2786 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nPIS | OSB저축은행 | 개인정보모니터링시스템 구축 | 18.10.17~19.02.19 | 구축 |  | 3 | 3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 13 |  | 3 | 3 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 13 | 0
2787 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 | 19.02.11~19.03.31 | 구축 전 기능테스트 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 15 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 14 | 19 | 2 | 15 | 0
2788 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 | 19.02.11~19.03.31 | 구축 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 27 |  | 2 | 2 | 19 | 2 | 26 | 19 | 2 | 27 | 0
2789 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 동행복권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 25 | 19 | 2 | 25 | 0
2790 | 2월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 지역정보개발원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 2 | 28 | 19 | 2 | 28 | 0
2816 | 2월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 사내 | 내근 | 19.02.11~19.02.28 | 입사 후 업무 확인, 통합로그관리 시스템 운영자 메뉴얼 작성 |  | 14.0 | 14 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 28 |  | 14 | 14 | 19 | 2 | 11 | 19 | 2 | 28 | 0
986 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM5.0 | 안산U정보센터 | 라이선스 증설 | 19.01.16~19.03.31 | 라이선스 증설 및 토폴로지/장비추가 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 5 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 6 | 0
987 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 성신여대 | 기술지원 | 19.03.06~19.03.08 | AP 무선 컨트롤러 장비 추가 및 SNMP v3 설정 |  | 3.0 | 3 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 8 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 8 | -1
990 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
991 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 국회고성연수원 | NMS 정기점검 |  | 분기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
992 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 과학기술인공제회 | NMS 정기점검 |  | 분기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
993 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1013 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 | 19.02.11~19.03.31 | 장비 연동 후 보고서 및 대시보드 제작 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 0
1014 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 고객사 프로파일 작성 및 점검 일정 조율 |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1015 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | 성능 데이터 참조 테이블 관련 내용 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1016 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | GS에너지 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1017 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 정기점검 / 기술지원 |  | 월 방문점검 (2월) 및 자원관리시스템 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1018 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | DGIST | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 분기 원격점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1019 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 기술지원 / 회의 |  | E-Dashboard 작업 및 인천시금고 관련 회의 (정 손건웅 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1020 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 전북은행 | NMS 정기점검 / 기술지원 |  | 분기 방문점검 및 E-Dashboard 수정 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1024 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 셀트리온제약 | 분기점검 |  | 분기점검(원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1025 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 분기점검 |  | net-snmp 설정지원 및 박기훈 주임 인수인계 |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1026 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1027 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 에큐온저축은행 | 분기점검 |  | 분기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1041 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | [9 empty] | 0
1042 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | [9 empty] | 0
1043 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | [9 empty] | 0
1044 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | [9 empty] | 0
1045 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 연세의료원 | NMS 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | [9 empty] | 0
1046 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 강남세브란스 | NMS 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | [9 empty] | 0
1047 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | [9 empty] | 0
1048 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | [9 empty] | 0
1049 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0,nNM6.0 | 한화투자증권 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | [9 empty] | 0
1050 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농림부 | NMS 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | [9 empty] | 0
1051 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | 이베스트증권 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | [9 empty] | 0
1052 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | [9 empty] | 0
1053 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | 빙그레 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | [9 empty] | 0
1054 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 | 19.02.11~19.03.31 | 장비 연동 후 보고서 및 대시보드 제작 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 13 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 13 | 0
1061 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.3.4~19.3.10 | 3/10 망전환 작업 준비 (3/4, 3/6, 3/7, 3/10) LGCNS 및 우리기술 방문 요청으로 회의 및 작업 진행 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 | 0
1062 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 고도화 사업 | 19.3.4~19.3.10 | 검토 및 문서작성 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 | 0
1063 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한화손해보험 | 프로젝트 | 19.3.5 | 하자보수 및 교육 (모니터링 장애(설정오류), 교육) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 | 0
1064 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6 | DB손해보험 |  | 19.3.5 | 기술지원 (웹 지연, Syslog 오탐 원인파악) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1065 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 |  | 팀장 합의하 일정 취소 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 10 | -1
1073 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1074 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1075 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | TMS 기술지원 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | [9 empty] | 0
1076 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1077 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1078 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1079 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | 정기점검 |  | 월 정기점검(인수인계 -> 김승환 주임) |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | [9 empty] | 0
1080 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | kb손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1081 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한진정보통신 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1082 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1083 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 정기점검 |  | 분기 정기점검(인수인계 -> 신재익 주임) |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1084 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한ds | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | [9 empty] | 0
1085 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | [9 empty] | 0
1086 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국가스공사 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1087 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 정기점검 |  | 성능수집 장애건 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1088 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 정기점검 |  | nms 장애탐지 오류건 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1089 | 3월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 18.12.01~19.03.31 | 안정화작업 지원 |  | 13 | 13 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 29 |  | 13 | 13 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 28 | 0
1090 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 유지보수 | 19.03.04 | 업무이슈사항 정리 & 보고 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1091 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.03.04 | 고객사 업무협의 및 준비 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1092 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 19.03.04 | E-Mail 연동 협의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1093 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 유지보수 | 19.03.05 | 각 고객사 패치파일 준비 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1094 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 19.03.05 | E-Mail 연동작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1095 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 전북은행 | NMS 기술지원 |  | E-Dashboard 프로세스 기동 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1096 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | NMS 기술지원 |  | 임계치 프로파일 설정 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1097 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 구로구청 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1098 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금천구청 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1099 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국잡월드 | NMS 정기점검 |  | 분기 원격점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1100 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데월드DR | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 및 인수인계 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1101 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 벤더미팅 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1102 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | 기타 |  | 월 벤더미팅 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1103 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | SYSLOG UI 관련 설명서 작성 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1104 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 정기점검 / 기술지원 |  | 월 방문점검 및 연동 서비스 설치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1105 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS 구축 | 18.11.06~19.03.15 | QoS 연동 및 대시보드 연동에 따른 설정 작업 |  | 4.0 | 4 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 8 |  | 4.0 | 4 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 8 | 0
1106 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | LGu+ | 기술지원 | 19.03.04~19.03.04 | 대시보드 쿼리값 표출불가 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1107 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.03.04~19.03.04 | 3월 일정 조율 및 문서 정리 |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1108 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국농어촌공사 | 분기점검 |  | 분기점검 및 서버 상태 확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1109 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업정보센터 | 고도화 제안 | 19.03.04 | 고도화 제안 회의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1110 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행 | 유지보수 | ~19.12.31 | 장애 연동 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1111 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 사내업무 |  | 팀업무 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1112 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 남부발전 | 기술지원 | 19.3.4 | 장비 ping 폴링 주기 설정 관련 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1113 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 기술지원 | 19.3.4 | 성능수집이 되지 않은 이슈로 인한 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1114 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1115 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화투자증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1116 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.03.06 | SSH접속이슈 & Config백업 이슈확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1117 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.03.07 | 업그레이드 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1118 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.03.04~19.03.04 | cpu점유율 높게나타나 조치함. |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1119 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 기술지원 | 19.03.04~19.03.04 | dbms수집설정 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1120 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 기술지원 | 19.03.04~19.03.04 | 메모리부하로 인한 조치작업. |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1121 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성바이오로직스 | 기술지원 | 19.03.05~19.03.05 | 크론탭 메모리정리 설정 , 메모리 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1122 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.03.05~19.03.05 | 전문로그 수집 확인 및 대쉬보드 미수집 상황 확인 요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1123 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 기술지원 | 19.03.05~19.03.05 | dbms수집 설정 후 컬럼 추가된 필터로 재수집 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1124 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 | 19.03.05 | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1125 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 | 19.03.05 | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1126 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 예탁결제원 | 기술지원 | 19.03.05 | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1127 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 | 19.03.05 | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1128 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 하나로유통 대시보드 개발건으로 인한 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1129 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | U+(보안망) | 기술지원 |  | 인프라아이 업그레이드 회의 및 확인 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1130 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 사내업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1131 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 구로구청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1132 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 |  | 19.03.05~19.03.06 | 장비 추가 및 토폴로지 작성 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 0
1133 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | SBI저축은행 | 기술지원 | 19.03.11~19.03.11 | Config백업 이슈확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1134 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 하나멤버스 | 기술지원 | 19.03.06 | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1135 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 | 19.03.05 | 장비등록, 토폴로지 맵 도식화 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1136 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 농협은행 | 기술지원 | 19.03.06 | 패스워드 변경시스템 도입관련 기술 미팅 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1137 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | - | 헌법재판소 | 기술지원 | 19.03.06 | InfraEye 제품 소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1138 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | MG새마을금고 | 구축 | 19.03.04~20.05.31 | NMS H/W 구성관련 고객 미팅, 기존NMS DB분석 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 8 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 8 | 0
1139 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | MG새마을금고 | 구축 | 19.03.04~20.05.31 | 구축 |  | 4.0 | 4 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 14 |  |  | 0 | [6 empty] | -4
1140 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | 유지보수 | 19.03.15 | 월 정기점검 및 인수인계 (양지영 주임) |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
1141 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 | 구축 | 19.03.07 | 진행 내용 체크 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0.5
1142 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 기술지원 |  | 하드디스크 추가 건으로 인한 방문(확인) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1143 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | gs e&r | 정기점검 |  | 월 정기점검(김승환 주임 동행) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1144 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 에큐온저축은행 | 정기점검 |  | 분기 정기점검(김승환 주임 동행) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1145 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.3.11~19.3.16 | 망전환시 미처리된 장비 처리 차후 진행 프로세스 회의 3.11 : 장비등록 결과 확인 (SNMP 실패 장비 다시 확인 필요, 방화벽 재신청) |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 2.5 | 1.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 | 0
1146 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 고도화 사업 | 19.3.11~19.3.16 | 검토 및 문서작성 3.11~3.16 : 제안서 보완 작업 진행 (기존 타업무 진행으로 미진행건 처리) |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 | -1.6
1147 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6 | DB손해보험 |  | 19.3.12 | 기술지원 및 패치(패트롤연동, nAlarm 80byte, 장애예외시간처리) 3.12 nAlarm 장애 처리 완료, 패트롤 연동, 장애예외시간은 차주로 연기 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 | 0
1148 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 |  | 일정 미정 |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 | 0
1149 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 성신여대 | 기술지원 | 19.03.12~19.03.12 | AP 무선 컨트롤러 장비 추가 및 SNMP v3 설정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1150 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | InfraEye-1.3.1 | 19.03.11-19.03.15 | InfraEye 구축 절차서 작성 및 Test |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1151 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 대한항공 | 업무회의 |  | 유지보수 담당자 인사 및 NMS 업무회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1152 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 사내업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 5 | 0
1153 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.03.07 | 이슈사항 정리 및 내용보고 (사내, 고객사) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1154 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 19.03.07 | NTP서버 변경에 따른 테스트 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1155 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nTMv3.0 | 한국농어촌공사 | 유지보수 | 19.03.07 | 이슈사항 공유 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1156 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한화투자증권 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1157 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1158 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | NMS 기술지원 |  | 장비권한그룹 내 특정 단어 검색 불가 현상 파악 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1159 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 기술지원 | 19.03.05~19.03.05 | 커스터마이징 검색 쿼리 기술지원 및 정합성 체크 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1160 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 교보생명 | 유지보수 | 19.03.06~19.03.06 | DB연동 인코딩 이슈 및 신규DB 연동 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1161 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신촌세브란스병원 | 유지보수 | 19.03.06~19.03.06 | 리소스 증가 관련 상태 확인 (원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1162 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 코나엠 | 유지보수 | 19.03.06~19.03.06 | 로그 백업관련 기술지원(원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1163 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1164 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.08~19.03.08 | Agent 수집설정 및 수집현황 파악 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1165 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.08~19.03.08 | Agent 수집설정 및 수집현황 파악(김경식 주임 동행) |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1166 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 사내업무 |  | 팀업무 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 7 | 0
1167 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 사내업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 8 | 0
1168 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM 6.0 | 금융보안원 | 유지보수 | 19.01.01~19.12.31 | 3월 정기점검 및 장애 지원 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 8 | 0
1169 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 선거관리위원회 | 정기점검 | ~19.12.31 | 2월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1170 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.03.06~19.03.06 | 라이센스알림창 관련 확인요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1171 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.03.07~19.03.07 | 서버 부하관련 확인 및 작업준비 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1172 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 기술지원 | 19.03.07~19.03.07 | 대시보드관련 쿼리 스크립트 확인 및 설정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1173 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.03.08~19.03.08 | syslog 수집하는 서버 변경작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1174 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.03.04~19.03.04 | 가비아 파싱관련 필터작업 및 이벤트 오류 처리 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
1175 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 | 19.03.05~19.03.05 | 가비아 파싱관련 필터작업 및 이벤트 오류 처리 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
1176 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 김포대 | 정기점검 | ~19.03.31 | 3월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1177 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서정대 | 정기점검 | ~19.11.30 | 3월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 0
1178 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 과학기술인공제회 | 정기점검 | ~19.12.31 | 3월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1179 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 | 19.03.07~19.03.07 | 로그유실 복구관련 지원, 특정DB 데이터 조회불가현상 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1180 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 정기점검 | ~19.12.31 | 3월 정기점검 진행 및 Agent 로직 관련 미팅 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1181 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.03.07~19.03.07 | NMM6.0 config backup 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1182 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | NMS 기술지원 |  | 장비성능지표 및 syslog에 대한 문의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1183 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 | 19.03.08~19.03.08 | NMM6.0 서버 설치 및 TEST |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1184 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 월 방문 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1185 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검(박기훈주임 동행) |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1186 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1187 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | LGU+빅데이터 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1188 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | WNNM6.0 | 세종시-WNMS-한솔고 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1189 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1190 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1191 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 고객 문의 응대 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1192 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1193 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데월드DR | NMS 정기점검 |  | 분기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1194 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | klnet | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1195 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1196 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1197 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | 기술지원 | 19.03.15 | 기술지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1198 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 기술지원 | 19.03.08~19.03.08 | dbms 연동 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1199 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | 롯데제과 | 유지보수 | 19.03.07~19.03.07 | 분기점검 인수인계 (이경학 과장 -> 서종택) |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1200 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 기술지원 | 19.03.08~19.03.08 | 시스템 테스트문서 작성요청 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1201 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1202 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1203 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
1204 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.03.08 | 차주 운영자 교육자료 준비 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1205 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 유지보수 | 19.03.11 | Ucloud (가상PC) 구축 Util파일 업로드 및 구축현황 확인 |  |  | 0 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11
1206 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | OK저축은행 | 기술지원 | 19.03.11 | 문자 Form변경 및 장비 I/F성능 미수집 건 확인 |  |  | 0 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11
1207 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.03.12 | 업그레이드 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1208 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | - | 사내업무 | 19.03.12 | LG U+ 협의 결과에 따른 구축 준비 |  |  | 0 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12
1209 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 | 19.03.13 | 상태점검 및 운영자교육 |  |  | 0 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13
1210 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 기술지원 | 19.03.14 | 패치작업 (Telnet char set 이슈처리 및 Config백업 외 다수) |  |  | 0 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | [9 empty] | 0
1211 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.03.15 | 상태점검 결과에 따라 재설치 및 최신패치작업 진행 외 |  |  | 0 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15
1212 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 인수인계 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1213 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 | ~23.12.31 | SYSTRAP 엔진 비정상적 종료 원인 분석 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1214 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1215 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 키움자산운용 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 및 인수인계 (신재익 주임) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1216 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 하이카 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1217 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 정기점검 / 기술지원 |  | 월 방문점검 및 토폴로지 도식화 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1218 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 셀트리온 | 기술지원 |  | 장비 삭제 및 장비 포트 최신화 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1219 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.03.04~19.03.08 | InfraEye 최신본 테스트 - 문자/메일 연동 테스트 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 8 | -1.5
1220 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.03.08 | 샘플 프로젝트 구축계획서 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | -0.5
1221 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | cisco Nexus 장비 개별I/F 성능 안나오는건 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 9 | 19 | 3 | 9 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 9 | 19 | 3 | 9 | 0
1222 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | 기술지원 | 19.03.10 | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 10 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 10 | 0
1223 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | 기술지원 | 19.03.10 | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 10 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 10 | 19 | 3 | 10 | 0
1224 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1225 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | 기술지원 | 19.03.08 | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
1226 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | nNM6.0 | 아시아나IDT | 제안지원 | 19.03.11 | NICE페이먼치 DR 구축 제안(아시아나IDT) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1227 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 구축 | 19.03.11-19.03.15 | 장비그룹설정 및 도식화 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 15 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | -1
1228 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | nNM6.0 | LGCNS | 제안지원 | 19.03.13 | NICE페이먼치 DR 구축 제안(LGCNS) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1229 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | net-snmp 설정지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1230 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보통신 | 기술지원 |  | 장비등록 및 인터페이스 오류 관련 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1231 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | net-snmp 설정지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1232 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | - | - | 사내 업무 |  | InfraEye 관련 개발 미팅, 사내 테스트용 nNM6.0 표준본 서버 점검 및 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1233 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | - | - | 사내 업무 |  | 신입 면접, 국방BTL사업관련 회의 참석 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | -0.5
1234 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  | 장비 성능 설정 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1235 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | 인프라아이 | 삼일회계 | 기술지원 |  | 인프라아이 데모 준비 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1236 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 광주소방안전본부 | 유지보수 | ~19.03 | 19년도 1분기 정기점검 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1237 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데카드 | 기술지원 |  | nNM 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1238 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | 19.03.11~19.03.11 | 유선지원. 라이센스 증설 코드 확인 요청 및 기능설명 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1239 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 기술지원 | 19.03.11 | ASR-9K series 장비 MEM OID 분석 및 수정 & 맵 협의 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1240 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | CJ OliveNetworks | 기술지원 | 19.03.11 | 장비등록 건 문의 사항 처리 및 유지보수 계약 요청건 (유선&원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1241 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 | 19.03.11 | NMS서버 용량산정 확인요청 외 지원 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1242 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 유지보수 |  | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1243 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1244 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 인프라개발팀 InfraEye 교육 | 19.03.13~19.03.13 | InfraEye 이중화 설치 방법 및 설정 교육 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1245 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | nNM6.0 | - | 사내업무 | 19.03.13~19.03.13 | DMC 상암 LG CNS 이준복 책임 고객 미팅(고영석 팀장님 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1246 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 사내업무 | 19.03.14~19.03.14 | 성신여대 서버 성능 장애로 인한 엔진 패치(박상용 부장님 원격 지원) |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1247 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 사내업무 | 19.03.18~19.03.18 | SBI 저축은행 config백업 이슈 추가 / 성신여대 SRM 설정 지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
1248 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서울시금고 | 기술지원 | 19.03.19~19.03.19 | 서울시 금고 장애지원(세부내용 메모 참고) |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1249 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 | 사내업무 | 19.03.20~19.03.20 | 한국도로공사 교육자료 출력 및 제본 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1250 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 성신여대 | 기술지원 | 19.03.21~19.03.21 | 성신여대 작업완료 보고 및 사용자 교육 미팅 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1251 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | SBI저축은행 | 기술지원 | 19.03.22~19.03.22 | Config백업 이슈로 인한 엔진 패치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1252 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 중앙전파관리소 | 유지보수 | 19.01~19.12.31 | 분기 정기점검 및 과거 데이터 삭제 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1253 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | WNNM6.0 | 경남교육청 | 기술지원 | ~22.02.28 | 서버내 리소스 높은 현상에 대한 문의 및 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1254 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | U+ | 기술지원 |  | 인프라아이 업그레이드 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1255 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 삼일회계 | 기술지원 |  | 인프라아아 데모 준비 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1256 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 유지보수 | 19.01.01~19.12.31 | 성능 정보 자료 추출 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1257 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1258 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보통신 | 기술지원 |  | 인터페이스 테이블 컬럼 비교 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1259 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 임계치 관련 오탐 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1260 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.3.18~19.3.25 | 영업소/지점 외 총 38개망 장비등록 및 도식화 (3/18~4/12) - LGCNS미통보된내용 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 3 | 3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 | 1
1261 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | NRMS | 우정사업본부 | 정기점검 | 19.3.19 | 일정변경 3/21 정기점검 완료 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 | 0
1262 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6 | DB손해보험 | 기술지원 | 19.3.20 | SBI 건으로 패트롤 지원 연기 (4월중), nAlarm 기술지원, 인천시금고 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 | 0
1263 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업본부 | 고도화 검토 보완 | 19.3.19 | 제안서 보완 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 | -1
1264 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.3.11~19.3.11 | LogSee Agent 작업진행(수집 정책 전수 조사) 김경식주임 동행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1265 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.3.12~19.3.12 | 대시보드 소스수정 및 방화벽 이벤트 신규생성, UI버그처리. 김경식주임 동행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1266 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.3.13~19.3.13 | LogSee Agent 작업진행(수집 정책 설정) 김경식주임 동행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1267 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | KISA | 유지보수 | 19.3.13~19.3.13 | 분기 정기점검 (김기택 대리 인수인계 -> 서종택) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1268 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 유지보수 | 19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1269 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.03.12 | PW만료 기능 & telnet 접속 패치 테스트, 개발자 협의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1270 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nTMv3.5 | CJ OliveNetworks | 유지보수 | 19.03.12 | 장비삭제 및 등록 불가 이슈사항 확인 (원격) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1271 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | - | 교육 | 19.03.13 | 솔루션 이중화 교육 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1272 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.03.13 | 문자발송지연 건, 기능문의, 라이선스수량, 보안취약점 문의 등 (유선 - 7통) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1273 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | OK저축은행 | 유지보수 | 19.03.13 | 문자 Form변경 및 장비 I/F성능 미수집 건 확인 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1274 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | - | 교육 | 19.03.13 | 솔루션 이중화 교육 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1275 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 예탁결제원 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1276 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.11 |  |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1277 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.12 |  |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1278 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.03.12 |  |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1279 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.13 |  |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1280 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 정기점검 | ~19.12.31 | 야간 철야작업 및 정기점검 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1281 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 건강보험공단 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1282 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 기술지원 |  | 대시보드 현황 미일치건 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1283 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | systrap 엔진 down건 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1284 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단(경륜) | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1285 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국스포츠정책개발원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1286 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 정보통신정책연구원 | 유지보수 | 19.03.15~19.03.15 | 분기 정기점검 및 인수인계 (김기택 대리 -> 서종택) |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1287 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.03.14 | 싸이크로스 사 통합대시보드 연동 쿼리 수정작업 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1288 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.03.14 | Config백업 파일 주기별 삭제 스케쥴러 테스트 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1289 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0, nTMv3.0 | KSNET | 유지보수 | 19.03.14 | TMS Flow 미수집 건, MegaPAC 장비 이벤트 감지 건 확인 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1290 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.03.15 | 패치작업 (Telnet char set 이슈처리 및 Config백업, 요청쿼리적용 외 다수) |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1291 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 및 인수인계 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1292 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국가스공사 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1293 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 남부발전 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
1294 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0, nTMv3.0 | 한국농어촌공사 | 유지보수 | 19.03.18 | TMS Flow 미수집 건 처리 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1295 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0, SRM | 후후앤컴퍼니 | 유지보수 | 19.03.19 | 연말 싱가폴사업 전 리스트 추가 후 모니터링 지원 |  |  | 0 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19
1296 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 | 19.03.11 ~ 19.03.11 | syslog 복구이후 대상 시스템 3건 재수집 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1297 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 유지보수 | 19.03.12 ~ 19.03.12 | 월 점기점검, 검색데몬 Hang 현상에 대한 분석 및 방안 강구 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1298 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 하나카드 | 유지보수 | 19.03.13 ~ 19.03.13 | 월 정기점검, SIEM 소명 프로세스 버그 관련 지원 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1299 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나카드,세틀뱅크 | 유지보수 | 19.03.14 ~ 19.03.14 | 하나카드 소명관련 버그 테스트,세틀뱅크 검색관련 이슈 테스트 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1300 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | K뱅크 | 유지보수 | 19.03.14 ~ 19.03.14 | 유선지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1304 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 서울교통공사 | 19.03.14-19.03.14 | OS, 패키지 준비 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1305 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 건강보험공단 | 정기점검 | 19.03.15~19.03.15 | 월 정기점검 진행(김경식 주임 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1306 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.03.20 | 토폴로지 맵적용 및 도식화작업 & Config백업 상태확인 |  |  | 0 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | [9 empty] | 0
1308 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 사내 업무 |  | InfraEye DB 이중화, web server vip 설정 교육 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1309 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 | 구축 |  | 서버 구성(OS, DB 설치), TNMS SW 패키지, DB/WEB 이중화 구성 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1310 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 | 구축 |  | 사내에서 고객사 동일 HW 구성 및 패키지 설치 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1311 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | MG새마을금고 | 구축 | 19.03.04~20.05.31 | 구축 - 상세구축계획서 작성 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 | 0
1312 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | 구축 |  | 구축 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 21 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 21 | 0
1313 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 | 19.02.01 ~ 19.12.31 | 구축 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1314 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NH농협은행 | 유지보수 |  | 월 점검 및 인수인계 (양지영 주임) |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | -0.5
1315 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 삼일회계 | 기술지원 |  | 인프라아아 데모 시연 및 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1316 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 유지보수 | 19.01.01~19.12.31 | 성능 정보 자료 추출 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1317 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 충남교육연구정보원 | 정기점검(인수) | 19.03.11~19.03.11 | 유지보수업체 인수(김기택 대리 인계) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1318 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 정기점검 | ~20.12.31 | 3월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
1319 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 | 19.03.13~19.03.13 | 시스템 부하 테스트 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1320 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 바로크레디트 | 유지보수 |  | 분기 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1321 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1322 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | 인터페이스 성능수집 장애건 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1323 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보통신 | 기술지원 |  | 동일 장비 동일 장애 건 even t2개 발생되는 현상 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1324 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 사내근무 | - | -문서 작성,월간회의,팀업무 |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1325 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1326 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1327 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1328 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | WNNM6.0 | 경남교육청 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 14 | 0
1329 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 현대정보기술 | NICE페이먼츠 DR 구축 | 19.03.13 ~ 19.03.13 | 제안서 작성 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 13 | 0
1330 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 아시아나IDT | NICE페이먼츠 DR 구축 | 19.03.11 ~ 19.03.11 | 제안서 작성 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
1331 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | 정기점검 | 19.03.18 ~ 19.03.18 | 3월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1332 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 | 19.03.18 ~ 19.03.18 | ITSM 연동 회의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1333 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 구축 | 19.03.18 ~ 19.03.22 | 장비권한 그룹 설정 및 QoS 연동 회의, 집체교육 |  | 3.0 | 3 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 22 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 20 | -0.5
1334 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | - | 사내근무 | - | -팀업무 |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1335 | 3월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내근무 | 19.03.05 ~ 19.03.06 | 머신러닝 서버 OS 설치 및 기본 설정 작업 | 2 |  | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 2 |  | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 0
1336 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 지역정보개발원 | 유지보수 | 19.01.01~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1337 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1338 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1339 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0, nTMv3.0 | 한국농어촌공사 | 유지보수 | 19.03.18 | TMS Flow 미수집 건 처리(기술지원) |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1340 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 | 구축 | 19.03.18~19.03.19 | 사용자 매뉴얼 작성 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 19 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 19 | 0
1341 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 구축 | 19.03.20~19.03.22 | 장비권한 그룹 설정 및 QoS 연동 회의, 집체교육 |  | 3.0 | 3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 22 |  | 3 | 3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 22 | 0
1342 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 연성대학교 | 기타 | 19.03.19 | 매월 운영보고서 작성 메일 송부 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1343 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | - | 사내업무 | 19.03.25~19.03.25 | NC_NOTI(mysql, mssql) 설정 및 메뉴얼 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | -0.5
1344 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nNM5.0 | 안산U정보센터 | 라이선스 증설 | 19.03.26~19.03.26 | 장비 추가 및 토폴로지맵 도식화, 데이터베이스 축소 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1345 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.03.27~19.03.27 | InfraEye 최신본 테스트(ver.1.3.2.190319-1-STD) |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 1 | 0.2 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | -0.8
1346 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | SBI저축은행 | 유지보수 | 19.03.28~19.03.28 | InterFace ping down 장애 지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1347 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서울시금고 | 유지보수 | 19.03.29~19.03.29 | Syslog / Trap 설정 및 로그 미출력으로 인한 장애 지원 및 담당자 교육 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1348 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | PIS | 코오롱베니트 | 유지보수 | ~19.12.31 | 3월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1349 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 유지보수 | ~19.12.31 | 3월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1350 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1351 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국증권금융 | 유지보수 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1352 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | PERF 성능값 수집장애로 인한 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1353 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | 성능조희 제한으로 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1354 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 빙그레 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1355 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행 | 기술지원 | - | 위비톡 연동지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1356 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | - | SLA설정 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1357 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행 | 기술지원 | - | 위비톡 연동지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1358 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1359 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | 성능조희 제한으로 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1360 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 항공우주박물관 | NMS 정기점검 |  | 월 원격 점검 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1361 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1362 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 | 19.03.15 | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1363 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | 기술지원 | 19.03.15 | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1364 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 | 19.03.18 | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1365 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | 19.03.19 | 연말 싱가폴사업 전 리스트 추가 후 모니터링 지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1366 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 | 19.03.19 | 기술지원 (원격 및 유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1367 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 기술지원 | 19.03.19 | 고객사 요청문서 작성 및 맵 시안 적용 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1368 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.03.20 | Config 백업 상태점검 및 기술협의 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1369 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | KSNET | 유지보수 | 19.03.20 | Syslog Rule 추가설정 지원 (유선) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1370 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.03.21 | 기술지원 및 이슈사항 처리 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1371 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 인수인계 (조장희 차장) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1372 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | DGIST | NMS 기술지원 | ~20.04.30 | I/F 성능 데이터 정합성 확인 (CALL) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1373 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | GS에너지 | NMS 기술지원 |  | 서버 리부팅 이후 설정 지원 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1374 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | ~19.12.31 | 3월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1375 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 유지보수 | ~19.12.31 | 3월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1376 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 예탁결제원 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1377 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 키움자산운용 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 및 인수인계 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1378 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1379 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1380 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 하나멤버스 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1381 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1382 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1383 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 | 19.03.26 | 오탐 테스트 서버 철거 |  |  | 0 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1384 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1385 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 |  | 인터넷망 구축 |  |  | 0 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1386 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | 기술지원 |  | 단문자 확인 관련하여 유선지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1387 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | 분기점검 |  | 1분기 분기점검 및 고객 요청사항 확인 및 처리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1388 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | 롯데제과 | 기술지원 | 19.03.21~19.03.21 | 보안취약점 스크립트 실행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1389 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | 구축 |  | 구축 |  | 5.0 | 5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 29 |  | 4 | 4 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 29 | -1
1390 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 | 0
1391 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLm3.0 | 에스큐브아이 | 기술지원 |  | nLM에사용 되는 TCP 포트 관련 원격지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 18 | 18 | 3 | 18 | 0
1392 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 하나카드 | 기술지원 |  | PIS 소명프로세스 비정상 로직 수정 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1393 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | Bigeye1.0 | 골프존 | 정기점검 |  | 월 점기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1394 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | Agent 포멧변경으로 인한 유선지원 연동 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1395 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 유지보수 |  | 세틀뱅크 검색성능관련 테스트 및, 메일작석후 전달완료 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1396 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 망연계 syslog ,특정이벤트 Relay 작업 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1397 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
1398 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1399 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1400 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1401 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1402 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 3월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1403 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행 | 기술지원 | - | 위비톡 연동지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1404 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | - | SLA설정 지원 및 VPN 장비 I/F등록 및 설정 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1405 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행 | 기술지원 | - | 위비톡 연동지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1406 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 빙그레 | 기술지원 | - | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1407 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 | - | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1408 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한진정보통신 | 기술지원 |  | 장비 실시간 성능수집 장애 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1409 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 건강보험공단 | 기술지원 |  | 인터페이스 수집 장애 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1410 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 유지보수 |  | 인터페이스수집에러 및 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1411 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | 위젯 대시보드 성능값 표출 장애로 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1412 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  |  | 0 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | -0.5
1413 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 이베스트증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  |  | 0 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | -0.3
1414 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-영업점 | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1415 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-센터점 | NMS 정기점검 | ~20.04.30 | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1416 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1417 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 인수인계 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1418 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | YTN | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1419 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 인천시교육청 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1420 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | 통합대시보드 이벤트 연동 및 SYSTRAP 설정 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1432 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 유지보수 | 19.03.22~19.03.22 | 취약점 점검 조치 및 이벤트 미발생 확인 작업(원격) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1433 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지대학교 | 유지보수 | 19.03.22~19.03.22 | 유지보수 엔지니어 보안 교육 참석 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1434 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국연구재단 | 유지보수 |  | 분기 정기점검 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | [9 empty] | 0
1435 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1436 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한ds | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1437 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국연구재단 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1438 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | 이베스트증권 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | [9 empty] | 0
1439 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.3.25~19.3.29 | 영업소/지점 외 총 38개망 장비등록 및 도식화 (3/18~4/12) |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 4.5 | 4 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 29 | 2
1440 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한화손해보험 | 엔진 패치 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 0.25 | 0.25 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | -0.25
1441 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 인천시금고 | 기술지원 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 0.25 | 0.25 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | -0.25
1442 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | 프로젝트 |  |  |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 16 |  | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | -1
1443 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | LGU+빅데이터 | 기술지원 | ~20.03.31 | 이벤트 알람 중복발생으로 인한 지원 (한승화과장 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1444 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 구축 | 19.03.25~19.03.25 | 한국도로공사 업데이트 준비 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1445 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 구축 | 19.03.26~19.03.27 | 5.0 기준 - infraEye 업데이트 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 27 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 27 | 0
1446 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 기타 | 19.03.28~19.03.29 | TMS Test |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 29
1447 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나금융투자 | 유지보수 |  | 분기 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1448 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나카드 | 유지보수 |  | 분기 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1449 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | 기술지원 |  | 실시간 성능수집 값 검증 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1450 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | 기타 |  | 엔진 로그 설정 방법 메뉴얼 작성 메일 송부 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1451 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 디지틀조선일보 | 기타 |  | 보안취약점 3가지 항목 테스트 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1452 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 기술지원 | 19.03.25~19.03.25 | 시스템테스트문서 작성 및 비축분 하드디스크전달 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1453 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1454 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | 기술지원 | ~23.12.31 | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1455 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 예탁결제원 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1456 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | 기술지원 |  | 실시간 성능수집 값 검증 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1457 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 기술지원 |  | I/F 성능 보고서 수치 값 검증 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1458 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 조달청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1459 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 유지보수 | 19.03.25~19.03.25 | DRM IP변경으로 로그 재 연동(원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1460 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | G2R | 유지보수 | 19.03.25~19.03.25 | 로그 검색 불가로 확인시 디스크 사용량 90%사용중. 불필요 파일 삭제(원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1461 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye |  | 기타 |  | 인프라아이 이중화 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1462 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1463 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1464 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1465 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 강남세브란스 | 유지보수 |  | 분기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1466 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 쿠콘 | 유지보수 | ~19.12.31 | 분기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1467 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 디지틀조선일보 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1468 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 서울보증보험 | 기술지원 |  | NAlarm 문자 그룹 협의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1469 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 기술지원 | - | 디스크 FULL 관련 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1470 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | - | 성능 미수집 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1471 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미래에셋대우 | 기술지원 | - | 제품 설명 및 회의 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1472 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 | - | 제품 설명 및 회의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1473 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | LGU+(데이타망 | 기술지원 | - | 업무회의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1474 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | NH투자증권 | NMS 기술지원 |  | 성능 데이터 미수집 이슈 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1475 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1476 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1477 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 |  | Config백업 엔진 수정 및 패치작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1478 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | KSNET | 유지보수 |  | OS 오류로 인한 NMS 영향도 분석 및 보고 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1479 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 서울보증보험 | 유지보수 |  | 이벤트 관련 문자발송 여부 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1480 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nNMv5.0 | LG U+ 보안망 | 유지보수 |  | 장비 I/F 성능 미수집 건 처리 유선지원 (10여대) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1482 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.03.22 | InfraEye 솔루션 설치 (Upgrade) |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1483 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.03.27 | 업그레이드 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1484 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.03.27 | 컨피그백업 및 프로세스 업다운 설정 관련 사항 문의 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1485 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.03.28 | 업그레이드 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1486 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0, nTMv3.0 | 경희대학교 | 기술지원 | 19.03.28 | TMS 엔진다운 이슈 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1487 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | NH농협손해보험 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1488 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0 | 한국마사회 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1489 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 한국마사회 | 유지보수 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1490 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 프로젝트 |  | 구축 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1491 | 3월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH농협캐피탈 | 기술지원 |  | 기술지원( Netflow 미수집건 패치 적용) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1493 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.26~19.03.26 | Agent 수집 설정 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1494 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | G2R | 유지보수 | 19.03.26~19.03.26 | search save 파일 중 용량 큰 경로 7일 유지 스크립트 작성 및 crontab 등록(원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1495 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.27~19.03.27 | Agent 수집 설정 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1496 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.03.27~19.03.27 | 분석 서버 디스크 용량 90%로 원인 파악 및 용량 확보(원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1497 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.28~19.03.28 | Agent 수집 설정 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1498 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1499 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 교보생명 | 유지보수 | 19.03.25~19.03.25 | 업무인수인계 및 DB이슈처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1500 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 경기도청 | 유지보수 | ~2019.03.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1501 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 유지보수 | ~2019.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1502 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지전문대 | 기술지원 | 19.03.27~19.03.27 | 정기점검 보고서 수정작업 진행 (원격) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1503 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | ~2019.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1504 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | ~2019.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1505 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye1.0 | 코나엠 | 유지보수 | 19.03.28~19.03.28 | 웹 페이지 오류관련 패치진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1506 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.25~19.03.29 | Agent 수집이슈 관련 수집설정 재진행 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 29 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 29 | 0
1507 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | 19.03.29~19.03.29 | Agent 수집 설정 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1508 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국해양진흥공사 | 유지보수 | ~19.12.31 | 분기정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1509 | 3월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 부산백병원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 분기정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1510 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | KERIS | 제안 | 19.03.19 | SMS 스타셀 연동 테스트 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1511 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우리은행 | 제안 | 19.03.22 | 우리은행 제안 자료 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1512 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | SM2네트웍스 | 제안 | 19.03.27 | 제품소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1513 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.03.25 | 팜플릿 수정 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1514 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.03.25 | SMS 통합기획안 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1515 | 3월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.03.25 | InfraEye 최신본 테스트 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 29 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 29 | 0
1516 | 3월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.03.29 | 업그레이드 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1517 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 한일병원 | 기술지원 |  | c드라이브 용량 부족 관련 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0.3
1518 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0 | kicc | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1519 | 3월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 건강보험공단 | 기술지원 |  | nNMv6.0 교육 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1520 | 3월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 기술지원 |  | SNMP 장애 탐지 검증 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1521 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1522 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 |  | 인터넷망 구축 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1523 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1524 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSEIM | 가비아 | 기술지원 |  | 검색속도 및 이벤트 미발생 관련 원격지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1525 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 기술지원 |  | 방화벽로그 검색성능 및 coodinator 부하관련 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1526 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | PIS | 보험개발원 | 정기점검 |  | 보험개발원 분기점검 및 미발생 시나리오 분석 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1527 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | DB 수집관련 지원, 스토리지 관련 협의 - 유선 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1528 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 정기점검 |  | 월 정기점검 및 특정방화벽 분산수집처리,로그저장주기 변경 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1529 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 하나금융티아이 | 정기점검 |  | 인수인계 및 정기점검, 서버이전작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1530 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세이브더칠드런 | 정기점검 |  | 분기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1531 | 3월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSEIEM | 하나생명 | 정기점검 |  | 월정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1532 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기슬팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1533 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데정보통신 | 정기점검 | - | 월 정기점검 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 27 | 27 | 3 | 27 | 0
1534 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 정기점검 | - | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1535 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데카드 | 정기점검 | - | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1536 | 3월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | - | 위비톡 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1537 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 이베스트증권 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1538 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | 이베스트증권 | NMS 정기점검 |  | 월 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1539 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | NMS 정기점검 |  | 월 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1540 | 3월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | NMS 정기점검 | ~20.02.28 | 월 원격 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1541 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 정기점검 | ~20.01.31 | 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 25 | 19 | 3 | 25 | 0
1542 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 정기점검 | ~21.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1543 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 선거관리위원회 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 26 | 19 | 3 | 26 | 0
1544 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 2 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 2 | 27 | 19 | 2 | 27 | 0
1545 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 27 | 0
1546 | 3월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 정기점검 | ~19.03.31 | 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 28 | 19 | 3 | 28 | 0
1547 | 3월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 연세의료원 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1548 | 3월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
1549 | 3월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | Infraeye | - | 교육 | 19.03.30~19.03.30 | InfraEye 주말 교육 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 30 | 19 | 3 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 30 | 19 | 3 | 30 | 0
1555 | 3월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 교육 | 교육 | 19.3.30 |  |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 30 | 19 | 3 | 30 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 30 | 19 | 3 | 30 | 0
1559 | 3월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | OSB 저축은행 | 기술지원 | 19.03.25~19.04.01 | 에이전트 추가 연동, 정상 작동 확인 작업, 설치 메뉴얼 작성 및 기타 요청사항 진행 |  | 6.0 | 6 | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 1 |  | 6 | 6 | 19 | 3 | 25 | 19 | 4 | 1 | 0
2683 | 3월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 아이유노글로벌 | 유지보수 | ~20.03.14 | BigEye 버퍼 메모리 합산 표시 이슈 관련 조치 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 15 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 13 | 19 | 3 | 15 | 0
2684 | 3월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 |  |  | 사내근무 | 19.03.05~19.03.06 | 코오롱 머신러닝 서버 OS 설치 및 네트워크 설정 | 2 |  | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 2 |  | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 0
2685 | 3월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 서울교통공사 | 기술지원 | 19.03.02~19.03.31 | 연동장비 확인, 이벤트룰셋 설정, OS 취약점 테스트 선조치 등 |  | 4.0 | 4 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 22 |  | 4 | 4 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 22 | 0
2686 | 3월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | OSB 저축은행 | 유지보수 | 19.03.02~19.03.31 | 에이전트 점검, 에이전트 신규연동, 에이전트 수집 무결성 전수 검사 |  | 6.0 | 6 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 29 |  | 6 | 6 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 29 | 0
2770 | 3월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 한국국방연구원 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 연동 완료 및 추가 패치 작업 진행 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 31 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 31 | 0
2771 | 3월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 한국방송광고진흥공사 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.02.28 | 연동 완료 및 추가 패치 작업 진행 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 31 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 31 | 0
2772 | 3월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nSIEM | 순천향부천병원 | ESM 시스템 구축 | 19.03.25~19.06.30 | BigEye_SIEM 신규 구축 프로젝트 진행 |  | 10 | 10 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 31 |  | 10 | 10 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 31 | 0
2773 | 3월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 한화손해보험 | 네트워크 통합 관제 시스템 구축 | 18.02.01~18.05.31 | 요청사항 해결 및 운영자 교육 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 31 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 31 | 0
2774 | 3월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 삼성화재 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.05.01~18.07.31 | 안정화작업 지원 |  | 4 | 4 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 31 |  | 4 | 4 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 31 | 0
2791 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nPIS | OSB저축은행 | 개인정보모니터링시스템 구축 |  | 기술지원 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 4 | 19 | 3 | 4 | 0
2792 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 |  | 기술지원 대시보드 수정 및 보고서 설정 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 0
2793 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | 동행복권 | 기술지원 |  | 기술지원 Agent 다운현상 확인 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
2794 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | OSB저축은행 |  |  | 기술지원 패치작업 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 8 | 0
2795 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | OSB저축은행 |  |  | 패치작업에 따른 모니터링 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 11 | 19 | 3 | 11 | 0
2796 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 |  | BigEye 사용자 교육 진행 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 13 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 13 | 0
2797 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nPIS | OSB저축은행 | 개인정보모니터링시스템 구축 |  | 구축완료 후 안정화 진행 |  | 6 | 6 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 26 |  | 6 | 6 | 19 | 3 | 14 | 19 | 3 | 26 | 0
2798 | 3월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 |  | 기존 솔루션 절제 후 서비스 영향도 체크 및 사용자 교육 2차 진행 |  | 3 | 3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 29 |  | 3 | 3 | 19 | 3 | 27 | 19 | 3 | 29 | 0
2817 | 3월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye SIEM | 순천향부천병원 | ESM 시스템 구축 | 19.03.25~19.06.30 | ESM 시스템 신규 구축 프로젝트 보조 |  | 4.5 | 4.5 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 30 |  | 4.5 | 4.5 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 30 | 0
2818 | 3월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 한국국방연구원 | 통합로그관리 시스템 구축 | 19.03.05 | 통합로그관리 시스템 구축 보조, 해당 업무 견습 |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
2820 | 3월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BieEye | OSB저축은행 | 개인정보모니터링시스템 구축 | 19.03.18~19.03.25 | 개인정보모니터링시스템 구축 보조, 해당 업무 견습 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 25 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 3 | 18 | 19 | 3 | 25 | 0
1301 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 구축 | 19.03.12-19.03.13 | 장비그룹설정 및 도식화 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 13 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 13 | 0
1302 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 구축 | 19.03.19-19.03.20 | 장비그룹설정 및 도식화 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | -2
1303 | 3월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 | 구축 | 19.03.15-19.03.15 | OS 설치 및 패키지 설치 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
1421 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신촌세브란스병원 | 유지보수 | ~20.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1422 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye1.0 | 코나엠 | 유지보수 | 19.03.20~19.03.20 | 웹 느려짐 현상관련하여 점검진행 (원격) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1423 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 및 필터관련 기술지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
1424 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1425 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한은행 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1426 | 3월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 금융보안원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 22 | 19 | 3 | 22 | 0
1427 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | 코오롱베니트 | 유지보수 | 19.03.19~19.03.19 | 3월 정기점검(서종택대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1428 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB투자증권 | 유지보수 | 19.03.19~19.03.19 | Agent 수집 설정 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
1429 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.03.20~19.03.20 | 3월 정기점검(서종택대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1430 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 유지보수 | 19.03.20~19.03.20 | 3월 정기점검(서종택대리 동행) 및 특정 서버 Agent 리소스 증가 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
1431 | 3월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 유지보수 | 19.03.21~19.03.21 | 취약점 점검 조치 및 이벤트 미발생 확인 작업(원격) |  | 1.0 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
2819 | 3월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 싸이버원 | 싸이버원 poc | 19.03.12 | 서버 작업 보조 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
2821 | 3월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BieEye | 사내 | 내근 | 19.03.01~19.03.30 | BigEye 통합로그 솔루션 기능 학습, 사내교육 참석 |  | 11.0 | 11 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 1 |  | 11 | 11 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 30 | 0
1481 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 넥센타이어 | 프로젝트 | 19.04.03~19.04.05 | 넥센타이어 구축 프로젝트 |  | 3.0 | 3 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 5 |  |  | 0 | [6 empty] | -3
1492 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | 구축 |  | 구축 |  | 5.0 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 |  | 3.3 | 3.3 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 2.8
1550 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | Infraeye | 사내 | 사내업무 | 19.04.01~19.04.01 | InfraEye 최신 릴리즈본 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1551 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 서울시금고 | 기술지원 | 19.04.02~19.04.02 | syslog 장애 등급 재설정 및 통보설정 확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1552 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | Infraeye | 사내 | 내부업무 | 19.04.03~19.04.03 | 넥센타이어 수행계획서, WBS 문서 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1553 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | SBI저축은행 | 기술지원 | 19.04.04~19.04.04 | Interface Down 미발생건 엔진 패치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1554 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | SBI저축은행 | 기술지원 | 19.04.05~19.04.05 | 장애 지원 조장희 차장님 동행(세부내용 메모 참조) |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1556 | 4월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.4.1~19.4.5 | 콜센터 전환 4/4 (본사), 4/11 (4개 센터) : 계속 투입 필요 |  | 3.5 | 3.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 |  | 3.0 | 3 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | -0.5
1557 | 4월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 인천시금고 | 기술지원 | 19.4.2 | 4/3 : OV 연동 작업 완료 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1558 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1561 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 문서작업 |  | 19년 3월 경희대학교 통합유지보수 실적보고서 작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1562 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국해양진흥공사 | 기술지원 | 19.04.01~19.04.01 | Agent 재기동 및 로그 유실 유무 체크 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1563 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | 구축 | 19.04.01~19.04.01 | 구축 미팅 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1564 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내 | 사내업무 | 19.04.01~19.04.01 | Syslog Test |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1565 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 | 구축 | 19.04.02~19.04.02 | 장비 반입 및 S/W 설치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1566 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내 | 사내업무 | 19.04.02~19.04.02 | Syslog Trap Test |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1567 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 구축 | 19.04.03~19.04.04 | 장비 그룹명 수정 및 토폴로지 작업 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 4 | 0
1568 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내 | 사내업무 | 19.04.05~19.04.05 | Syslog Trap Test |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1569 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 기술지원 |  | SNMP 장애 설정 및 SMS 전송 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1570 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국해양진흥공사 | 기술지원 |  | 이벤트알람 설정 방법 안내 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1571 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 나주전력거래소 | 정기점검(분기) | 19.04.01~19.04.01 | 분기 정기점검 인수인계. 김경식 주임 동행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1572 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | OK저축은행 | 기술지원 | 19.04.01 | Ping 다운 이벤트 감지 건 처리 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1573 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.01 | 1차 미등록 장비 중 방화벽 장비 등록 (50% 등록완료) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1574 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0, nTMv3.0 | KSNET | 분기점검 | 19.04.02 | 분기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1575 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.02 | 1차 미등록 장비 중 방화벽 장비 등록 완료 (4대 장비 통신 안됨) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1576 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 경남교육청 | 기술지원 | 19.04.03 | 서버 메모리 증가 이슈건 처리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1577 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | InfraEye | 이베스트증권 | 기술지원 | 19.04.03 | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1578 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | DGIST | NMS 기술지원 | ~20.04.30 | I/F 성능 수집 데이터 정합성 검증 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1579 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 | ~23.12.31 | 이벤트 예외 설정 미적용 현상 및 pps 정합성 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1580 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1581 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0, nTMv3.0 | KSNET | 분기점검 | 19.04.02 | 분기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1582 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 우리카드 | 콜센터 망전환 도식화 | 19.04.08~19.04.11 | 콜센터 망전환 도식화 작업 |  | 4.0 | 4 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 11 |  | 4 | 4 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 11 | 0
1583 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 | 19.04.03 | 인터넷 망 구축 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1584 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 | 19.04.03 | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1585 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KB손해보험 | 기술지원 |  | 성능값 검증 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1586 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 |  | 구축 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1587 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | TMS 검증 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1588 | 4월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우정사업정보센터 | 고도화 | 19.4.8~19.4.12 | 고도화 업무 관련 회의 및 검토, 자료작성 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 12 | 0
1589 | 4월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.4.8~19.4.14 | 콜센터 망전환 장비등록 및 도식화 , 영업소/지점 망전환 지원 |  | 4.0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 |  | 4.0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 5 | 0
1590 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | - | 위비톡 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1591 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 건강보험공단 | 기술지원 | - | 업무회의 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1592 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | - | 위비톡 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1593 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 정기점검 | - | 3월정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1594 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | - | 위비톡 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1595 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 정기점검 | 19.04.01~19.04.01 | 월 정기점검 인수인계. 김경식 주임 동행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1596 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | NMS 기술지원 |  | 서버관리시스템 에이전트 설치 및 매뉴얼 전달 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1597 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | GS칼텍스 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1598 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 새마을금고 | NMS 기술지원 |  | 웹 런타임 에러 조치 및 SMS 포맷 변경 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1599 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미래에셋대우 | NMS 기술지원 |  | InfraEye 데모 서버 설치 작업 (손건웅 대리 동행) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1600 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | KNN | NMS 정기점검 |  | 원격 분기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1601 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 나주전력거래소 | 유지보수 | ~19.12.31 | 분기 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1602 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1603 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 유지보수 | 19.04.01~19.04.01 | 서버디스크슬롯 확인 및 검색데몬 부하 관련 증설 협의 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1604 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 기술지원 | 19.04.01~19.04.01 | 메모리 90%이상으로 메모리 정리작업함. |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1605 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국해양진흥공사 | 기술지원 | 19.04.02~19.04.02 | 쿼리 검색 불가하여 DBMS 데몬 재기동 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1606 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | MG새마을금고 | NMS 구축 |  | 구축 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 2 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 2 | 0
1607 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중요시설경계시스템 | 기술지원 |  | 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1608 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | 기술지원 |  | 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1609 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | NMS 구축 |  | 구축 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1610 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 구축 |  | 5.0 | 5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 12 |  | 3.5 | 3.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 12 | -1.5
1611 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.04.02~19.04.02 | 웹UI 버그 패치 및 Agent 수집 상태 확인. 김경식 주임 동행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1612 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | 19.04.02~19.04.02 | 금융보안원과의 신규 로그 연동 작업진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0.7
1613 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 | 19.04.02~19.04.02 | 스토리지 증설 작업 지원 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1614 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.02~19.04.02 | DBMS 로그 수집 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1615 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.04.03~19.04.03 | 법무연수원 Agnet.conf 수정 필터연동 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1616 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지전문대 | 유지보수 | 19.04.03~19.04.03 | Down된 Agent 상태 확인 및 로그 미수집 Agent 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1617 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.04.02~19.04.03 | 웹UI 버그 패치 및 Agent 수집 상태 확인 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 3 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 3 | 0
1618 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 김포대 | 유지보수 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1619 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서정대 | 유지보수 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1620 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데제과 | 유지보수 | 19.04.04~19.04.04 | 월간 보고서 다운로드 불가현상 3월7일자 잔여 시나리오 삭제후 정상 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1621 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.04~19.04.04 | msg 로그 수집 작업(원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1622 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 유지보수 | 19.04.04~19.04.04 | Agent 재설치 및 프로세스 재기동 스크립트 삽입진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1623 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 |  | syslog port분산 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1624 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 유지보수 |  | 문의관련 이벤트 쿼리 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1625 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.05~19.04.05 | msg 로그 수집 작업(원격) |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1626 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.04 | 1차 장비리스트 방화벽 등록작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1627 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.04.04 | Config백업 스크립트 작성 대응 & 장비 이벤트 설정 수정 건 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1628 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.04.05 | Config백업 엔진 교체 및 문자연동 변경작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1629 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | NMS 기술지원 |  | 장비 등록 및 장애 탐지 설정 (원격) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1630 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 기술지원 |  | 특정 장비 Ping 장애 미발생 원인 파악 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 5 | ㅈ19 | 4 | 5 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1631 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미래에셋대우 | NMS 기술지원 |  | InfraEye 데모 서버 설치 작업 (양지영 주임 동행) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1633 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 기술지원 |  | 특정 장비 Ping 장애 미발생 원인 파악(양지영 주임 동행) |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1634 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | WNNM6.0 | 경남교육청 | 기술지원 | 19.04.03 | 서버 메모리 증가 이슈건 처리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
1639 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1640 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | NMS 서버 보안 취약점 조치 확인 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1641 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1642 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 |  | 장비 이벤트 설정 및 성능설정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1643 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 이전 장애 건 조치후 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1644 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | TMS 검증 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1645 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | kobaco | 기술지원 |  | 윈도우 방화벽 인바운드 포트 적용 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1646 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | NMS 기술지원 |  | 기능 지원 문의 응대 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1647 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 장비등록 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1648 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1649 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | KDB산업은행 | NMS 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1650 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | 19.04.05~19.04.05 | 금융보안원과의 신규로그 연동 확인작업 및 데이터 적재작업 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1651 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 |  | 이벤트룰 리플래쉬 기능, 로그등록시스템 이벤트룰 sync 작업 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1652 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 | 19.04.05~19.04.05 | 티켓처리 메일발송시 템플릿 너비 수정요청 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1653 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.04.05~19.04.05 | rsh취약점 조치, 거래로그 확인, 시나리오 생성(개인정보탐지) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1654 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nLM3.0 | 한국스포츠개발원 | 기술지원 | 19.04.08~19.04.08 | 문서작업. 시스템 재기동 메뉴얼 작성요청하여 작성후 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1655 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.08~19.04.08 | msg 로그 수집 작업(원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1656 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.08 | 1차 장비 리스트 스위치 등록 작업 (통신 안되는 장비 기준) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1657 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNMv6.0 | 산업은행 | 기술지원 | 19.04.08 | 차세대 장비등록 및 기타 설정작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1658 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.04.08~19.04.08 | Agent 수집 설정 후 로그 수집 현황 모니터링 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1659 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 |  | 요청사항 처리 (메일참조) |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1660 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1661 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | ~19.12.31 | Agent 설정관련 설정 추가 및 모니터링 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1662 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0 | 농협은행 | 유지보수 | 19.04.09 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1663 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NH손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | [9 empty] | 0
1664 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1665 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 | 19.04.08~19.04.09 | PM작업 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1666 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM5.0 | 하나카드 | 기술지원 | 19.04.09 | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1667 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | klnet | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1668 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NH손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  |  | 0 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | [9 empty] | 0
1669 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1670 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 | 19.04.08~19.04.09 | PM작업 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1671 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM5.0 | 하나카드 | 기술지원 | 19.04.09 | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1672 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 정기점검 |  | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1673 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1674 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 기술지원 |  | nAlarm 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1675 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kb생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1676 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KDB산업은행 | NMS 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1677 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.09 | 등록불가 장비 정리 완료 및 이외 장비 등록완료 (기타 설정 포함) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1678 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 벤더미팅 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1679 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 업뭉회의 |  | 차세대 NMS 기능 요구사항 담당자 인터뷰 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1680 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 정기점검 | 19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1681 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 우리은행IPT | 기술지원 |  | 위비톡 수정지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1682 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 팀 유지보수 고객사 | 기술지원 |  | 고객사 문의 및 장애 백업지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1684 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.09~19.04.09 | msg 로그 수집 작업(원격) |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1685 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 | 19.04.09~19.04.09 | 웹페이지 속도저하 문의 특정구간 로딩지연 , 웹페이지 모니터링 및 웹UI재기동 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1686 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 유지보수 |  | 버그사항 개선,검색데몬 부하테스트 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1687 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 유지보수 | 19.04.09~19.04.09 | LGU+ 로그 검색안되는 부분 확인진행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1688 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.10~19.04.10 | msg 로그 수집 작업(원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1689 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.10~19.04.10 | msg 로그 수집 작업(원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1690 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 |  | 스토리지 증설후 데이터 이관및 설정값 변경 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1691 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 유지보수 | 19.04.10~19.04.10 | 웹 미동작 원인 파악 및 확인 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1692 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.11~19.04.11 | sms 로그 수집 작업(원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1693 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.04.11~19.04.11 | 정기점검 이기원과장,서종택대리 동행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1694 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 세이브더칠드런 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1695 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.12.31 | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1696 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.04.11~19.04.11 | 법무부(준법지원센터) Agent 확인 및 설정추가 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1697 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 건강보험공단 | 유지보수 | 19.04.11~19.04.11 | 월 정기점검 및 DB변동관련 미팅진행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1698 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.01.02~19.01.02 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1699 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | KOVAN | 구축 | 19.04.10 | 서버 랙 마운트 OS, 패키지 설치 및 본딩설정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1700 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | KOVAN | 구축 | 19.04.08 | 문자연동 및 사용자 접근제어 Test for KOVAN |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
1701 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 | 구축 | 19.04.09 | SNMP Trap Rule Test, 새마을금고 패키지 준비 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1702 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | KOVAN | 구축 | 19.04.11~19.04.12 | 장비 추가 및 토폴로지 작성 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 12 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 12 | 0
1703 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1704 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 에큐온저축은행 | 기술지원 |  | 신규 장비 등록 안내 및 TMS 설정 안내 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1705 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1706 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1707 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 기술지원 |  | 웹 에러 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1708 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1709 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG | 농협콜센터 |  |  | 교환기 관련 이벤트 미감지 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1710 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | NH투자증권 | 기타 |  | InfraEye 업그레이드 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1711 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | 성능 데이터 참조 테이블 관련 설명 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1712 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 |  |  | 검수 관련 서류 작성, 5/7 운영전환 관련 이행 계획서 작성 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 10 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 10 | 0
1713 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | - | - | 사내 업무 |  | 팀 회의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1714 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 | 구축 |  | 서버 렉 실장 재배치 및 OS 설치, 문서 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1715 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 | TNMS구축 |  | 구축 |  | 4.0 | 4 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 19 |  | 3 | 3 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 19 | -1
1716 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 | 구축 |  | 문서 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1717 | 4월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우정사업정보센터 | 고도화 | 19.4.15~19.4.19 | 고도화 업무 관련 회의 및 검토, 자료작성 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 19 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 19 | 0
1718 | 4월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.4.15~19.4.19 | 콜센터 망전환 장비등록 및 도식화 , 영업소/지점 망전환 지원 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 19 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 19 | 0
1719 | 4월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 우정사업정보센터 | 정기점검 | 19.4.17 | 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1720 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.10 | 1차 미등록장비 및 Config백업 관련사항 협의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0.1
1721 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 우리은행 | 유지보수 | 19.04.10 | 장비 이벤트 오탐감지 사항 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1722 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 | 19.04.10 | 라이선스 할당 건 및 TCP서비스 설정사항 기술지원 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1723 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 기술지원 | 19.04.10 | 이벤트 E-Mail 전송 해재 설정 및 문자 미전송 관련 문의 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 10 | 0
1724 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.11 | 1차 미등록장비 설정 및 Config백업 설정준비 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1725 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 팀 유지보수 고객사 | 기술지원 |  | 고객사 문의 및 장애 백업지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1726 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 기술지원 |  | TMS 수집 정책 및 수집 정합성 확인지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1727 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1728 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데정보통신 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1729 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 유지보수 | 19.04.12~19.04.12 | 정기점검 서종택대리 동행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1730 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 유지보수 |  | SMS템플릿 적용,부하테스트,버그사항 개선 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1731 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 유지보수 | 19.12.31 | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1732 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG | 농협콜센터 | 기술지원 |  | 교환기 관련 서버 이벤트 미감지 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1733 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | 월 벤더미팅 및 SYSTRAP 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1734 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | NMS 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1735 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화투자증권 | 유지보수 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1736 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.04.11 | 프로세스 오탐관련 사항 문의 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1737 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1738 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 19.04.12 | 문자 미전송 건 확인 및 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1739 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0 | 한국전자금융 | 정기점검 | 19.04.12 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1740 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0 | 메리츠종금증권 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1741 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv5.0 | 미래에셋생명 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1742 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 한국증권금융 | 기술지원 |  | 신규망 장비 등록 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1743 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 광주은행 | 기술지원 |  | 성능 수집 관련 쿼리 지원 및 문자 알람 메시지 수정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1744 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0 | kb손해보험 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1745 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1746 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1747 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 메리츠종금증권 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1748 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 미래에셋생명 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1749 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 한국증권금융 | 기술지원 |  | 신규망 장비 등록 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
1750 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 장비 오탐 관련 timeout주기 수정 계획서 전달 및 문의 응대 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1751 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 내부업무 | InfraEye | 내부업무 | 내부업무 | 19.04.01~19.04.01 | InfraEye 최신 릴리즈 테스트 (버근 13건) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1752 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 우리은행 | 우리은행 라이선스 증설 | 19.04.01~19.05.31 | 라이선스 증설 관련 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
1753 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 내부업무 | InfraEye | 내부업무 | 내부업무 | 19.04.02~19.04.02 | 스타셀 화면 연동 스토리보드 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1754 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 우정사업정보센터 | 고도화 제안 | 19.04.02~19.04.02 | 고도화 관련 회의, 구축사례 작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
1755 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 내부업무 | InfraEye | KOICA | KOICA 구축 | 19.04.03~19.04.05 | 솔루션 영작 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 5 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 5 | 0
1756 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 코밴 | 코밴 NMS 구축 | 19.04.08~19.05.15 | 프로젝트 구축 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 10 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 10 | -0.5
1757 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 우리은행 | 우리은행 라이선스 증설 | 19.04.01~19.05.31 | L4 화면 및 위젯형 대시보드 개발 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 15 | 0
1758 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 내부업무 | InfraEye | 내부업무 | 사내업무 | 19.04.09~19.06.30 | InfraEye 시나리오 작성 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 12 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 12 | -0.5
1759 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 제안 | InfraEye | 안양 만안구청 | 제품소게 | 19.04.09~19.04.09 | 제품 소개 및 데모 시연 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
1760 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | SBI저축은행 | 기술지원 | 19.04.15~19.04.15 | Syslog 통계 조회 장애로 인한 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1761 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내 | 사내업무 | 19.04.16~19.04.16 | syslog/trap 설정 및 기능 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1762 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내 | 사내업무 | 19.04.17~19.04.17 | InfraEye 최신본 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1763 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한화손해보험 | 기술지원 | 19.04.18~19.04.18 | 한화손해보험 인터페이스 장애지원(박상용부장님 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1764 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 우리은행 | 기술지원 | 19.04.18~19.04.18 | 우리은행 4000elements 라이선스 증설 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1765 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내 | 사내업무 | 19.04.19~19.04.19 | InfraEye 최신본 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1766 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0 | DB손해보험 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1767 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 장비 오탐 관련 timeout주기 수정 계획서 전달 및 문의 응대 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 12 | 0
1768 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0 | 한진정보통신 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1769 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv5.0 | 일진그룹 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1770 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 한진정보통신 | 정기점검 |  | 월 방문점검(부) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1771 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 일진그룹 | 정기점검 |  | 월 방문점검(부) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1772 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv5.0 | S-OIL | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1773 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 나이스정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1774 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | SNMP 장애 미탐지 관련 내용 전달 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1775 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 하이카 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1776 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 스포츠정책개발원 | 기술지원 | 19.04.15~19.04.15 | 장비 이전관련 사전 미팅 및 정책확인 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1777 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | WNNM6.0 | 세종시-WNMS-한솔고 | 기술지원 |  | Web page 오류 이슈건 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1778 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv5.0 | 현대정보기술 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1779 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv5.0 | 신한카드 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1780 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv5.0 | 신한ds | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1781 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNMv6.0 | 신한금융투자 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1782 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 항공우주박물관 | NMS 정기점검 |  | 월 원격 점검 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1783 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국스포츠정책연구원 | 기술지원 | 19.04.16~19.04.16 | 장비 이전 작업내역서 및 영향도 문서작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1784 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 구로구청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1785 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1786 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한은행 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1787 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 금융보안원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 징기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1788 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1789 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지전문대 | 유지보수 | ~19.12.31 | 반기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1790 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1791 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1792 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1793 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1794 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 기술지원 |  | 유지보수 대상 정보 관련 메일 송부 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1795 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | SYSTRAP 관련 이슈 응대 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1796 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1797 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 현대정보기술 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1798 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 신한카드 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1799 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 신한ds | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1800 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 신한금융투자 | 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1801 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.16 | 1차 장비등록 완료 및 토폴로지 맵 작성 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1802 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.04.16 | TCP서비스 기능 및 설정 문의 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1803 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 | 구축 | 19.04.15 | 서버 랙 마운트 OS, 패키지 설치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1804 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | KOVAN | 구축 | 19.04.15 | 토폴로지 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1805 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | KOVAN | 구축 | 19.04.16~19.04.19 | 토폴로지 및 문자연동 작업 |  | 4.0 | 4 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 19 |  | 4 | 4 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 19 | 0
1806 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국스포츠정책연구원 | 기술지원 | 19.04.17~09.04.17 | 서비스체크리스트 및 소프트웨어 구성현황 작성요청하여 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1807 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 연성대학교 | NMS 정기점검 |  | 원격 분기 점검 및 보고서 작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1808 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 선거관리위원회 | 유지보수 | 19.04.17~19.04.17 | 요청 점검 진행 (디스크 용량 확보작업 후 전체적인 점검진행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1809 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단(경륜) | 유지보수 | 19.01~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1810 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 기술지원 |  | NALARM 문자 관련 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1811 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | PPS 수집 관련 테스트 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1812 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1813 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1814 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1815 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1816 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | 이슈 관련 LOG파일 반출 신청 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1817 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나카드 | 기술지원 |  | 인터페이스 다운 건 오탐확인 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1818 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1819 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.17 | 1차 장비등록 및 설정 완료, 토폴로지 맵 구성 완료 (추가 분 포함) |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1820 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 정기점검 | 19.04.15~19.04.15 | 4월 정기점검 및 인수인계(이기원 과장 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1821 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.16~19.04.16 | 특정 컬럼 조건 검색 쿼리 요청으로 원격 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1822 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 구로구청 | 정기점검 | 19.04.16~19.04.16 | 월 정기점검 (서종택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1823 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | SC은행 | 유지보수 | 19.04.17~19.04.17 | 인수인계 및 이슈사항 처리(김기택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1824 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | 코오롱베니트 | 정기점검 | 19.04.18~19.04.18 | 월 정기점검(이기원 과장, 서종택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1825 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 정기점검 | 19.04.18~19.04.18 | 월 정기점검(서종택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1826 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 정기점검 | 19.04.19~19.04.19 | 월 정기점검(서종택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1827 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | BigEye | 골프존 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1828 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 하나카드 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1829 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 하나금융티아리 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1830 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 |  | 일부로그 filter 변경으로 인한 로그불가 현상 지원 데이터이관및 정상 조치 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1831 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 선거관리위원회 | 유지보수 | 19.04.17~19.04.17 | 요청 점검 진행 (디스크 용량 확보작업 후 전체적인 점검진행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1832 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | G2R | 유지보수 |  | DB 수집설정 변경 관련 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1833 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세이브더칠드런 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1834 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | G2R | 유지보수 |  | DB 설정 변경후 로그 미수집 관련 지원 -> DB 수집데몬 hang |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1835 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행, 스토리지 분산 설정 지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1836 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | kobaco | 기술지원 |  | net-snmp 설정 및 인바운드 방화벽 설정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1837 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1838 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 정기점검 | ~20.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1839 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 유지보수 | 19.04.15~19.04.15 | Agent 설정관련 문의 및 메일발송 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1840 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 코오롱 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1841 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 코오롱 | 정기점검 | 19.04.18~19.04.18 | 코오롱 인수인계 이기원 팀장 -> 서종택 대리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1842 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 정기점검 | ~19.12.31 | 딜라이브 정기점검 및 인수인계 서종택대리 -> 최진욱 대리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1843 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 정기점검 | ~19 | 정기점검 및 DBMS 설정 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1844 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19
1845 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 기술지원 |  | config 백업 외 3건 기술지원(한승화과장 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1846 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 협의 및 업그레이드 | 19.04.18 | 업그레이드 진행사항 및 진행예정 사항 협의 & 현황파악 후 보고 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1847 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | OK저축은행 | 유지보수 | 19.04.18 | 이벤트 미발생 건 확인 및 처리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1848 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 유지보수 | 19.04.18 | 패치준비 (DB백업기능, Config백업 스케쥴 작성, PW 갱신 기능 패치) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1849 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 기술지원 | 19.04.19 | 기능개선 패치 및 L4 Config백업 미처리 건 확인 (박기훈 주임 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1850 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | LGU+빅데이터 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1851 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | OK저축은행 | 유지보수 | 19.04.18 | 이벤트 미발생 건 확인 및 처리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1852 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | 특정 장비 이벤트 지연 현상 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1853 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | 브라우저 설정 관련 응대 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1854 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1855 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-영업점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1856 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-센터점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1857 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1858 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1859 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-영업점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1860 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-센터점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1861 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 팀 유지보수 고객사 | 기술지원 |  | 고객사 문의 및 장애 백업지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1862 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 기술지원 |  | 성능 미수집 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 15 | 0
1863 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 장비등록 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1864 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DGB생명 | 기술지원 |  | 보고서 데이타 누락 데이타 확인 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
1865 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  | 고객사 문의 및 장애 백업지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
1866 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리IPT | 기술지원 |  | 장애오탐 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1867 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데카드 | 기술지원 |  | syslog룰 설정 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1868 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  | IPSLA 설정지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1869 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1870 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1871 | 4월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우정사업정보센터 | 고도화 | 19.4.22~19.4.26 | 고도화 업무 관련 회의 및 검토, 자료작성 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 26 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 26 | 0
1872 | 4월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.4.22~19.4.26 | 패치, 주간보고, 개발협의, DR 전환 협의 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 26 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 26 | 0
1873 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 | 19.04.22~19.04.22 | L4 특화장비 지원 리스트 확인 및 세션수, 접속자수 MAX값 UI 버그 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1874 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한화손해보험 | 기술지원 | 19.04.23~19.04.23 | 인터페이스 중복현상 제거, IP접속 차단 목록 버그 확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1875 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내 | 사내업무 | 19.04.24~19.04.25 | Infraeye 테스트 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 25 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 25 | 0
1876 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | SBI저축은행 | 기술지원 | 19.04.26~19.04.26 | FIRE EYE 장비 OID 분석 및 적용 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1877 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1878 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 기술지원 |  | 인터넷망 구축 완료 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1879 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 서산시청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
1880 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 |  | 기술지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 19 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 19 | 0
1881 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH캐피탈 | 기술지원 |  | Nexus 9K 장비 netflow InfraEye에서 처리 안되는 현상관련 방문 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
1882 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 |  |  | 구축 |  | 3.0 | 3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 26 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 | -2
1883 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 |  |  | 구축 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 26 |  | 3 | 3 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 26 | 1.5
1884 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내 | 사내업무 | 19.04.11~19.04.22 | 기술팀 가상서버 재구축 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1885 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | 특정 기능 지원 여부 확인 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1886 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | 서버 재부팅 관련 응대 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1887 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 인천시교육청 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1888 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 기술지원 |  | 장애예외처리(if) 설정 장애 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1889 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협멤버스 | 기술지원 |  | 대시보드 패치건 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1890 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | - | 사내업무 |  | InfraEye 이중화 사전준비 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1891 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 | 19.04.22 | 장비등록 시 에러창 관련 사항 처리 (Watchdog 패치) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1892 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.22 | 토폴로지 맵 장비 정보 변경 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1893 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 | 19.04.22 | 장비등록 시 에러창 관련 사항 처리 (Watchdog 패치) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1894 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | 기술지원 |  | 포천 네트워크 에서 신규 장비 인터페이스 수집안되는 현상 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1895 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1896 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 기술지원 | 19.04.22~19.04.22 | 이벤트 알람체크 요청하여 로그가 안들어옴을 장비별로 확인시킴 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1897 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 기술지원 | 19.04.22~19.04.22 | 스왑메모리 풀차서 알람이 계속 올라옴 , 주말 네트워크장비 재부팅으로인한 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1898 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 코밴 | 구축 | 19.04.22~19.04.23 | MegaPac, UPS 연동 및 장비추가 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 22 | 20 | 4 | 23 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 23 | 0
1899 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내 | 사내업무 | 19.04.23~19.04.23 | 장비정보 OID 일괄 변경 Test 및 Config backup 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 21 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1900 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 도로공사 | 기술지원 | 19.04.24~19.04.24 | 교육 및 교육일정 회의 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 24 | 22 | 4 | 24 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1901 | 4월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 코밴 | 구축 | 19.04.25~19.04.26 | snmp Trap 설정 및 L4 mib 추가 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 25 | 23 | 4 | 26 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 26 | 0
1902 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 기술지원 | 19.04.23~19.04.23 | 서버 CPU,MEM 교체후 리부팅함 솔루션 서비스 기동요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1903 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 기술지원 | 19.04.23~19.04.23 | 스토리지 하드디스크 폴트나서 교체 서울서소문청사 -> 서울시데이터센터 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1904 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1905 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 기술지원 |  | 이벤트 연동 관련 문의 응대 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1906 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | 이벤트 탐지 관련 문의 응대 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1907 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kobaco | 기술지원 |  | nms 서버 net-snmp 설정 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1908 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 이벤트 감지 안되는 현상 확인 방문 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1909 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | InfraEye 이중화 테스트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1910 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1911 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1912 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1913 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1914 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1915 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1916 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1917 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 디지틀조선일보 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1918 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | LG생활건강 | 기술지원 | 19.04.24~19.04.24 | 로그연동 기간 및 적재 확인요청 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1919 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 |  | 5월 운영 이행 관련 사전 고객 미팅 (일정 조율 등 관련) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1920 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | 구축 |  | 구축 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | -1
1921 | 4월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 |  | 구축 (토폴로지 맵 구성) |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1922 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1923 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 정기점검 | 19.04.22~19.04.22 | 월 정기점검 및 인수인계(이기원 과장 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1924 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 정기점검 | 19.04.23~19.04.23 | 분기 정기점검 및 인수인계(이기원 과장 동행) |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1925 | 4월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 기술지원 | 19.04.24~19.04.25 | 신규 DB연동 및 신규시나리오 작업(원격) |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 25 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 25 | 0
1926 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | WNNM6.0 | 세종시-WNMS-한솔고 | 기술지원 |  | Web page 오류 이슈건 / HDD 교체 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1927 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  | 장애감지 설정지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1928 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 업그레이드 제품 설명 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1929 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유지보수 고객사 | 기술지원 |  | 유지보수 고객사 업무지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1930 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 이베스트증권 | 기술지원 |  | 업무회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1931 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | H/W 파트 교체로 NMS 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1932 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유지보수 고객사 | 기술지원 |  | 유지보수 고객사 업무지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1933 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 보안 취약점 조치 및 ITSM 설정 변경건 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1934 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 기술지원 |  | 영업점 중복 조회 현상 조치 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1935 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | 이벤트 미탐지 관련 분석 및 I/F 관리그룹 성능 중복 조회 현상 조치 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1936 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | 이벤트 탐지 TEST 및 SYSTRAP 기동 이후 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1937 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | 롯데제과 | 기술지원 | 19.04.25~19.04.25 | 시나리오 수정 및 적용 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1938 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.04.26~19.04.26 | 월 정기점검 및 인수인계 이기원 팀장-> 서종택,최진욱대리 (1조) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1939 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | 변경관리 이슈 및 SYSTRAP 정상화 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1940 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLm3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 스토리지 이관 설정 및 DB연동 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1941 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 금융보안원 장애지원 5월 정기점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1942 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | kisti | 정기점검 |  | 분기점검 진행, 구성DB 백업 설정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1943 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 에스큐브아이(나노종합기술원) | 기술지원 |  | syn flooding 공격 관련 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1944 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 |  | 시나리오 관련 secui_mfi filter 수정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1945 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 과학기술인공제회 | 기술지원 |  | Agent 관련 미연동 대상 로그확인및 원격 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1946 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 가비아 | 정기점검 |  | 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1947 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 지투알 | 기술지원 |  | DB 수집 이슈 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1948 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세이브더칠드런 | 정기점검 |  | 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1949 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 정기점검 |  | 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1950 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | LG U+ 보안망 | 기술지원 | 19.04.23 | SysalogRule 이벤트 등급 변경 및 임계치 설정 변경 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1951 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 이베스트증권 | 정기점검 | 19.04.23 | 정기점검 및 솔루션 재설치, DB복구 작업 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1952 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 증평군청 | 유지보수 | 19.04.25~19.04.25 | 증평군청 서버 재기동에 따른 원격 지원 진행 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1953 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 정기점검 | ~19.12.31 | LGU+ 정기점검진행 (기존 통합로그) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1954 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 정기점검 | ~19.12.31 | LGU+ 정기점검진행 (신규 캐드넷) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1955 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.04.22~19.04.22 | 법무교정청 Agent 점검진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1956 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | 19.04.24~19.04.24 | DB금융투자 회의 및 작업진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1957 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지전문대 | 유지보수 | 19.04.23~19.04.23 | 신규 Agent 연동관련 원격 지원진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1958 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.25 | 요청 쿼리 테스트 및 제공, L4 OID 확인 및 설정 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1959 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.04.25 | TCP서비스 기능 및 서버 프로세스 이벤트 설정 문의 대응 (유선) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1960 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv5.0 | 서울보증보험 | 유지보수 | 19.04.25 | https 설정 관련 문의 및 접근제어 기능사항 문의대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1961 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 사옥 이전에 따른 도식화 관련 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1962 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 메리츠 도식화 자료 확인 및 농협멤버스 대시보드 개발 건 자료 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1963 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | kicc | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1964 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대우증권 | 기술지원 |  | trap 사용방법 지원 및 이벤트화 설정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1965 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.26 | L4 OID 테스트 및 적용작업 & 관련 요청 쿼리준비 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1966 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | 사내업무 |  | 인프라아이 테스트 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1967 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | BigEye | 골프존 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1968 | 4월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  | 이벤트 탐지 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
1969 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 정기점검 | ~21.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 | 0
1970 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 | 0
1971 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 정기점검 | ~20.01.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
1972 | 4월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1973 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한화손해보험 | 유지보수 | 19.04.29~19.04.29 | NMS 접근제어 정책 확인, 예외시간 설정 초기화 장애 지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1974 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1975 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 도로공사 | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1976 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  |  | 0 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | -0.2
1977 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 빙그레 | 기술지원 |  | 오픈전 내방요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  |  | 0 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | -0.5
1978 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  |  | 0 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  |  | 0 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1979 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1980 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1981 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나카드 | 기술지원 |  | 성능수집 장애건 지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1982 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화투자증권 | NMS 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1983 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화투자증권 | NMS 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1984 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | 이벤트 오탐 관련 문서 작성 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
1985 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1986 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 25 | 19 | 4 | 25 | 0
1987 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라구실팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 기술지원 |  | ITMS 연동관련해서 운영중 장비 IP변경으로 인한 NMS 영향도 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1988 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나멤버스 | 기술지원 |  | 성능수집 기간조회시 문의 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1989 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 합천군청 | 기술지원 |  | 웹 접속 장애건 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1990 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 대시보드 패치건 준비 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1991 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 점검보고서 수정 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1992 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM5.0 | - | - |  | 5월 정기점검 일정 전달 및 픽스 |  |  | 0 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  |  | 0 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1993 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 서울보증보험 | 기술지원 |  | 보안 취약점 조치로 인한 https 호환성 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1994 | 4월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | SBI저축은행 | 기술지원 | 19.04.30~19.04.30 | SYSTRAP 관련 테스트 및 기술지원 응대 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
1995 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농림축산식품부 | NMS 정기점검 |  | 반기 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1996 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1997 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농림축산식품부 | NMS 정기점검 |  | 반기 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1998 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
1999 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2000 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 남부발전 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2001 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 하나멤버스 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2002 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국스포츠정책연구원 | 기술지원 | ~19.12.31 | 서버이전으로 인한 솔루션 서비스 정상화 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 27 | 19 | 4 | 27 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 27 | 19 | 4 | 27 | 0
2003 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국스포츠정책연구원 | 기술지원 | ~19.12.31 | 이전작업으로 인한 모니터링 및 Agent 재연동 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2004 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | NMS 정기점검 | ~20.02.28 | 월 원격 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2005 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국전자금융 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2006 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 하나멤버스 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2007 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대우증권 | 기술지원 |  | 인터페이스 상대명 변경 건 및 nms 관련 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2008 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 대시보드 패치건 확인 및 회의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2009 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 대시보드 패치건 확인 및 회의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2010 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대우증권 | 기술지원 |  | 인터페이스 상대명 변경 건 및 nms 관련 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2011 | 4월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 문자 알람 관련 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2014 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2015 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 |  | 시나리오 미발생으로 인한 filter 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2016 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나카드 | 기술지원 |  | 서버 레이드카트 배터리 장애로 인한 교체작업 후 정상동작 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2018 | 4월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2021 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 유지보수 | 19.04.30~19.04.30 | 이벤트 메일 미발송으로 인한 smtp 확인 및 처리작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2022 | 4월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | 19.04.30~19.04.30 | 금융보안원 로그연동 시나리오 및 신규로그 연동관련 회의진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2029 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | 19.04.29 | SRM 성능데이터 미표출 건 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2030 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미래에셋대우 | 업그레이드 협의 | 19.04.29 | InfraEye 업그레이드 관련 협의진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2031 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 사내업무 | 신규 TMS 기능파악 및 시나리오 작성 | 19.04.30 | InfraEye TMS 시나리오 작성 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2032 | 4월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.04.30 | L4 Cnt.Session OID 확인 및 등록작업, 요청쿼리문 작성하여 고객측에 전달 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2051 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 빙그레 | NMS 기술지원 |  | 오픈 전 내방 요청 및 라이센스 협의 (손건웅 대리 동행) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2052 | 4월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 (손건웅 대리 동행) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2056 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 빙그레 | NMS 기술지원 |  | 오픈 전 내방 요청 및 라이센스 협의 (손건웅 대리 동행) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2057 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2154 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 코밴 | 구축 | 19.04.08~19.05.15 | 제안문서 작성 및 서버 입고 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 10 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 10 | 0
2155 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nNMv6.0 | 우리은행 | 우리은행 노후화 | 19.04.01~19.05.31 | 스토리보드 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
2156 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.04.09~19.06.30 | 시나리오버 작성을 위한 테스트베드 구축 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 19 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 19 | 0
2158 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 영업지원 | InfraEye | 삼성전자 | 삼성전자 | 19.04.19~19.04.19 | 제품소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 19 | 0
2160 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 | 19.04.18~19.04.18 | ITMS 연동 회의 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 18 | 0
2162 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 구축 | 19.04.24~19.04.24 | 담당자 교육 및 업무 협의 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 24 | 19 | 4 | 24 | 0
2164 | 4월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.04.09~19.06.30 | 시나리오 작성 및 테스트 |  | 4.0 | 4 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 30 |  | 4 | 4 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 30 | 0
2716 | 4월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | OSB 저축은행 | 유지보수 | 19.04.01 | 에이전트 정상 작동 여부 확인 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
2775 | 4월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nSIEM | 순천향부천병원 | ESM 시스템 구축 | 19.03.25~19.06.30 | BigEye_SIEM 신규 구축 프로젝트 진행 |  | 22 | 22 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 |  | 22 | 20 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 | -2
2776 | 4월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye |  | 각종 BigEye 표준 메뉴얼 작성 | 19.04.01~19.04.30 | BigEye, BigEye_PIS 관련 사용자, 운영자 메뉴얼, 장애대응 메뉴얼 작성 | 10 |  | 10 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 29 | 10 |  | 10 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 29 | 0
2799 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nPIS | OSB저축은행 | 개인정보모니터링시스템 구축 |  | 검수전 안정화 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
2780 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 사내 | 내근 |  | 제주도청 디스크 장애에 따른 원격지원 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
2781 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 사내 | 내근 |  | 제주도청 디스크 장애에 따른 원격지원 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
2781 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | 동행복권 |  |  | 기술지원 Agent 다운현상 확인 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
2782 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nPIS | OSB저축은행 | 개인정보모니터링시스템 구축 |  | 상급자설정 작동 변경 오류 수정 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 8 | 19 | 4 | 8 | 0
2783 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | 동행복권 |  |  | 웹방화벽 신규 연동장비 필터 제작 |  | 2 | 1 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 12 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 10 | 19 | 4 | 12 | 0
2794 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | 제주도청 |  |  | 디스크 폴트에 따른 장비 교체 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 11 | 19 | 4 | 11 | 0
2795 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nPIS | OSB저축은행 | 개인정보모니터링시스템 구축 |  | 요청사항 처리 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 17 | 19 | 4 | 17 | 0
2796 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 순천향부천병원 | ESM 시스템 구축 | 19.03.25~19.06.30 | BigEye_SIEM 신규 구축 프로젝트 진행 |  | 6 | 6 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 26 |  | 6 | 6 | 19 | 4 | 18 | 19 | 4 | 26 | 0
2823 | 4월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BieEye | 사내 | 내근 | 19.04.01~19.04.30 | 내부 환경 테스트 진행 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 | 0
2842 | 4월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 아이유노글로벌 | 유지보수 | 19.03.15~20.03.14 | 메모리 표시 관련 이슈 조치, 추가 에이전트 연동 및 삭제, 로그 수집량 조절 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 15 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 12 | 19 | 4 | 15 | 0
2843 | 4월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 교보생명 | 유지보수 |  | 추가 소스 연동 작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 16 | 19 | 4 | 16 | 0
2844 | 4월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 서울교통공사 | 유지보수 | 19.03.30~20.03.29 | 월간 정기점검, 이벤트룰 탐지룰 수치 조율,서버 KVM 화면 미출력 해결 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 30 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 19 | 19 | 4 | 30 | 0
2845 | 4월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 서울준법지원센터 | 유지보수 |  | 분기 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 26 | 19 | 4 | 26 | 0
2863 | 4월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 경남도의회 | 통합로그관리시스템 구축 | 19.04.16~19.05.16 | 내근 (사내 테스트) |  | 3 | 3 | 19 | 4 | 29 | 19 | 5 | 7 |  | 3 | 3 | 19 | 4 | 29 | 19 | 5 | 7 | 0
1632 | 4월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | KDB산업은행 | NMS 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1635 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 한국해양진흥공사 | NMS 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1636 | 4월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | KDB산업은행 | NMS 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1637 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 충남교육청 | NMS 기술지원 | 19.04.04 | NMS 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 4 | 0
1638 | 4월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | NMS 기술지원 | 19.04.05 | NMS 기술지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 4 | 5 | 19 | 4 | 5 | 0
1683 | 4월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 | 19.04.09~19.04.09 | 고객사등록메뉴 정보값 미출력(특정고객사만) 수정 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 9 | 0
2822 | 4월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye SIEM | 순천향부천병원 | ESM 시스템 구축 | 19.03.25~19.06.30 | ESM 시스템 신규 구축 프로젝트 보조 |  | 18.0 | 18 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 |  | 18 | 18 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 | 0
326 | 5월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | Bigeye | 괴산군청 | Bigeye 구축 | 19.05.01~19.05.30 | Bigeye 신규 구축 |  | 6.0 | 6 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 22 |  | 6.0 | 6 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 22 | 0
1560 | 5월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 이지웰페어 | 유지보수 | 19.05.01~19.05.31 | 안정화작업 지원 |  | 9.0 | 9 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 31 |  | 9 | 9 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 31 | 0
2012 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | - | 인프라아이 시나리오 테스트 회의 | 19.05.02~19.05.02 | 인프라아이 시나리오 테스트 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2013 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | - | 인프라아이 시나리오 테스트 | 19.05.02~19.05.02 | 인프라아이 시나리오 테스트(무선 AP 설정 및 테스트) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2017 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 큐브리드 DB 연동 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2019 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 데모지원 |  | 인프라아이 데모 지원 및 업무 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2020 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 서버메니저 이벤트 NMS 연동 오류 확인 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2023 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye1.0 | 골프존 | 유지보수 | 19.05.02~19.05.02 | 서버 재시작으로 인한 원격 점검 진행 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2024 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.05.03~10.05.03 | 서버 재시작시 Agent 미실행 및 설정관련 작업진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2025 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.05.02~19.05.02 | nSIEM 기능관련 문의 유선으로 안내함. |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2026 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2027 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 문서작업 |  | 19년 4월 경희대학교 통합유지보수 실적보고서 작성 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2028 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | LG생활건강 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 및 인수인계 이기원 팀장-> 서종택,최진욱대리 (1조) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2033 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 사내업무 | TMS 시나리오 작성 | 19.05.02 | InfraEye TMS 시나리오 작성 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2034 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.05.02 | L4 사용자정의 지표 버그사항 처리 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2035 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 | 19.05.03 | E-Mail연동 작업 및 InfraEye 운영교육 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2036 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데정보통신 | 기술지원 |  | 이벤트감지 템플릿 오류 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2037 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | 기술지원 |  | 보고서 성능데이터 검증 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2038 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2039 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나카드 | 기술지원 |  | 문자 전송 에러 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2040 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데정보통신 | 기술지원 |  | 이벤트감지 템플릿 오류 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2041 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | 기술지원 |  | 보고서 성능데이터 검증 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2042 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 기술지원 | 19.04.29~19.04.29 | 시나리오 쿼리 수정(원격) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2043 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 유지보수 | 19.04.29~19.04.29 | NFS 로그 미수집 현상 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2044 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 기술지원 | 19.04.30~19.04.30 | 시나리오 쿼리 수정 및 테스트 이벤트 건 삭제(원격) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2045 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | G2R | 기술지원 | 19.04.30~19.04.30 | 시나리오 쿼리 수정 및 로그 중복 수집 건 확인(원격) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2046 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 유지보수 | 19.05.02~19.05.02 | 메모리 90%이상 사용으로 조치 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2047 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 정기점검 | 19.05.02~19.05.02 | 정기점검 (이기원 과장, 서종택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2048 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 선거관리위원회 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 29 | 19 | 4 | 29 | 0
2049 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.04.30~19.04.30 | nfs 드라이브 이상으로 인한 재부팅 예정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 30 | 19 | 4 | 30 | 0
2050 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2053 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | 이벤트 미탐지 관련 문서 전달 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2054 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | NMS 기술지원 |  | 월간 보고서 관련 이슈 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2055 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 기술지원 |  | 특정 인터페이스 성능 미조회 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2058 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 기술지원 |  | 장애 사전 예측 탐지 연동 진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2059 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대전시교육청 | NMS 기술지원 |  | NMS 정지기동절차서 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2060 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | NMS 기술지원 |  | 월간 보고서 인터페이스 대상 변경 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2061 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | DB PWD 변경 관련 내용 전달 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2062 | 5월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우정사업정보센터 | 고도화 | 19.4.29. ~5.3 | 고도화 업무 관련 회의 및 검토, 자료작성 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 5 | 3 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 5 | 3 | 0
2063 | 5월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.4.29. ~5.3 | 패치, 주간보고, 개발협의, DR 전환 협의 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 5 | 3 |  | 2.0 | 2 | 19 | 4 | 29 | 19 | 5 | 3 | 0
2064 | 5월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우정사업정보센터 | 고도화 | 19.5.7~19.5.10 | 고도화 관련 회의 및 문서 작성 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 5 | 6 | 19 | 5 | 10 |  |  | 0 | 19 | 5 | 6 | 19 | 5 | 10 | -2.5
2065 | 5월 | 신성수 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 프로젝트 | 19.5.7~19.5.12 | 우리카드 DR 망 전환 관련 사항 준비 및 망 전환 (5/12 일요일) |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 5 | 6 | 19 | 5 | 10 |  |  | 0 | 19 | 5 | 6 | 19 | 5 | 10 | -1.5
2066 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2067 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | PIS | LG생활건강 | 기술지원 | 19.5.3~19.5.3 | join문 쿼리 요청하여 작성 전달 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2068 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 부산백병원 | 기술지원 | 19.5.3~19.5.3 | 장비연동 방식 문서작성 요청하여 메일로 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2069 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 | 구축 |  | 구축 |  | 2.0 | 2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | -1.5
2070 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH캐피탈 | 기술지원 |  | NEXUS 9000 장비 Netflow 미수집 관련 on-site 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2071 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | - | - | 사내 업무 |  | 인프라아이 테스트 관련 내부 미팅 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2072 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 |  | 구축 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 2 | 0
2073 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | 구축 |  | 구축 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2074 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 기타 | 사내업무 | - | - | 사내 업무 | 19.05.03~19.05.03 | 인프라아이 시나리오 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2075 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 기타 | 사내업무 | - | - | 사내 업무 | 19.05.07~19.05.07 | 인프라아이 시나리오 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2076 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 우리카드 | NMS 기술지원 | 19.05.08~19.05.10 | DR 망전환 작업을 위한 장비등록 및 도식화 (주요망) (신성수부장님 지원) |  | 3.0 | 3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 10 |  | 3 | 3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 10 | 0
2077 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 한국도로공사 | NMS 기술지원 | 19.05.13~19.05.13 | 한국도로공사(전북본부) InfraEye 사용자 교육 및 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2078 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 우리카드 | NMS 기술지원 | 19.05.14~19.05.17 | DR 망전환 작업을 위한 장비등록 및 도식화 (주요망) (신성수부장님 지원) |  | 4.0 | 4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 17 |  | 4 | 4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 17 | 0
2079 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 부산백병원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 분기정기점검 및 추가 장비연동 스토리지6EA |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2080 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 | 19.05.07 | 운영망 open 모니터링 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2081 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | KOVAN | 구축 | 19.05.07 | 완료보고서 작성 및 개발-패치건의대한 Test |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2082 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | MG새마을금고 | 구축 | 19.05.08 | 패키지 설치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2083 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 구축 | 19.05.09 | NMS 속도 저하 원인 파악 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2084 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | KOVAN | 구축 | 19.05.10 | 완료보고 미팅 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2085 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2086 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | klnet | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2087 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 작업로그 조회 및 실시간 이벤트 설정 이관 방법 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2088 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | 통합관제 관련 서버 보안 취약점 조치 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2089 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | NMS 관련 질문 응대 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2090 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2091 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | NMS 기술지원 |  | 사용자 자리 os 업데이트 이후 web에서 장비 접속 안되는 건 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2092 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 (L3 TMS 연동건 협의 한승화과장 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2093 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | bigeye | 경남소방본부 | 기술지원 | 19.05.08~19.05.08 | 인수인계 한병욱 과장 -> 서종택 대리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2094 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2095 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | NMS 기술지원 | 19.05.08 | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2096 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2097 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2098 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | NMS 기술지원 | 19.05.08 | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2099 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | NMS 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2100 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.05.07~19.05.08 | 이벤트 알람 조회시 전체건수 상이함으로 작업 요청(원격) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 8 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 8 | 0
2101 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 및 Agent작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2102 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2103 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2104 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | Infraeye 교육 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2105 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | Infraeye 교육 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2106 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한화투자증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2107 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2108 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 |  |  |  | 0 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 |  | -1
2109 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 유지보수 | 19.05.09~19.05.09 | 업무회의. 로그수집 경로 리스트업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2110 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2111 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2112 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | db 연동 확인 및 성능수집 관련 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2113 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나카드 | 기술지원 |  | 인터페이스 오탐 관련 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2114 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2115 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2116 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2117 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2118 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 파라다이스카지노 | 기술지원 |  | CCTV 장비 등록 지원 및 도식화 변경 방법 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2119 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | SMS(서버메니저)이벤트 탐지 내용 NMS 전송오류 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2120 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유지보수 고객사 | 기술지원 |  | NMS 기술문의 및 이슈(이벤트 탐지,성능 수집등)설명 및 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2121 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 |  | NMS 기술문의 및 이슈(이벤트 탐지,성능 수집등)설명 및 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2122 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유지보수 고객사 | 기술지원 |  | NMS 기술문의 및 이슈(이벤트 탐지,성능 수집등)설명 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2123 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유지보수 고객사 | 기술지원 |  | NMS 기술문의 및 이슈(이벤트 탐지,성능 수집등)설명 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2124 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 유지보수 | 19.05.09 ~ 19.05.09 | 보고서 미출력관련 확인 및 로그검색 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2125 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 | 19.05.09 | L4 신규장비 설정 관련 사항 유선지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2126 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템(OK저축은행) | 회의 | 19.05.01 ~ 20.04.30 | 고객사 유지보수 업체 총 미팅 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0
2127 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금 | 유지보수 | ~19.12.31 | 정기점검 진행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2128 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.05.09 | Syslog 수집확인 및 SyslogRule설정 (Active-> Standby) 작업진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2129 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.05.08 | L4 Cnt.Session 수 OID 적용작업 최종완료 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2130 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 김포대 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2131 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 에릭슨LG | 정기점검 | 19.05.01 ~ 20.04.30 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2132 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | 정기점검 | 19.05.08 | 정기점검 및 TMS Flow 미수집건 회의 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2133 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서정대 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2134 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 업그레이드 | 19.05.10 | InfraEye 운영자교육 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2135 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 | 19.05.08 | L3 장비 Syslog 모니터링 관련 유선지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2136 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 |  | seui 관련 시나리오 미발생 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2137 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 유지보수 | 19.05.09~19.05.09 | 업무회의. 로그수집 경로 리스트업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2138 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템(OK저축은행) | 기술지원 | 19.05.01 ~ 20.04.30 | 정기점검 내용 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2139 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 특정대상 검색불가로 인한 유선지원 및 큐브리드 DB 연동 테스트 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2140 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | 기술지원 |  | 보안 취약점 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2141 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | BigEye1.0 | 골프존 | 유지보수 | 19.05.09 ~ 19.05.09 | BigEye 리소스 웹 표출관련 원격점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2142 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | 기타 | 대신정보통신 | 업무협의 |  | 영업지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2143 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2144 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 서산시청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2145 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2146 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.01.08~19.01.08 | nfs 드라이브 hang으로 인한 서버 재기동 및 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 | 0
2147 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 유지보수 | 19.01.09~19.01.09 | 업무회의 및 소스별 이벤트확인 및 작업 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2148 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2149 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 선거관리위원회 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 9 | 19 | 5 | 9 | 0
2150 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 에릭슨LG | 정기점검 | 19.05.01 ~ 20.04.30 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2151 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | 기술지원 |  | 보안 취약점 조치 관련 문서 작성 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2152 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2153 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2157 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 정기점검 |  | 접근제어 재설정 및 장비 이벤트 문자미전송 건 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2159 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 에큐온저축은행 | 기술지원 |  | TMS 표출되는 값에 대한 정의 설명 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2161 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | kb손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2163 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2165 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한ds | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2166 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | 물리적 이슈장비 변경 및 도식화변경 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2167 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | LGU+빅데이터 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2168 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 에릭슨LG | 유지보수 |  | 기술지원 통합문서 전달 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2169 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2170 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 정기점검 |  | 정기점검 및 이슈사항 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2171 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | NMS 정기점검 |  | 정기점검 및 문자 포멧 수정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2172 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 구로구청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2173 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 통합대시보드 패치건 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2174 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국해양진흥공사 | 유지보수 | 19.05.13~19.05.13 | 원격 점검요청 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2175 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국가스공사 | 기술지원 |  | 웹 접속 차단 방법 제공 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2176 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국인터넷진흥원 | NMS 정기점검 |  | 분기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2177 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한진정보통신 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2178 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 스마트로 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2179 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | 장비 OID 확인 및 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2180 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 기술지원 |  | 문자 연동 서버 확인 및 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2181 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2182 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 기술지원 |  | e-dashboard 내 L4 관련 차트 수정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2183 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 기술지원 |  | e-dashboard 내 L4 관련 차트 수정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2184 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대하이라이프손해사정 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2185 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2186 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2187 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유지보수 고객사 협의 및 지원 | 기술지원 |  | 팀 업무 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2188 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 기술지원 |  | 성능 미수집 및 장애 미 감지 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2189 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  | 성능 미수집 및 장애 미 감지 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2190 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2191 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 코오롱 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2192 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 유지보수 | 19.05.16~19.05.16 | 디스크폴트로 인한 교체 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2193 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 지역정보개발원 | 유지보수 | ~19.12.31 | 월정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2194 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | LGU+빅데이터 | 기술지원 |  | SMS전송그룹 사용자 추가 및 특정일자 설정 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2195 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국해양진흥공사 | 기술지원 |  | 보안취약점 NMS 서버 관련 영향도 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2196 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 기술지원 |  | InfraEye 업그레이드 관련 문의 대응 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2197 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2198 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 통합대시보드 관련 회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2199 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 신규 단문자연동을 위한 쿼리문 작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2200 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | 신규 등록장비 CPU, MEM OID 확인 및 적용 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2201 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2202 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | 정기점검 |  | 정기점검 및 문자 포멧 수정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2203 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | 사용자계정 추가 및 FW접속수 지표 적용 문의대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2204 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2205 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대하이라이프손해사정 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2206 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2207 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2208 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2209 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2210 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2211 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2212 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2213 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 빙그레 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2214 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2215 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 | 0
2216 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 기술지원 | 19.05.13 | 관리자교육 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2217 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 넥센타이어 | 구축 | 19.05.14 | 서버 마운트, NTP 연동 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2218 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 코밴 | 구축 | 19.05.15 | MegaPAC 문자연동 및 이벤트팝업 무한반복 적용 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2219 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 기술지원 | 19.05.16 | 관리자교육 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2220 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 정기점검 |  | 정기점검 진행 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 15 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2221 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 |  | syslog 미수집르오 인한 이벤트 미발생 원격 지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2222 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 에스큐브아이 | 유지보수 |  | Agent 관련 에러 원격지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2223 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 하나금융티아이 | 유지보수 |  | 정기점검 진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 15 | 16 | 5 | 16 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2224 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 하나카드 | 유지보수 |  | 정기점검 진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 15 | 16 | 5 | 16 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2225 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2226 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 기술지원 | 19.05.13~19.05.13 | 2차 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2227 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.05.14~19.05.14 | agent 미수집 건 조치 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2228 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 선관위 | 기술지원 | 19.05.15~19.05.15 | 토픽이벤트 미발생 조치 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2229 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.05.15~19.05.15 | syslog 미수집 건 조치 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2230 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 기술지원 | 19.05.13~19.05.13 | 이벤트로그 쿼리 관련 담당자 요청 확인 건 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2231 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 유지보수 | ~20.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2232 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 유지보수 | 19.05.14~19.05.14 | 월 정기점검(서종택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2233 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단(경륜) | 유지보수 | 19.01~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2234 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 | 19.05.16~19.05.16 | 정규 룰 미탐지 쿼리 확인(원격) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2235 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 |  | SRM 임계치 문자 미전송 건 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2236 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0/nTM3.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | TMS 오류사항 처리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2237 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | L4 장비 Active & Stanby 설정 작업 (진행중 20% 완료) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2238 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 기술지원 |  | 토폴로지 맵 I/F 수집값 미표출 관련 문의 사항 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2239 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 기술지원 | 19.05.13~19.05.13 | 인사정보 연동 시스템 확인 건 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2240 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | SC은행 | 기술지원 | 19.05.16~19.05.16 | 이벤트 알람 메세지 확인 요청 건 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2241 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0/nTM3.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | TMS 오류사항 처리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2242 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 연성대학교 | 기타 |  | 매월 운영보고서 작성 메일 송부 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2243 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2244 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | ITSM연동 관련 서류작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2245 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2246 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | ITSM연동 관련 서류작성 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2247 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | ITSM연동 관련 서류작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2248 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | ITSM연동 관련 서류작성 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2249 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2250 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2251 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2252 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협은행 | NMS 기술지원 |  | Configbackup 작업 이력 수정 및 계정 관리 연동 회의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2253 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 마사회 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2254 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 유지보수 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2255 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 기술지원 |  | 장비 등록 에러 확인 및 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2256 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kobaco | 기술지원 |  | 임계치 설정 방법 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2257 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 금융보안원 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2258 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데정보통신 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2259 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한은행 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2260 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2261 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 건강보험공단 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2262 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2263 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 기술지원 | 19.05.16~19.05.16 | 준법지원센터 추가 Agent 설치 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2264 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 영업지원 | InfraEye | 시큐아이 | PoC | 19.05.02~19.05.19 | InfraEye PoC |  | 2.0 | 2 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 19 |  | 1.9 | 1.9 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 3 | -0.1
2265 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 영업지원 | InfraEye | 국민은행 | 영업지원 | 19.05.03~19.05.03 | 제품소개 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | -0.2
2266 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 | 19.05.10~19.05.25 | 본부별 운영자 교육 |  | 2.0 | 2 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 25 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 25 | -1
2267 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nNMv6.0 | 우리은행 | 우리은행 노후화 교체 | 19.04.01~19.05.31 | 변경관리 이슈 확인 및 L4 데이터 정합성 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 5 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 4 | 19 | 5 | 31 | 0
2268 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | iNfraEye | 넥센타이어 | 프로젝트 | 19.05.14~19.05.31 | 프로젝트 구축 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 31 |  | 1.5 | 1.5 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 31 | -1
2269 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 영업지원 | InfraEye | 영등포구청 | 영업지원 | 19.05.08~19.05.08 | 제품소개 및 데모시연 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2270 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 영업지원 | InfraEye | 넷케이티아이 | 영업지원 | 19.05.15~19.05.15 | 제품소개 및 데모시연 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 3 | 19 | 5 | 3 | 0
2271 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 영업지원 | InfraEye | 우정사업정보센터 | 고도화 | 19.05.17~19.05.17 | SKT 제안서 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 | 0
2272 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 사내업무 | InfraEye | 사내업무 | 사내업무 | 19.05.10~19.06.30 | InfraEye 시나리오 테스트 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 6 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 6 | 30 | 0
2273 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 영등포구청 | 프로젝트 구축 | 19.05.20~19.6.30 | 서버 납품 및 운영체제/솔루션 설치 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 20 | 19 | 6 | 30 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.7
2274 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 프로젝트 구축 | 19.01.02~19.5.31 | 강원본부 운영자 교육 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 31 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.7
2275 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 넥센타이어 | 프로젝트 구축 | 19.05.14~19.5.31 | SMS 연동 및 AP 도식화 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
2276 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 영업지원 | InfraEye | 농협중앙회 | 제품소개 | 19.05.22~19.5.22 | InfraEye 제품소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.5
2277 | 5월 | 고영석 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 성신여대 | 유지보수 | 19.05.22~19.5.22 | SMS 및 메일 연동 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  |  | 0 | [6 empty] | -0.5
2278 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 산업은행 | NMS 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 | 0
2279 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | NMS 정기점검 | ~20.01.31 | 월 방문 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2280 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 디지틀조선일보 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2281 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 기타 | 사내업무 | InfraEye | - | 기술지원 | 19.05.20~19.05.20 | 퇴사자 업무 자료 백업 및 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2282 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 기타 | 사내업무 | InfraEye | - | 기술지원 | 19.05.21~19.05.21 | 사이트 자료 정리 및 공유 파일 서버 업로드 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2283 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 기타 | 사내업무 | InfraEye | 성신여대 | 기술지원 | 19.05.28~19.05.28 | 성신여대 업무 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2284 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 기타 | 사내업무 | InfraEye | SBI저축은행 | 기술지원 | 19.05.29~19.05.29 | SBI저축은행 업무 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2285 | 5월 | 김성엽 | 인프라기술팀 | 기타 | 사내업무 | InfraEye | 서울시금고 | 기술지원 | 19.05.30~19.05.30 | 서울시금고 업무 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2286 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | NMS 기술지원 |  | SMS 미발송 관련 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2287 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | SYSTRAP 이슈 관련 내용 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2288 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2289 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 성능수집 장애건 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 | 0
2290 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2291 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 통합대시보드 패치 건으로 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2292 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협손해보험 | 기술지원 |  | 일부 i/f 성능값 표출 안되는 현상 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2293 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | utm, vpn 회선 실시간 성능 수집 안되는 이슈 확인 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2294 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | 기술지원 |  | nms서버 관련 문의 응대 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2295 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국인터넷진흥원 | 기술지원 |  | 이벤트알람 에이전트 운영 관련 응대 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2296 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 국회고성연수원 | 기술지원 |  | nms서버의 서비스 관련 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2297 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | ITSM연동 관련 서류작성 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2298 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 기술지원 |  | 성능 미수집, 이벤트 미출력 관련 장애보고서 작성 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2299 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 팀 유지보수 지원 | 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2300 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | utm, vpn 회선 실시간 성능 수집 안되는 이슈 확인 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2301 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 정기점검 |  | 월 방문 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2302 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 정기점검 |  | 월 방문 점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2303 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 기술지원 |  | 서버 재기동 관련 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2304 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | NMS 기능 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2305 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | SYSTRAP 패치 작업 계획서 전달 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2306 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KICC | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2307 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | TMS 수집장비 추가 및 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2308 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | NMS 및 TMS NSVCMGR 실행 장애 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2309 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | L4 Cnt.Session 값 데이터 미표출 건 확인 & 업그레이드 사항 공유 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2310 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 정기점검 |  | 정기점검 및 요청사항 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2311 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 커스터마이징 대시보드 I/F 표출 DB테이블 확인요청 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2312 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 미래에셋대우 | 데모 |  | InfraEye 데모 운영자 교육준비 및 교육진행 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2313 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | L4 Cnt.Session 값 데이터 미표출 건 확인 & 업그레이드 사항 공유 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2314 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 한국도로공사 | 기술지원 |  | 관리자 교욱 ( 전남본부, 충남본부) |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
2315 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 구축 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 |  | 장문자 연동 및 L4 MEM OID 변경, 임계치 재설정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
2316 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 구축 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 |  | 토폴로지 버그 패치 및 인터페이스 장애감지 재설정 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
2317 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 기타 |  | InfraEye | [5 empty] | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
2318 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 구축 | InfraEye | 코밴 | 구축 |  | 토폴로지 버그 패치 및 실시간 이벤트 (메인화면 하단에 장비명도 나오도록) |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  |  | 0 | [6 empty] | -1
2319 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2320 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2321 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2322 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 기술지원 |  | SYSLOG Rule 설정 및 SMS 포맷 수정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2323 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | NMS 기능 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2324 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | NMS 기능 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2325 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 기술지원 |  | 하드 추가 건으로 미팅 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2326 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | nsvcmgr 자동시작 에러 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2327 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2328 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 단순 nms 문의 응대 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2329 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | 기술지원 |  | 라이센스 증서 관련 요청 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2330 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | nsvcmgr 자동시작 에러 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2331 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 커스터마이징 운영보고서 I/F 미출력 건 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2332 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 미래에셋대우 | 데모 |  | Auto Discovery, Root Cause 기능 확인 & 이중화서버 준비 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2333 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM5.0 / nNM6.0 | 팀업무 | 교육준비 |  | 고객초정 교육 서버 준비 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2334 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 및 로그 검색이슈 관련 개발자 동행(이왕수차장, 안희준차장) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2335 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 |  | Agent 재기동 이슈로 인한 점검 및 소스수정 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2336 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 유지보수 |  | 방화벽 로그수집관련(느려짐) 분석 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2337 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한DS | 분기점검 |  | 분기점검 진행 및 Agent 추가설치 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2338 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지전문대 | 기술지원 |  | 추가 Agent 설치관련 기술지원 |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2339 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2340 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 정기점검 |  | 월 점기점검 진행 및 수집서버 추가 관련 미팅 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2341 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 |  | 큐브리트 DB 관련 해당 담당자와 커넥션 작업 진행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2342 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 철도시설공단 | 유지보수 |  | 유지보수 계약으로 인한 점검 및 신규장비 추가연동 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2343 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 |  | 신규장비 filter 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2344 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세이브더칠드런 | 유지보수 |  | 정기점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2345 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 에스큐브아이지원 | 유지보수 |  | 박용규 대리 Agent 관련, Web port 관련 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2346 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 |  | 월 정기점검 및 쿼리관련 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2347 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 정기점검 | ~21.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2348 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2349 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.05.21~19.05.21 | 룰셋 미적용 쿼리 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2350 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 유지보수 | 19.05.21~19.05.21 | 요청 쿼리 작성 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2351 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.05.23~19.05.23 | 룰셋 미적용 쿼리 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2352 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 정기점검 | 19.05.24~19.05.24 | 월 정기점검 (서종택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2353 | 5월 | 노다지 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 넥센타이어 | 프로젝트 구축 | 19.05.14~19.05.31 | 인프라 구축 및 도식화 |  | 5.4 | 5.4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 15 |  | 5.4 | 5.4 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 31 | 0
2354 | 5월 | 노다지 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 영등포구청 | 프로젝트 구축 | 19.05.20~19.06.30 | 인프라구축 및 도식화 |  | 10.3 | 10.3 | 19 | 5 | 20 | 19 | 6 | 30 |  | 10.325 | 10.325 | 19 | 5 | 20 | 19 | 6 | 30 | 0
2355 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | EVENTALARM 확인 |  | 0.3 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2356 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 기술지원 |  | 장비 변경시 인터페이스 변경 방법 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2357 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 업그레이드 관련 회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2358 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | EVENTALARM 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2359 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | 기술지원 |  | 소프트웨어 생명주기 관련 요청 문서 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2360 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2361 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 장비 다운 이벤트 오탐 건 & 운영보고서 I/F 미출력 건 대응 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2362 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | 서버 프로세스 다운 이슈 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2363 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 장비 다운 이벤트 오탐 건 & 운영보고서 I/F 미출력 건 대응 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2364 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 셀트리온 | 기술지원 |  | VPN 장비 변경이후 이벤트 미감지 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2365 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 팀 업무 | 교육준비 |  | 지시사항 이행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2366 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 21 | 0
2367 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2368 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0.2
2369 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2370 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2371 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2372 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 기술지원 |  | Web 접속 에러 및 SYSLOG Rule 설정 지원 (CALL) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2373 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | NMS 기술지원 |  | SMS 미전송 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2374 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 인천시교육청 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2375 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | SMS 전송그룹 설정 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2376 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 경남소방본부 | 유지보수 |  | Bigeye 재구축 지원 |  | 3 | 3 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 22 |  | 3 | 3 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 22 | 0
2377 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 유지보수 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 23 | 19 | 5 | 23 | 0
2378 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 유지보수 | ~20.01.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2379 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 |  | syslog 수집오류 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2380 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 통합대시보드 관련 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2381 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 장비 메인보드 장애로 장비 교체 후 서비스 안정화 지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2382 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 팀 업무 | 교육준비 |  | 고객초청 교육준비 (nMM6.0 토폴리지 구성) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2383 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 항공우주박물관 | NMS 정기점검 |  | 월 원격 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2384 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 에릭슨LG | 기술지원 |  | SyslogRule설정 및 Config백업 설정방법 전달 및 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2385 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 정전작업으로 인한 현장대기 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 26 | 19 | 5 | 26 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 26 | 19 | 5 | 26 | 0
2386 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 외부망 쪽 장비 추가방법에 따른 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2387 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2388 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 조달청 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2389 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 장비 메인보드 장애로 장비 교체 후 서비스 안정화 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2390 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 통합대시보드 연동 및 eventalarm 설정 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2391 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 나이스페이먼츠 | 유지보수 |  | 정기점검 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2392 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 통합대시보드 연동 및 eventalarm 설정 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2393 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 건강보험공단 | 기술지원 |  | 고객사 요청 및 db 정리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2394 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-영업점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2395 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-센터점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2396 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | NMS 기능 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2397 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 하나멤버스 | 기술지원 |  | 방화벽 장비 SNMP 설정에 대한 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2398 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | 기술지원 |  | 이벤트 감지설정 및 NTP 연동에 관련 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2399 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 미래에셋대우 | 데모 |  | 이중화 테스트 및 준비 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2400 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | SRM HDD 임계치 설정관련 지원 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2401 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 기술지원 |  | BigEye 문자 미전송 건 확인 (협업) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2402 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템(OK저축은행) | 기술지원 |  | Web UI http ==> https 설정방법 지원 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2403 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2404 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 고객초청교육 | 교육준비 |  | 토폴로지 맵 수정 및 교육 문서작성 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2405 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 물리적구성도 배경 변경 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2406 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 자산관리 장비정보 검색 이슈 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2407 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 장비구성정보 관련 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2408 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 팀 업무 | 교육준비 |  | 고객초청 교육준비 (nMM6.0 SYSLOG 설정 및 이벤트예외처리) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2409 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 팀 업무 지원 | 유지보수 고객사 |  | NMS 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2410 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 팁 업무 | 교육준비 |  | NMS 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2411 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | POC 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2412 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | NMS 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2413 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 이벤트감지 기술지원 및 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2414 | 5월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 고객초청행사 | 고객초청행사준비 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2415 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2416 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2417 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2418 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 경기도청 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2419 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 |  | 과거 로그 검색안되는 이슈로 인해 원인 파악 및 추후 조치 진행예정 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2420 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 유지보수 |  | 이벤트 발생시 sms, mail 받지않는 현상 파악 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2421 | 5월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 유지보수 |  | 신규 로그 연동, 파싱 및 특정시간 로그 조회안되는 현상 조치 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2422 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 문경시청 | 유지보수 | 19.05.29~19.05.29 | 분기정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2423 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 코오롱 | 유지보수 | 19.05.30~19.05.30 | 복사기 사용 DB 재연동 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2424 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 팀 업무 | 교육준비 | 19.05.27~19.05.27 | 차주 업체 교육준비 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2425 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 팀 업무 | 교육준비 | 19.05.28~19.05.28 | 차주 업체 교육준비 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2426 | 5월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 팀 업무 | 교육준비 | 19.05.31~19.05.31 | 차주 업체 교육준비 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2427 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 미래에셋대우 | 데모 |  | 데모, 이중화 및 모바일 서비스 적용 준비 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2428 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 고객초청교육 | 교육준비 |  | 교육문서 및 트러블슈팅문서 작성 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2429 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 아프로시스템 | 유지보수 |  | 보안업데이트 작업계획서 문서 작성 및 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2430 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 후후앤컴퍼니 | 유지보수 |  | Config 모드 백지화 사항 처리 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2431 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 미래에셋대우 | 데모 |  | 이중화 및 모바일 적용작업 최종 준비 및 작업진행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2432 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 팀 업무 | 고객 초청 행사 |  | nNM5.0 설정 작업 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2433 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | SYSTRAP 엔진 패치 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2434 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 구축 | InfraEye | 서울교통공사 | 구축 |  | NMS 접속 클라이언트 PC 설치 (사당, 동대문) |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2435 | 5월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 구축 | InfraEye | 우리카드 | 구축 |  | 토폴로지 업데이트, 매뉴얼 작성, Patch |  | 4.0 | 4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 31 |  | 4 | 4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 31 | 0
2436 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 미래에셋대우 | 데모 |  | 모바일 적용작업 (상암) - 예정 |  |  | 0 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2437 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.05.27~19.05.28 | 룰 미적용 장비 쿼리 분석(원격) |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 28 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 28 | 0
2438 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 유지보수 | 19.05.27~19.05.27 | SMS 미발송 및 DB EventLog미생성으로 작업(이기원과장 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2439 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 유지보수 | 19.05.29~19.05.29 | RDBMS 수집 서버 메모리 임계치 초과로 조치(원격) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2440 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 제스트씨엔티 | 정기점검 | 19.05.29~19.05.29 | 월 정기점검(안승원 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2441 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2442 | 5월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | SC은행 | 정기점검 | 19.05.30~19.05.30 | 월 정기점검 및 인수인계(김기택 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2443 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | NMS 기술지원 |  | 변경관리 및 장비 등록 시 엑셀 import 관련 문의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2444 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 기술지원 |  | FTP PWD 변경에 따른 CDR 장애 발생 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2445 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 |  | 큐브리드DB연동,개발자인수인계,스토리지 가용성 테스트후 연동완료 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2446 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 |  | 이벤트 관련 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2447 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 에스큐브아이(나노종합기술원) | 유지보수 |  | Agent현황, 로그등록시스템등 웹페이지 현황이슈로 인한 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2448 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 제스트씨앤티 | 유지보수 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2449 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2450 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 유지보수 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2451 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 유지보수 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2452 | 5월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLm3.0 | 세틀뱅크 | 유지보수 |  | Agent 관련 이벤트들 전부 소스연결해제로 인한 이벤트 미발생 이슈 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2453 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | 이베스트증권 | NMS 정기점검 |  | 월 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2454 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | NMS 기술지원 |  | 변경관리 및 장비 등록 시 엑셀 import 관련 문의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2455 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 기술지원 |  | FTP PWD 변경에 따른 CDR 장애 발생 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2456 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 장비 구성 관련 정보 제공 (ICMP 수집 장비 관련) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2457 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 하드증설 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2458 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | DR센터 실시간이벤트에 이벤트 미발생 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2459 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 키움자산운용 | 기술지원 |  | 분기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2460 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 이벤트알람 에러 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2461 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 하드증설 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2462 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 통합대시보드연동 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2463 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 기술지원 |  | 인터페이스 성능값 검증 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2464 | 5월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대우증권 | 기술지원 |  | 서버 이중화 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2465 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | NMS 기능 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2466 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | I/F 성능 데이터 정합성 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2467 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 팀 업무 | 고객 초청 행사 |  | nNM5.0 설정 작업 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2468 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 고객초청교육 | 교육준비 |  | 교육문서 문서 수정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2469 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | G2R | 기술지원 | 19.05.27~19.05.27 | 업체 웹페이지 통해 통합모니터링 페이지들어갈때 에러뜸. 해결안되서 추후 개발자와 같이 확인예정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2470 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 기술지원 | 19.05.27~19.05.27 | sms 메시지 발송안됨. 관련 데몬 띄우고 정상확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2471 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | G2R | 기술지원 | 19.05.28~19.05.28 | tomcat이 안떠있어서 웹페이지 안떴음. 확인 후 조치함. |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2472 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 기술지원 | 19.05.29~19.05.29 | sms통해 이벤트 검출 내역 안날아감. DB 적재되는 부분 조치후 정상확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2473 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSEIM | 가비아 | 기술지원 | 19.05.30~19.05.30 | 안승원대리 인수인계함.(동행함) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2474 | 5월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSEIM | 선관위 | 기술지원 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2475 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 에릭슨LG | 기술지원 |  | 월간 보고서 5월 분 미출력 건 (유선 및 원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2476 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | Memory OID 변경 방법 및 계산식 문의 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2477 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템(OK저축은행) | 기술지원 |  | NMS서버 보안업데이트 작업계획서 문서 수정 후 전달 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2478 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | L4 session 관련 사항 및 5.0 장비 I/F성능 미수집 건 처리 (유선 및 원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2479 | 5월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 팀업무 | 교육준비 |  | 교육자료 최종수정 및 웹페이지 세팅작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2480 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 장비등록 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 | 0
2481 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 팀업무 | 교육준비 |  | 교육자료 최종수정 및 웹페이지 세팅작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2482 | 5월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 팀업무 | 교육준비 |  | 교육자료 최종수정 및 웹페이지 세팅작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2483 | 5월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 팀 업무 | 고객 초청 행사 |  | nNM5.0 교육 자료 준비 및 설정 작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2484 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | nAlarm 이벤트 등급 키워드 영어 변경 가능 여부 및 자산관리 검색 이슈 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2485 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 보고서 리포팅 이슈 체크 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2486 | 5월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 팀 업무 | 고객 초청 행사 |  | nNM5.0 교육 자료 준비 및 설정 작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2487 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 서울교통공사 | 구축 |  | 준공산출물 작성 등 |  | 4 | 4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 17 |  | 4 | 4 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 17 | 0
2488 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 한국증권금융 | 구축 |  | 솔루션 매뉴얼 작성 등 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2489 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | NH캐피탈 | 기술지원 |  | netflow 미수집 관련 기술지원 등 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 13 | 0
2490 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | - | - |  | 본부 워크샵 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 | 0
2491 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | TNMS | 공항철도 | 유지보수 |  | 하자보수 관련 현장 지원 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2492 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 | 구축 |  | 구축 |  | 2 | 2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 24 |  | 2 | 2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 24 | 0
2493 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 | 구축 |  | 구축 |  | 1.6 | 1.6 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 23 |  | 1.6 | 1.6 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 23 | 0
2494 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 기타 | - | 농협은행 | 기술지원 |  | 신규 NMS 구축 관련 현업담당자 미팅 (/w 김봉근 이사) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2495 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 | 구축 |  | 구축 |  | 1.1 | 1.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 31 |  | 1.1 | 1.1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 31 | 0
2496 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | NH캐피탈 | 유지보수 |  | 유지보수 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2497 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 | 구축 |  | 구축 |  | 3.2 | 3.2 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 31 |  | 3.2 | 3.2 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 31 | 0
2498 | 5월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | TNMS | 공항철도 | 유지보수 |  | 유지보수 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2501 | 5월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | NMS 정기점검 | ~20.02.28 | 월 원격 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 5 | 31 | 19 | 5 | 31 | 0
2824 | 5월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye SIEM | 순천향부천병원 | ESM 시스템 구축 | 19.03.25~19.06.30 | ESM 시스템 신규 구축 프로젝트 보조 |  | 8.0 | 8 | 19 | 5 | 1 | 19 | 5 | 13 |  | 8 | 8 | 19 | 5 | 1 | 19 | 5 | 13 | 0
2825 | 5월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 한국국방연구원 | 통합로그관리 시스템 구축 | 19.05.14 | 업무 인수인계 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | 19 | 5 | 14 | 0
2826 | 5월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 동행복권 | 기술지원 | 19.05.15~19.05.17 | 에이전트 상태 확인 |  | 3.0 | 3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 17 |  | 3 | 3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 17 | 0
2827 | 5월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 시큐아이,브이피 | 시큐아이 poc,브이피 poc | 19.5.20 | 서버 작업 보조 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2828 | 5월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 철도시설공단 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 통합로그관리시스템 신규 구축 보조 |  | 2.0 | 2 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 |  | 2 | 2 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 28 | 0
2829 | 5월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 보험개발원 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 보험 개발월 서버 납품 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 29 | 19 | 5 | 29 | 0
2864 | 5월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 경남도의회 | 통합로그관리시스템 구축 | 19.04.16~19.05.16 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 20 | 5 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 15 |  | 20 | 5 | 19 | 5 | 8 | 19 | 5 | 16 | 0
2865 | 5월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | BigEye | 경남소방본부 | 통합로그관리시스템 재구축 |  | 통합로그관리시스템 재구축 |  | 6 | 6 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 23 |  | 6 | 6 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 23 | 0
2867 | 5월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기술지원 | nPIS | OSB저축은행 | nPIS 점검 |  | OSB저축은행 점검 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2868 | 5월 | 한병욱 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | nSIEM | 사내 | 내근 |  | 국민연금 구축 테스트 |  | 4 | 4 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 31 |  | 4 | 4 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 31 | 0
2499 | 6월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 구축 | InfraEye | 한국도로공사 | 구축 |  | Patch 기능 확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2500 | 6월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 구축 | InfraEye | 한국도로공사 | 구축 |  | Patch 및 인터페이스 장애감지 템플릿 5.0기준으로변경 |  | 2 | 2 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 5 |  | 2 | 2 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 5 | 0
2502 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 셀트리온제약 | 분기점검 |  | 분기점검(원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2503 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | 기술지원 |  | NTP 동기화 및 이벤트 예외시간 설정 확인 및 라이센스 일괄적용 이슈 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2504 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2505 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 구로구청 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2506 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금천구청 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2507 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 문서작업 |  | 19년 5월 경희대학교 통합유지보수 실적보고서 작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2508 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 이벤트 알람 및 라이센스 관련 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2509 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | 장비 다운 관련 이슈 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2510 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 하나금융투자 | 정기점검 |  | 분기 정기정검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2511 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나카드 | 정기점검 |  | 분기 정기정검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2512 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 플로우 수집 데이터 검증 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2513 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 플로우 수집 데이터 검증 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2514 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | SMS 전송그룹 설정 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2515 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 특정장비 장비성능수집누락 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2516 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | ITSM 연동 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2517 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 인터페이스 상태정보 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2518 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | JT캐피탈 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2519 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 하나멤버스 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2520 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | WNNM6.0 | 경남교육청 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2521 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 에큐온저축은행 | 분기점검 |  | 분기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2522 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 팀업무 | 교육준비 |  | 고객초청행사 교육문서준비 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2523 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 커스터마이징 운영보고서 파일요청 및 서버 세션수 제한 설정 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2524 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템(OK저축은행) | 정기점검 |  | 정기점검 & 서버 보안업데이트 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2525 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | FW 방화벽 세션 그래프 설명 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2526 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 특정 장비 성능 미수집 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2527 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 메가팩장비 이벤트 미발생 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2528 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 팀 업무 | 고객 초청 행사 |  | nNM5.0 교육 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2531 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 |  | ISMS 감사관련 취약점 조치요청 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2532 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | 기타 | 팀 업무 | 고객 초청 행사 |  | 고객사 교육 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2533 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 |  | 보고서 출력시 누락되는 데이터값 수정요청 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2534 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 이베스트증권 | 기술지원 |  | 장비 성능을 기간조회 할때 안나오는 증상에 대한 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2535 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 팀 업무 | 고객 초청 행사 |  | nNM5.0 교육 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2536 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | YTN | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2537 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 유진투자증권 | NMS 기술지원 |  | 이벤트알람 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2538 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 팀 업무 | Infraeye 테스트 |  | 삼일회계법인 Infraeye 구축관련 사내 TEST |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2539 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | 기타 | 팀 업무 | 고객 초청 행사 |  | nNM6.0 교육 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2540 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | 플로우 수집 장비 등록 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2541 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2542 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국증권금융 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2543 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2544 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 장애 예외처리 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2545 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 외부망 일일보고서에서 특정망 인터페이스 안나오는 현상 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 7 | 19 | 6 | 7 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 7 | 19 | 6 | 7 | 0
2546 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2547 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 |  | 이벤트관련 sms미발송 및 추가 로그연동 확인작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2548 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | GS에너지 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2549 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 기술지원 |  | 메가팩 Trap 이벤트 탐지 이슈 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2550 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2551 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2552 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국농어촌공사 | NMS 분기점검 |  | 19년 2분기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2553 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 정보통신정책연구원 | 정기점검 |  | 19년 2분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2554 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 중앙전파관리연구소 | 정기점검 |  | 19년 2분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2555 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성전자판매 | 정기점검 |  | 19년 2분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2556 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2557 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | GS에너지 | NMS 기술지원 |  | NMS 재기동 관련 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2558 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 |  | 고객초청행사 준비 | 고객초청행사 준비 |  | 고객초청행사 준비 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2559 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 |  | 고객초청행사 | 고객초청행사 |  | 고객초청행사 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2560 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 |  | 고객초청행사 | 고객초청행사 |  | 고객초청행사 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.5 | 1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0.5
2561 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2562 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2563 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 고객사 | 기술지원 |  | 팀 고객사 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2564 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 우리은행(IPT) | 기술지원 |  | 팀 고객사 기술지원(회의 참석) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2565 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 클라이언트 pc에서 웹페이지 안나오는 현상 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2566 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 |  | 보안취약점 조치요청 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2567 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 빙그레 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2568 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | 삼일회계법인 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2569 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2570 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2571 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2572 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 메가팩 장비 이벤트 미발생 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2573 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | ITSM 연동 회의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2574 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 남부발전 | NMS 정기점검 |  | 분기점검 및 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2575 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 메가팩 장비 이벤트 미발생 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2576 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | ITSM 연동 및 특정 장비 자산관리 검색 미출력 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2577 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 특정 장비 인터페이스 상태 업데이트 되지 않음 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2578 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 메가팩 장비 관련 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2579 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데월드DR | NMS 정기점검 |  | 분기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2580 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 성능수집 장애 건 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2581 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2582 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나카드 | 기술지원 |  | 장애관련 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2583 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2584 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | NMS 장애처리 관련 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2585 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2586 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 구로구청 | 정기점검 |  | 월정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2587 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단(스포츠정책연구원) | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2588 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 삼일회계법인 | Infraeye 업그레이드 |  | InfraEye 설치 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2589 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2590 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | K뱅크 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2591 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | DB 암호화 방식 확인 및 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2592 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협손해보험 | 기술지원 |  | 인터페이스 성능 값 미일치 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2593 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | SYSLOG 수집 안되는 현상 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2594 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 기술지원 |  | 인프라아이 기능 문의 답변 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2595 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 유지보수 고객사 | 고객사 기술지원 |  | 팀 고객사 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2596 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  | 고객사 기술지원(회의 참석) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2597 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 롯데면세 | 기술지원 |  | 고객사 기술지원(회의 참석) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2598 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 삼일회계법인 | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 | 13 |  | 13 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 28 |  | 3.9 | 3.9 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 |  | -9.1
2599 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM5.0 | 교보증권 | 기술지원 |  | 페트롤 연동관련 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 13 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2600 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | 페트롤 연동관련 엔진 패치 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2601 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2602 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | NMS 정기점검 |  | 월 방문 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2603 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | SOIL | NMS 정기점검 |  | 월 방문 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2604 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM6.0 | 팀업무 | 고객초청행사 |  | nNM6.0 교육진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2605 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | 데모 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2606 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | SRM 프로세스 미탐 확인요청 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2607 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | SyslogRule 2가지 추가 및 5가지 삭제 요청 (원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 5 | 19 | 6 | 5 | 0
2608 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KSNET | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2609 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템 | 기술지원 |  | 유지보수 통합 문서작성 후 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2610 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | TMS 문의사항 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2611 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | LGU+빅데이터 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2612 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 기술 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2613 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2614 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2615 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2616 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | 월 벤더미팅 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2617 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 전북은행 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2618 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템 | 기술지원 |  | 추가 라이선스 준비 및 고객측 요청문서 작성 후 전달 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2619 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | 데모 (Mobile 파트 준비 및 적용작업) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2620 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | 구축 임계치 정보 정리 후 보고 (유선 및 메일) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2621 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 기타 | nNM6.0 | 아프로시스템 | 라이선스 증설 |  | 라이선스 증설작업 (기존 500EA => 600EA) 및 장비 40여대 추가 까지만 지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2622 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | 기술지원 |  | DB PW 변경작업 (야간지원) |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 0
2623 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NIC페이먼츠 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2624 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 국회고성연수원 | 정기점검 |  | 정기점검 및 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2625 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 정기점검 |  | 정기점검 및 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2626 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 나이스정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2627 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2628 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 정기점검 |  | 정기점검 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2629 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국가스공사 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2630 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 유지보수 |  | 리소스 증가 관련 개발자동행 (김수호 주임) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2631 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 |  | Agent 로그 미수집관련 확인작업 진행 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2632 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 정기점검 |  | 월 정기점검 및 추가 Agent 설치진행 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2633 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 유지보수 |  | 특정로그 미수집 관련 상황파악 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2634 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 경기도청 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2635 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 및 대시보드 소스수정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2636 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 기타 | 사내업무 | InfraEye | 사내 |  |  | TMS, 문자 연동 Test |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2637 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가동 | 프로젝 | InfraEye | 우리카드 | 구축 |  | 토폴로지 업데이트 및 LG U+ 패키지 전달 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2638 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝 | InfraEye | 세방전지 | 구축 |  | 구축회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2639 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝 | InfraEye | 서울시금고 | 구축 |  | 라이선스 추가 구매 확인서 전달 및 관리자 교육 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2640 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가동 | 프로젝 | InfraEye | 한국도로공사 | 구축 |  | NMS 속도 저하문제, 이중화, DB 백업 서비스 확인 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2641 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝 | InfraEye | 코밴 | 구축 |  | 기능 개선 요청에 의한 패치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2642 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 중앙전파관리연구소 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2643 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성전자판매 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2644 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 정기점검 |  | 월 정기점검 및 추가 Agent 설치진행 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | -0.4
2645 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 쿠콘 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | -0.3
2646 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2647 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데제과 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2648 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 쿠콘 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2649 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | KISA | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14
2650 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14
2651 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 유지보수,업무협의 |  | bigeye 업그레이드 관련 협의 웹관련 버그 수정,이벤트 미표현 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2652 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 하나카드 | 정기점검,유지보수 |  | 월정기점검진행,Web,Was,DB 취약점 관련 리뷰 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2653 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | bigeye | 증평군청 | 유지보수 |  | 웹 에러 현상으로 인한 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2654 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 |  | 웹 관련 취약점 테스트 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2655 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 바로크레디트 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2656 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 보험개발원 | 정기점검 |  | 분기 점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2657 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 기술지원 |  | 인터페이스 성능수집 장애 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2658 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | KOBACO | 기술지원 |  | SNMP 에이전트 설치(서버) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2659 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한DS | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2660 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 13 | 19 | 6 | 13 | 0
2661 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국가스공사 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2662 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2663 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 유지보수 |  | 커스터마이징 운영보고서 구성파일 요청 및 정리 전달 (강승연차장) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2664 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nTM3.0 | 전북은행 | 기술지원 |  | 양지영주임 문의사항 대응 (TMS) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2665 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀 업무 | 버그테스트 |  | 1차 버그테스트 Fail Comment 최종 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2666 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 기술지원 |  | 장비 i/f보고서에서 대역폭 수정으로 인한 안내 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 14 | 19 | 6 | 14 | 0
2667 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2668 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 연성대학교 | 기타 |  | 매월 운영보고서 작성 메일 송부 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2669 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | WNNM6.0 | 세종시-WNMS-한솔고 | NMS 정기점검 |  | 19년 2분기 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2670 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 지역정보개발원 | 월 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2672 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2673 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2674 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2675 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNMv6.0 | 아프로시스템 | 기술지원 |  | 유지보수 통합 문서작성 후 전달 (19년 24주차) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2676 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | L4, 방화벽 현황 및 OID 정리 후 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2677 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | 정기점검 |  | 정기점검 및 사이트 현황파악 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2678 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2679 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2680 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0,6.0 | 한화투자증권 | 월 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2681 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2682 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2687 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | NMS 설정 관련 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2688 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2689 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2690 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2691 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2692 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2693 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2694 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2695 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국해양진흥공사 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18
2697 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단(경륜) | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19
2698 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 코오롱 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19
2699 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20
2700 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 한국전자금융 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20
2701 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21
2702 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보보안원 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2703 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2704 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2705 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 기술지원 |  | 업그레이드 관련 문의 대응 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2706 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 문자 전송 에러 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2707 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2708 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2709 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 기술지원 |  | 인터페이스 성능 에러 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2710 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 문자 전송 에러 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2711 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 기술지원 |  | nms db 이전 관련 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2712 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 기술지원 | nNM6.0 | 금융보안원 | 정기점검 |  | 6월정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2713 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 신한은행 | 업무회의 |  | 업그레이드 업무 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2714 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 팀업무 | 기술지원 |  | 업그레이드 대상 고객사 업그레이드 자료 준비 및 팀 업무 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2715 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 기술지원 | nNM6.0 | 롯데정보통신 | 정기점검 |  | 6월정기점검 및 고객 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2717 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 정기점검 | ~21.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2718 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.06.18~19.06.18 | 이벤트 미발생 확인 및 처리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2719 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2720 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 포항성모병원 | 정기점검 | 19.06.21~19.06.21 | 정기점검 및 인수인계(한병욱 과장 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2721 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 항공우주박물관 | NMS 정기점검 |  | 월 원격 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2722 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | 분기점검 |  | 2분기 분기점검 및 고객 요청사항 확인 및 처리 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2723 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.0 | 0 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  |  | 0 | [6 empty] | 0
2724 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 |  | 웹 관련 취약점 테스트 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2725 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 보험개발원 | 유지보수 |  | 시나리오 미발생-> 해당 장비 변경으로인한 로그유형 변경 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2726 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 유지보수 |  | 등록되지 않은 이벤트 지속 발생으로 인한 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2727 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 과학기술인공제회 | 유지보수 |  | 분기점검,Agent 17대 프로세스 경로 변경 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2728 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 유지보수 |  | 정기점검, 주센터외3 망 웹관련 패치작업,filter작업, 진행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2729 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세이브더칠드런 | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2730 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2731 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한은행 | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2732 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2733 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | 유지보수 |  | 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2734 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2735 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | S-OIL | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 | 20 |  | 20 | 19 | 6 | 19 | 19 | 7 | 16 | 1.1 |  | 1.1 | 19 | 6 | 19 |  |  |  | -18.9
2736 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | kb손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2737 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농혐정보시스템 | 기술지원 |  | 특정시간 성능수집 장애 및 syslog 수집 장애 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2738 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 건강보험공단 | 기술지원 |  | 문자 관련 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2739 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | WNMS6.0 | 세종시 교육청 (한솔고) | 정기점검 |  | 정기점검 및 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2740 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 커스터마이징 운영보고서 M/D 산정 준비 및 요청 간 작업 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2741 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KSNET | 기술지원 |  | 인터페이스 테이블 수집주기 및 TMS 수집장비 추가 건 문의 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2742 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 간헐적 문자 미발송 건 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2743 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | 정기점검 |  | 정기점검 및 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2744 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 정기점검 |  | 정기점검 및 커스터마이징 운영보고서 건 1차 대응 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2745 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 기술지원 | nNM6.0 | 롯데면세 | 정기점검 |  | 6월정기점검 및 고객 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2746 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 기술지원 | nNM6.0 | 롯데카드 | 정기점검 |  | 6월정기점검 및 고객 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2747 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 기술지원 | nNM6.0 | 우리은행 | 정기점검 |  | 6월정기점검 및 고객 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2748 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | Infraeye | 빙그레 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2749 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 기술지원 | nNM6.0 | DB금융투자 | 정기점검 |  | 월정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2750 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 기술지원 | nNM6.0 | 강남세브란스 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2751 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2752 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | DGIST | NMS 기술지원 |  | SYSLOG 이력 조회 및 서버 관리 미조회 이슈 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2753 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대하이라이프손해사정 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2754 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | DB PWD 변경 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2755 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 기술지원 |  | 계정 연동 관련 회의 (박상용 부장 동행) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2756 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | ICMPC DUMP LOG 보관주기 확인 및 NMS 기능 교육 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2757 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-영업점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2758 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-센터점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2759 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 과학기술인공제회 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2760 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국연구재단 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2761 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2762 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 종로구청 | NMS 정기점검 |  | 분기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2763 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2764 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2765 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | klnet | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2766 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 세방전지 | 구축 |  | OS 재설치 및 패키지설치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2767 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 코밴 | 구축 |  | 패치 및 패치 Test |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2768 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 기타 | 프로젝 | InfraEye | 사내 | 구축 |  | (BETA)InfraEye-1.3.3.190514-2 Test |  | 2.0 | 2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 19 |  | 2.0 | 2 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 19 | 0
2769 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝 | InfraEye | 세방전지 | 구축 |  | 장비 추가 및 토폴로지 작업 |  | 2.0 | 2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 21 |  | 2.0 | 2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 21 | 0
2770 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 기타 | 기타 | InfraEye | 사내 | 기타 | 19.06.24~25 | InfraEye Beta Test 버그항목 12건 기재 |  | 2.0 | 2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 25 |  | 2.0 | 2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 25 | 0
2771 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 세방 | 구축 | 19.06.26 | 신규 장비 추가 및 토폴로지 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2772 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 세방 | 구축 | 19.06.27 | 토폴로지 작성 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2773 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 구축 | 19.06.27 | 긴급장애 조치 매뉴얼 작성 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2774 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 세방그룹 | 구축 | 19.06.28 | 토폴로지 작성 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2775 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 코밴 | 구축 | 19.06.28 | 기능개선 요청에 의한 패치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2776 | 6월 | 김연욱 | 인프라 기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 구축 | 19.06.28 | 기능개선을 위한 패치 및 테스트 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2777 | 6월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 |  |  | 구축 |  | 2.5 | 10 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 |  | 2.5 | 10 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0
2778 | 6월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 |  |  | 구축 (대외망 전환 테스트 지원) |  | 0.5 | 10 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.5 | 10 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2779 | 6월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데건설 |  |  | 기술 지원 |  | 0.5 | 10 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.5 | 10 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 0
2780 | 6월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | TNMS | 공항철도 |  |  | 기술 지원 |  | 0.6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 12 |  | 0.6 | 10 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 12 | 0
2781 | 6월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 |  |  | 구축 |  | 2.4 | 10 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 14 |  | 2.4 | 10 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 14 | 0
2782 | 6월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 |  |  | 구축 |  | 1.5 | 10 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 14 |  | 1.5 | 10 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 14 | 0
2783 | 6월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | TNMS | 서울교통공사 |  |  | 구축 |  | 4.75 | 10 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 21 |  | 4.75 | 10 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 21 | 0
2784 | 6월 | 조장희 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 |  |  | 구축 |  | 0.25 | 10 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.25 | 10 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2785 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 유지보수 |  | sms, mail 발송관련 확인 및 시스템 리소스 증가원인 파악 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2786 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 금융보안원 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0.1
2787 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부(서울지방교정청) | 기술지원 |  | Agent 암호화 통신관련 작업진행 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0.3
2788 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0.1
2789 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한은행 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0.4
2790 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신촌세브란스병원 | 유지보수 |  | 스토리지 full 관련 작업진행 및 시스템 리소스 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0.5
2791 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 정기점검 |  | 월 정기점검 및 대시보드 미표출, 로그 미수집 관련 확인진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0.4
2792 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 건강보험공단 | 정기점검 |  | 월 정기점검 및 신규 Agent 연동 및 보고서관련 회의 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.10 | 0.1 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | -0.4
2793 | 6월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 및 개발자 동행(리소스 증가원인 파악) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.11 | 0.11 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | -0.49
2794 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.06.20~19.06.20 | Agent 특정 로그 검색 불가로 확인 및 조치 요청 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2795 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한진정보통신 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2796 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 현대정보기술 | 기술지원 |  | 임계치 설정 및 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2797 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 문자 장애 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2798 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 성능수집 관련 장애 건 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2796 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2797 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 문자 장애 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2798 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 기술지원 |  | 웹페이지 오류 안나오는 현상 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2799 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2800 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 하나멤버스 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2801 | 6월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 철도시설공단 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 통합로그관리시스템 신규 구축 보조 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 5 | 0
2802 | 6월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye SIEM | 국민연금공단 | BigEye SIEM 신규 구축 |  | 업무 일정 및 내용 협의
2803 | 6월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BieEye | 한국국방연구원 | 정기정검 | 19.06.10 | 정기점검 업무 진행 및 추가 작업 일정 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2804 | 6월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 서울교통공사 | 기술지원 |  | 에이전트 상태 점검,서울교통공사 관제 인원 대상 사용자 교육 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 28 |  | 2.5 | 2.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 28 | 0
2805 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 |  | Step_view DBMS 재설정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2806 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 선관위 | 기술지원 |  | DB table 용량이 늘어남에 따른 필요없는 table조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 12 | 0
2807 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 |  | 전문로그 미검색 및 미수집현상, DBMS 정보변경 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2808 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 충남교육연구정보원 | 정기점검 |  | 2분기 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 | 0
2809 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 정기점검 |  | 정기점검, 전문로그 미수집 현상 개발자와 스크립트 수정 및 확인작업 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 | 0
2810 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 선관위 | 정기점검 |  | 정기점검 및 업체교육 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 20 | 19 | 6 | 20 | 0
2811 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 |  | 전문로그 미수집 현상 작업 및 DBMS 미접속 현상 원인파악 및 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2812 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 디지틀조선일보 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2813 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 기술지원 |  | 인터페이스 성능값 검증 및 l4관련 성능값 미수집 건 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2814 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 문자 장애 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2815 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kicc | 기술지원 |  | 인터페이스 성능값 검증 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2816 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kb손해보험 | 기술지원 |  | 임계치 설정 후 장애 탐지 오류 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2817 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | NH투자증권 | NMS 기술지원 |  | SQL 스케줄러 동작 관련 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2818 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | NMS SNMPv3 지원 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2819 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG | 농협콜센터 | 기술지원 |  | 통합관제 대시보드 데이터 미출력 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2820 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 인천시교육청 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2821 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | DGIST | NMS 기술지원 |  | SYSLOG 이력 조회 및 서버 관리 미조회 이슈 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2822 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 유진투자증권 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2823 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 과학기술인공제회 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2824 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2825 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2826 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2827 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2828 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2829 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 우리은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2830 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 설정 및 웹페이지 오류 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2831 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | 장비추가 안되는 부분 확인 후 처리완료 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2832 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KSNET | 기술지원 |  | I/F 성능데이터 미검색 내용 문의 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2833 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | 문자연동 그룹 및 장비그룹 별 연관성 문의 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2834 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 |  | C드라이브 Full 현상 확인 및 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2835 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템 | 기술지원 |  | 서버 행 다운 관련 이슈사항 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2836 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 커스터마이징 운영보고서 파악내용 및 요청파일 전달 (개발팀) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2837 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 기술지원 |  | BigEye 문자연동 건 기술 협의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2838 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템 | 기술지원 |  | 장애처리 보고서 작성 및 고객측 전달완료 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2839 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | 장애예외처리 적용 에러 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2840 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | kicc | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2841 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 문자 장애 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2842 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 성능수집 장애 건 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2843 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | NMS 정기점검 및 기술지원 |  | 정기점검 및 기술지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2844 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 서울보증보험 | 기술지원 |  | 웹페이지 속도 저하로 인한 NMS서버 상태 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2845 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 |  | 이벤트 처리메일 발송관련 이슈해결 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25
2846 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 기술지원 |  | 구 시스템 과거로그 조회요청. 정리하여 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26
2847 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26
2848 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | Bigeye | 코나엠 | 정기점검 |  | 분기 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27
2849 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | tms 자동 시작 에러 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2850 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종금증권 | 기술지원 |  | tms 값 검증 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2851 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | LG U+ L4 Cnt.Session 정보공유 (인프라기술팀) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2852 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 보안취약점 점검내용 협업 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2853 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 기술지원 |  | BigEye 문자연동 건 협업 (1차 유선지원) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2854 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 이벤트감지설정 문의 대응 (장비 미검색 건) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2855 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 웹 패치 자료 사내 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2856 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 삼일회계법인 | Infraeye 업그레이드 |  | InfraEye 업그레이드 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 1.0 | 1 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2857 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | DUMP LOG 보관주기 현상 사내 테스트 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2858 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | NMS 정기점검 |  | 분기 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2859 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2860 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 내부망 웹 패치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2861 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | 이베스트증권 | NMS 정기점검 |  | 월 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2862 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 팀업무 | 고객사 장애지원 |  | 고객사 NMS 오류 장애지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2863 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 인프라아이 업그레이드 |  | 기술 협의 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2864 | 6월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기술지원 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | 서버 메니저 이벤트 연동 오류 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2865 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2866 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국인터넷진흥원 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2867 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2868 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 및 기술지원 |  | 월 방문점검 및 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2869 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2870 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 유선지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2871 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2872 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 미래에셋대우 | 업그레이드 준비 |  | 이중화 간 오류사항 재연준비 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2873 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | 이벤트, 접근제어 파트 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2874 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 일진그룹 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2875 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 문자 장애 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2876 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 기술지원 |  | 장비성능 값 미수집 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2877 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KICC | 기술지원 |  | 변경관리 에러로 인한 로그 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2878 | 6월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 특정시간 성능값 미수집 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2879 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 |  | 이벤트 조회에서 발생한이벤트가 실시간에서 발생하지 않는 현상으로 인한 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2880 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | IPS 장애로 인한 로그유실 관련 유선지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2881 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 정기점검,기타 |  | 정기점검 진행 nLM 사용현황등 라이센스,하드웨어 증설관련 협의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2882 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 정기점검 |  | 정기점검 진행 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2883 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 취약점패치,DB연동 관련 이슈 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2884 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 정기점검 |  | 월정기점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2885 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 하나금융티아이 | 정기점검 |  | 월정기점검진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2886 | 6월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 하나카드 | 기술지원 |  | 패스워드 복잡성 패치 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2887 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 정기점검 |  | 월정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 | 0
2888 | 6월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2889 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 | 0
2890 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 기술지원 | 19.06.25~19.06.25 | DB인사연동 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2891 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 정기점검 | 19.06.25~19.06.25 | 월 정기점검(안승원대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2892 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 기술지원 | 19.06.26~19.06.26 | 주거래은행고도화사업 Agent 설치 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2893 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | KIST | 기술지원 | 19.06.28~19.06.28 | Agent 설치 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2894 | 6월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 제스트씨앤티 | 정기점검 | 19.06.28~19.06.28 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2895 | 6월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | ICMPC 엔진 패치 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2896 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2897 | 6월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2898 | 6월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | SecureCRT 사용가능여부 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2899 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 기술지원 |  | 정전작업으로 인한 원격지원 및 6월 정기점검 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 29 | 19 | 6 | 29 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 6 | 29 | 19 | 6 | 29 | 0
2900 | 6월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 기술지원 |  | 정전작업으로 인한 원격지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 30 | 19 | 6 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 30 | 19 | 6 | 30 | 0
2901 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | 기타 | 팀 업무 | 고객사 로그시스템 교육준비 |  | 교육준비 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2902 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 기타 | 기타 | 팀 업무 | 고객사 로그시스템 교육준비 |  | 교육준비 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 4 | 0
2903 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 월 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 | 0
2904 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 기술지원 |  | 로그 필터파싱 오류로 인한 장애처리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 6 | 19 | 19 | 6 | 19
2905 | 6월 | 박예찬 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 한국국방연구원 | 기술지원 |  | 로그 전송 테스트 및 해당 업무 방문 진행
2906 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 기술지원 |  | 범용사용자정의지표 설정 및 방화벽 포트 전달 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
2907 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 대전시교육청 | NMS 기술지원 |  | C드라이브 Full 현상 확인 및 처리 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
2908 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | SMS 전송 일정 누락 현상 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
2909 | 5월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 준법지원센터 | 기술지원 |  | 솔루션 메모리 사용량 이상 수정, 백업 파일 파일명 형식 변경 패치 |  | 3.0 | 3 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 23 |  | 3.0 | 3 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 23 | 0
2910 | 5월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | OSB 저축은행 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 20 | 0
2911 | 5월 | 배신환 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 청주시청 | BigEye 신규 구축 |  | BigEye 구축 견습 및 보조 |  | 2.0 | 2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 22 |  | 2 | 2 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 22 | 0
2912 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | NMS 기술지원 |  | 서버 재부팅후 MSSQL 서비스 안올라오는 건 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
2913 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 문자 전송 에러 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
2914 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 특정시간 성능값 미수집 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
2915 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대우증권 | 기술지원 |  | SYSLOG 에러 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
2916 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KICC | 기술지원 |  | 변경관리 에러 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
2917 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | 기술지원 |  | SQL Service 미가동 건 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
2918 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템 | 기술지원 |  | 장애처리 보고서 수정 및 I/F 성능데이터 (Avg 평균) 값 설명 (메일, 유선) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
2919 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | 접근제어 파트 완료 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
2920 | 6월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 코나엠 | 정기점검 |  | 분기정기점검 및 이슈해결 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2921 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 정기점검 | ~20.01.31 | 정기점검, 보안컨설턴팅 문서작성, 수집사이클 관련 문서작성 및 시연 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2922 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.06.25~19.06.25 | 전문로그 미수집현상 조치, DBMS 미연동(fwfax) 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 | 0
2923 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 정기점검 |  | 정기점검(안승원) 인계(분기 재부팅 작업) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 26 | 19 | 6 | 26 | 0
2924 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 선관위 | 기술지원 |  | IEMAS(eos종료) web안나오는 문제 확인 및 조치 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 27 | 19 | 6 | 27 | 0
2925 | 6월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 | 19.06.28~19.06.28 | 시나리오 탐지 관련 확인 작업(로그 수집 정합성 검증) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 28 | 19 | 6 | 28 | 0
2926 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 문서작업 |  | 19년 6월 경희대학교 통합유지보수 실적보고서 작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
2927 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | 자산 파트 완료 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
2928 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | DR센터 구축 대비 페이먼츠 데이터 백업 및 추출 준비 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
2929 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 트랩 관련 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
2930 | 3월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | 롯데건설 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.12.01~19.03.31 | 개인정보 이상징후 탐지 시스템 구축 |  | 4 | 4 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 28 |  | 6 | 6 | 19 | 3 | 8 | 19 | 3 | 28 | 0
2931 | 2월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 노후화 장비 교체사업 | 19.02.11~19.03.31 | 안정화 지원 및 산출물 작성, 담당자 교육 |  | 2 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 |  | 2.0 | 2 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 6 | 0
2932 | 3월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | LogSee | 교보생명 | 기술지원 |  | 담당자 업무협의 요청 방문 대응 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 5 | 19 | 3 | 5 | 0
2933 | 3월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 포스코ICT | 영업지원 제품소개 |  | 영업지원 제품소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 7 | 19 | 3 | 7 | 0
2934 | 3월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | OSB저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 완료보고 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 | 0
2935 | 3월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 모니터링 시스템 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화 및 머신러닝 적용 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 15 | 19 | 3 | 15 | 0
2936 | 3월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 충북교육청 | 영업지원 제품소개 |  | 영업지원 제품소개 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 19 | 19 | 3 | 19 | 0
2937 | 3월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | OSB저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 산출물 최종 업로드 구축 마무리 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 3 | 21 | 19 | 3 | 21 | 0
2938 | 3월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 법무부 | 영업지원 |  | 라이센스 증설 협의 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 20 | 19 | 3 | 20 | 0
2939 | 3월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nPIS | OSB저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 서버 구성 변경 협의 요청 대응 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 29 | 19 | 3 | 29 | 0
2940 | 4월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 제주도청 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 안정화 점검, 담당자 협의 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 3 | 19 | 4 | 3 | 0
2941 | 4월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nPIS | 제주대병원 | 기술지원 |  | 영업지원 제품소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 2 | 0
2942 | 4월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nPIS | OSB저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 서버 구성 변경 협의 요청 대응 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0
2943 | 4월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nPIS | OSB저축은행 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 완료보고서 수정 제출 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 10 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 9 | 19 | 4 | 10 | 0
2944 | 4월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | KLID | 기술지원 |  | 제안서 작성 지원 |  | 4 | 4 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 18 |  | 4 | 4 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 18 | 0
2945 | 4월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 사내업무 | 기술지원 |  | 표준 산출물 및 메뉴얼 작성 |  | 7 | 7 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 30 |  | 7 | 7 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 30 | 0
2946 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | nPIS | 롯데백화점 | 이상징후탐지시스템 구축 |  | 제안발표 준비 및 발표 |  | 4 | 4 | 19 | 5 | 6 | 19 | 5 | 9 |  | 4 | 4 | 19 | 5 | 6 | 19 | 5 | 9 | 0
2947 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | 보험개발원 | nPIS 신규구축 | 19.05.01~19.07.30 | 담당자 착수전 업무 협의 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 10 | 0
2948 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 넷케이티아이 | 영업지원 제품소개 |  | 영업지원 제품소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 15 | 0
2949 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 이지웰페어 | 통합로그관리시스템 구축 |  | 담당자 협의 요청 대응 방문 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 | 16 | 0
2950 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 사내업무 | 사내업무 |  | 구축인원별 구축사이트 정리, 사이트별 이슈사항 등 정리 |  | 2 | 2 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 14 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 13 | 19 | 5 | 14 | 0
2951 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 사내업무 | 사내업무 |  | 구축인원별 구축사이트 정리, 사이트별 이슈사항 등 정리 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 17 | 19 | 5 | 17 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 13 | 17 | 5 | 17 | 0
2952 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | nPIS | 롯데백화점 | 이상징후탐지시스템 구축 |  | 기술협상 지원 |  | 2 | 2 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 21 |  | 2 | 2 | 19 | 5 | 20 | 19 | 5 | 21 | 0
2953 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | 보험개발원 | nPIS 신규구축 | 19.05.01~19.07.30 | 주간보고 및 담당자 협의 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 22 | 19 | 5 | 22 | 0
2954 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | nPIS | 롯데백화점 | 이상징후탐지시스템 구축 |  | 기능 시연 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 24 | 19 | 5 | 24 | 0
2955 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | 보험개발원 | nPIS 신규구축 | 19.05.01~19.07.30 | 주간보고 및 담당자 협의 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 27 | 19 | 5 | 27 | 0
2956 | 5월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | LF | 개인정보이상징후 탐지시스템 구축 | 19.07.01~19.09.30 | 제안발표 준비 |  | 4 | 4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 31 |  | 4 | 4 | 19 | 5 | 28 | 19 | 5 | 31 | 0
2957 | 6월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | LF | 개인정보이상징후 탐지시스템 구축 | 19.07.01~19.09.30 | 제안발표 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 | 0
2958 | 6월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 사내업무 | 사내업무 |  | 구축인원별 구축사이트 정리, 사이트별 이슈사항 등 정리 |  | 4 | 4 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 7 |  | 4 | 4 | 19 | 6 | 4 | 19 | 6 | 7 | 0
2959 | 6월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 도로공사 | 영업지원 제품소개 |  | 영업지원 제품소개 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 11 | 0
2960 | 6월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 사내업무 | 사내업무 |  | 구축인원별 구축사이트 정리, 사이트별 이슈사항 등 정리 |  | 3 | 3 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 14 |  | 3 | 3 | 19 | 6 | 12 | 19 | 6 | 14 | 0
2961 | 6월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | nPIS | 롯데카드 | nPIS 신규구축 |  | 제안발표 준비 |  | 5 | 5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 21 |  | 5 | 5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 21 | 0
2962 | 6월 | 천세구 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | nPIS | 롯데카드 | nPIS 신규구축 |  | 제안발표 준비 및 발표 |  | 3 | 3 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 26 |  | 3 | 3 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 26 | 0
2963 | 3월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 모니터링 시스템 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화 및 머신러닝 적용 |  | 14 | 14 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 29 |  | 14 | 14 | 19 | 3 | 1 | 19 | 3 | 29
2964 | 3월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | LogSee | DB투자증권 | 기술지원 |  | Agent 전수조사 작업 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 3 | 12 | 19 | 3 | 12
2965 | 4월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 모니터링 시스템 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화 및 머신러닝 적용 |  | 8 | 8 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 26 |  | 8 | 8 | 19 | 4 | 2 | 19 | 4 | 26
2966 | 4월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | LogSee | 국세청 | EITC 근로장려금 사업 |  | 근로장려금 사업 Agent 추가 설치 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 24 |  | 2 | 2 | 19 | 4 | 4 | 19 | 4 | 24
2967 | 4월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | VP | POC |  | bigeye POC 진행 |  | 4 | 4 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 29 |  | 4 | 4 | 19 | 4 | 15 | 19 | 4 | 29
2968 | 4월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | LogSee | 국세청 | 빅데이터 구축 사업 |  | bigdata 사업 업무 협의 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 22 | 19 | 4 | 22
2969 | 5월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 괴산군청 | 통합로그시스템구축 |  | bigeye 프로젝트 진행 |  | 7 | 7 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 29 |  | 7 | 7 | 19 | 5 | 2 | 19 | 5 | 29
2970 | 5월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye | 청주시청 | 통합로그시스템구축 |  | bigeye 프로젝트 진행 |  | 3 | 3 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 28 |  | 3 | 3 | 19 | 5 | 21 | 19 | 5 | 28
2971 | 5월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 철도시설관리공단 | 통합로그관리시스템 구축 |  | bigeye 프로젝트 진행 지원 |  | 3 | 3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 17 |  | 3 | 3 | 19 | 5 | 15 | 19 | 5 | 17
2972 | 5월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye | 케이뱅크 | 사내업무 |  | bigeye 제품 소개 시연 준비 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30 |  | 1 | 1 | 19 | 5 | 30 | 19 | 5 | 30
2973 | 5월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 모니터링 시스템 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화 지원 및 머신러닝 적용 |  | 6 | 6 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 31 |  | 6 | 6 | 19 | 5 | 10 | 19 | 5 | 31
2974 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | BigEye nPIS | LF | 개인정보이상징후 탐지시스템 구축 | 19.07.01~19.09.30 | 제안발표 참관 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 3
2975 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 코오롱 | 정보유출 상시감사 모니터링 시스템 | 18.06.01~19.02.28 | 안정화 및 머신러닝 적용 |  | 4 | 4 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 28 |  | 4 | 4 | 19 | 6 | 3 | 19 | 6 | 28
2976 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye nPIS | 공항철도 | 기술지원 |  | 스토리지 장애지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 10 | 19 | 6 | 10
2977 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 철도시설관리공단 | 통합로그관리시스템 구축 |  | bigeye 프로젝트 진행 지원 |  | 2 | 2 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 12 |  | 2 | 2 | 19 | 6 | 11 | 19 | 6 | 12
2978 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | LogSee nPIS | LG생활건강 | 월 정기점검 |  | 월 정기점검 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 17 | 19 | 6 | 17
2979 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nPIS | 보험개발원 | nPIS 신규구축 | 19.05.01~19.07.30 | bigeye 프로젝트 진행 지원 |  | 3 | 3 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 27 |  | 3 | 3 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 27
2980 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nPIS | 국세청 | EITC 근로장려금 사업 |  | Agent 운영 전환 절차 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 18 | 19 | 6 | 18
2981 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nPIS | 국세청 | 빅데이터 구축 사업 |  | LogSee Agent 설치 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21 |  | 1 | 1 | 19 | 6 | 21 | 19 | 6 | 21
2982 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 에임투지 |  |  | 영업지원 제품소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24
2983 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | BigEye | 케이뱅크 |  |  | 영업지원 제품소개 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 24 | 19 | 6 | 24
2984 | 6월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye nPIS | 롯데건설 | 기술지원 |  | 시나리오 검토 및 수정 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 6 | 25 | 19 | 6 | 25
2985 | 7월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye nPIS | 코오롱 | 기술지원 |  | 그룹사 시나리오 인더제조 분리 작업 지원 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1
2986 | 7월 | 김정목 | 보안기술팀 | 가동 | 기타 | BigEye nPIS | 롯데건설 | 기술지원 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2
2987 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 기술지원 |  | 인터페이스 장비 OID 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
2988 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 기술지원 |  | 업그레이드 관련 문의 대응 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
2989 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 건강보험공단 | 기술지원 |  | 실시간 성능값 검증 관련 대응 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
2990 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | L4 파트 완료 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | -0.1
2991 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | trap 사용 문의 테스트 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
2992 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 나이스페이먼츠 DR센터 구축 지원 - 데이터 추출 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
2993 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 기술지원 |  | 장비 등록 지원 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
2994 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀 업무 | 버그 테스트 |  | 보고서 테스트 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
2995 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | Trap 설정 문의 (CALL) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
2996 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | 인터페이스 기간별 성능 데이터 표출 문의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
2997 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀 업무 | 버그 테스트 |  | IP node관리 테스트 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
2998 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 건강보험공단 | 기술지원 |  | 실시간 성능값 검증 관련 대응 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
2999 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kicc | 기술지원 |  | 변경관리 에러 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3000 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3001 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK부산은행 | NMS 기술지원 |  | Stand by 장비로 전환후 커스터마이징된 메뉴 안나오는 현상 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3002 | 4월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 삼성화재 | 통합로그관리 시스템 구축 | 18.05.01~18.07.31 | 안정화작업 지원 |  | 4 | 4 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30 |  | 4 | 4 | 19 | 4 | 1 | 19 | 4 | 30
3003 | 4월 | 박용근 | 보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nLM | 성신여자대학교 | 통합로그관리시스템 구축 | 17.04.01~20.03.31 | 4월 2분기 정기점검 진행 |  | 1 | 1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23 |  | 0.7 | 1 | 19 | 4 | 23 | 19 | 4 | 23
3004 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 사내업무 | 인프라아이테스트 |  | 인프라아이테스트 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3005 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 정기점검 |  | 인프라아이테스트 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3006 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 기술지원 |  | 통합 대시보드 수정 지원 및 NMS 설정 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3007 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | DB 수집이슈 처리 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3008 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 세틀뱅크 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3009 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM.30 | K뱅크 | 기술지원 |  | DB 수집이후 요청쿼리 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3010 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 김포대 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3011 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 서정대 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3012 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 하나카드 | 기술지원 |  | 비정상적인 소명프로세스 처리 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3013 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데제과 | 기술지원 |  | 스케줄 미발생으로 인한 원격지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3014 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 기술지원 |  | mmap 부하로인한 로그데이터 none값표시. mmap정리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3015 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | Reporting Service 설치 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3016 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 대전시교육청 | NMS 기술지원 |  | DB 축소 이후 정상화 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3017 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀 업무 | 버그 테스트 |  | 무선장비 테스트 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3018 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | Trap 설정 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3019 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 월간보고서 수정지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3020 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.07.01~19.07.01 | 이벤트 룰 미탐지 현상 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3021 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 유지보수 | 19.07.02~19.07.02 | 인사정보 DB연동 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3022 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | Bigeye | 골프존 | 유지보수 | 19.07.03~19.07.03 | Agent 미수집 로그 수집 설정 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3023 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 | 19.07.04~19.07.04 | 이벤트 룰 미탐지 확인 및 iptype null 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3024 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 유지보수 | 19.07.05~19.07.05 | 인사정보 DB 재연동 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3025 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 접근ip대역설정 메뉴에대한 기능설명 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3026 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 서울보증보험 | 기술지원 |  | 인터페이스 조회시 그래프 안나오는현상 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3027 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 스마트로 | NMS 정기점검 |  | 분기 점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3028 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 유지보수 | 19.07.01~19.07.01 | 신규장비 필터생성 및 대시보드 추가 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3029 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 프로젝트 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 추가 증설 | 19.07.02~19.07.02 | 추가 증설관련 로그산정 및 문서작업 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3030 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 골프존 | 유지보수 | 19.07.03~19.07.03 | Agent 수집로그 이슈관련 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3031 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 유지보수 | 19.07.03~19.07.03 | UI 수정 및 패치진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3032 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.07.04~19.07.04 | Agent 로그 미수집관련 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3033 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 증평군청 | 유지보수 | 19.07.04~19.07.04 | 취약점 패치작업 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3034 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 프로젝트 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 추가 증설 | 19.07.05~19.07.05 | 로그산정 및 디스크 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3035 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀 업무 | 버그 테스트 |  | 설정 , 서버장비 , UPS장비 테스트 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3036 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | config 백업, tms |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3037 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | config 백업, tms |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3038 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | config 백업, tms |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3039 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | 인프라아이 테스트 완료 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3040 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 나이스정보통신 | 기술지원 |  | itsm 연동테스트 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 | 0
3041 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | L4 파트 완료 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | -0.1
3042 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3043 | 7월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 기타 | 기타 | InfraEye | 사내 | 기타 | 19.07.01 | 전사 조례 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3044 | 7월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 코밴 | 구축 | 19.07.01 | 이용률 그래프 %표시 적용 패치 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3045 | 7월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 새마을금고 | 구축 | 19.07.01 | NMS 기능 장애문의 요청->크롬사용 요청, 관리자교육 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3046 | 7월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가동 | 프로젝트 | InfraEye | 우리카드 | 구축 | 19.07.01 | 매뉴얼 작성 및 재출 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3047 | 7월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 가득 | 가득 | InfraEye | 세방 | 구축 | 19.07.02 | 토폴로지 작성완료 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3048 | 7월 | 김연욱 | 인프라기술팀 | 기타 | 기타 | InfraEye | 사내 | 기타 | 19.07.04-05 | 시나리오 테스트 2차 |  | 2.1 | 2.1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 5 |  | 2.1 | 2.1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 5 | 0
3049 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 업무지원 | nNM6.0 | 건강보험공단 | 업무회의 및 기술지원 |  | 업무회의 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 4 | 19 | 7 | 4
3050 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kicc | 기술지원 |  | 변경관리 에러 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3051 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3052 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3053 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 |  | 웹페이지 미출력 현상 CPU load average 이슈확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3054 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 코오롱 | 기술지원 |  | 디스크 루트영역 용량 정리요청 94% -> 80% 확보 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3055 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | syslog 이벤트 출력 오류 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3056 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | itsm 연동 관련 협의건 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3057 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 오탐관련 문의 응대 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3058 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | syslog 이벤트 출력 오류 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3059 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보통신 | 기술지원 |  | 하드디스크 추가 건 문의 응대 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3060 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG | 농협콜센터 | 기술지원 |  | 통합관제 대시보드 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3061 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | Trap 설정 관련 테스트 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3062 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | SNMPv3 설정 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3063 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 |  | CPU 로드율 이슈 관련하여 점검 정상운영 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3064 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 장비 cpu oid 재 설정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3065 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 장비 오탐문의 및 snmpv3 테스트 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3066 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 에릭슨LG | 기술지원 |  | 장비 등록 관련 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3067 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG | 농협콜센터 | 기술지원 |  | 방화벽 정책 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3068 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 기술지원 |  | 특정 장비 수정 팝업 에러 현상 파악 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3069 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 기술지원 |  | 범용사용자정의지표 설정 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3070 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 기타 | InfraEye | 팀업무 | 버그테스트 |  | 이벤트 부분 30% 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3071 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 외부망 요청사항 확인 및 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3072 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 아프로시스템 | 기술지원 |  | 엔진 재가동 절차 문의 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3073 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BNK 부산은행 | 기술지원 |  | Standby 서버 복구 작업 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3074 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | NMS 서버 hang 현상 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3075 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | Lg U+ 보안망 | 기술지원 |  | 사용자별 컬럼 모니터링 적용 방법 설명 (유선, 원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3076 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | NMS 서버 hang 증상 재확인 작업 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 0
3077 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 |  | 요청사항 처리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3078 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 장애처리 |  | NMS 서버 hang 발생 건 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3079 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 장애처리 |  | NMS 서버 hang 발생 건 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3080 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 장애처리 |  | NMS 서버 hang 발생 건 원인분석 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3081 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 서울보증보험 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3082 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3083 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | GS E&R | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3084 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | NMS 서버 hang 발생 건 원인분석 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3085 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | NMS 서버 hang 발생 건 원인분석 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3086 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | NMS 이벤트 탐비 및 설정 설명 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3087 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미즈호은행 | 기술지원 |  | NMS 이벤트 탐비 및 설정 설명 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3088 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데정보통신 | 기술지원 |  | NMS 이벤트 탐비 및 설정 설명 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3089 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 금융보안원 | 기술지원 |  | NMS 이벤트 탐비 및 설정 설명 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3090 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데정보통신 | 기술지원 |  | NMS 이벤트 탐비 및 설정 설명 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3091 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데캐피탈 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3092 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 장비 cpu oid 재 설정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3093 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한ds | 기술지원 |  | 업그레이드 관련 문의 대응 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3094 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | syslog 등급 장애 건 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3095 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 웹 취야점 패치 건 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3096 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kicc | 기술지원 |  | 변경관리 에러 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3097 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 에릭슨LG | 기술지원 |  | 장비 등록 관련 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3098 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데정보통신 | 기술지원 |  | 인터페이스 추가 시 변경관리 에러 확인 및 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3099 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 장비 인터페이스 추가 오류 확인 및 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3100 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 기술지원 |  | 변경if관리 창 웹 오류 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3101 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3102 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한ds | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3103 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3104 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 금융보안원 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3105 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | syslog 등급 에러 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3106 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 기술지원 |  | 장비 수정 팝업 오류 현상 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3107 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 벤더미팅 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3108 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | 기타 |  | 월 벤더미팅 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3109 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 새마을금고 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3110 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성화재 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3111 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 연성대학교 | NMS 정기점검 |  | 원격 분기 점검 및 보고서 작성 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3112 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | LGU+빅데이터 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3113 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | WNNM6.0 | 세종시-WNMS-한솔고 | 기술지원 |  | 세종교육정보 통합시스템 모의 훈련 현장 지원 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3114 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | S-OIL | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3115 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | S-OIL | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3116 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB금융투자 | 기술지원 |  | sms 전송 포멧 수정 작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3117 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | tts ip변경 및 i/f 성능 조회 페이지 수정 (mac->ip) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3118 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | tts ip변경 및 i/f 성능 조회 페이지 수정 (mac->ip) |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3119 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | aruba 연동 관련 회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3120 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | Infraeye 업그레이드 |  | 월 방문점검 및 업그레이드 회의 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3121 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSEIM | 가비아 | 기술지원 |  | 보고서 미출력 건으로 제목에 특수문자로 인해 출력이 안되는 현상. 확인하여 조치함. |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0
3122 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSEIM | 가비아 | 기술지원 |  | postgresql에 접속 ip추가 요청 및 설정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 2 | 19 | 7 | 2 | 0
3123 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 |  | 담당자 nPIS교육 및 시나리오 수정작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 3 | 19 | 7 | 3 | 0
3124 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 선관위 | 기술지원 |  | DBtable용량이슈 관련 업무회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3125 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 |  | 시나리오 수정 및 로그 재수집 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3126 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 장애처리 |  | NMS 서버 hang 발생 원인 분석 및 장애처리 보고서 작성 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3127 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 기술지원 |  | NMS 서버상태 확인 및 최종 원상복구 작업 진행 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.9 | 0.9 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3128 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 과학기술인공제회 | 기술지원 |  | Agent 서버 재기동이후 Agent 로그 미수집 으로 인한 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | -0.1
3129 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 하나생명 | 기술지원 |  | 특정시나리오 메일 템플릿 내용수정,6개월 미수집 로그 쿼리 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | -0.1
3130 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 보험개발원 | 기술지원 |  | 요청사항 처리 (시나리오 전수 검사 및 시나리오 추가연동건) |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | -0.3
3131 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 보험개발원 | 기술지원 |  | 요청사항 처리 (시나리오 전수 검사 및 시나리오 추가연동건) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | -0.2
3132 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 바로크레디트 | 기술지원 |  | 로컬 및 storage 용량 full로 인한 데이터 삭제및 이관작업 원격진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3133 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | -0.1
3134 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 제스트씨앤티 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | -0.1
3135 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | kicc | 기술지원 |  | 변경관리 에러 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3136 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 에릭슨LG | 기술지원 |  | 장비 등록 관련 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3137 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 범용사용자지표 설정 문의 응대 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3138 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 장비 인터페이스 추가 오류 확인 및 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3139 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 메가팩 장비 상태명 관련 등록 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3140 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | 기술지원 |  | 장비 up/down 체크 주기 관련 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3141 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3142 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3143 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리금융그룹IPT | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3144 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 저축은행중앙회 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3145 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 장애처리 | 19.07.08~19.07.08 | 코드맵 오류로 인사정보 연동 불가 원인 파악 및 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3146 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 장애처리 | 19.07.09~19.07.09 | 코드맵 오류로 인사정보 연동 불가 원인 파악 및 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3147 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 삼성바이오로직스 | 장애처리 | 19.07.09~19.07.09 | 메모리 임계치 초과(90%이상)으로 조치 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 9 | 19 | 7 | 9 | 0
3148 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 장애처리 | 19.07.10~19.07.10 | 코드맵 오류 조치 후 이벤트 쿼리 검증 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3149 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 기술지원 | 19.07.11~19.07.11 | 정기점검 및 회선사업 Agent 설치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3150 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 장애처리 | 19.07.12~19.07.12 | 메모리 임계치 초과(90%이상)으로 조치 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3151 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 정기점검 | 19.07.12~19.07.12 | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3152 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | Trap 메시지 내 Value 값 관련 문의 (CALL) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3153 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | 사용자별 모니터링 컬럼 수정 문의 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3154 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 지역정보개발원 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3155 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 서울시청 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3156 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | PM작업 및 보안취약점 조치 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 14 | 19 | 7 | 14 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 14 | 19 | 7 | 14 | 0
3157 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | WNNM6.0 | 세종시-WNMS-한솔고 | 기술지원 |  | 세종교육정보 통합시스템 모의 훈련 현장 지원 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 13 | 19 | 7 | 13 |  | 1 | 1 | 19 | 7 | 13 | 19 | 7 | 13 | 0
3158 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB생명 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3159 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전자금융 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3160 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 광주은행 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3161 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3162 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | SYSLOG 등급 에러 확인(박상용부장) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3163 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KB손해보험 | 기술지원 |  | 인터페이스 OID값 변경 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3164 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KICC | 기술지원 |  | 변경관리 에러 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3165 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나생명 | NMS 기술지원 |  | Trap 수집 및 Rule 설정 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3166 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | Radius 설정 테스트 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3167 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | 기술지원 |  | 범용사용자지표 설정 지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3168 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | snmpv3 설정 문의 응대 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3169 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국예탁결제원 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3170 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 구로구청 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16
3171 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | NMS 기능 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3172 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | 개발 대시보드 내용 정리 및 DB PWD 영향도 문의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3173 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-영업점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3174 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 경남은행-센터점 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3175 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KB손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3176 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | SYSLOG 등급 에러 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3177 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 기술지원 |  | 인터페이스 대역폭 수정 및 DB 정보 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3178 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 인터페이스 장애 예외처리 및 이벤트감지 해제 지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3179 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한진정보통신 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3180 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | kicc | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3181 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3182 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 웹 오류페이지 패치 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3183 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | 기술지원 |  | 문자 미발송으로 인한 기술 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3184 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 유지보수 | 19.07.08~19.07.08 | sms 미전송 관련 원인파악 및 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3185 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 기술지원 | 19.07.08~19.07.08 | 신규 로그연동관련 회의 및 IPS 변경장비 파악 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 8 | 19 | 7 | 8 | 0
3186 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | 19.07.10~19.07.10 | 에이전트 행관련 패치작업 진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 10 | 19 | 7 | 10 | 0
3187 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 나주전력거래소 | 정기점검 | 19.07.11~19.07.11 | 분기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3188 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민연금공단 | 정기점검 | 19.07.11~19.07.11 | 월 정기점검 및 추가사업 관련 에이전트 설치진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 11 | 19 | 7 | 11 | 0
3189 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 유지보수 | 19.07.12~19.07.12 | 변경 IPS장비 룰셋 설정관련 사전 파악 및 회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 12 | 19 | 7 | 12 | 0
3190 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 유지보수 |  | 이슈사항 정리 및 해결방안, 요청사항 처리안 모색 (사내 준비) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3191 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | KSNET | 유지보수 |  | L4 세션수 미수집 대응 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3192 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 |  | 본 NMS Ping Fail 오탐으로 인한 다량의 문자 수신 건 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3193 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 후후앤컴퍼니 | 정기점검 |  | 7월 유상도래 정기점검 및 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3194 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 미디어윌 | 유지보수 |  | 이슈사항 및 오탐사항 서버 최종 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3195 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 프로젝트 | InfraEye | 삼일회계법인 | 업그레이드 |  | 업그레이드 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3196 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 국민체육진흥공단 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3197 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 핑테스트 서버 엔진 설정 변경 및 보안취약 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3198 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 남부발전 | 기술지원 |  | 국정원 실태평가 관련 NMS서버 포트 변경 및 차단문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3199 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3200 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | klnet | 정기점검 |  | 월 정기점검 및 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3201 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KSNET | 기술지원 |  | L4 총세션 수 상태 확인 및 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3202 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3203 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 삼일회계법인 | 프로젝트 |  | 인수인계 간 이슈사항 처리방안 모색 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3204 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 이지웰페어 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3205 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 딜라이브 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3206 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | ITSM연동 테스트 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3207 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | syslog 엔진이벤트 미출력 오류 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3208 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 메가팩장비 등록시 자산관리 항목 표기 오류 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3209 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | snmpv3 설정 테스트 및 실시간 그래프 출력 오류 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3210 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 남부발전 | 기술지원 |  | 성능 미수집으로 인한 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3211 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 농협손해보험 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3212 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국마사회 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3213 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 미래에셋대우 | 기술지원 |  | SYSLOG 등급 오류 확인(개발자동행) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3214 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 인터페이스 수집 장애로 SNMP 라이브러리 확인 패치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3215 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 서울보증보험 | 기술지원 |  | 웹페이지 속도 저하로 인한 NMS서버 상태 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3216 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 정기점검 |  | 보고서 패치 및 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  |  | 0 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | -0.5
3217 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3218 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 항공우주박물관 | NMS 정기점검 |  | 월 원격 점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3219 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | bigeye | 코나엠 | 기술지원 |  | 로그 백업스크립트 변경요청하여 수정파일 전달 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3220 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단(경륜) | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3221 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 코오롱 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3222 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국전자금융 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3223 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3224 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | LG생활건강 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3225 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 |  | B_미수집된 전문로그 재수집 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3226 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 기술지원 |  | 내부망,외부망 대시보드 미표현 -> 특정영역 disk full -> 실제 쓰는건없는데 메모리에서 들고있던것으로 판단됨 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3227 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 후후앤컴퍼니 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3228 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 하나카드 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3229 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 하나금융티아이 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3230 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 및 신규필터적용,UI버그 처리 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3231 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 하나생명 | 정기점검 |  | 월 정기점검 진행 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 20 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 20 | 19 | 7 | 20 | 0
3232 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 가비아 | 기술지원 |  | 이벤트관련 과부하로 인한 기술지원 및 현상황 권고사항 정리하여 메일작성 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3233 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3234 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3235 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | DB PWD 변경 작업 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3236 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대하이라이프손해사정 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3237 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 밎 보고서 기능 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3238 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3239 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 금융보안원 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3240 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한은행 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3241 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 건강보험공단 | 정기점검 | ~19.09.30 | 월 정기점검 및 취약점 패치 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.8 | 0.8 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3242 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 유지보수 | ~19.12.31 | 추가 대시보드 구성작업 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3243 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 정기점검 | ~20.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3244 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 정기점검 | ~21.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3245 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 중앙전파관리소 | 유지보수 | 19.07.16~19.07.16 | 메모리 부하로 인한 조치 작업 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3246 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | KIST | 기술지원 | 19.07.16~19.07.16 | 취약점 조치 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3247 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | KIST | 기술지원 | 19.07.17~19.07.17 | 취약점 조치 중 SU 사용시 계정 접근에 대한 오류로 원인 파악 및 조치 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3248 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3249 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 정기점검 | ~20.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3250 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 미래에셋생명 | 유지보수 | 19.07.19~19.07.19 | 수집서버 DBMS 데몬 메모리 증가 이슈 처리 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3251 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3252 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 |  |  | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3253 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 장애지원 |  | 대시보드 및 성능수집 장애지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3254 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융보안원 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3255 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데정보통신 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3256 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 정기점검 |  | 정기점검 및 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3257 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 장애재원 |  | 장애지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3258 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 기술지원 |  | snmpv3 설정 삭제로 인한 설정 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3259 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국은행 | 기술지원 |  | 각 계졍, 장비 별로 인터페이스, 장비 다운 이벤트 구분 표시 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3260 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 기술지원 |  | 장비 설정 변경 및 메뉴 기능 관련 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3261 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 남부발전 | 기술지원 |  | sqlserver 포트 변경 작업관련 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3262 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | 변경장비 웹 오류 및 장비개수 등록 한도 수정 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3263 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 오류페이지 패치 건 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3264 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 기술지원 |  | 라이센스 증설 건 확인 및 하드 증설시 준비사항 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3265 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 메리츠종급증권 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3266 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | db손해보험 | 기술지원 |  | 인수인계 및 오류 패치 |  |  | 0 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23
3267 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국전력거래소 | 기술지원 |  | 현황파악 및 점검 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 1.0 | 1 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3268 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 주니퍼 장비 신규 설치후 unknown으로 나오는 항목에 대한 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3269 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 디지틀조선일보 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3270 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 |  | 미등록시스템 삭제요청 및 장비리소스 탐지 쿼리수정요청 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3271 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 구로구청 | NMS 기술지원 |  | 정전 작업 관련 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3272 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | eG / nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | 보고서 및 취약성 조치 관련 문의 (CALL) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3273 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3274 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | DGIST | NMS 정기점검 |  | 격월 원격점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3275 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 인천시교육청 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3276 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | NMS 서버 메모리 할당 문의 (CALL) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3277 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3278 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 남부발전 | 기술지원 |  | sql server 포트 변경 작업 지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3279 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | JT캐피탈 | NMS 정기점검 |  | 분기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3280 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 실시간 성능 페이지 출력 오류 문의 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3281 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3282 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | 월 방문점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 15 | 19 | 7 | 15 | 0
3283 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 16 | 19 | 7 | 16 | 0
3284 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 삼일회계법인 | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 17 | 19 | 7 | 17 | 0
3285 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 삼일회계법인 | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 18 | 19 | 7 | 18 | 0
3286 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3287 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한카드 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 19 | 19 | 7 | 19 | 0
3288 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | DB 데이타 정리 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3289 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 오류페이지 패치 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3290 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 라이나금융서비스 | NMS 기술지원 |  | Radius 연동 관련 문의 (CALL) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3291 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협은행 | NMS 기술지원 |  | 신규 장비 등록 에러 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3292 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | snmpv3 테스트 관련 설정 및 일정 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3293 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | syslog 이벤트 미발생 이슈 및 메가팩장비 자산등록 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3294 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 기술지원 |  | snmpv3 설정 및 이벤트 미발생 장비 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3295 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 |  | 필터오류 확인 테스트 진행중 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3296 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | 기술지원 |  | 이벤트발생 및 장비인터페이스 성능값 문의 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3297 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 |  | 라이선스 초과로 인한 I/F 이벤트 해제설정 지원 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3298 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 에릭슨LG | 기술지원 |  | 정보수집 오류사항 (스레드 수정 건) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3299 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | LG U+ 보안망 | 기술지원 |  | L4 OID 지원 건 (원격) |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3300 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | InfraEye | 부산은행 | 기술지원 |  | 맨텍 이중화 솔루션 유지보수 요청 (유선) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3301 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 후후앤컴퍼니 | 기술지원 |  | 유지보수 협력사 보안교육 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3302 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 |  | 인터페이스 상세검색 버그처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3303 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 부산은행 | 기술지원 |  | Active NMS 서버 이슈분석 및 복구작업 |  | 2.0 | 2 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 2 | 2 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3304 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 부산은행 | 기술지원 |  | Active NMS 서버 이슈분석 및 복구작업 |  | 2.0 | 2 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 2 | 2 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3305 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE페이먼츠 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3306 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3307 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 기술지원 |  | 대쉬보드 그래프 데이터 값 수정 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3308 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 산업은행 | 기술지원 |  | 장비 특정 인터페이스 안나오는 현상 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3309 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | 이베스트증권 | NMS 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3310 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 경희대학교 | NMS 정기점검 |  | 정기 점검 |  |  | 0 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  |  | 0 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3311 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | Infraeye | S-OIL | Infraeye 업그레이드 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3312 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3313 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3314 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 신한은행 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3315 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | S-OIL | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3316 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | DB손해보험 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3317 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | S-OIL | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3318 | 7월 | 손건웅 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | Infraeye | S-OIL | Infraeye 업그레이드 |  | Infraeye 업그레이드 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3319 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | BigEye1.0 | 골프존 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3320 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3321 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3322 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신촌세브란스병원 | 유지보수 | 19.07.24~19.07.24 | 스토리지 확인 및 점검 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3323 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | 법무부 | 유지보수 | ~19.12.31 | 법무부(서울지방교정청) 에이전트 패치작업 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3324 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 정기점검 | ~19.12.31 | 정기점검 및 인수인계(안승원대리 동행) |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.6 | 0.6 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3325 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한DS | 에이전트 추가설치 | 19.07.25~19.07.25 | 에이전트 추가 설치 진행 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3326 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 경기도청 | 정기점검 | ~19.12.31 | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3327 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 에스큐브아이 | 기술지원 |  | 특정 Agent 에러 및 수집불가 현상에 대한 원격 조치 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3328 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3329 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | LGU+ | 정기점검 |  | 월정기점검 진행 및 인수인계 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3330 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | KIST | 정기점검 |  | 월 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3331 | 7월 | 안승원 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | K뱅크 | 기술지원 |  | DB 연동 및 요구 쿼리사항 처리 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 27 | 19 | 7 | 27 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 27 | 19 | 7 | 27 | 0
3332 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 장애재원 |  | 장애지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3333 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 롯데정보통신 | 업무회의 |  | 업무회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3334 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한항공 | 업무회의 |  | 업무회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3335 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 롯데카드 | 업무회의 |  | 업무회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3336 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 농협생명 | 업무회의 |  | 업무회의 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3337 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 부산은행 | 장애재원 |  | 장애지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3338 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | DGB생명 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3339 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 우리은행 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3340 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 홈앤쇼핑 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 22 | 19 | 7 | 22 | 0
3341 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3342 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nPIS | 롯데카드 | 기술지원 |  | 미수집 전문로그 재수집 작업 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.7 | 0.7 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3343 | 7월 | 이기원 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nSIEM | 선관위 | 정기점검 |  | 정기점검 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3344 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 부산경남방송-KNN | NMS 정기점검 |  | 분기 원격점검 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3345 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | DB금융투자 | 정기점검 | 19.07.23~19.07.23 | 정기점검 및 인수인계(김경식 주임 동행) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3346 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | DB금융투자 | 정기점검 | 19.07.23~19.07.23 | 정기점검 및 인수인계(김경식 주임 동행) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3347 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | HL그린파워 | 기술지원 | 19.07.23~19.07.23 | 이벤트 쿼리 수정 작업 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 23 | 19 | 7 | 23 | 0
3348 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 신한신용정보 | 정기점검 | 19.07.24~19.07.24 | 정기점검 및 인수인계(안승원 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 24 | 19 | 7 | 24 | 0
3349 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 딜라이브 | 기술지원 | 19.07.25~19.07.25 | 이벤트 미발생 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3350 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | KIST | 기술지원 | 19.07.25~19.07.25 | 정기점검 및 인수인계(안승원 대리 동행) |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3351 | 7월 | 최진욱 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 현대오토에버 | 기술지원 | 19.07.26~19.07.26 | 내부 방화벽 정책 설정 작업 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3352 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nPIS | 엘지생활건강 | 기술지원 |  | 신규 계정 심볼릭링크설정 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26
3353 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | DGIST | NMS 기술지원 |  | 실시간 그래프 데이터 정합성 확인 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3354 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM5.0 | 중앙선거관리위원회 | NMS 기술지원 |  | NMS 기능 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3355 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | NMS 기술지원 |  | 외부망 일간보고서 특정 회선 미출력건 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29 | 0
3356 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 금융결제원 | NMS 기술지원 |  | 네트워크장비 ip변경으로 인한 영향도 및 작업 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29 | 0
3357 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | trap 관련 문의 대응 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 25 | 19 | 7 | 25 | 0
3358 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 하나카드 | 기술지원 |  | 장비 삭제 후 nms 실시간이벤트 장애 오류 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 26 | 19 | 7 | 26 | 0
3359 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 기술지원 |  | snmp 인터페이스 수집 오류 관련 대응 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29 | 0
3360 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 미래에셋생명 | 기술지원 |  | 불필요 syslog 수집 제한 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3361 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 기술지원 |  | snmp 인터페이스 수집 관련 툴제공 및 대응 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3362 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 일진그룹 | 기술지원 |  | trap 관련 문의 대응 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3363 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대정보기술 | 기술지원 |  | db 패스워드 변경 및 확인 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3364 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KOBACO | 기술지원 |  | DB 데이터 삭제 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3365 | 7월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 대신증권 | 기술지원 |  | 인터페이스 성능값 검증 및 데이터 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3366 | 8월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 마사회 | 기술지원 |  | 장비 성능값 검증 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0
3367 | 8월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | k뱅크 | 기술지원 |  | snmp 관련 패치 및 확인 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0
3368 | 8월 | 박기훈 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협정보시스템 | 회의 |  | 하드디스크 확장 및 라이센스 증설 관련 회의 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0
3369 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 현대하이라이프손해사정 | NMS 기술지원 |  | 이벤트 메일 연동 설정 지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3370 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | DGIST | NMS 기술지원 |  | I/F 성능 데이터 정합성 확인 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3371 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | NMS 기술지원 |  | 보안 취약점 결과 보고서 작성 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0.2
3372 | 8월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | 특정 장비 성능 데이터 조회 쿼리 지원 |  |  | 0 | 19 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2 |  |  | 0 | 19 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2 | -0.3
3373 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 충남교육청 | 기술지원 |  | 장비 이벤트 미발생 및 보안취약점 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0.1
3374 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 한국인터넷진흥원 | 기술지원 |  | TMS 이력 조회 페이지 오류 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3375 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | NICE정보통신 | 기술지원 |  | 시스로그 이벤트 미발생 조치 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3376 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 저축은행중앙회 | 기술지원 |  | 장비 이벤트 미발생 문의 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3377 | 7월 | 신재익 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 한화생명 | 기술지원 |  | 보안취약점, SNMPv3설정, 실시간 성능 그래프 페이지 오류 확인 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3378 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | KSNET | 기술지원 |  | L4 Session 수 미수집 건 처리 및 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3379 | 7월 | 한승화 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | InfraEye | 롯데정보통신VPN | 기술지원 |  | SNMP Trap 미연동 건 처리 및 지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3380 | 7월 | 김승환 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 신한금융투자 | NMS 기술지원 |  | 외부망 일간보고서 특정 회선 미출력건 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3381 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 기술지원 |  | 변경관리 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3382 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 농협콜센터 | NMS 기술지원 |  | DB 보안 스크립트 관련 문의 (CALL) |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.1 | 0.1 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3383 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | BigEye | 골프존 | 유지보수 | 19.07.30~19.07.30 | 삭제 스크립트 관련 패치작업 진행 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3384 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 서버증설 | nLM3.0 | 분당서울대병원 | 서버 및 라이센스 증설 | 19.08.01~19.08.01 | 분당서울대병원 서버 및 라이센스 증설작업 |  | 1 | 1 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 |  | 1 | 1 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0.7
3385 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 한국전자금융 | 유지보수 |  | 서버 디스크 LED 적색점등되어 확인 후 조치. 백플레인 부품이슈 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30
3386 | 7월 | 김경식 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 명지전문대학 | 유지보수 | 19.07.31~19.07.31 | 명지전문대 웹 페이지 자료 도출 및 에이전트 작업 원격지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31
3387 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 한국도로공사 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 인수인계 (손건웅 대리 동행) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3388 | 7월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 교보증권 | NMS 정기점검 |  | 월 방문점검 및 인수인계 (손건웅 대리 동행) |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3389 | 8월 | 양지영 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | BC카드 | NMS 기술지원 |  | 특정 장비 인터페이스 미출력 현상 확인 |  |  | 0 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 |  |  | 0 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0
3390 | 7월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nLM3.0 | 부산백병원 | 기술지원 |  | 특정컬럼 카운트값 구하는 쿼리요청하여 원격지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29
3391 | 8월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가동 | 유지보수 | nSIEM | ICTIS | 유지보수 |  | 도착지IP가 사설IP일시 이벤트처리 불가한현상 확인하여 처리 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1
3392 | 8월 | 서종택 | 고객서비스보안기술팀 | 가득 | 유지보수 | nLM3.0 | 국민체육진흥공단(스포츠정책연구원) | 기술지원 |  | Agent 추가연동 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2
3393 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데면세 | 장애지원 |  | 장애지원 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29 |  | 0.4 | 0.4 | 19 | 7 | 29 | 19 | 7 | 29 | 0
3394 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM5.0 | 우리은행 | 장애지원 |  | 장애지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3395 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데정보통신 | 장애지원 |  | 장애지원 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 |  | 0.2 | 0.2 | 19 | 7 | 30 | 19 | 7 | 30 | 0
3396 | 7월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 7 | 31 | 19 | 7 | 31 | 0
3397 | 8월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | - | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0
3398 | 8월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 대한한공 | 업무지원 |  | NMS 기능설정 등 업무지원 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0
3399 | 8월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가득 | 유지보수 | nNM6.0 | 롯데카드 | 기술지원 |  | 기술지원 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2 |  | 0.5 | 0.5 | 19 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2 | 0
3400 | 8월 | 송기범 | 고객서비스인프라기술팀 | 가동 | 유지보수 | nNM6.0 | 팀업무 | 팀업무 |  | 팀업무 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2 |  | 0.3 | 0.3 | 19 | 8 | 2 | 19 | 8 | 2 | 0
3401
3402
3403
3404

## 인프라기술 KPI (집계)
2.2. 기술 및 유지보수 KPI 집계 (팀장 작성)
22
|  |  | 전체 | 102 | 169.8 | 0 |  | 350 | 325.6 | 0 |  | 452 | 0
|  |  |  | 가득 |  |  |  | 가동 |  |  |  | 합계
No | 월 | 소속 | 이름 | 건수 | M/Day | 지연일수 | 가득률 (%) | 건수 | M/Day | 지연일수 | 가동률 (%) | 투입 건수 | 지연건수 | 총 가동률(%)
1 | 전체 | 인프라기술팀 | 고영석 | 8 | 7 | 0 | 31.82% | 61 | 56.8 | 0 | 258.2% | 69 | 0 | 290%
| 1월 |  |  | 2 | 2 | 0 | 9.091% | 17 | 11.5 | 0 | 52.27% | 19 | 0 | 61.36%
| 2월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 9 | 0 | 40.91% | 9 | 0 | 40.91%
| 3월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 16 | 14 | 0 | 63.64% | 16 | 0 | 63.64%
| 4월 |  |  | 5 | 4.5 | 0 | 20.45% | 11 | 14.3 | 0 | 65% | 16 | 0 | 85.45%
| 5월 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 2.273% | 8 | 8 | 0 | 36.36% | 9 | 0 | 38.64%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | 전체 | 인프라기술팀 | 신성수 | 7 | 6 | 0 | 27.27% | 51 | 64.9 | 0 | 295% | 58 | 0 | 322.3%
| 1월 |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.545% | 9 | 12 | 0 | 54.55% | 10 | 0 | 59.09%
| 2월 |  |  | 3 | 3 | 0 | 13.64% | 14 | 14.5 | 0 | 65.91% | 17 | 0 | 79.55%
| 3월 |  |  | 2 | 1 | 0 | 4.545% | 16 | 17.9 | 0 | 81.36% | 18 | 0 | 85.91%
| 4월 |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.545% | 8 | 16.5 | 0 | 75% | 9 | 0 | 79.55%
| 5월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 4 | 0 | 18.18% | 4 | 0 | 18.18%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | 전체 | 인프라기술팀 | 조장희 | 43 | 114.2 | 0 | 519.1% | 72 | 56.7 | 0 | 257.7% | 115 | 0 | 776.8%
| 1월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 30 | 19.5 | 0 | 88.64% | 30 | 0 | 88.64%
| 2월 |  |  | 4 | 5.5 | 0 | 25% | 20 | 10 | 0 | 45.45% | 24 | 0 | 70.45%
| 3월 |  |  | 10 | 14 | 0 | 63.64% | 7 | 2.8 | 0 | 12.73% | 17 | 0 | 76.36%
| 4월 |  |  | 14 | 21 | 0 | 95.45% | 5 | 1.1 | 0 | 5% | 19 | 0 | 100.5%
| 5월 |  |  | 9 | 13.7 | 0 | 62.27% | 8 | 3.3 | 0 | 15% | 17 | 0 | 77.27%
| 6월 |  |  | 6 | 60 | 0 | 272.7% | 2 | 20 | 0 | 90.91% | 8 | 0 | 363.6%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | 전체 | 인프라기술팀 | 신유민 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 13.5 | 0 | 61.36% | 9 | 0 | 61.36%
| 1월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 13.5 | 0 | 61.36% | 9 | 0 | 61.36%
| 2월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | 전체 | 인프라기술팀 | 한승화 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 36.5 | 0 | 165.9% | 41 | 0 | 165.9%
| 1월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 21 | 0 | 95.45% | 18 | 0 | 95.45%
| 2월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 15.5 | 0 | 70.45% | 23 | 0 | 70.45%
| 3월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | 전체 | 인프라기술팀 | 김요한 | 1 | 1 | 0 | 4.545% | 24 | 27 | 0 | 122.7% | 25 | 0 | 127.3%
| 1월 |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.545% | 15 | 19 | 0 | 86.36% | 16 | 0 | 90.91%
| 2월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 9 | 8 | 0 | 36.36% | 9 | 0 | 36.36%
| 3월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | 전체 | 인프라기술팀 | 김성엽 | 5 | 5.5 | 0 | 25% | 62 | 70.2 | 0 | 319.1% | 67 | 0 | 344.1%
| 1월 |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.545% | 12 | 12 | 0 | 54.55% | 13 | 0 | 59.09%
| 2월 |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.545% | 13 | 15 | 0 | 68.18% | 14 | 0 | 72.73%
| 3월 |  |  | 2 | 3 | 0 | 13.64% | 15 | 13.7 | 0 | 62.27% | 17 | 0 | 75.91%
| 4월 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 2.273% | 17 | 20.5 | 0 | 93.18% | 18 | 0 | 95.45%
| 5월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 9 | 0 | 40.91% | 5 | 0 | 40.91%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | 전체 | 인프라기술팀 | 김연욱 | 38 | 36.1 | 0 | 164.1% | 30 | 40.8 | 0 | 185.5% | 68 | 0 | 349.5%
| 1월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 2월 |  |  | 4 | 2.2 | 0 | 10% | 7 | 14.3 | 0 | 65% | 11 | 0 | 75%
| 3월 |  |  | 2 | 4 | 0 | 18.18% | 7 | 8.5 | 0 | 38.64% | 9 | 0 | 56.82%
| 4월 |  |  | 11 | 14.5 | 0 | 65.91% | 6 | 5.5 | 0 | 25% | 17 | 0 | 90.91%
| 5월 |  |  | 7 | 6 | 0 | 27.27% | 4 | 7 | 0 | 31.82% | 11 | 0 | 59.09%
| 6월 |  |  | 12 | 8 | 0 | 36.36% | 4 | 5 | 0 | 22.73% | 16 | 0 | 59.09%
| 7월 |  |  | 2 | 1.4 | 0 | 6.364% | 2 | 0.5 | 0 | 2.273% | 4 | 0 | 8.636%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%

## 보안기술 KPI (집계)
2.2. 기술 및 유지보수 KPI 집계 (팀장 작성)
22
|  |  | 전체 | 40 | 165.5 | 0 |  | 125 | 399.5 | 0 |  | 165 | 0
|  |  |  | 가득 |  |  |  | 가동 |  |  |  | 합계
No | 월 | 소속 | 이름 | 건수 | M/Day | 지연일수 | 가득률 (%) | 건수 | M/Day | 지연일수 | 가동률 (%) | 투입 건수 | 지연건수 | 총 가동률(%)
1 | 전체 | 보안기술팀 | 천세구 | 12 | 36 | 0 | 163.6% | 30 | 66.5 | 0 | 302.3% | 42 | 0 | 465.9%
| 1월 | 보안기술팀 | 천세구 | 1 | 8 | 0 | 36.36% | 3 | 14 | 0 | 63.64% | 4 | 0 | 100%
| 2월 |  |  | 3 | 12 | 0 | 54.55% | 3 | 7 | 0 | 31.82% | 6 | 0 | 86.36%
| 3월 |  |  | 3 | 8 | 0 | 36.36% | 6 | 4.5 | 0 | 20.45% | 9 | 0 | 56.82%
| 4월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 15 | 0 | 68.18% | 6 | 0 | 68.18%
| 5월 |  |  | 4 | 7 | 0 | 31.82% | 7 | 10 | 0 | 45.45% | 11 | 0 | 77.27%
| 6월 |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.545% | 5 | 16 | 0 | 72.73% | 6 | 0 | 77.27%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | 전체 | 보안기술팀 | 김정목 | 3 | 11 | 0 | 50% | 16 | 85.5 | 0 | 388.6% | 19 | 0 | 438.6%
| 1월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 22 | 0 | 100% | 1 | 0 | 100%
| 2월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 16 | 0 | 72.73% | 1 | 0 | 72.73%
| 3월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 14.5 | 0 | 65.91% | 2 | 0 | 65.91%
| 4월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 15 | 0 | 68.18% | 4 | 0 | 68.18%
| 5월 |  |  | 2 | 10 | 0 | 45.45% | 3 | 10 | 0 | 45.45% | 5 | 0 | 90.91%
| 6월 |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.545% | 3 | 6.5 | 0 | 29.55% | 4 | 0 | 34.09%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1.5 | 0 | 6.818% | 2 | 0 | 6.818%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | 전체 | 보안기술팀 | 한병욱 | 8 | 27 | 0 | 122.7% | 26 | 66 | 0 | 300% | 34 | 0 | 422.7%
| 1월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 22 | 0 | 100% | 3 | 0 | 100%
| 2월 |  |  | 4 | 11 | 0 | 50% | 3 | 5 | 0 | 22.73% | 7 | 0 | 72.73%
| 3월 |  |  | 1 | 2 | 0 | 9.091% | 9 | 19 | 0 | 86.36% | 10 | 0 | 95.45%
| 4월 |  |  | 2 | 9 | 0 | 40.91% | 8 | 9 | 0 | 40.91% | 10 | 0 | 81.82%
| 5월 |  |  | 1 | 5 | 0 | 22.73% | 3 | 11 | 0 | 50% | 4 | 0 | 72.73%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | 전체 | 보안기술팀 | 이경학 | 2 | 38 | 0 | 172.7% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 172.7%
| 1월 |  |  | 1 | 22 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 100%
| 2월 |  |  | 1 | 16 | 0 | 72.73% | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 72.73%
| 3월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | 전체 | 보안기술팀 | 박용근 | 6 | 35 | 0 | 159.1% | 15 | 47 | 0 | 213.6% | 21 | 0 | 372.7%
| 1월 |  |  | 1 | 2 | 0 | 9.091% | 4 | 20 | 0 | 90.91% | 5 | 0 | 100%
| 2월 |  |  | 2 | 2 | 0 | 9.091% | 6 | 13 | 0 | 59.09% | 8 | 0 | 68.18%
| 3월 |  |  | 1 | 10 | 0 | 45.45% | 4 | 10 | 0 | 45.45% | 5 | 0 | 90.91%
| 4월 |  |  | 2 | 21 | 0 | 95.45% | 1 | 4 | 0 | 18.18% | 3 | 0 | 113.6%
| 5월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | 전체 | 보안기술팀 | 김기택 | 4 | 3.5 | 0 | 15.91% | 12 | 24.5 | 0 | 111.4% | 16 | 0 | 127.3%
| 1월 |  |  | 1 | 1 | 0 | 4.545% | 10 | 21 | 0 | 95.45% | 11 | 0 | 100%
| 2월 |  |  | 3 | 2.5 | 0 | 11.36% | 2 | 3.5 | 0 | 15.91% | 5 | 0 | 27.27%
| 3월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | 전체 | 보안기술팀 | 김수호 | 2 | 2 | 0 | 9.091% | 5 | 20 | 0 | 90.91% | 7 | 0 | 100%
| 1월 |  |  | 2 | 2 | 0 | 9.091% | 5 | 20 | 0 | 90.91% | 7 | 0 | 100%
| 2월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 3월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 4월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 5월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | 전체 | 보안기술팀 | 배신환 | 3 | 13 | 0 | 59.09% | 21 | 90 | 0 | 409.1% | 24 | 0 | 468.2%
| 1월 |  |  | 1 | 5 | 0 | 22.73% | 3 | 7 | 0 | 31.82% | 4 | 0 | 54.55%
| 2월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 18 | 0 | 81.82% | 2 | 0 | 81.82%
| 3월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 35 | 0 | 159.1% | 7 | 0 | 159.1%
| 4월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 17 | 0 | 77.27% | 6 | 0 | 77.27%
| 5월 |  |  | 2 | 8 | 0 | 36.36% | 3 | 13 | 0 | 59.09% | 5 | 0 | 95.45%
| 6월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 7월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%

## 고객서비스본부_기술팀 KPI (집계)
2.2. 기술 및 유지보수 KPI 집계 (팀장 작성)
22
|  |  | 전체 | 926 | 456.81 | 0 |  | 1670 | 722.4 | 0 |  | 2596 | 0
|  |  |  | 가득 |  |  |  | 가동 |  |  |  | 합계
No | 월 | 소속 | 이름 | 건수 | M/Day | 지연일수 | 가득률 (%) | 건수 | M/Day | 지연일수 | 가동률 (%) | 투입 건수 | 지연건수 | 총 가동률(%)
1 | 전체 | 고객서비스보안기술팀 | 이기원 | 52 | 28.5 | 0 | 129.5% | 102 | 47.1 | 0 | 214.1% | 154 | 0 | 343.6%
| 1월 |  |  | 10 | 5.7 | 0 | 25.91% | 37 | 14.3 | 0 | 65% | 47 | 0 | 90.91%
| 2월 |  |  | 11 | 5.3 | 0 | 24.09% | 21 | 9.7 | 0 | 44.09% | 32 | 0 | 68.18%
| 3월 |  |  | 8 | 5 | 0 | 22.73% | 12 | 5.5 | 0 | 25% | 20 | 0 | 47.73%
| 4월 |  |  | 9 | 4.5 | 0 | 20.45% | 6 | 2.6 | 0 | 11.82% | 15 | 0 | 32.27%
| 5월 |  |  | 4 | 2 | 0 | 9.091% | 14 | 9 | 0 | 40.91% | 18 | 0 | 50%
| 6월 |  |  | 5 | 3.5 | 0 | 15.91% | 7 | 3.5 | 0 | 15.91% | 12 | 0 | 31.82%
| 7월 |  |  | 5 | 2.5 | 0 | 11.36% | 5 | 2.5 | 0 | 11.36% | 10 | 0 | 22.73%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2 | 전체 | 고객서비스보안기술팀 | 서종택 | 81 | 44.9 | 0 | 204.1% | 107 | 53.4 | 0 | 242.7% | 188 | 0 | 446.8%
| 1월 |  |  | 10 | 4 | 0 | 18.18% | 36 | 17 | 0 | 77.27% | 46 | 0 | 95.45%
| 2월 |  |  | 6 | 5 | 0 | 22.73% | 15 | 11 | 0 | 50% | 21 | 0 | 72.73%
| 3월 |  |  | 15 | 10.4 | 0 | 47.27% | 9 | 7.6 | 0 | 34.55% | 24 | 0 | 81.82%
| 4월 |  |  | 9 | 6 | 0 | 27.27% | 18 | 9.1 | 0 | 41.36% | 27 | 0 | 68.64%
| 5월 |  |  | 10 | 5 | 0 | 22.73% | 12 | 3.6 | 0 | 16.36% | 22 | 0 | 39.09%
| 6월 |  |  | 17 | 8.5 | 0 | 38.64% | 8 | 2.8 | 0 | 12.73% | 25 | 0 | 51.36%
| 7월 |  |  | 13 | 5.7 | 0 | 25.91% | 8 | 2 | 0 | 9.091% | 21 | 0 | 35%
| 8월 |  |  | 1 | 0.3 | 0 | 1.364% | 1 | 0.3 | 0 | 1.364% | 2 | 0 | 2.727%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
3 | 전체 | 고객서비스보안기술팀 | 안승원 | 86 | 45.7 | 0 | 207.7% | 113 | 65.5 | 0 | 297.7% | 199 | 0 | 505.5%
| 1월 |  |  | 13 | 7 | 0 | 31.82% | 27 | 14 | 0 | 63.64% | 40 | 0 | 95.45%
| 2월 |  |  | 9 | 5 | 0 | 22.73% | 17 | 11 | 0 | 50% | 26 | 0 | 72.73%
| 3월 |  |  | 15 | 9.7 | 0 | 44.09% | 13 | 8.1 | 0 | 36.82% | 28 | 0 | 80.91%
| 4월 |  |  | 11 | 5.5 | 0 | 25% | 23 | 14.6 | 0 | 66.36% | 34 | 0 | 91.36%
| 5월 |  |  | 13 | 6.1 | 0 | 27.73% | 12 | 6.7 | 0 | 30.45% | 25 | 0 | 58.18%
| 6월 |  |  | 12 | 6.4 | 0 | 29.09% | 9 | 4.9 | 0 | 22.27% | 21 | 0 | 51.36%
| 7월 |  |  | 13 | 6 | 0 | 27.27% | 12 | 6.2 | 0 | 28.18% | 25 | 0 | 55.45%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
4 | 전체 | 고객서비스보안기술팀 | 김경식 | 81 | 41.71 | 0 | 189.6% | 96 | 54.1 | 0 | 245.9% | 177 | 0 | 435.5%
| 1월 |  |  | 10 | 8 | 0 | 36.36% | 21 | 13 | 0 | 59.09% | 31 | 0 | 95.45%
| 2월 |  |  | 12 | 6.7 | 0 | 30.45% | 15 | 9.3 | 0 | 42.27% | 27 | 0 | 72.73%
| 3월 |  |  | 7 | 4.3 | 0 | 19.55% | 13 | 9.8 | 0 | 44.55% | 20 | 0 | 64.09%
| 4월 |  |  | 14 | 6 | 0 | 27.27% | 15 | 8.8 | 0 | 40% | 29 | 0 | 67.27%
| 5월 |  |  | 14 | 5.5 | 0 | 25% | 10 | 4.4 | 0 | 20% | 24 | 0 | 45%
| 6월 |  |  | 9 | 3.91 | 0 | 17.77% | 7 | 2.9 | 0 | 13.18% | 16 | 0 | 30.95%
| 7월 |  |  | 15 | 7.3 | 0 | 33.18% | 15 | 5.9 | 0 | 26.82% | 30 | 0 | 60%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
5 | 전체 | 고객서비스인프라기술팀 | 송기범 | 44 | 21.5 | 0 | 97.73% | 187 | 84.2 | 0 | 382.7% | 231 | 0 | 480.5%
| 1월 |  |  | 5 | 2 | 0 | 9.091% | 37 | 20 | 0 | 90.91% | 42 | 0 | 100%
| 2월 |  |  | 4 | 2.2 | 0 | 10% | 40 | 14.8 | 0 | 67.27% | 44 | 0 | 77.27%
| 3월 |  |  | 4 | 2.1 | 0 | 9.545% | 30 | 12.1 | 0 | 55% | 34 | 0 | 64.55%
| 4월 |  |  | 5 | 2.7 | 0 | 12.27% | 24 | 11.3 | 0 | 51.36% | 29 | 0 | 63.64%
| 5월 |  |  | 4 | 2.4 | 0 | 10.91% | 22 | 9.2 | 0 | 41.82% | 26 | 0 | 52.73%
| 6월 |  |  | 5 | 2.5 | 0 | 11.36% | 17 | 9.6 | 0 | 43.64% | 22 | 0 | 55%
| 7월 |  |  | 16 | 7.1 | 0 | 32.27% | 14 | 6.1 | 0 | 27.73% | 30 | 0 | 60%
| 8월 |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 2.273% | 3 | 1.1 | 0 | 5% | 4 | 0 | 7.273%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
6 | 전체 | 고객서비스인프라기술팀 | 손건웅 | 67 | 36.6 | 0 | 166.4% | 147 | 60.2 | 0 | 273.6% | 214 | 0 | 440%
| 1월 |  |  | 7 | 8.5 | 0 | 38.64% | 32 | 14.3 | 0 | 65% | 39 | 0 | 103.6%
| 2월 |  |  | 8 | 4.4 | 0 | 20% | 24 | 8.6 | 0 | 39.09% | 32 | 0 | 59.09%
| 3월 |  |  | 7 | 2.6 | 0 | 11.82% | 29 | 12.9 | 0 | 58.64% | 36 | 0 | 70.45%
| 4월 |  |  | 17 | 6.1 | 0 | 27.73% | 14 | 4.8 | 0 | 21.82% | 31 | 0 | 49.55%
| 5월 |  |  | 6 | 1.5 | 0 | 6.818% | 20 | 8.9 | 0 | 40.45% | 26 | 0 | 47.27%
| 6월 |  |  | 13 | 8.2 | 0 | 37.27% | 14 | 6 | 0 | 27.27% | 27 | 0 | 64.55%
| 7월 |  |  | 9 | 5.3 | 0 | 24.09% | 14 | 4.7 | 0 | 21.36% | 23 | 0 | 45.45%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
7 | 전체 | 고객서비스인프라기술팀 | 양지영 | 119 | 54.4 | 0 | 247.3% | 170 | 58.6 | 0 | 266.4% | 289 | 0 | 513.6%
| 1월 |  |  | 16 | 10.3 | 0 | 46.82% | 23 | 15.7 | 0 | 71.36% | 39 | 0 | 118.2%
| 2월 |  |  | 12 | 8.3 | 0 | 37.73% | 15 | 9.7 | 0 | 44.09% | 27 | 0 | 81.82%
| 3월 |  |  | 20 | 8.9 | 0 | 40.45% | 16 | 4.3 | 0 | 19.55% | 36 | 0 | 60%
| 4월 |  |  | 16 | 5.6 | 0 | 25.45% | 33 | 7.1 | 0 | 32.27% | 49 | 0 | 57.73%
| 5월 |  |  | 15 | 5.7 | 0 | 25.91% | 32 | 7.4 | 0 | 33.64% | 47 | 0 | 59.55%
| 6월 |  |  | 18 | 8 | 0 | 36.36% | 18 | 6.5 | 0 | 29.55% | 36 | 0 | 65.91%
| 7월 |  |  | 20 | 7.6 | 0 | 34.55% | 33 | 7.9 | 0 | 35.91% | 53 | 0 | 70.45%
| 8월 |  |  | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
8 | 전체 | 고객서비스인프라기술팀 | 김승환 | 114 | 53.4 | 0 | 242.7% | 124 | 47.9 | 0 | 217.7% | 238 | 0 | 460.5%
| 1월 |  |  | 15 | 10.6 | 0 | 48.18% | 21 | 12.4 | 0 | 56.36% | 36 | 0 | 104.5%
| 2월 |  |  | 15 | 8.8 | 0 | 40% | 20 | 7.2 | 0 | 32.73% | 35 | 0 | 72.73%
| 3월 |  |  | 20 | 10.2 | 0 | 46.36% | 17 | 5.6 | 0 | 25.45% | 37 | 0 | 71.82%
| 4월 |  |  | 13 | 3.8 | 0 | 17.27% | 18 | 6.9 | 0 | 31.36% | 31 | 0 | 48.64%
| 5월 |  |  | 15 | 5.3 | 0 | 24.09% | 21 | 6.2 | 0 | 28.18% | 36 | 0 | 52.27%
| 6월 |  |  | 18 | 9.1 | 0 | 41.36% | 14 | 4.4 | 0 | 20% | 32 | 0 | 61.36%
| 7월 |  |  | 18 | 5.6 | 0 | 25.45% | 13 | 5.2 | 0 | 23.64% | 31 | 0 | 49.09%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
9 | 전체 | 고객서비스인프라기술팀 | 박기훈 | 135 | 53.1 | 0 | 241.4% | 229 | 81 | 0 | 368.2% | 364 | 0 | 609.5%
| 1월 |  |  | 13 | 6.8 | 0 | 30.91% | 33 | 15.2 | 0 | 69.09% | 46 | 0 | 100%
| 2월 |  |  | 13 | 5.3 | 0 | 24.09% | 29 | 12 | 0 | 54.55% | 42 | 0 | 78.64%
| 3월 |  |  | 19 | 8.7 | 0 | 39.55% | 28 | 10.6 | 0 | 48.18% | 47 | 0 | 87.73%
| 4월 |  |  | 14 | 5.6 | 0 | 25.45% | 36 | 13.9 | 0 | 63.18% | 50 | 0 | 88.64%
| 5월 |  |  | 16 | 5.9 | 0 | 26.82% | 35 | 11.5 | 0 | 52.27% | 51 | 0 | 79.09%
| 6월 |  |  | 23 | 8 | 0 | 36.36% | 39 | 9.5 | 0 | 43.18% | 62 | 0 | 79.55%
| 7월 |  |  | 34 | 11.3 | 0 | 51.36% | 29 | 8.3 | 0 | 37.73% | 63 | 0 | 89.09%
| 8월 |  |  | 3 | 1.5 | 0 | 6.818% | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 6.818%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
10 | 전체 | 고객서비스인프라기술팀 | 신재익 | 95 | 46.2 | 0 | 210% | 195 | 73.9 | 0 | 335.9% | 290 | 0 | 545.9%
| 1월 |  |  | 5 | 5 | 0 | 22.73% | 22 | 18 | 0 | 81.82% | 27 | 0 | 104.5%
| 2월 |  |  | 9 | 7.5 | 0 | 34.09% | 14 | 9.5 | 0 | 43.18% | 23 | 0 | 77.27%
| 3월 |  |  | 13 | 7.4 | 0 | 33.64% | 28 | 11 | 0 | 50% | 41 | 0 | 83.64%
| 4월 |  |  | 10 | 4.1 | 0 | 18.64% | 29 | 10.9 | 0 | 49.55% | 39 | 0 | 68.18%
| 5월 |  |  | 12 | 3.9 | 0 | 17.73% | 33 | 9.3 | 0 | 42.27% | 45 | 0 | 60%
| 6월 |  |  | 19 | 7.2 | 0 | 32.73% | 35 | 7.3 | 0 | 33.18% | 54 | 0 | 65.91%
| 7월 |  |  | 27 | 11.1 | 0 | 50.45% | 34 | 7.9 | 0 | 35.91% | 61 | 0 | 86.36%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
11 | 전체 | 고객서비스인프라기술팀 | 한승화 | 52 | 30.8 | 0 | 140% | 200 | 96.5 | 0 | 438.6% | 252 | 0 | 578.6%
| 1월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 18 | 21 | 0 | 95.45% | 18 | 0 | 95.45%
| 2월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 23 | 15.5 | 0 | 70.45% | 23 | 0 | 70.45%
| 3월 |  |  | 6 | 4.7 | 0 | 21.36% | 35 | 15.3 | 0 | 69.55% | 41 | 0 | 90.91%
| 4월 |  |  | 17 | 10.1 | 0 | 45.91% | 21 | 8.9 | 0 | 40.45% | 38 | 0 | 86.36%
| 5월 |  |  | 10 | 4.5 | 0 | 20.45% | 41 | 14.2 | 0 | 64.55% | 51 | 0 | 85%
| 6월 |  |  | 6 | 3.9 | 0 | 17.73% | 39 | 11.1 | 0 | 50.45% | 45 | 0 | 68.18%
| 7월 |  |  | 13 | 7.6 | 0 | 34.55% | 23 | 10.5 | 0 | 47.73% | 36 | 0 | 82.27%
| 8월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 9월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 10월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 11월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
| 12월 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%

## 연신
no |  | 이름 | 기능 개발 | [5 empty] | 개발 패치 | [6 empty] | 프로젝트수행 | [7 empty] | 계
|  |  | 건수 (연초) | 건수 (신규) | 건수 (계) | M/Day | 지연 건수 | 지연일 | 단순지원 건수 | 패치 건수 | 건수 (계) | M/Day | 재패치 건수 | 지연 건수 | 지연일 | 건수 (가득) | 건수 (가동) | 건수 (계) | M/Day | 초과 투입건수 | 초과 M/Day | 지연 건수 | 지연일 | 건수 | M/Day | 지연건수 | 지연일
1 | 1월 | 강승연 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 2 | 2.7 | 1 | 9 | 9 | 20.5 | 2 | 14
2 | 1월 | 김동욱 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 4 | 18 | 0 | -4.5 | 0 | -7 | 7 | 20 | 0 | -9
3 | 1월 | 박상용 | 1 | 1 | 2 | 7.8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9.4 | 0 | -2 | 0 | -4 | 12 | 23 | 1 | -1
4 | 1월 | 박재영 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -1 | 1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | -5 | 0 | -1 | 8 | 20 | 0 | -2
5 | 1월 | 이길재 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 12.8 | 0 | 1 | -26 | 0 | 3 | 3 | 2.2 | 0 | -2.8 | 0 | -3 | 18 | 21 | 1 | -29
6 | 1월 | 임규성 | 1 | 0 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | 0
7 | 1월 | 조예빈 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.9 | 0 | -2 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0
8 | 1월 | 차형재 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 22 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0
9 | 1월 | 최승용 | 3 | 0 | 3 | 5.1 | 0 | -1 | 2 | 5 | 7 | 5.1 | 1 | 0 | -8 | 0 | 3 | 3 | 10.3 | 0 | -0.7 | 0 | -1 | 13 | 20.5 | 0 | -10
10 | 1월 | 추경훈 | 2 | 1 | 3 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 | 10.5 | 0 | 1 | -8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 22 | 23 | 1 | -8
|  | 총 | 9 | 6 | 15 | 48.7 | 1 | 3 | 15 | 45 | 60 | 52.4 | 2 | 3 | -41 | 1 | 37 | 38 | 110.9 | 2 | -17.8 | 1 | -7 | 113 | 212 | 5 | -11.8